## Susisiekimas
ŽINIARAŠTIS
Žiniaraštis 1 Susisiekimo komunikacijos
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | vnt. kaina | Iš viso
| 1 | Paruošiamieji darbai
1 | N57P-0126 | Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje | km | 0.127
2 | H18K-80 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu budu*demontavimas k3=0.0, k4=0.6 | vnt | 3
3 | H18K-25 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas*demontavimas k2=0.0, k3=0.0, k4=0.6, k9=1.15 | vnt | 3
4 | R23-65 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 0.081
5 | R23-66 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.0 | t | 0.081
6 | N27-41 | Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas k8=1.09, k9=1.15 | m | 290
7 | N27-41 | Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas*vejos k8=1.09, k9=1.15 | m | 16
8 | R27P-17-1 | Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas k9=1.15 | 100m2 | 0.5
9 | R23-65 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 45.7
10 | R23-66 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.0 | t | 40.77
11 | H16K-402 | Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms pakrovimu | 100 m2 | 4.95
12 | 572183 | Asfaltbetonio laužas | t | -106.92 | 7
13 | N27-334 | Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza k9=1.15 | 100m | 0.54
14 | R27P-25-1 | Šulinio landos paaukštinimas(gelžbetonio žiedais) k8=1.05, k9=1.15 | vnt | 5
15 | 570483-6 | Ketinis liukas | vnt | 5
16 | N22-484 | Komunikacijų žymėjimo ženklo su metaliniu stulpeliu įrengimas*perstatymas k1=1.6, k2=1.6 | vnt. | 5
| 2 | Žemės darbai
1 | N1P-0114 | Grunto kasimas 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas I grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.38
2 | N1P-1304 | Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės | 100m3 | 0.38
3 | N1P-0105 | Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas I grupės*dirbožemio sijojimas k9=1.15 | 100m3 | 0.36
4 | H06P-1 | Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 20 km | t | 6.5
5 | N1P-1314 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=19.0 | 100m3 | 0.05
6 | N1P-0114 | Grunto kasimas 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas I grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.02
7 | N1P-1302 | Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas I grupės | 100m3 | 0.02
8 | N1P-1314 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=19.0 | 100m3 | 0.02
9 | N1P-0114 | Grunto kasimas 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 4.97
10 | N1P-1304 | Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės | m3 | 4.97
11 | N1P-1314 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=19.0 | m3 | 4.97
12 | N1P-0114 | Grunto kasimas 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas I grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.58
13 | N1P-1304 | Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės | 100m3 | 0.58
14 | N1P-0903 | Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia 96kW (130AJ) k9=1.15 | t.m2 | 1.377
15 | N57P-1506 | Supilto grunto sluoksnio tankinimas prikabinamais volais , kai volo masė 6t, praėjimų skaičius viena vėže 6 kartai k9=1.15 | 100m3 | 4.82
16 | N57P-1602 | Iškasų arba pylimų šlaitų planiravimas ekskavatoriais (gruntas II grupės) k9=1.15 | t.m2 | 0.309
17 | N1P-0114 | Grunto kasimas 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas I grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.31
18 | N1P-1304 | Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės | 100m3 | 0.31
19 | H12K-7 | Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu*10cm k9=1.15 | 100 m2 | 3.09
| 3 | Vandens nuvedimas. Drenažas
1 | N57P-7103 | Kelio važiuojamosios dalies (kelkraščiuose) drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su filtru įrengimas , kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm k9=1.15 | 100m | 2.53
2 | N23-235 | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant*skaldelė k9=1.15 | m3 | 66
3 | 1570724 | Dolomito skaldelė 11/16 | m3 | 66
4 | N23P-0909 | Geotekstilės klojimas išvalytų buitinių nuotekų filtracijos lauke | 100m2 | 6.33
5 | N23P-0904 | Vamzdžių jungčių tvirtinimas moviniais užraktais, kai vamzdžių skersmuo iki 160 mm k9=1.15 | vnt. | 12
| 4 | Gatvės dangos konstrukcija su asfalto danga
1 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | 100m | 2.98
2 | N57P-3101 | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15 | 100m3 | 2.4
3 | N27P-11-2 | Dolomito skaldos pagrindo ar dangos įrengimas (storis 25 cm , dvisluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 7.27
4 | N27P-17-1 | Asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17, k9=1.15 | 100m2 | 7.27
5 | N57P-7307 | Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandarinimo) juosta | 100m | 2.98
| 5 | Šaligatvio konstrukcija
1 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15 | 100m | 2.78
2 | N57P-3101 | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15 | 100m3 | 1.14
3 | N27P-11-2 | Dolomito skaldos pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 3.99
4 | N57P-3502 | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | 100m2 | 3.99
5 | N57P-3241 | Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles cemento skiediniu k9=1.15 | 100m2 | 0.07
6 | N57P-3241 | Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles cemento skiediniu k9=1.15 | 100m2 | 27.6
7 | N57P-3241 | Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15 | 100m2 | 3
| 6 | Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ženklai
1 | H18K-80 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu budu | vnt | 23
2 | H18K-25 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm), dažytų milteliniu būdu (RAL 7021) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15 | vnt | 7
3 | N57P-6113 | Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais rankiniu būdu , kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15 | m2 | 20
| 7 | Mažoji architektūra
1 | H24K-7 | Suolo įrengimas | vnt. | 1
2 | H24K-27 | Šiukšlių dėžės įrengimas | vnt. | 1
| 8 | Kiti darbai, paslaugos
1 |  | Geodezinės išpildomosios nuotraukos | kompl. | 1
2 |  | ESO dalies korektūra | kompl. | 1
3 |  | Kadastrinės bylos | kompl. | 1
Viso be PVM
PVM
Viso su PVM

## El. ryšiai
Žiniaraštis 4 Elektroninių ryšių dalis
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Kaina | Iš viso
| 1 | Medžiagos
1 | 88005001 | Sudedamas remontinis kabelių apsaugos vamzdis HDPE d160m | m | 35 | 0
2 | 88005005 | Sudedamas remontinis kabelių apsaugos vamzdis HDPE d110m | m | 47 | 0
3 | 625-65 | Įspėjamoji juosta su užrašu "KABELIS" 250mm | m | 82 | 0
4 | 88005002 | Ryšių kanalizacijos šulinių aukščio reguliavimo žiedai | vnt | 1 | 0
5 | 88005003 | Ryšių kanalizacijos šulinio sustiprinimui skirta perdanga (1900x1500x12 mm) | vnt | 1 | 0
| 2 | Montavimo darbai
1 | N57P-8112 | Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo 160 mm k9=1.15 | 100m | 0.35
2 | N57P-8112 | Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius , kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm k9=1.15 | 100m | 0.47
3 | N21-6-1 | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15 | km | 0.082
4 | N1P-0908 | Plotų planiravimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m2 | 0.82
5 | N1-381-1 | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15 | 100m3 | 0.246
6 | R16-105 | Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais*esamų ryšių kanalizacijos šulinių liukų aukščių sureguliavimas k8=1.05, k9=1.15 | vnt. | 1
7 | R16-112 | Šulinio perdengimo plokštės keitimas k9=1.15 | vnt. | 1
8 | 2050 | Ketaus liukai | vnt | 1
9 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0.056
10 | R23-66 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.0 | t | 0.056
Viso be PVM
PVM
Viso su PVM

## Lietaus nuotekos
Žiniaraštis 2 Lietaus nuotekos (L1)
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Lietaus nuotekos
1 | N1P-1401 | Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto , kai tranšėjos gylis iki 1,5m k9=1.15 | km | 0.029
2 | N1P-1401 | Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto , kai tranšėjos gylis daugiau 1,5m iki 2,0 m k9=1.15 | km | 0.124
3 | N22-480 | Uždaro perėjimo iki 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng.,įtraukiant 125-200mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) k9=1.15 | m | 12
4 | N1P-0104 | Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.3
5 | N1P-0701 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15 | 100m3 | 0.3
6 | N23-1 | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15 | m3 | 20
7 | N23-152 | 200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15 | 100m | 0.291
8 | 1031-272 | Evopipes DN/OD 200mm EVOSAN PP vamzdis, SN8, RF30, IMP-10`C, 6m, su mova | m | 29.1
9 | 1022-298 | PE 100 RC PN10 SDR17 slėginis vamzdis 200x11.9 (juodas su mėlyna j.) | m | 11.8
10 | N23-153 | 250 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15 | 100m | 1.235
11 | 1031-273 | Evopipes DN/OD 250mm EVOSAN PP vamzdis, SN8, RF30, IMP-10`C, 6m, su mova | m | 123.5
12 | 88001002 | Fasoninės dalys | kompl. | 1
13 | N23-90 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02, k9=1.15 | m3 | 2.1
14 | N23-92 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1,5m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02, k9=1.15 | m3 | 2.2
15 | N23-199 | Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 425 mm skersmens montavimas k9=1.15 | vnt. | 10
16 | F23-4-9 | Perkritimo d=200, h =1,5m įrengimas*d250 k9=1.15 | vnt | 1
17 | F23-4-9 | Perkritimo d=200, h =1,5m įrengimas k9=1.15 | vnt | 1
18 | N23-176 | 200 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas k9=1.15 | vnt. | 8
19 | N23-177 | 250 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas k9=1.15 | vnt. | 10
20 | R23-56 | Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k8=1.17 | vnt. | 18
21 | 1033-104 | Protarpinis 200, trumpas (išor. nuotek.) | vnt | 8
22 | 1033-106 | Protarpinis 250, trumpas (išor. nuotek.) | vnt | 10
23 | N23P-0208 | Plastikinės uždaromosios armatūros montavimas, sandūras jungiant movomis ( armatūros skersmuo 180-225 mm) k9=1.15 | vnt | 1
24 | 88002002 | Atbulinis vožtuvas d250 | vnt | 2
25 | N22-484 | Komunikacijų žymėjimo ženklo su metaliniu stulpeliu įrengimas | vnt. | 6
26 | N23P-0402 | Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas ( vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15 | 100m | 0.41
27 | N23P-0402 | Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas ( vamzdžių skersmuo 250 mm) k9=1.15 | 100m | 1.24
28 | R19-247 | Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15 | 100m | 1.65
| 2 | Kiti darbai, paslaugos
1 |  | Geodezinės išpildomosios nuotraukos | kompl. | 1
2 |  | Kadastrinės bylos | kompl. | 1
Viso be PVM
PVM
Viso su PVM

## Apšvietimas
Žiniaraštis 3 Elektrotechnika
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Medžiagos
1 | 88004002 | Cinkuota atrama h=8,0m virš žemės paviršiaus su įleistomis durelėmis, dažyta milteliniu būdu (RAL 7021) | kompl. | 5 | 0
2 | 88004039 | Cinkuota atrama h=6,0m virš žemės paviršiaus su įleistomis durelėmis, dažyta milteliniu būdu (RAL 7021) | vnt | 4 | 0
3 | 88004031 | G/b pamatas 8,0m apšvietimo atramai | vnt | 5 | 0
4 | 88004040 | G/b pamatas 6,0m apšvietimo atramai | vnt | 4 | 0
5 | 88004030 | Plieninė vienguba gembė L formos, dažyta milteliniu būdu (RAL 7021) | vnt | 5 | 0
6 | 88004042 | Važiuojamosios dalies ir pėsčiųjų takų apšvietimui skirtas 35,0 W šviestuvas su LED tipo lempomis ir automatinio pritemdymo funkcija, dažyta milteliniu būdu (RAL 7021) | vnt | 5 | 0
7 | 88004034 | LED 54,0W šviestuvas, skirtas pėsčiųjų perėjų apšvietimui, su automatinio pritemdymo funkcija, dažyta milteliniu būdu (RAL 7021) | vnt | 4 | 0
8 | 3550-2 | Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x25 | m | 233 | 0
9 | 3498-192 | Variniai instaliaciniai kabeliai NYM (300/500) 3x1.5 | m | 69 | 0
10 | 88004011 | Galinė mova kabeliui AL 4x25 mm² | vnt | 18 | 0
11 | 88004009 | PE vamzdis D=75 mm | m | 156 | 0
12 | 88004036 | HDPE vamzdis D=110 mm | m | 23 | 0
13 | 625-153 | Signalinė juosta Kabelis 0,2x250 mm geltona | m | 156 | 0
14 | 3860-3 | Vertikalus įžeminimo strypas 4x1,5m cinkuotas | vnt | 27 | 0
15 | 3860-20 | Cinkuota juosta įžeminimui 30x4 mm 0.94 kg/m (ritė~50kg) | kg | 25.38 | 0
16 | 3860-9 | Kalimo galvutė įžeminimo strypams | vnt | 9 | 0
17 | 1350010 | Kryžminė jungtis | vnt | 9 | 0
18 | 88004033 | Pajungimo jungtis atramoje | vnt | 9 | 0
19 | 2850-67 | Automatiniai jungikliai 6 A 1P S201-C 6 | vnt | 9 | 0
20 | 88004043 | Lauko tipo atramų numeracijai skirti dažai | kompl. | 1 | 0
21 | 88004044 | Elektros įrenginių žymenys | kompl. | 1 | 0
| 2 | Apšvietimo tinklų kabelinių linijų tiesimo darbai
1 | N1-422 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15 | km | 0.11
2 | N1-425 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15 | km | 0.11
3 | N1-428 | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15 | km | 0.046
4 | N1-431 | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15 | km | 0.046
5 | N34-89 | Polietileninių 75 mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15 | 100m | 1.56
6 | N1P-0411 | Duobių kasimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.06
7 | N1P-0707 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.06
8 | N22-469 | 90 - 110 mm skersmens plastikinių vamzdžių klojimas, prakalant iki 30m k9=1.15 | m | 23
9 | N21-6-1 | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15 | km | 0.156
10 | N21P-0118 | Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 3 kg | 100m | 1.56
11 | N21P-0118 | Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 3 kg | 100m | 0.23
12 | N21P-0328 | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 16 mm2 iki 35 mm2*atramos pamate | 100m | 0.54
13 | N21P-0328 | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2*atramoje | 100m | 0.69
14 | N21-601 | Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas | vnt | 18
15 | N21-32 | Dviejų-keturių gyslų kabelio su gumine izol.sausas galų paruošimas įtampai iki 1kV, kai skerspjūvis iki 70mm2 | vnt. | 18
16 | D1-374-2 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt | 18
| 3 | Apšvietimo atramų ir šviestuvų montavimo darbai
1 | D1-637 | Laidų ir kabelių gyslų markiravimas | vnt | 1
2 | N57P-6317 | Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant, kai apšvietimo stulpų aukštis daugiau 6,5m iki 8,5m, dažytų milteliniu būdu (RAL 7021) | vnt. | 5
3 | N57P-6317 | Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant, kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m dažytų milteliniu būdu (RAL 7021) | vnt | 4
4 | N1-381-1 | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15 | 100m3 | 0.03375
5 | N57P-6320 | Cinkuotų gembių montavimas ant apšvietimo stulpų iš autobokštelių | vnt | 5
6 | N21P-0414 | Kontaktinių arba paskirstymo kaladėlių blokų montavimas | 100vnt | 0.09
7 | N21-548 | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose*atramoje | vnt. | 9
8 | N21P-0701 | Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų | vnt | 9
9 | N21-259-1 | Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5m gylio I-II gr. grunte | m | 13.5
10 | D1-380 | Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų (100 prijungimo taškų) | 100vnt | 0.18
11 | N21-262 | Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles | 100m | 0.27
12 | R33-98 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt. | 9
| 4 | Gerbūvio atstatymo darbai
1 | N1P-0908 | Plotų planiravimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m2 | 1.56
2 | N1-381-1 | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15 | 100m3 | 0.468
3 | N48-295 | Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15 | 100m2 | 3.12
| 5 | Kiti darbai, paslaugos
1 |  | Geodezinės išpildomosios nuotraukos | kompl. | 1
Viso be PVM
PVM
Viso su PVM