## Koreguojamas
Konkurso sąlygų priedas
"Buitinių nuotekų tinklų (unikal. Nr. 4400-5167-0630; 4400-2643-0557; 4400-0527-9034), nuo Danės g. 5 iki Danės g. 43, Klaipėdos m., rekonstravimo projektas"
Darbų atlikimo grafikas
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas |  | Darbų vykdymas. Laikotarpis (mėnesiais ir savaitėmis)
|  | Darbų pradžia | Darbų pabaiga | Mato vnt. | Kiekis | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. | Statybos rangos darbai ir jų užbaigimas
1.1. | Paruošiamieji darbai (projektų analizė, medžiagų ir įrangos pirkimas, medžiagų transportavimas į objektą, statybvietės kūrimas ir t.t.) |  |  | Kompl. | 1
1.2. | Žemės, vamzdynų / įrangos montavimas ir kiti reikalingi darbai. |  |  | Kompl. | 1
1.3. | Baigiamieji bandymai, praplovimais ir kiti reikalingi darbai. |  |  | Kompl. | 1
1.4. | Pastatytų buitinių nuotekų tinklų pirminių (nederintų) geodezinių nuotraukų paruošimas |  |  | Kompl. | 1
1.5. | Gerbūvio atstatymo darbai po buitinių nuotekų tinklų statybos |  |  | Kompl. | 1
1.6. | Tinklų apsaugos zonų įteisinimas. |  |  | Kompl. | 1
1.7. | Servituto planų parengimas. |  |  | Kompl. | 1
1.8. | Pastatytų buitinių nuotekų tinklų geodezinių nuotraukų paruošimas (Bendrovės peržiūra, suderinimas su TIIIS) |  |  | Kompl. | 1
1.9. | Pastatytų buitinių nuotekų tinklų kadastrinių matavimų paruošimas |  |  | Kompl. | 1
1.10. | Pridavimo procedūros (statybos užbaigimo dokumentų perdavimas Užsakovui ir kiti reikalingi darbai) |  |  | Kompl. | 1
| Planuojamo paslaugų vykdymo žymėjimo pavyzdys | 2026-02-01 | 2027-11-30 | kompl. | 1 | bar: 1 4 to 4 2
Pastabos:
1. Darbų pradžios ir darbų pabaigos datos turi būti nurodytos tiksliomis datomis (metai-mėnuo-diena).
2. Turi būti atlikta buitinių nuotekų tinklų statyba pagal parengtą "Buitinių nuotekų tinklų (unikal. Nr. 4400-5167-0630; 4400-2643-0557; 4400-0527-9034), nuo Danės g. 5 iki Danės g. 43, Klaipėdos m., rekonstravimo projektas" projektą (įrengti buitinių nuotekų tinklai, išbandyti, praplauti, šuliniai, parengtos pirminės tinklų išpildomosios geodezinės nuotraukos) - ne vėliau kaip per 6 mėnesius, gerbūvio atstatymo darbai ir statybinės dokumentacijos sutvarkymas - ne vėliau kaip per 3 mėnesius. Tiekėjui grafike pažymėjus ilgesnį kaip 9 mėnesių terminą, toks grafikas bus atmetama.
___________________________________________ _______________ _____________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė) (Parašas) (Data)
Maksimalus darbų atlikimo terminas 9 mėnesiai