## Klausimai
VIEŠOJO PIRKIMO „PRELIMINARIOJI SUTARTIS DĖL KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO, T. ŠEVČENKOS G. 19A, VILNIUS, KAPITALINIO REMONTO“ (SKELBTA 2025-07-10 CVP IS, PIRKIMO NR. 3438582) SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI
Eil. Nr. | Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas | Klausimo / Pakeitimo kategorija | Klausimas / Pirminė sąlyga | Atsakymas / Pakeista sąlyga | Išsiuntimo tiekėjams data
1. | 2025-07-17 284957 | Techninė specifikacija | IP ir SA projektų dalyse skirtingai nurodomos kai kurios apdailos medžiagos, pvz. (plytelės), prašome patvirtinti kokiu projektu vadovautis. | Vadovautis IP dalimi. | 2025-07-24
2. | 2025-07-17 284957 | Techninė specifikacija | Daug medžiagų yra nuorodos į Akustinį projektą, prašome jų pateikti. | Akustinio projekto medžiaga pateikta bendrojoje dalyje (BD), pdf 136 -157 lapai. | 2025-07-24
3. | 2025-07-17 284957 | Techninė specifikacija | IP numatytas ,,Dekoratyvinis rėmas palubėje su šviestuvais''- žalvario spalvos 40*40 profilio, prašome patikslinti kur šis rėmas yra išspecifikuotas , koks jo kiekis kg, m1 ir ką reiškia ,,žalvario spalvos'', pateikite TS. | Rėmas gaminamas iš kvadratinio žalvario profilio (40x40) arba iš aliuminio profilio ir dažomas žalvario spalvos dažais, dažų spalva derinama su Užsakovu. | 2025-07-24
4. | 2025-07-17 284957 | Techninė specifikacija | Prašome patvirtinti, kad neperkami šie darbai, nes jų exel pasiūlymo lentelėje nėra: SA dalis I etapas - Baldai ir kitos interjero detalės 1-12 punktas; II etapas - Sienos 18 punktas Džiazo klubo sienos; II etapas - Baldai ir kitos interjero detalės 1-8 punktas; | Baldai ir interjero detalės perkamos atskirai, sienų apdaila įrengiama statybos rangovo. | 2025-07-24
5. | 2025-07-17 284957 | Pasiūlymo forma | Dėl kiekių EXEL pasiūlymo lentelėje, Jūsų įvesti kiekiai ir formulės dubliuojasi: Lubos 1E 5-7 punktai , neturėtų būti formulės 5punkte (bendras kekis, kuris dalijasi po 50 proc.); Tas pats -8-10p, 14-16p., Lubos 2E 5-7 p., sienos 2E 16-18p.; SK dalyje taip pat dubliuojasi formulės. | Pasiūlymo formoje formulių dubliavimai panaikinti. Teikiame patikslintą Pasiūlymo formą. | 2025-07-24
6. | 2025-07-18 285189 | Techninė specifikacija | Į 5 priede pateiktą pasiūlymo formą nėra įtraukti baldai ir kitos interjero detalės, kurios yra nurodytos projekto architektūros dalyje esančiame kiekių žiniaraštyje. Prašome patikslinti ar žemiau išvardyti baldai ir kitos interjero detalės yra perkamos? Į 5 priedą neįtraukti baldai ir kitos interjero detalės: | Baldai ir interjero detalės išvardintos SA dalies kiekių žiniaraštyje yra neperkamos su statybos rangos darbais. Jie perkami atskiru pirkimu. | 2025-07-24
7. | 2025-07-18 285189 | Techninė specifikacija | Projekto elektrotechnikos dalyje nepakanka duomenų tinkamai įvertinti nepertraukiamą maitinimo šaltinį (UPS), skirtą dūmų šalinimo sistemai gaisro metu, o būtent – koks būtinas įrenginio autonominio veikimo laikas. Prašome patikslinti UPS techninę specifikaciją – nurodyti autonominio veikimo laiką arbą akumuliatorių baterijos talpą. | UPS nepertraukiamo maitinimo šaltinis ≥100kVA ir turi veikti ne mažiau kaip 1 val. | 2025-07-24
8. | 2025-07-18 285952 | Techninė specifikacija | Į 5 priede pateiktą pasiūlymo formą nėra įtraukti žemiau nurodyti darbai, kurie yra įvertinti architektūros dalyje esančiame kiekių žiniaraštyje. Prašome patikslinti ar žemiau išvardyti darbai yra perkami? Į 5 priedą neįtraukti darbai: | Pasiūlymo forma papildyta. | 2025-07-24
9. | 2025-07-18 286501 | Techninė specifikacija | Prašome patikslinti SA dalies žiniaraščiuose nurodytus lubų apdailos kiekius- neaišku koks kiekis (procentas ) lubų dažosi : visas 100 proc. ar 50 proc. , kitas 50 proc atspindintis paviršius? pvz. Akustinės apdailos įrengimas, pagal akustinį ir interjero projektą, Scenos lubos, pagal akustinį ir interjero projektą apie 50proc santykiu. Gipso kartono apdaila (plokštės rūšis ir tankis parenkamas pagal salės akustikos projektą), gruntuojama, glaistoma ir dažoma. Spalva tamsiai pilkai rusva, pagal sienų panelio spalvą. Panaši į RAL 7013. Konkrečią spalvą parinkti ant paruošto dažyti paviršiaus, nudažius ~30x30 cm mėginius. Dalis lubų, su perforacijomis, kaip nurodoma akustikos projekto dalyje. Lubos su porforacija gipso plokštės garsą sugeriančių paviršių 12mm storio Lubos lygaus paviršiaus gipsoplokštės iš atspindinčių paviršių 12mm storio m2 145.00 m2 72.50 m2 72.50 | Visi lubų paviršiai iš G/K (su perforacija ar lygaus paviršiaus) dažomi. | 2025-07-24
10. | 2025-07-21 287100 | Techninė specifikacija | Prašome patikslinti, ar reikia vertinti šviestuvus, pasiūlymo formoje (priede Nr. 5), Excel eilutės Nr.1189 – „Šviestuvas LED tipo lempa, 1W, IP20, pakabinamas – 90 vnt.“. Techniniame projekte nepateikta šių šviestuvų techninė specifikacija, jų montavimo vietų nėra nurodyta aukštų apšvietimo planuose. | Šie šveistuvai numatyti kavinėje, patalpoje 1-28 (brėžinis (23-28)-TP-E.BR-07. Šviestuvai turi būti įtraukti į pirkimą. | 2025-07-24
11. | 2025-07-21 287399 | Techninė specifikacija | Į 5 priede pateiktą pasiūlymo formą nėra įtraukti žemiau nurodyti darbai, kurie yra įvertinti architektūros dalyje esančiame kiekių žiniaraštyje. Prašome patikslinti ar žemiau išvardyti darbai yra perkami? Į 5 priedą neįtraukti darbai: | Pasiūlymo forma papildyta. | 2025-07-24
12. | 2025-07-23 290857 | Techninė specifikacija | Prašome patikslinti SA dalies žiniaraštyje p.16 ,,Klijuotų medžio lamelių'' išmatavimus (plotis, storis) , ar tikrai reikalingos 0,55metro pločio lamelės, nes brėžinyje parodyTa 0,2 metro lamelės. | Reikia numatyti 0,2 m pločio, tikslinti DP rengimo stadijoje. | 2025-07-24
13. | 2025-07-23 291229 | Pirkimo sąlygos | Pateikti teisingą pasiūlymą, reikia daugiau laiko, ar galite šiek tiek nukelti pateikimo terminą? | Prašyme nenurodytos jokios aplinkybės ir nepateiktas prašymo pagrindimas. Pasiūlymų pateikimui skirtas dvigubai ilgesnis nei minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, todėl prašymas netenkinamas. | 2025-07-24
14. | 2025-07-25 294326 | Pirkimo sąlygos | Prašome nukelti pasiūlymų pateikimo terminą, kadangi projekte yra numatytos specifinės medžiagos, yra gana daug neaiškumų. Be to, vasaros laikotarpiu dalis medžiagų tiekėjų atostogauja, todėl užtrunka gauti medžiagų kainų pasiūlymus. Taip pat, 2025-07-24 gauti Perkančiosios organizacijos atsakymai / patikslinimai, į kuriuos reikia atsižvelgti. Perkančiajai organizacijai yra aktualu gauti kuo daugiau konkurencingų pasiūlymų. Atsižvelgus į objektyvias priežastis, prašome nukelti pasiūlymų pateikimo terminą bent vienai savaitei, t.y. iki 2025-08-05. | Pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025-08-05 11:00 val. | 2025-07-25
15. | 2025-07-28 296053 | Techninė specifikacija | Klausimas į 2025-07-24 atsakymą Jūs nepilnai atsakėte į užduotą klausimą Nr.3 dėl dekoratyvinio rėmo palubėje, prašau pateikti kvadratinio profilio 40x40 mm kiekį ( kg arba m1); | Dekoratyvinio metalinio rėmo profilių bendras ilgis 355,05 m` | 2025-07-31
16. | 2025-07-28 296140 | Techninė specifikacija | Klausimas į atsakymą 2025-07-24 Punktas 12 Atsakėte , kad nusimatyti klijuotas lameles 0,2m pločio, bet pasiūlymo formoje EXEL palikta 0,55m pločio ir 57m3; Taigi neaišku kiek ir kokią medieną vertinti? | Kalibruotos, klijuotos medienos tūris pagrindinės salės galinės sienos įrengimui - 12,40 m3 | 2025-07-31
17. | 2025-07-28 297076 | Pasiūlymo forma | Prašome pakartotinai: ištaisyti pasiūlymo EXEL lentelėje SK dalyje besidubliuojančių darbų formules (panaikinti): Ietapas punktai-22,23,32,33,34,36,37,42; II etapas punktai- 25, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 49, 51. | Patikslinta pasiūlymo forma. Palikti tik bendrai aprašyti darbai. Įsivertinti medžiagas, darbus ir reikalingus mechanizmus. Kiekiai pagal projekto kiekių žiniaraštį, įrengimas pagal technines specifikacijas. Vadovautis techniniu projektu. Detalizuojama darbo projekto stadijoje. | 2025-07-31
18. | 2025-07-29 298070 | Techninė specifikacija | SA dalies žiniaraštyje ir IP Apdailos medžiagų detalės nurodyta: Scenos grindų apdaila - tamsios ąžuolinių lentų masyvo grindys. Beicuotos. Spalva EBONY. Tikslinama, atitinkamai pagal akustinių sieninių panelių spalvą. Pagal SA dalies TS: Medinės parketlentės orkestro salės scenai. Salės scenos grindys ir priekinė scenos dalis, medinės parketlentės, spalvos pagal interjero projektą DP stadijoje, turi atitikti GS dalies grindų priešgaisringumo reikalavimus. Parketlentės sudarytos iš daugiasluoksnės medienos. Viršutinis sluoksnis – 6.5 mm ąžuolinė dailylentė, klijuojama/presuojama prie stabilios beržo faneros pagrindo. Bendras lentos storis 21 mm(tikslinamas parinkus konkretų gaminį) Lentos impregnuojamos gamykloje. Scenos grindų laikančios konstrukcijos turi būti iš ne žemesnės kaip A2–s2, d0 degumo klasės statybos produktų. Scenos grindys turi būti ne žemesnės kaip BFL-S1 degumo klasės. Prašome patikslinti ką vertinti?, Jei vertinti masyvo lentas, tada trūksta lentų storio ir pločio. | Įrengiamos medinės parketlentės, vadovautis SA dalies TS salės scenos įrengimui. | 2025-07-31
19. | Tikslinimas | Pirkimo sąlygos | - | Pirkimo sąlygų priedo „Pašalinimo pagrindai“ lentelės 3 eilutėje turi būti nurodyta: „tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys“. Patikslinama Pašalinimo pagrindų lentelės 10 ir 15 eilučių skiltyje „Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai“ esanti informacija. Atsižvelgiant į tai, pridedama patikslinta pašalinimo pagrindų lentelė. | 2025-07-31
20. | Tikslinimas | Kvalifikacija | - | Pirkimo sąlygų priede „Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui“ nurodyta, kad statinio paskirtis „kultūros“, tačiau nenurodyta statinio grupė „negyvenamasis“. Patvirtiname, kad statinio grupė negyvenamasis pastatas. Taip pat patvirtiname, kad jei tiekėjo kvalifikacijos dokumente bus nurodyta visa reikalaujama statinių grupė (neišskirti / nenurodyti pogrupiai) arba nurodytas konkretus pogrupis, atitinkantis nurodytą kvalifikacijos reikalavime, – tokie kvalifikacijos dokumentai yra tinkami. | 2025-07-31
21. | Tikslinimas | Sutartis | - | Sutarties projekto Specialiųjų sąlygų 5.2 punkto numeracija keičiama į 5.3 ir įtraukiamas naujas punktas: “5.2 Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4. p.) - 5 % nuo Pradinės sutarties vertės”. Atnaujintas sutarties projektas pridedamas. | 2025-07-31
22. | Tikslinimas | Kvalifikacija | - | Techniniame projekte nurodyta, jog pastatas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir „Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 33653), apibrėžtų teritorijos ribų plane (14 lapas, ribos, plano struktūra, kultūros paveldo objektai ir kt.) pastatas T. Ševčenkos g. 19A pažymėtas kaip Kultūros paveldo vietovės urbanistinės struktūros objektas (urbanistinės vietovės vertingoji savybė, reikšminga savo vieta ir tūriu)“. Atsižvelgiant į tai, Pirkimo sąlygų priedo „Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui“ lentelės 1 punktą patiksliname taip: „Tiekėjas turi turėti teisę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 str., būti statybos rangovu atliekant šiuos darbus: - statinio paskirtis: kultūros; statybos rūšis: kapitalinis remontas; statinio kategorija: ypatingasis, grupė: negyvenamasis; statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai (apdailos darbai), pastatas patenka į kultūros paveldo objekto teritoriją, jo apsaugos zoną, kultūros paveldo vietovę“. | 2025-08-01
23. | 2025-08-01 302918 | Techninė specifikacija |  | Pasiūlymo forma patikslinta, įsivėlė klaida - turi būti ne kubiniai metrai m3, o bėginiai metrai m. | 2025-08-01
24. | Tikslinimas | Pirkimo sąlygos | - | Pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025-08-06 11:00 val. | 2025-08-01