PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Paslaugų gavėjas  – Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.1.2. Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subteikėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Paslaugų teikimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo 1 dėl Pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas – perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų/visų Sutarties Šalių, kuriame detaliai (tiksliai nurodant kiekius, apimtis, objektus ir kitą reikšmingą informaciją) nurodomos Paslaugų teikėjo faktiškai Paslaugų gavėjui 1 / Paslaugų gavėjui 2 suteiktos Paslaugos, atitinkančios Techninės specifikacijos nuostatas.

1.6. Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir (ar) per Paslaugų gavėjo 1 nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, suteikimo adresai ir terminas.

1.7. Susijusios paslaugos – tai paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios yra susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

- PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

  - Inžinerinių statinių projektavimo darbai ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos (toliau - Paslaugos).

  - Pirkimo objektas skaidomas į 5 (penkias) pirkimo objekto dalis:

2.2.1. 1 pirkimo objekto dalis – Ypatingųjų inžinerinių statinių projektavimo darbai ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos;

2.2.2. 2 pirkimo objekto dalis – Ypatingųjų inžinerinių statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, projektavimo darbai ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos;

2.2.3. 3 pirkimo objekto dalis – Neypatingųjų inžinerinių statinių projektavimo darbai ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos;

2.2.4. 4 pirkimo objekto dalis – Neypatingųjų inžinerinių statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, projektavimo darbai ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos;

2.2.5. 5 pirkimo objekto dalis – Nesudėtingųjų inžinerinių statinių projektavimo darbai ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos (taip pat ir esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje).

2.3. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Paslaugų kiekis yra preliminarus.

Paslaugos apima projektinių pasiūlymų, techninių darbo projektų, supaprastintų projektų (statybos projekto, rekonstravimo projekto, kapitalinio remonto projekto, paprastojo remonto projekto), griovimo projektų parengimą, įskaitant visuomenės informavimo procedūras (kai jos privalomos) ir statybą leidžiančio dokumento gavimą, taip pat projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

Paslaugų kiekiai pateikiami TS priedo lentelėje Nr. 1.

2.4. Paslaugų teikėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Paslaugų įkainį. Siūlomame įkainyje turi būti įskaičiuotos visos Paslaugų teikėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.5. Paslaugų teikėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Paslaugų gavėjo  priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Paslaugų teikėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Paslaugų teikėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Paslaugų įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus įkainių peržiūros procedūros atvejus.

2.6. Paslaugų gavėjas taip pat turi teisę, esant poreikiui, pirkti ir kitas Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Paslaugas. Panašaus pobūdžio Paslaugos, nenumatytos Techninėje specifikacijoje, bus perkamos ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną galiojančiomis Paslaugų teikėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis šių paslaugų kainomis, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Paslaugų teikėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Bendra tokių nenumatytų Paslaugų vertė negali viršyti 10 (dešimt) proc. Sutarties vertės (EUR be PVM).

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

Paslaugų teikėjas turės:

    - Paslaugų gavėjui įgaliojus gauti visus reikiamus privalomuosius dokumentus, sutikimus inžinerinių statinių projektavimo darbams (užpildyti paraiškas, gauti prisijungimo sąlygas, gauti visus reikalingus sutikimus vykdyti darbus valstybinėje žemėje, gauti trečiųjų asmenų sutikimus);

    - Savo rizika ir nuožiūra aplankyti ir išžvalgyti užsakyme nurodytą objekto vietą, jo aplinką ir surinkti visą informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant projektinius pasiūlymus / statinio projektą;

    - Atlikti reikiamus statybinius tyrimus (įskaitant ir  archeologinius tyrimus, kai privaloma);

    - Parengti projektinius pasiūlymus ir atlikti jų viešinimo procedūras (jei taikoma), vadovaujantis LR Statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 bei kitų statinio projektavimą ir statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, statybinių tyrimų duomenimis, Technine specifikacija, Paslaugų gavėjo pateiktu Užsakymu, Paslaugų gavėjo technine politika (www.vv.lt), projektavimo užduotimi, parengta ir iš anksto suderinta su Paslaugų gavėju bei prisijungimo sąlygomis (statinio kategoriją tikslina ir statybos rūšį nustato Paslaugų teikėjas projektavimo metu);

    - Gauti statybą leidžiantį dokumentą (pagal įgaliojimą, už statybą leidžiantį dokumentą moka Paslaugų teikėjas);

    - Parengti statinio projektą vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 bei kitų statinio projektavimą ir statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, parengtais projektiniais pasiūlymais (jei buvo parengti), statybinių tyrimų duomenimis, Technine specifikacija, Paslaugų gavėjo technine politika (www.vv.lt), projektavimo užduotimi, parengta ir iš anksto suderinta su Paslaugų gavėju bei prisijungimo sąlygomis;

    - Parengti statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį;

    - Projektinius pasiūlymus ir/ar statinio projektą turės suderinti statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, požeminių inžinerinių sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus. Tuo atveju, kai projekto sprendiniai gali daryti ar daro įtaką trečiųjų asmenų interesams, Paslaugų teikėjas turi gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendiniams įgyvendinti;

    - Parengti servituto nustatymo schemas inžineriniams statiniams suformuotuose žemės sklypuose ir jas suderinti su Paslaugų gavėju ir suformuotų sklypų savininkais, paskaičiuoti kompensacijas vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu patvirtinta metodika. Suderintas servituto nustatymo schemas pateikti Paslaugų gavėjui, kuris jų pagrindu sudarys notariškai patvirtintas sutartis. Kompensacijas už servitutus ir notaro išlaidas apmokės Paslaugų gavėjas;

    - Gauti sklypų savininkų (bendrasavininkų) sutikimus dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo ir įregistravimo (sutikimo šabloną pateiks Paslaugų gavėjas);

    - Atlikti parengtų projektinių pasiūlymų, statinio projektų korektūras, pataisymus, papildymus pagal pastabas ir / ar pakeitimus;

    - Rengiant statinio projektą įvertinti jau paklotus ir perspektyvinius vandentiekio ir nuotekų tinklus bei kitus inžinerinius statinius, kurie numatyti teritorijų planavimo dokumentuose. Infrastruktūrą projektuoti ir įrengti valstybinėje žemėje arba zonose, kuriose išskirtas servitutas, suteikiantis teisę tiesti ir aptarnauti inžinerines komunikacijas. Inžineriniai statiniai turi būti projektuojami ekonomiškai racionaliausiu būdu;

    - Paslaugų teikėjas nepriklausomai nuo statybos rūšies ar statinio kategorijos privalo parengti ir pateikti kartu su statinio projektu tinklų išilginius profilius;

    - Vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų vietas suderinti su gyventojais;

    - Vandentiekio įvadai turi būti projektuojami nuo šulinių arba naudojant požeminę sklendę su teleskopiniu prailginimo velenu, kuri statoma nevažiuojamoje gatvės dalyje ir neprivačioje žemėje. Individualūs vandentiekio įvadai būstams projektuojami nuo gatvės tinklo, po vieną įvadą vienam namų ūkiui, pagal Paslaugų gavėjo 1 viešai skelbiamą techninę politiką (www.vv.lt). Vandentiekio įvadų į vienbučius gyvenamuosius namus minimalus diametras yra 32 mm.

    - Nuotekų išvadų gale prie sklypų ribų turi būti projektuojami nuotekų apžiūros šuliniai DN315 tik tiems sklypams, kurių privatūs statiniai (tvora) ar aplinkos elementai patenka į sklypo ribas. Sklypams, kurių privatūs statiniai ar aplinkos elementai nepatenka į sklypo ribas (patenka į gatvės ribas) nuotekų atšakos projektuojamos iki faktinių statinių ar aplinkos elementų ribos, atšakos vamzdžio gale paliekant aklę DN160 neįrengiant šulinio. Jei išvado galas patenka į gatvių raudonųjų linijų ribas, išvado gale projektuojama aklė DN160.

    - Savitakiniai nuotekų tinklai turi būti projektuojami tokiame gylyje, kad vamzdžio viršus būtų ne aukščiau kaip - 1,40 m nuo žemės paviršiaus, išskyrus atvejus, kai Paslaugų teikėjas dėl projektuojamo gatvės savitakinio nuotekų tinklo gylio gauna raštiškus pajungiamų gyv. būstų sklypų savininkų sutikimus dėl mažesnio nei - 1,40 m gylio (bet ne mažesnio kaip - 0,8 m iki projektuojamo vamzdžio viršaus) ir šį sprendinį patvirtina Paslaugų gavėjas;

    - Projekto bendruosiuose statinio rodikliuose nurodyti projektuojamos buitinių nuotekų/vandentiekio siurblinės, jos aptvėrimo, privažiavimo kelio ir aptarnavimo aikštelės rodiklius;

    - Reikalavimai elektros tiekimo ir automatizavimo – duomenų perdavimo projektavimui: Paslaugų teikėjas turi gauti AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) technines sąlygas elektros energijos tiekimui su reikiamu leistinu naudoti galingumu ir antra elektros tiekimo patikimumo kategorija, bei įvykdyti jų reikalavimus (už ESO techninių sąlygų išdavimą mokės Paslaugų teikėjas);

    - Pateikti parengtus statinio projektus Paslaugų gavėjui ar jo nurodytam ekspertui bendrosios ir / ar specialiosios paveldosaugos ekspertizės atlikimui (Statybos techninio reglamento (toliau – STR) 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ numatytais atvejais). Paslaugų teikėjas privalo be papildomo Paslaugų gavėjo apmokėjimo pataisyti projektą pagal ekspertizės privalomas pastabas, jei jos neprieštarauja normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir normatyviniams statinio saugos ir paskirties dokumentams;

    - Paslaugų teikėjas organizuoja visas projektavimo procedūras statiniui esant kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje ir gauna visus sutikimus, pritarimus statybai ir kitus dokumentus susijusius su projektuojamo objekto įgyvendinimu;

    - Paslaugų teikėjas organizuoja visas projektavimo procedūras statiniui esant saugomoje teritorijoje pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą ir gauna visus sutikimus, pritarimus statybai ir kitus dokumentus susijusius su projektuojamo objekto įgyvendinimu;

    - Paslaugų teikėjas įsipareigoja vykdyti parengto statinio projekto vykdymo priežiūrą. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos teisės aktų (Statybos įstatyme, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kituose tokias paslaugas reglamentuojančiuose teisės aktuose) nustatyta tvarka.

4. PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

  - Paslaugų teikimo vieta – Vilniaus m., Vilniaus raj., Šalčininkų raj., Švenčionių raj. (apie 90 % darbų planuojama atlikti Vilniaus mieste, likę – 10 % Vilniaus r., Šalčininkų raj., Švenčionių raj.).

  - Paslaugų teikimo terminai -  Paslaugos turės būti suteiktos ir jų rezultatai perduoti ne vėliau kaip žemiau lentelėje nurodytais terminais, kurie skaičiuojami nuo Paslaugų gavėjo 1 užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.

| Eilės Nr. | Paslaugos | Paslaugos aprašymas | Maksimalūs terminai, kalendorinėmis dienomis (d. d.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statybiniai tyrimai | Inžineriniai topografiniai tyrimai ir kt. | 45* |
| 2 | Projektinių pasiūlymai ir pristatymas visuomenei | Projektinių pasiūlymų parengimas ir suderinimas / patvirtinimas (įskaitant pristatymo visuomenei procedūras) | 85** |
| 3 | Ypatingojo statinio projektas | Projekto parengimas ir suderintos dokumentacijos pateikimas, įskaitant statybinių tyrimų atlikimą, projektinių pasiūlymų parengimą ir visuomenės informavimo procedūras, statybą leidžiančio dokumento gavimą, ekspertizės atlikimą (kai privaloma) | 230*** |
| 4 | Neypatingojo, nesudėtingojo statinio projektas | Projekto parengimas ir suderintos dokumentacijos pateikimas įskaitant statybinių tyrimų atlikimą, projektinių pasiūlymų parengimą ir visuomenės informavimo procedūras, statybą leidžiančio dokumento gavimą, ekspertizės atlikimą (kai privaloma) | 220**** |
| 5 | Servituto planai | Servituto planų parengimas ir suderinimas su sklypo savininku | 110 |
| 6 | ESO tinklų projektas | ESO dalies projekto parengimas ir suderintos dokumentacijos pateikimas | 130 |

* Jei privalomi inžineriniai geologiniai – geotechniniai tyrimai skiriamas papildomas 30 d. d. terminas.

** Projektiniai pasiūlymai laikomi parengti, kai atliktos visuomenės informavimo procedūros (jei taikoma) ir projektiniai pasiūlymai patvirtinti atsakingos institucijos. Projektinių pasiūlymų viešinimas atliekamas teisės aktų nustatyta tvarka. Viešinimo terminas į nurodytą terminą yra įtrauktas. Jei privalomas statybą leidžiantis dokumentas,  nurodytas terminas ilginamas 25 d. d.

*** Statinio projektas laikomas užbaigtu, kada yra gautas teigiamas ekspertizės (jei tokia privaloma) aktas ir yra patvirtintas ir priimtas Paslaugų gavėjo. Kai neprivalomi projektiniai pasiūlymai ir visuomenės informavimo procedūros, terminas trumpinamas 85 d. d. Kai neprivalomas statybą leidžiantis dokumentas, nurodytas terminas trumpinamas 25 d. d. Kai ekspertizė neprivaloma, nurodytas terminas trumpinamas 30 d. d.

**** Statinio projektas laikomas užbaigtu, kada yra gautas teigiamas ekspertizės (jei tokia privaloma) aktas ir yra patvirtintas ir priimtas Paslaugų gavėjo. Kai neprivalomi projektiniai pasiūlymai ir visuomenės informavimo procedūros, terminas trumpinamas 85 d. d. Kai neprivalomas statybą leidžiantis dokumentas, nurodytas terminas trumpinamas 25 d. d. Kai ekspertizė neprivaloma, nurodytas terminas trumpinamas 30 d. d.

    - projektavimo paslaugų terminai užsakyme nustatomi 25 d. d. ilgesni, kai reikalingi žvalgomieji archeologiniai tyrimai;

    - papildomai terminas dėl žvalgomųjų archeologinių tyrimų atlikimo gali būti pratęstas rašytiniu Šalių susitarimu, jei nesibaigus Techninės specifikacijos 4.2.1 p. nurodytam terminui, paaiškėja, kad atsirado aplinkybės, kurios turi įtakos Paslaugų teikėjo Paslaugų teikimo terminui (pvz. ypač nepalankios meteorologinės sąlygos), Paslaugų teikėjui pateikus argumentuotą prašymą su pagrindimu. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam laikotarpiui, kurį gali pagrįsti Paslaugų teikėjas. Galutinio sprendimo teisė dėl žvalgomųjų archeologinių tyrimų atlikimo termino priklauso Paslaugų gavėjui. Jei Paslaugų gavėjas pritaria termino pratęsimui, žvalgomųjų archeologinių tyrimų atlikimo termino pratęsimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu. Lygiaverčiu dokumentu bus laikoma Paslaugų teikėjo rašytinis prašymas ir Paslaugų gavėjo rašytinis patvirtinimas, pasirašytas Paslaugų gavėjo įgalioto atstovo.

    - projektavimo paslaugų terminai užsakyme nustatomi 40 d. d. ilgesni, kai reikalingas AB „Via Lietuva“ pritarimas.

    - Paslaugų teikėjas turi pakoreguoti statinio projektą pagal bendrosios ir / ar specialiosios ekspertizės pastabas per 5 darbo dienas nuo ekspertizės pastabų pateikimo.

    - Projekto vykdymo priežiūros paslaugos turės būti teikiamos nuo statybos darbų pradžios iki statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą (ar galutinio darbų perdavimo priėmimo akto, kai statybos užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos užbaigimą neprivalomi) pasirašymo (STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“). Projekto vykdymo priežiūrai skaičiuojama 10 proc. statinio projekto parengimo kainos. Atsiskaitymas už projekto vykdymo priežiūros paslaugas numatomas atskirai, jas pilnai suteikus.

  - Paslaugų vykdymo tvarka – Paslaugų teikėjas Paslaugas pradeda teikti nuo Užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.

    - Užsakymai Paslaugų teikėjui bus teikiami ir tvirtinami el. paštu Sutartyje nurodytu adresu.

4.3.2. Užsakymo įvykdymo terminas ne vėliau kaip  nurodyta TS 4.2 punkte.

4.3.3. Paslaugų teikėjas privalo informuoti Paslaugų gavėją apie paslaugų teikimo eigą, užtikrinti, kad paslaugos būtų atliktos Sutartyje bei užsakymuose nustatytais terminais bei garantuoti, kad suteiktos paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.

5. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Nekokybiškos ar Užsakymo ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų neatitinkančios Paslaugos turi būti ištaisytos nuo Paslaugų gavėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

6.1. Paslaugų teikėjas turi parengti ir suderinti su Paslaugų gavėju projektavimo Paslaugų suteikimo grafiką (toliau - Grafikas) - per 14 k. d. nuo Užsakymo pateikimo dienos (Grafikas turi būti savaičių tikslumu). Grafikas turi būti parengtas atsižvelgiant į Techninės specifikacijos reikalavimus atskirų Paslaugų atlikimo terminams. Grafiko apačioje pagal paslaugų pozicijas turi būti pateiktos ir planuojamų atlikti ir aktuoti Paslaugų vertės. Atliktos Paslaugos turi sutapti su aktavimu, aktavimas Paslaugų atlikimo grafike turi būti planuojamas tą patį kalendorinį mėnesį, kurį yra baigiami atitinkamos paslaugos numatytos paslaugų kainų žiniaraštyje (TS priedai Nr. 1.). Grafikas laikomas patvirtintu, kai yra suderintas ir patvirtintas abiejų šalių parašais.

6.2. Paslaugų teikėjas įvykdęs užsakymą, surašo paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą ir pateikia Paslaugų gavėjui parengtą popierinį statinio projektą (1 egzempliorių) bei 1 egzempliorių kompiuterinėje laikmenoje (dokumentai turi būti pateikti PDF ir .dwg formatais), servituto plano 1 egz. egzempliorių kompiuterinėje laikmenoje (dokumentai turi būti pateikti PDF ir .dwg formatais).

- PASLAUGŲ GAVĖJO IR PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Paslaugų gavėjo įsipareigojimai:

7.1.1.Bendradarbiauti su Paslaugų teikėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

7.1.2. Priimti iš Paslaugų teikėjo jo kokybiškai suteiktas Paslaugas, atitinkančių teisės aktų ir Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytų Paslaugų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju Sutartyje numatytomis  sąlygomis.

7.1.3. Paslaugų gavėjas, gavęs Paslaugos teikėjo prašymą pritarti projekto sprendiniams, turi peržiūrėti statinio projektą ir pateikti suderinimą / pastabas ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo prašymo pritarti sprendiniams pateikimo dienos. Paslaugų gavėjas po pastabų pakartotinai pateiktą statinio projektą  turi įvertinti ir pateikti suderinimą / pastabas ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo prašymo pateikimo dienos.

7.1.4. Ekspertizės atlikimo terminas 15 d. d., ekspertizės po pastabų terminas 5 d. d.

7.1.5. Įsigyti paslaugų ne mažiau kaip 20 proc. Maksimalios sutarties sumos.

7.2. Paslaugų teikėjo įsipareigojimai:

7.2.1. Teikti Paslaugas profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Paslaugų teikimą.

7.2.2. Įsigyjamos Paslaugos Paslaugų teikėjas teikdamas Paslaugas ir privalo vadovautis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams valdantiems ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo" (galiojančiomis aktualiomis redakcijomis).

8. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Preliminarūs paslaugų kiekiai.

TS priedas Nr. 1

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus priimtinas įkainis, Eur be PVM už mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 pirkimo dalis - Ypatingojo statinio |  |  |
| 1. | Techninis darbo projektas (įskaitant privalomus statybinius tyrimus ir projektinius pasiūlymus su viešinimu, SLD): |  |  |
| 1.1. | Kai tinklų ilgis iki 200 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | kompl. | 4000,00 |
| 1.2. | Kai tinklų ilgis nuo 201 m iki 500 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m | 12,00 |
| 1.3. | Kai tinklų ilgis nuo 501 m iki 1000 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m | 9,00 |
| 1.4. | Kai tinklų ilgis virš 1000 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m | 8,00 |
| 1.5. | Nuotekų siurblinės projektavimas, įskaitant privalomus statybinius tyrimus, elektrinę, automatinę, dispečerizacijos, sklypo sutvarkymo ir kitas dalis | kompl. | 2000,00 |
| 1.6. | Vandens siurblinės projektavimas, įskaitant privalomus statybinius tyrimus, elektrinę, automatinę, dispečerizacijos, sklypo sutvarkymo ir kitas dalis | kompl. | 3000,00 |
| 2. | Projektiniai pasiūlymai (įskaitant privalomus statybinius tyrimus, viešinimą, SLD): |  |  |
| 2.1. | Kai tinklų ilgis iki 200 m | kompl. | 1500,00 |
| 2.2. | Kai tinklų ilgis nuo 201 iki 500 m | 1 m | 6,00 |
| 2.3. | Kai tinklų ilgis nuo 501 iki 1000 m | 1 m | 5,00 |
| 2.4. | Kai tinklų ilgis virš 1000 m | 1 m | 4,00 |
| 3. | Servituto sutartims sudaryti reikalingų brėžinių parengimas ir suderinimas: |  |  |
| 3.1. | Kai žemės sklypo plotas iki 1,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. | 800,00 |
| 3.2. | Kai žemės sklypo plotas nuo 1,0 iki 3,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. | 1200,00 |
| 3.3 | Kai žemės sklypo plotas nuo 3,0 iki 5,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. | 1600,00 |
| 3.4 | Kai žemės sklypo plotas nuo 5,0 iki 10,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. | 2000,00 |
| 3.5. | Kai žemės sklypo plotas virš 10,0 | 1 vnt. | 2800,00 |
| 4. | ESO tinklų projekto parengimas ir suderinimas | komp. | 4000,00 |
|  | 2 pirkimo dalis - Ypatingojo statinio, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje |  |  |
| 1. | Techninis darbo projektas (įskaitant privalomus statybinius tyrimus ir projektinius pasiūlymus su viešinimu, SLD): |  |  |
| 1.1. | Kai tinklų ilgis iki 200 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | kompl. | 4500,00 |
| 1.2. | Kai tinklų ilgis nuo 201 m iki 500 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m | 14,00 |
| 1.3. | Kai tinklų ilgis nuo 501 m iki 1000 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m | 10,00 |
| 1.4. | Kai tinklų ilgis virš 1000 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m | 9,00 |
| 1.5. | Nuotekų siurblinės projektavimas, įskaitant privalomus statybinius tyrimus, elektrinę, automatinę, dispečerizacijos, sklypo sutvarkymo ir kitas dalis | kompl. | 2500,00 |
| 1.6. | Vandens siurblinės projektavimas, įskaitant privalomus statybinius tyrimus, elektrinę, automatinę, dispečerizacijos, sklypo sutvarkymo ir kitas dalis | kompl. | 3500,00 |
| 2. | Projektiniai pasiūlymai (įskaitant privalomus statybinius tyrimus, viešinimą, SLD): |  |  |
| 2.1. | Kai tinklų ilgis iki 200 m | kompl. | 1650,00 |
| 2.2. | Kai tinklų ilgis nuo 201 iki 500 m | 1 m | 7,00 |
| 2.3. | Kai tinklų ilgis nuo 501 iki 1000 m | 1 m | 5,50 |
| 2.4. | Kai tinklų ilgis virš 1000 m | 1 m | 4,50 |
| 3. | Servituto sutartims sudaryti reikalingų brėžinių parengimas ir suderinimas: |  |  |
| 3.1. | Kai žemės sklypo plotas iki 1,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. | 800,00 |
| 3.2. | Kai žemės sklypo plotas nuo 1,0 iki 3,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. | 1200,00 |
| 3.3 | Kai žemės sklypo plotas nuo 3,0 iki 5,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. | 1600,00 |
| 3.4 | Kai žemės sklypo plotas nuo 5,0 iki 10,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. | 2000,00 |
| 3.5. | Kai žemės sklypo plotas virš 10,0 | 1 vnt. | 2800,00 |
| 4. | Žvalgomieji archeologiniai tyrimai | 1 kv. m | 200,00 |
| 5. | ESO tinklų projekto parengimas ir suderinimas | komp. | 4500,00 |
|  | 3 pirkimo dalis - Neypatingojo statinio |  |  |
| 1. | Techninis darbo projektas (įskaitant privalomus statybinius tyrimus ir projektinius pasiūlymus su viešinimu, SLD): |  |  |
| 1.1. | Kai tinklų ilgis iki 200 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | kompl. | 3600,00 |
| 1.2. | Kai tinklų ilgis nuo 201 m iki 500 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m | 11,00 |
| 1.3. | Kai tinklų ilgis nuo 501 m iki 1000 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m | 8,00 |
| 1.4. | Kai tinklų ilgis virš 1000 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m | 7,00 |
| 1.5. | Nuotekų siurblinės projektavimas, įskaitant privalomus statybinius tyrimus, elektrinę, automatinę, dispečerizacijos, sklypo sutvarkymo ir kitas dalis | kompl. | 1800,00 |
| 1.6. | Vandens siurblinės projektavimas, įskaitant privalomus statybinius tyrimus, elektrinę, automatinę, dispečerizacijos, sklypo sutvarkymo ir kitas dalis | kompl. | 2700,00 |
| 2. | Projektiniai pasiūlymai (įskaitant privalomus statybinius tyrimus, viešinimą, SLD): |  |  |
| 2.1. | Kai tinklų ilgis iki 200 m | kompl. | 1350,00 |
| 2.2. | Kai tinklų ilgis nuo 201 iki 500 m | 1 m | 5,50 |
| 2.3. | Kai tinklų ilgis nuo 501 iki 1000 m | 1 m | 4,50 |
| 2.4. | Kai tinklų ilgis virš 1000 m | 1 m | 3,60 |
| 3. | Servituto sutartims sudaryti reikalingų brėžinių parengimas ir suderinimas: |  |  |
| 3.1. | Kai žemės sklypo plotas iki 1,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. | 800,00 |
| 3.2. | Kai žemės sklypo plotas nuo 1,0 iki 3,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. | 1200,00 |
| 3.3 | Kai žemės sklypo plotas nuo 3,0 iki 5,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. | 1600,00 |
| 3.4 | Kai žemės sklypo plotas nuo 5,0 iki 10,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. | 2000,00 |
| 3.5. | Kai žemės sklypo plotas virš 10,0 | 1 vnt. | 2800,00 |
| 4. | ESO tinklų projekto parengimas ir suderinimas | komp. | 3600,00 |
|  | 4 pirkimo dalis - Neypatingojo statinio, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje |  |  |
| 1. | Techninis darbo projektas (įskaitant privalomus statybinius tyrimus ir projektinius pasiūlymus su viešinimu, SLD): |  |  |
| 1.1. | Kai tinklų ilgis iki 200 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | kompl. | 4000,00 |
| 1.2. | Kai tinklų ilgis nuo 201 m iki 500 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m | 12,00 |
| 1.3. | Kai tinklų ilgis nuo 501 m iki 1000 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m | 9,00 |
| 1.4. | Kai tinklų ilgis virš 1000 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m | 8,00 |
| 1.5. | Nuotekų siurblinės projektavimas, įskaitant privalomus statybinius tyrimus, elektrinę, automatinę, dispečerizacijos, sklypo sutvarkymo ir kitas dalis | kompl. | 2000,00 |
| 1.6. | Vandens siurblinės projektavimas, įskaitant privalomus statybinius tyrimus, elektrinę, automatinę, dispečerizacijos, sklypo sutvarkymo ir kitas dalis | kompl. | 3000,00 |
| 2. | Projektiniai pasiūlymai (įskaitant privalomus statybinius tyrimus, viešinimą, SLD): |  |  |
| 2.1. | Kai tinklų ilgis iki 200 m | kompl. | 1500,00 |
| 2.2. | Kai tinklų ilgis nuo 201 iki 500 m | 1 m | 6,00 |
| 2.3. | Kai tinklų ilgis nuo 501 iki 1000 m | 1 m | 5,00 |
| 2.4. | Kai tinklų ilgis virš 1000 m | 1 m | 4,00 |
| 3. | Servituto sutartims sudaryti reikalingų brėžinių parengimas ir suderinimas: |  |  |
| 3.1. | Kai žemės sklypo plotas iki 1,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. | 800,00 |
| 3.2. | Kai žemės sklypo plotas nuo 1,0 iki 3,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. | 1200,00 |
| 3.3 | Kai žemės sklypo plotas nuo 3,0 iki 5,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. | 1600,00 |
| 3.4 | Kai žemės sklypo plotas nuo 5,0 iki 10,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. | 2000,00 |
| 3.5. | Kai žemės sklypo plotas virš 10,0 | 1 vnt. | 2800,00 |
| 4. | Žvalgomieji archeologiniai tyrimai | 1 kv. m | 200,00 |
| 5. | ESO tinklų projekto parengimas ir suderinimas | komp. | 4000,00 |
|  | 5 pirkimo dalis – Nesudėtingojo statinio, taip pat ir esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje |  |  |
| 1. | Techninis darbo projektas / supaprastintas projektas Nesudėtingojo II gr. statinio (įskaitant privalomus statybinius tyrimus ir projektinius pasiūlymus su viešinimu, SLD): |  |  |
| 1.1. | Kai tinklų ilgis iki 200 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | kompl. | 3600,00 |
| 1.2. | Kai tinklų ilgis nuo 201 m iki 500 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m | 11,00 |
| 1.3. | Kai tinklų ilgis nuo 501 m iki 1000 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m | 8,00 |
| 1.4. | Kai tinklų ilgis virš 1000 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m | 7,00 |
| 1.5. | Nuotekų siurblinės projektavimas, įskaitant privalomus statybinius tyrimus, elektrinę, automatinę, dispečerizacijos, sklypo sutvarkymo ir kitas dalis | kompl. | 1800,00 |
| 1.6. | Vandens siurblinės projektavimas, įskaitant privalomus statybinius tyrimus, elektrinę, automatinę, dispečerizacijos, sklypo sutvarkymo ir kitas dalis | kompl. | 2700,00 |
| 2. | Techninis darbo projektas / supaprastintas projektas Nesudėtingojo I gr. statinio (įskaitant privalomus statybinius tyrimus): |  |  |
| 2.1. | Kai tinklų ilgis iki 200 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | kompl. | 3300,00 |
| 2.2. | Kai tinklų ilgis nuo 201 m iki 500 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m | 10,00 |
| 2.3. | Kai tinklų ilgis nuo 501 m iki 1000 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m | 7,50 |
| 2.4. | Kai tinklų ilgis virš 1000 m (įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą) | 1 m | 6,50 |
| 1.5. | Nuotekų siurblinės projektavimas, įskaitant privalomus statybinius tyrimus, elektrinę, automatinę, dispečerizacijos, sklypo sutvarkymo ir kitas dalis | kompl. | 1700,00 |
| 1.6. | Vandens siurblinės projektavimas, įskaitant privalomus statybinius tyrimus, elektrinę, automatinę, dispečerizacijos, sklypo sutvarkymo ir kitas dalis | kompl. | 2500,00 |
| 3. | Projektiniai pasiūlymai (įskaitant privalomus statybinius tyrimus, viešinimą, SLD): |  |  |
| 3.1. | Kai tinklų ilgis iki 200 m | kompl. | 1350,00 |
| 3.2. | Kai tinklų ilgis nuo 201 iki 500 m | 1 m | 5,50 |
| 3.3. | Kai tinklų ilgis nuo 501 iki 1000 m | 1 m | 4,50 |
| 3.4. | Kai tinklų ilgis virš 1000 m | 1 m | 3,60 |
| 4. | Servituto sutartims sudaryti reikalingų brėžinių parengimas ir suderinimas: |  |  |
| 4.1. | Kai žemės sklypo plotas iki 1,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. | 800,00 |
| 4.2. | Kai žemės sklypo plotas nuo 1,0 iki 3,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. | 1200,00 |
| 4.3 | Kai žemės sklypo plotas nuo 3,0 iki 5,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. | 1600,00 |
| 4.4 | Kai žemės sklypo plotas nuo 5,0 iki 10,0 ha (ne imtinai) | 1 vnt. | 2000,00 |
| 4.5. | Kai žemės sklypo plotas virš 10,0 | 1 vnt. | 2800,00 |
| 5. | Žvalgomieji archeologiniai tyrimai | 1 kv. m | 200,00 |
| 6. | ESO tinklų projekto parengimas ir suderinimas | komp. | 3600,00 |