## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statinių grupė 272 2025 m. Vilniaus r., Kyviškių k.v. mel. proj. Nr. 3-4 sureguliuotos up. ir melioracijos griovių priežiūros darbai
Statinys 1 Kyviškių k.v. mel. proj. Nr. 3-4 sureguliuotos up. ir melioracijos griovių priežiūros darbai
Žiniaraštis 1 Sureguliuotos up. ir melioracijos griovių priežiūros darbai (9,759 km)
| 2025.02.15 |  | Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Melioracijos statinių priežiūros darbai
1 | MN7P-0113 | Melioracijos griovių šlaitų šienavimas rankiniu būdu k9=1.15 | 100m2 | 246.85 | 0 | 0
2 | MN7P-0111 | .Mechanizuotas melioracijos griovių šlaitų su 1 m juosta šienavimas k9=1.15 | ha | 6.8688 | 0 | 0
3 | MN7P-0112 | Mechanizuotas griovių (Š-2-2 ir Š-2-2-2) šlaitų ir 1 m juostos šienavimas su mulčiavimo įrangą, kai šlaitai apaugę krūmokšniais k9=1.15 | ha | 0.7856 | 0 | 0
4 | MN7P-0306 | Dirbtinių kliūčių išardymas (3 kartus) vienakaušiais ekskavatoriais k1=1.25,k2=1.25,k4=3.000,k9=1.15 | m3 | 30 | 0 | 0
5 | MN7P-0101 | Sureguliuotos up. Kyvė (t.pk. 77+50-88+00) valymas iki 0,2 m k4=1.150,k9=1.15 | 100m | 10.5 | 0 | 0
6 | MN7P-0101 | Sureguliuotos up. Kyvė (t.pk. 88+00-92+45) iki 0,4 m abipus valymas atstatant hidraulinį parametrą k2=1.50,k4=1.100,k9=1.15 | 100m | 4.45 | 0 | 0
7 | MN7P-0101 | Griovių Š-2 (t.pk. 5+10-12+50) iki 0,4 m abipus valymas atstatant hidraulinį parametrą k2=1.50,k4=1.100,k9=1.15 | 100m | 7.4 | 0 | 0
8 | MN7P-0101 | Griovio Š-2-1 (t.pk. 0+00-7+00) valymas iki 0,2 m k4=1.150,k9=1.15 | 100m | 7 | 0 | 0
9 | MN7P-0101 | Griovio Š-2-1-2 (t.pk. 0+00-1+34) valymas iki 0,2 m k4=1.150,k9=1.15 | 100m | 1.34 | 0 | 0
10 | MM7P-0128 | Pažeisto šlaito griovio Š-2 (t.pk. 36+50-37+50) dešinėje pusėje pusėje atstatymas su griovio dugno pavalymu | 100m2 | 1 | 0 | 0
11 | MN2P-0101 | Griovio Š-2 (t.pk. 36+50-37+50) šlaitų papėdės tvirtinimas žabų tvorele, kai tvorelės aukštis 0,2 m, paramstyta k9=1.15 | 100m | 1 | 0 | 0
12 | MN7P-0212 | Sąnašų iš vamzdinės pralaidos griovyje Š-2-1 (pk. 1+73) išvalymas k9=1.15 | m3 | 2 | 0 | 0
13 | MN1P-0303 | Supilto grupės grunto sklaidymas k9=1.15 | t. m3 | 1.1917 | 0 | 0
14 | MN7P-0102 | Pagriovių lėkščiavimas iškastų sąnašų smulkinimui (2 kartus) k4=2.000,k9=1.15 | ha | 4.6035 | 0 | 0
15 | F46-1-9 | Griovio Š-2 (pk. 33+20) dugne g/b kliuties ardymas, išvežimas, pakraunant mechanizuotai | m3 | 1 | 0 | 0
16 | MN4P-0123 | Kelmų grioviuose Š-2-2 (t.pk. 3+00-6+93) ir Š-2-2-2 (t.pk. 0+00-2+89) frezavimas k9=1.15 | 100vnt | 0.5 | 0 | 0
17 | HP6-1-1 | Šiukšlių ir atsitiktinių daiktų surinkimas, pakrovimas ir išvežimas | 100m2 | 2 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
Sudarė :
/Pavardė/