## Žin.1
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.228 Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km rekonstravimas, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką.
Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas.
Skyrius | Punkto Nr. | Darbo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis TP | Kiekis DP | DP ir TP skirtumas | Atliktas kiekis, fiksuotas ESDŽ | Priimta tech. prižiūrėtojo | Likutis (lyginant su TP kiekiais) | Pastabos | Neatliktas likutis, lyginant su DP nurodytų darbų kiekiais
1. Paruošiamieji darbai | 1.1 | Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje | km | 1.02 | 1.02 | 0 | 1.02 | 1.02 | 0 | Nepaisant to, kad darbai šie jau yra altikti, naujas rangovas turės atlikti šiuos darbus pakartotinai. | 1.02
1. Paruošiamieji darbai | 1.2 | Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 16 cm | vnt. | 13 | 1 | -12 | 1 | 1 | 12 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.3 | Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm | vnt. | 11 | 2 | -9 | 2 | 2 | 9 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.4 | Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 24 cm | vnt. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2
1. Paruošiamieji darbai | 1.5 | Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm | vnt. | 4 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 |  | 6
1. Paruošiamieji darbai | 1.6 | Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo nuo 24 cm iki 32 cm | vnt. | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8
1. Paruošiamieji darbai | 1.7 | Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 32 cm | vnt. | 12 | 5 | -7 | 5 | 5 | 7 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.8 | Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 32 cm | vnt. | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 10
1. Paruošiamieji darbai | 1.9 | Minkštų veislių medžių šakų genėjimas, kai kamieno skersmuo iki 16 cm | vnt. | 13 | 1 | -12 | 1 | 1 | 12 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.10 | Minkštų veislių medžių šakų genėjimas, kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm | vnt. | 11 | 2 | -9 | 2 | 2 | 9 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai |  | Kietų veislių medžių šakų genėjimas, kai kamieno skersmuo iki 24 cm | vnt. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2
1. Paruošiamieji darbai | 1.11 | Minkštų veislių medžių šakų genėjimas, kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm | vnt. | 4 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 |  | 6
1. Paruošiamieji darbai |  | Kietų veislių medžių šakų genėjimas, kai kamieno skersmuo nuo 24 cm iki 32 cm | vnt. | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8
1. Paruošiamieji darbai | 1.12 | Minkštų veislių medžių šakų genėjimas, kai kamieno skersmuo daugiau 32 cm | vnt. | 12 | 5 | -7 | 5 | 5 | 7 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai |  | Kietų veislių medžių šakų genėjimas, kai kamieno skersmuo daugiau 32 cm | vnt. | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 10
1. Paruošiamieji darbai | 1.13 | Medienos paruošimas iš nukirstų minkštų veislių medžių, kai kamieno skersmuo iki 16 cm | m3 | 2 | 0.2 | -1.8 | 0.2 | 0.2 | 1.8 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.14 | Medienos paruošimas iš nukirstų minkštų veislių medžių, kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm | m3 | 3 | 0.6 | -2.4 | 0.6 | 0.6 | 2.4 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.15 | Medienos paruošimas iš nukirstų kietų veislių medžių, kai kamieno skersmuo iki 24 cm | m3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6
1. Paruošiamieji darbai | 1.16 | Medienos paruošimas iš nukirstų minkštų veislių medžių, kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm | m3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 |  | 5
1. Paruošiamieji darbai | 1.17 | Medienos paruošimas iš nukirstų kietų veislių medžių, kai kamieno skersmuo nuo 24 cm iki 32 cm | m3 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5
1. Paruošiamieji darbai | 1.18 | Medienos paruošimas iš nukirstų minkštų veislių medžių, kai kamieno skersmuo daugiau 32 cm | m3 | 7 | 3 | -4 | 3 | 3 | 4 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.19 | Medienos paruošimas iš nukirstų kietų veislių medžių, kai kamieno skersmuo virš 32 cm | m3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6
1. Paruošiamieji darbai | 1.20 | Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo iki 26 cm | vnt. | 24 | 3 | -21 | 0 | 0 | 24 |  | 3
1. Paruošiamieji darbai | 1.21 | Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo daugiau 26 cm iki 34 cm | vnt. | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 |  | 10
1. Paruošiamieji darbai | 1.22 | Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo daugiau 34 cm | vnt. | 12 | 5 | -7 | 0 | 0 | 12 |  | 5
1. Paruošiamieji darbai | 1.23 | Kietų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo iki 24 cm | vnt. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2
1. Paruošiamieji darbai | 1.24 | Kietų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo nuo 24 cm iki 32 cm | vnt. | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8
1. Paruošiamieji darbai | 1.25 | Kietų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo daugiau 32 cm | vnt. | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 10
1. Paruošiamieji darbai | 1.26 | Krūmų ir smulkaus miško pjovimas krūmapjove, kai krūmai vidutinio tankumo | ha | 0.48 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.27 | Nupjautų krūmų ir smulkaus miško sugrėbimas, kai krūmai vidutinio tankumo | ha | 0.48 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.28 | Nupjautų krūmų ir smulkaus miško šaknų ir kelmų rovimas, kai krūmai vidutinio tankumo | ha | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |  | 0.48
1. Paruošiamieji darbai | 1.29 | Šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško smulkinimas šakų smulkintuvu, kai smulkintuvo našumas iki 20 m3/h, įkrovos padavimo būdas rankinis (10m3 susmulkintos masės) | m3 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |  | 65
1. Paruošiamieji darbai | 1.30 | Šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško, susmulkinto į krūvas, pakrovimas ir išvežimas (Rangovo pasirinktu atstumu) | m3 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |  | 65
1. Paruošiamieji darbai | 1.31 | Supjaustytos medienos išvežimas, pakraunant ir iškraunant kranu (Rangovo pasirinktu atstumu) | m3 | 14 | 21.9 | 7.9 | 5.8 | 5.8 | 8.2 |  | 16.1
1. Paruošiamieji darbai | 1.32 | Iki 30 cm skersmens kelmų transportavimas (Rangovo pasirinktu atstumu) | vnt. | 24 | 23 | -1 | 0 | 0 | 24 |  | 23
1. Paruošiamieji darbai | 1.33 | Daugiau kaip 30 cm skersmens kelmų transportavimas (Rangovo pasirinktu atstumu) | vnt. | 16 | 15 | -1 | 0 | 0 | 16 |  | 15
1. Paruošiamieji darbai | 1.34 | Kelio ženklų skydų išmontavimas nuo vienstiebių atramų rankiniu būdu | vnt. | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.35 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų išardymas | vnt. | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.36 | Kelio ženklų skydų išmontavimas nuo dvistiebių atramų rankiniu būdu | vnt. | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.37 | Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų išardymas | vnt. | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.38 | Signalinių plastmasinių stulpelių išardymas | vnt. | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.39 | Kelio vienpusio aptvėrimo metalinėmis sijomis išmontavimas | m | 644 | 644 | 0 | 644 | 644 | 0 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.40 | Išardytų kelio elementų išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (Rangovo pasirinktu atstumu) | t | 16.5 | 16.5 | 0 | 16.5 | 16.5 | 0 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.41 | Asfalto dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms su pakrovimu | m2 | 860 | 860 | 0 | 702 | 702 | 158 |  | 158
1. Paruošiamieji darbai | 1.42 | Grįžtamosios medžiagos (nufrezuotas asfaltas (9,58 Eur/m3)) (sąmatoje įvertinamas su minuso ženklu) | m3 | 69 | 69 | 0 | 56.5 | 56.5 | 12.5 |  | 12.5
1. Paruošiamieji darbai | 1.43 | Suoliuko išardymas | vnt. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.44 | Šiukšlių dėžės išardymas | vnt. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.45 | Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas | m | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.46 | Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas | m | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.47 | Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas | m2 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.48 | Statybinio laužo kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas (Rangovo pasirinktu atstumu) | t | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.49 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu,pakrovimas į autosavivarčius,vežiojimas į sandėliavimo vietą ir darbas sąvartoje | m3 | 678 | 678 | 0 | 554 | 554 | 124 |  | 124
1. Paruošiamieji darbai | 1.50 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu,pakrovimas į autosavivarčius,vežiojimas ir darbas sąvartoje | m3 | 1500 | 1500 | 0 | 1234 | 1234 | 266 |  | 266
2. Žemės sankasa | 2.1 | Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės | m3 | 890 | 1040 | 150 | 890 | 890 | 0 |  | 150
2. Žemės sankasa | 2.2 | Iškasto grunto transportavimas 8,5 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 1 km pylimų įrengimui) | m3 | 890 | 1040 | 150 | 890 | 890 | 0 |  | 150
2. Žemės sankasa | 2.3 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės | m3 | 890 | 1040 | 150 | 890 | 890 | 0 |  | 150
2. Žemės sankasa | 2.4 | Sankasos pagrindo sluoksnio įrengimas iš esamo smėlingo grunto | m3 | 890 | 1040 | 150 | 890 | 890 | 0 |  | 150
2. Žemės sankasa | 2.5 | Grunto kasimas 1,0 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės | m3 | 5210 | 6120 | 910 | 4169 | 4169 | 1041 |  | 1951
2. Žemės sankasa | 2.6 | Iškasto grunto transportavimas 15 t autosavivarčiais, pakraunant 1,0 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi ( gruntas II grupės) (Rangovo pasirinktu atstumu) | m3 | 5210 | 6120 | 910 | 4169 | 4169 | 1041 |  | 1951
2. Žemės sankasa | 2.7 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės | m3 | 5210 | 6120 | 910 | 4169 | 4169 | 1041 |  | 1951
2. Žemės sankasa | 2.8 | Sankasos pagrindo sluoksnio įrengimas iš smėlingo grunto | m3 | 15930 | 16840 | 910 | 10810 | 10810 | 5120 |  | 6030
2. Žemės sankasa | 2.9 | Geotinklo paklojimas ant sankasos viršaus | m2 | 19940 | 23930 | 3990 | 20305 | 19940 | -365 | Rodomas likutis su "-" ženklu dėl to, kad Rangovas padarė papildomą darbų kiekį (fiksuota žurnale), nes planavo formintis darbų pakeitimo aktą. | 3625
2. Žemės sankasa | 2.10 | Geotekstilės paklojimas ant sankasos viršaus | m2 | 14960 | 14960 | 0 | 12125 | 12125 | 2835 |  | 2835
2. Žemės sankasa | 2.11 | Plotų planiravimas autogreideriais ( gruntas II grupės) | m2 | 3795 | 3795 | 0 | 2769 | 2769 | 1026 |  | 1026
2. Žemės sankasa | 2.12 | Supilto grunto tankinimas savaeigiais volais, kai volo masė 16t, praėjimų skaičius viena vėže 6 kartai k9=1.15 | m3 | 1139 | 1139 | 0 | 827 | 827 | 312 |  | 312
2. Žemės sankasa | 2.13 | Plotų planiravimas rankiniu būdu ( gruntas II grupės) | m2 | 420 | 420 | 0 | 130 | 130 | 290 |  | 290
2. Žemės sankasa | 2.14 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis ( gruntas I-II grupės) | m3 | 84 | 84 | 0 | 33 | 33 | 51 |  | 51
2. Žemės sankasa | 2.15 | Pylimo šlaitų planiravimas rankiniu būdu ( gruntas II grupės) | m2 | 1255 | 1255 | 0 | 913 | 913 | 342 |  | 342
2. Žemės sankasa | 2.16 | Iškasų arba pylimų šlaitų planiravimas buldozeriais, kai buldozerio galia 55 kW (75 AG) | m2 | 5025 | 5025 | 0 | 3647 | 3647 | 1378 |  | 1378
2. Žemės sankasa | 2.17 | Griovio dugno ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu ( gruntas II grupės) | m2 | 490 | 490 | 0 | 360 | 360 | 130 |  | 130
3. Drenažo įrengimas | 3.1 | Pagrindo po drenažo vamzdžiais įrengimas iš skaldelės | m3 | 95 | 95.5 | 0.5 | 71.9 | 71.9 | 23.1 |  | 23.6
3. Drenažo įrengimas | 3.2 | Drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį ekskavatoriumi, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm | m | 1055 | 1060 | 5 | 800 | 800 | 255 |  | 260
3. Drenažo įrengimas | 3.3 | Filtruojančios geosintetinės medžiagos paklojimas | m2 | 1320 | 1326 | 6 | 999 | 999 | 321 |  | 327
3. Drenažo įrengimas | 3.4 | Plastikinių drenažo šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo 425 mm | vnt. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0
3. Drenažo įrengimas | 3.5 | Plastikinių fasoninių dalių (jungčių, protarpinių) 110 mm skersmens montavimas | vnt. | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 |  | 0
3. Drenažo įrengimas | 3.6 | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą | m3 | 505 | 507 | 2 | 505 | 505 | 0 |  | 2
3. Drenažo įrengimas | 3.7 | 110 mm skersmens polietileninių žiočių įrengimas | vnt. | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | 4 |  | 4
4. Bortai | 4.1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm | m | 1015 | 1015 | 0 | 769.49 | 769.49 | 245.51 |  | 245.51
4. Bortai | 4.2 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x220x1000 mm nužeminti | m | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |  | 4
4. Bortai | 4.3 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai nužeminti pereinamieji | m | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 2
4. Bortai | 4.4 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm | m | 1030 | 1030 | 0 | 771.47 | 771.47 | 258.53 |  | 258.53
4. Bortai | 4.5 | Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandarinimo) juosta | m | 1027 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 1027 |  | 1027
5. Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija (III dangos konstrukcijos klasė) | 5.1 | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) | m3 | 530 | 530 | 0 | 425 | 425 | 105 |  | 105
5. Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija (III dangos konstrukcijos klasė) | 5.2 | Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 20 cm, dvisluoksnis) | m2 | 635 | 635 | 0 | 505 | 505 | 130 |  | 130
5. Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija (III dangos konstrukcijos klasė) | 5.3 | Kelio pagrindo įrengimas iš asfalto mišinio AC 22 PS (sluoksnis 9.00 cm storio, klotuvas iki 500 t/h) | m2 | 635 | 635 | 0 | 530 | 530 | 105 |  | 105
5. Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija (III dangos konstrukcijos klasė) | 5.4 | Kelio juodų dangų paviršiaus gruntavimas polimerais modifikuota bitumo emulsija | m2 | 895 | 895 | 0 | 670 | 670 | 225 |  | 225
5. Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija (III dangos konstrukcijos klasė) | 5.5 | Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfalto mišinio AC 16 AS (sluoksnis 5.00 cm storio, klotuvas iki 500 t/h) | m2 | 895 | 895 | 0 | 670 | 670 | 225 |  | 225
5. Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija (III dangos konstrukcijos klasė) | 5.6 | Kelio juodų dangų paviršiaus gruntavimas polimerais modifikuota bitumo emulsija | m2 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 1150 |  | 1150
5. Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija (III dangos konstrukcijos klasė) | 5.7 | Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 11 VS (sluoksnis 4.00 cm storio, klotuvas iki 500 t/h) | m2 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 1150 |  | 1150
5. Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija (III dangos konstrukcijos klasė) | 5.8 | Asfalto dangos siūlių apdorojimas bitumine mase, klojant asfaltą metodu "karštas prie šalto" | m | 1040 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 1040 |  | 1040
5. Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija (III dangos konstrukcijos klasė) | 5.9 | Geokompozito paklojimas, asfaltuojant kelio dangas, rankiniu būdu | m2 | 1035 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 1035 |  | 1035
6. Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija (VI dangos konstrukcijos klasė) | 6.1 | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) | m3 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 |  | 0
6. Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija (VI dangos konstrukcijos klasė) | 6.2 | Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 20 cm, dvisluoksnis) | m2 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 |  | 0
6. Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija (VI dangos konstrukcijos klasė) | 6.3 | Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo-dangos sluoksnio asfalto AC 16 PD (sluoksnis 6.00 cm storio, klotuvas iki 500 t/h) | m2 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 |  | 98
6. Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija (VI dangos konstrukcijos klasė) | 6.4 | Asfalto dangos skersinių siūlių apdorojimas bitumine mase, klojant asfaltą metodu "karštas prie šalto" | m | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 25
6. Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija (VI dangos konstrukcijos klasė) | 6.5 | Įvažiavimų dangos pastorinimas 10 cm žvyro mišiniu | m2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 12
7. Pėsčiųjų ir dviračių tako dangos konstrukcija | 7.1 | Apsauginių šalčiui nejautrių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) | m3 | 665 | 665 | 0 | 485 | 485 | 180 |  | 180
7. Pėsčiųjų ir dviračių tako dangos konstrukcija | 7.2 | Pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm, viensluoksnis) | m2 | 3265 | 3265 | 0 | 2370 | 2370 | 895 |  | 895
7. Pėsčiųjų ir dviračių tako dangos konstrukcija | 7.3 | Viensluoksnės tako dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfalto AC 16 PD (sluoksnis 6.00 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) | m2 | 2953 | 2953 | 0 | 1187 | 1187 | 1766 |  | 1766
7. Pėsčiųjų ir dviračių tako dangos konstrukcija | 7.4 | Siūlių pjaustymas diskine freza asfalto dangoje | m | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 32
7. Pėsčiųjų ir dviračių tako dangos konstrukcija | 7.5 | 4 cm storio sluoksnio asfalto tako išardymas (storis 6 cm) | m2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 13
7. Pėsčiųjų ir dviračių tako dangos konstrukcija | 7.6 | Skaldos pagrindo, iki 5 m2 ploto vienoje vietoje, ardymas rankiniu būdu | m3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0.4
7. Pėsčiųjų ir dviračių tako dangos konstrukcija | 7.7 | Pasluoksnio įrengimas (granito atsijos, sluoksnio storis 3 cm) | m2 | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 |  | 325
7. Pėsčiųjų ir dviračių tako dangos konstrukcija | 7.8 | Grindinio įrengimas iš reljefinių betono trinkelių (neregių vedimo sistema) rankiniu būdu, užpilant siūles granito atsijomis | m2 | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 |  | 325
8. Kelkraščiai | 8.1 | Kelkraščio apatinio pagrindo sluoksnio įrengimas iš smėlingo grunto | m3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 15
8. Kelkraščiai | 8.2 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu,pakrovimas į autosavivarčius,vežiojimas iš sandėliavimo vietos ir darbas sąvartoje | m3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
8. Kelkraščiai | 8.3 | Kelkraščio sustiprinimas nesurištu mineralinių medžiagų mišiniu su 20 proc. dirvožemio priedu (sluoksnio storis 6 cm) | m2 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |  | 80
8. Kelkraščiai | 8.4 | Kelkraščių apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu | m2 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |  | 80
9. Nuovažų dangos konstrukcija | 9.1 | Apsauginių šalčiui nejautrių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) | m3 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |  | 35
9. Nuovažų dangos konstrukcija | 9.2 | Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm, viensluoksnis) | m2 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |  | 80
9. Nuovažų dangos konstrukcija | 9.3 | Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo-dangos sluoksnio asfalto AC 16 PD (sluoksnis 6.00 cm storio, klotuvas iki 500 t/h) | m2 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |  | 70
9. Nuovažų dangos konstrukcija | 9.4 | Tolimesnis nuovažų dangos pastorinimas 10 cm storio žvyro mišiniu | m2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 7
10. Žvyro dangos konstrukcija | 10.1 | Apsauginių šalčiui nejautrių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio | m3 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |  | 70
10. Žvyro dangos konstrukcija | 10.2 | Kelio pagrindo įrengimas iš žvyro mineralinių medžaigų mišinio (storis 15 cm, viensluoksnis) | m2 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 |  | 125
10. Žvyro dangos konstrukcija | 10.3 | Kelio dangos įrengimas iš žvyro mineralinių medžiagų mišinio (storis 5 cm, viensluoksnė) | m2 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |  | 110
11. Tvirtinimo darbai | 11.1 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu,pakrovimas į autosavivarčius,vežiojimas iš sandėliavimo vietos ir darbas sąvartoje | m3 | 677 | 677 | 0 | 492 | 492 | 185 |  | 185
11. Tvirtinimo darbai | 11.2 | Šlaitų tvirtinimas priešeroziniu dembliu | m2 | 4080 | 4080 | 0 | 3240 | 3240 | 840 |  | 840
11. Tvirtinimo darbai | 11.3 | Šlaitų ir kitų plotų tvirtinimas esamu augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą ekskavatoriumi (sluoksnio storis 10.00 cm) | m2 | 4740 | 4740 | 0 | 3445 | 3445 | 1295 |  | 1295
11. Tvirtinimo darbai | 11.4 | Šlaitų ir kitų plotų tvirtinimas esamu augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą rankiniu būdu (sluoksnis 10 cm) | m2 | 2030 | 2030 | 0 | 1475 | 1475 | 555 |  | 555
11. Tvirtinimo darbai | 11.5 | Šlaitų ir kitų plotų apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu | m2 | 6770 | 6770 | 0 | 4920 | 4920 | 1850 |  | 1850
11. Tvirtinimo darbai | 11.6 | Monolitinių pagrindų po vandens nutekėjimo latakais įrengimas, kai pagrindai betoniniai | m3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |  | 0
11. Tvirtinimo darbai | 11.7 | Vandens nutekėjimo betoninių latakų 300x200x100 mm montavimas | m | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 |  | 0
12. Apsauginiai atitvarai | 12.1 | Metalinių vienpusių kelio atitvarų N2 W4 A ant metalinių statramsčių įrengimas, įkalant statramsčius ( atstumas tarp statramsčių 4,0 m) | m | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |  | 36
12. Apsauginiai atitvarai | 12.2 | Metalinių kelio atitvarų N2 W4 A galinių elementų montavimas (vienpusių, L-4 m) | vnt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
12. Apsauginiai atitvarai | 12.3 | Metalinių stačiakampio tipo kelio atitvarų H1 W4 A su tvorele (paaukštinimu) ant metalinių statramsčių įrengimas, įkalant statramsčius (atstumas tarp statramsčių 4,0 m) | m | 664 | 664 | 0 | 0 | 0 | 664 |  | 664
12. Apsauginiai atitvarai | 12.4 | Metalinių stačiakampio tipo kelio atitvarų H1 W4 A galinių elementų montavimas (vienpusių, L-4 m) | vnt. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 3
12. Apsauginiai atitvarai | 12.5 | Metalinių atitvarų jungiamųjų komponentų N2 W4 A tilto/H1 W4 A kelio montavimas (vienpusių) | vnt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
12. Apsauginiai atitvarai | 12.6 | Metalinių stulpelių pėsčiųjų apsaugos tvorelei įrengimas | vnt. | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |  | 160
12. Apsauginiai atitvarai | 12.7 | Metalinių aptvėrimų pėsčiųjų apsaugos tvorelei montavimas ant įrengtų metalinių stulpelių | vnt. | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 |  | 157
13. Horizontalus ženklinimas | 13.1 | Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais ištisine 12 cm pločio linija kelių ženklinimo mašinomis | km | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 0.01
13. Horizontalus ženklinimas | 13.2 | Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais ištisine linija 25 cm pločio kelių ženklinimo mašinomis | km | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.016 |  | 0.016
13. Horizontalus ženklinimas | 13.3 | Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais pertraukiama 12 cm pločio linija kelių ženklin. mašinomis ( brūkšnio ir tarpo santykis 1:1) | km | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 |  | 0.011
13. Horizontalus ženklinimas | 13.4 | Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais pertraukiama 25 cm pločio linija kelių ženklin. mašinomis (brūkšnio ir tarpo santykis 1:1) | km | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.034 |  | 0.034
13. Horizontalus ženklinimas | 13.5 | Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2 | m2 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |  | 3.1
14. Vertikalus ženklinimas | 14.1 | Kelio ženklų su metalinėmis atramomis d-76,1 mm įrengimas, gręžiant duobes ir betonuojant pamatus ( stiebų skaičius atramoje 1 vnt) | vnt. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 6
14. Vertikalus ženklinimas | 14.2 | Papildomų kelio ženklų montavimas ant esamų vienstiebių atramų | vnt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
14. Vertikalus ženklinimas | 14.3 | Kelio ženklų su metalinėmis atramomis d-76,1 mm įrengimas, gręžiant duobes ir betonuojant pamatus (stiebų skaičius atramoje 2 vnt) | vnt. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 5
14. Vertikalus ženklinimas | 14.4 | Papildomų kelio ženklų montavimas ant esamų dvistiebių atramų | vnt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
14. Vertikalus ženklinimas | 14.5 | Kelio ženklų su gembinėmis metalinėmis atramomis d-88,9 mm įrengimas, gręžiant duobes ir betonuojant pamatus ( stiebų skaičius atramoje 1 vnt) | vnt. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 4
14. Vertikalus ženklinimas | 14.6 | Papildomų kelio ženklų montavimas ant esamų gembinių atramų | vnt. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 4
15. Kiti darbai | 15.1 | Polietileninių 110 mm skersmens rezervinių vamzdžių paklojimas | m | 83 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 |  | 0
15. Kiti darbai | 15.2 | Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm | m | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |  | 0
15. Kiti darbai | 15.3 | Šulinio landos paaukštinimas 25 cm aukščio reguliavimo žiedais, keičiant šulinių liukus | vnt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
15. Kiti darbai | 15.4 | Suolų pastatymas | vnt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
15. Kiti darbai | 15.5 | Šiukšlių dėžių pastatymas | vnt. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2
15. Kiti darbai | 15.6 | Autobusų stotelių paviljonų (antivandalinių) montavimas | vnt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
15. Kiti darbai | 15.7 | Darbo projekto parengimas | vnt. | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
15. Kiti darbai | 15.8 | Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui). Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas | kompl. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1

## Žin.2
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.228 Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km rekonstravimas, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką.
Konstrukcinė atraminių sienų dalis.
Skyrius | Punkto Nr. | Darbo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis TP | Kiekis DP | DP ir TP skirtumas | Atliktas kiekis, fiksuotas ESDŽ | Priimta tech. prižiūrėtojo | Neatliktas likutis, lyginant su TP nurodytų darbų kiekiais | Pastabos | Neatliktas likutis, lyginant su DP nurodytų darbų kiekiais
1. Paruošiamieji darbai | 1.1 | Plieninės spraustasienės polių, kurių 1 m masė didesnė kaip 50 kg, įkalimas vikšrine poliakale 3 kartus (įvertinant gįžtamas medžiagas) | t | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |  | 39
1. Paruošiamieji darbai | 1.2 | Plieninės spraustasienės polių, kurių 1 m masė didesnė kaip 50 kg, ištraukimas 3 kartus | t | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |  | 39
1. Paruošiamieji darbai | 1.3 | Plieninės spraustasienės polių, kurių 1 m masė didesnė kaip 50 kg, įkalimas vikšrine poliakale 2 kartus (įvertinant gįžtamas medžiagas) | t | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |  | 39
1. Paruošiamieji darbai | 1.4 | Plieninės spraustasienės polių, kurių 1 m masė didesnė kaip 50 kg, ištraukimas 2 kartus | t | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |  | 39
2. Atraminės sienos Nr.1 (nuo PK77+70 iki PK78+10) įrengimas | 2.1 | Pagrindo planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės | m2 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |  | 90
2. Atraminės sienos Nr.1 (nuo PK77+70 iki PK78+10) įrengimas | 2.2 | Pagrindų posluoksnių po atramine sienute įrengimas iš skaldos | m3 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |  | 27
2. Atraminės sienos Nr.1 (nuo PK77+70 iki PK78+10) įrengimas | 2.3 | Gelžbetoninės atraminės sienos didesnio kaip 200 mm storio iki 6 m aukščio betonavimas, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną siurbliu k8=1.04,k9=1.15 | m3 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |  | 65
2. Atraminės sienos Nr.1 (nuo PK77+70 iki PK78+10) įrengimas | 2.4 | Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant armatūros gaminius ir sandariklius | m | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |  | 8.5
2. Atraminės sienos Nr.1 (nuo PK77+70 iki PK78+10) įrengimas | 2.5 | Betoninių paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, prieš padengiant bitumine hidroizoliacija | m2 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 |  | 290
2. Atraminės sienos Nr.1 (nuo PK77+70 iki PK78+10) įrengimas | 2.6 | Betoninių paviršių, besiliečiančių su gruntu, bituminės hidroizoliacijos įrengimas, nupurškiant 2 kartus bitumine emulsija | m2 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 |  | 290
2. Atraminės sienos Nr.1 (nuo PK77+70 iki PK78+10) įrengimas | 2.7 | Cinkuotų plieninių turėklų sekcijų montavimas ant atraminės sienos | vnt. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 20
2. Atraminės sienos Nr.1 (nuo PK77+70 iki PK78+10) įrengimas | 2.8 | Monolitinių pagrindų po vandens nutekėjimo latakais įrengimas, kai pagrindai betoniniai | m3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |  | 1.6
2. Atraminės sienos Nr.1 (nuo PK77+70 iki PK78+10) įrengimas | 2.9 | Vandens nutekėjimo betoninių latakų 300x200x100 mm montavimas | m | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 40.5 |  | 40.5
2. Atraminės sienos Nr.1 (nuo PK77+70 iki PK78+10) įrengimas | 2.10 | Atraminių sienų fasado betoninių paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį | m2 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |  | 70
2. Atraminės sienos Nr.1 (nuo PK77+70 iki PK78+10) įrengimas | 2.11 | Šlaito tvirtinimo įrengimas | m2 | 0 | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 |  | 590
3. Atraminės sienos Nr.2 (nuo PK81+20 iki PK82+90) įrengimas | 3.1 | Gręžtinių polių įrengimas | m3 | 0 | 19.7 | 19.7 | 0 | 0 | 0 |  | 19.7
3. Atraminės sienos Nr.2 (nuo PK81+20 iki PK82+90) įrengimas | 3.2 | Pagrindo planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės | m2 | 570 | 570 | 0 | 0 | 0 | 570 |  | 570
3. Atraminės sienos Nr.2 (nuo PK81+20 iki PK82+90) įrengimas | 3.3 | Pagrindų posluoksnių po atramine sienute įrengimas iš skaldos | m3 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 |  | 171
3. Atraminės sienos Nr.2 (nuo PK81+20 iki PK82+90) įrengimas | 3.4 | .Gelžbetoninės atraminės sienos didesnio kaip 200 mm storio iki 6 m aukščio betonavimas, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną siurbliu k8=1.04,k9=1.15 | m3 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 |  | 370
3. Atraminės sienos Nr.2 (nuo PK81+20 iki PK82+90) įrengimas | 3.5 | Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant armatūros gaminius ir sandariklius | m | 47.3 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 47.3 |  | 47.3
3. Atraminės sienos Nr.2 (nuo PK81+20 iki PK82+90) įrengimas | 3.6 | Betoninių paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, prieš padengiant bitumine hidroizoliacija | m2 | 1510 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 1510 |  | 1510
3. Atraminės sienos Nr.2 (nuo PK81+20 iki PK82+90) įrengimas | 3.7 | Betoninių paviršių, besiliečiančių su gruntu, bituminės hidroizoliacijos įrengimas, nupurškiant 2 kartus bitumine emulsija | m2 | 1510 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 1510 |  | 1510
3. Atraminės sienos Nr.2 (nuo PK81+20 iki PK82+90) įrengimas | 3.8 | Cinkuotų plieninių turėklų sekcijų montavimas ant atraminės sienos | vnt. | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |  | 85
3. Atraminės sienos Nr.2 (nuo PK81+20 iki PK82+90) įrengimas | 3.9 | Monolitinių pagrindų po vandens nutekėjimo latakais įrengimas, kai pagrindai betoniniai | m3 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |  | 6.9
3. Atraminės sienos Nr.2 (nuo PK81+20 iki PK82+90) įrengimas | 3.10 | Vandens nutekėjimo betoninių latakų 300x200x100 mm montavimas | m | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 |  | 171
3. Atraminės sienos Nr.2 (nuo PK81+20 iki PK82+90) įrengimas | 3.11 | Atraminių sienų fasado betoninių paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį | m2 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 |  | 380

## Žin.3
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.228 Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km rekonstravimas, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką.
Lietaus nuotekų tinklai L1 (nauja statyba)
Skyrius | Punkto Nr. | Darbo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis TP | Kiekis DP | DP ir TP skirtumas | Atliktas kiekis, fiksuotas ESDŽ | Priimta tech. prižiūrėtojo | Neatliktas likutis, lyginant su TP nurodytų darbų kiekiais | Pastabos | Neatliktas likutis, lyginant su DP nurodytų darbų kiekiais
1. Žemės darbai | 1.1 | Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės | m3 | 929 | 929 | 0 | 596 | 596 | 333 |  | 333
1. Žemės darbai | 1.2 | Iškasto grunto transportavimas 8,5 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės) (Rangovo pasirinktu atstumu) | m3 | 929 | 929 | 0 | 596 | 596 | 333 |  | 333
1. Žemės darbai | 1.3 | Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais, kai siurbliai su vidaus degimo varikliu | val. | 18.5 | 18.5 | 0 | 14 | 14 | 4.5 |  | 4.5
1. Žemės darbai | 1.4 | Pagrindų po lietaus nuotakyno vamzdžiais iš biriųjų medžiagų įrengimas (pagrindų medžiaga smėlis) | m3 | 40 | 40 | 0 | 24.85 | 24.85 | 15.15 |  | 15.15
1. Žemės darbai | 1.5 | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą | m3 | 267 | 267 | 0 | 171.7 | 171.7 | 95.3 |  | 95.3
1. Žemės darbai | 1.6 | Vamzdynų užpylimas smėlingu gruntu ekskavatoriumi, sutankinant gruntą | m3 | 622 | 622 | 0 | 398.1 | 398.1 | 223.9 |  | 223.9
2. Lietaus nuotekų tinklų montavimas | 2.1 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 2,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) | m3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 0
2. Lietaus nuotekų tinklų montavimas | 2.2 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,5 m (surenkamos g/b konstrukcijos) | m3 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 |  | 0
2. Lietaus nuotekų tinklų montavimas | 2.3 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) | m3 | 12.4 | 12.4 | 0 | 7.6 | 7.6 | 4.8 |  | 4.8
2. Lietaus nuotekų tinklų montavimas | 2.4 | Apvalių d=0.7 m normalaus tipo lietaus šulinėlių-trapų iš surenkamo gelžbetonio įrengimas (1m3 g/b) | m3 | 3.8 | 3.8 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.2 |  | 1.2
2. Lietaus nuotekų tinklų montavimas | 2.5 | Plastikinių lietaus nuotakyno šulinių-trapų montavimas, kai šulinių skersmuo 315 mm k9=1.15 | vnt. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 3
2. Lietaus nuotekų tinklų montavimas | 2.6 | Plastikinių protarpinių 250 mm skersmens montavimas | vnt. | 34 | 32 | -2 | 21 | 21 | 13 |  | 11
2. Lietaus nuotekų tinklų montavimas | 2.7 | Plastikinių protarpinių 200 mm skersmens montavimas | vnt. | 35 | 35 | 0 | 22 | 22 | 13 |  | 13
2. Lietaus nuotekų tinklų montavimas | 2.8 | .Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 250 mm | m | 732 | 727 | -5 | 553.51 | 553.51 | 178.49 |  | 173.49
2. Lietaus nuotekų tinklų montavimas | 2.9 | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių vamzdžių d-200 mm klojimas, naujų trapų pajungimui | m | 42 | 42 | 0 | 24.57 | 24.57 | 17.43 |  | 17.43
2. Lietaus nuotekų tinklų montavimas | 2.10 | Nuotekų surinkimo tinklų d-250 mm plastikinių vamzdžių klojimas, kritimo stovo įrengimui | m | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |  | 0
2. Lietaus nuotekų tinklų montavimas | 2.11 | Nuotekų surinkimo tinklų d-200 mm plastikinių vamzdžių klojimas, kritimo stovo įrengimui | m | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2
2. Lietaus nuotekų tinklų montavimas | 2.12 | Plastikinių įmovinių alkūnių 250 mm skersmens montavimas | vnt. | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |  | 0
2. Lietaus nuotekų tinklų montavimas | 2.13 | Plastikinių įmovinių alkūnių d-200 mm skersmens montavimas | vnt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
2. Lietaus nuotekų tinklų montavimas | 2.14 | Plastikinių įmovinių trišakių 250 mm skersmens montavimas | vnt. | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |  | 0
2. Lietaus nuotekų tinklų montavimas | 2.15 | Plastikinių įmovinių trišakių d-200 mm skersmens montavimas | vnt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
2. Lietaus nuotekų tinklų montavimas | 2.16 | Plastikinių vamzdžių vamzdynų 200 mm skersmens hidraulinis bandymas | m | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |  | 42
2. Lietaus nuotekų tinklų montavimas | 2.17 | Plastikinių vamzdžių vamzdynų 250 mm skersmens hidraulinis bandymas | m | 732 | 727 | -5 | 0 | 0 | 732 |  | 727
2. Lietaus nuotekų tinklų montavimas | 2.18 | Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą | m | 732 | 727 | -5 | 0 | 0 | 732 |  | 727
2. Lietaus nuotekų tinklų montavimas | 2.19 | Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai | vnt. | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 18
3. Paviršinio vandens surinkimas | 3.1 | Pagrindų po lietaus nuotakyno vamzdžiais iš biriųjų medžiagų įrengimas ( pagrindų medžiaga žvyras) | m3 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0 |  | 0
3. Paviršinio vandens surinkimas | 3.2 | Latako B-1 ištekamojo betoninio antgalio įrengimas | vnt. | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 0
3. Paviršinio vandens surinkimas | 3.3 | Griovių šlaitų ir dugnų tvirtinimas skalda | m3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 0

## Žin.5
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.228 Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km rekonstravimas, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką.
Apšvietimo tinklai
Skyrius | Punkto Nr. | Darbo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis TP | Kiekis DP | DP ir TP skirtumas | Atliktas kiekis, fiksuotas ESDŽ | Priimta tech. prižiūrėtojo | Neatliktas likutis, lyginant su TP nurodytų darbų kiekiais | Pastabos | Neatliktas likutis, lyginant su DP nurodytų darbų kiekiais
1. Darbai | 1.1 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte | km | 1.257 | 1.257 | 0 | 0.908 | 0.908 | 0.349 |  | 0.349
1. Darbai | 1.2 | Duobių apšvietimo atramoms kasimas | m3 | 6 | 6 | 0 | 4.8 | 4.8 | 1.2 |  | 1.2
1. Darbai | 1.3 | Apšvietimo atramų išvežiojimas trasoje | vnt. | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 30
1. Darbai | 1.4 | Pamatų montavimas | vnt. | 30 | 30 | 0 | 24 | 24 | 6 |  | 6
1. Darbai | 1.5 | Apšvietimo atramų montavimas | vnt. | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 30
1. Darbai | 1.6 | Viengubos gembės montavimas ant atramos | vnt. | 29 | 30 | 1 | 0 | 0 | 29 |  | 30
1. Darbai | 1.7 | Šviestuvų montavimas ant atramose | vnt. | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 30
1. Darbai | 1.8 | Duobių užpylimas apšvietimo atramoms k9=1.15 | m3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.22 | 1.22 | 0.58 |  | 0.58
1. Darbai | 1.9 | Automatinių jungiklių montavimas | vnt. | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 30
1. Darbai | 1.10 | Gnybtų montavimas | vnt. | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 30
1. Darbai | 1.11 | Kabelių apsaugos vamzdžių paklojimas k9=1.15 | m | 1257 | 1257 | 0 | 908 | 908 | 349 |  | 349
1. Darbai | 1.12 | Uždaro perėjimo iki 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng.,įtraukiant 75-110mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) k9=1.15 | m | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 |  | 0
1. Darbai | 1.13 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg | m | 1273 | 1273 | 0 | 948 | 948 | 325 |  | 325
1. Darbai | 1.14 | Kabelio tiesimas pamatuose ir atramose | m | 90 | 90 | 0 | 26 | 26 | 64 |  | 64
1. Darbai | 1.15 | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15 | km | 1.257 | 1.257 | 0 | 0.908 | 0.908 | 0.349 |  | 0.349
1. Darbai | 1.16 | Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas | vnt. | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |  | 62
1. Darbai | 1.17 | Kabelio Cu 3x1,5 tiesimas atramoje | m | 371 | 371 | 0 | 0 | 0 | 371 |  | 371
1. Darbai | 1.18 | Duobės kasimas AVS skydui k9=1.15 | m3 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0.25
1. Darbai | 1.19 | Pamatų AVS betonavimas k8=1.03,k9=1.15 | m3 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |  | 0.15
1. Darbai | 1.20 | Apšvietimo skydo montavimas | vnt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
1. Darbai | 1.21 | Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio | kompl. | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |  | 31
1. Darbai | 1.22 | Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, prišaudant | m | 62 | 32 | -30 | 0 | 0 | 62 |  | 32
1. Darbai | 1.23 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt. | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |  | 31
1. Darbai | 1.24 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15 | km | 1.257 | 1.257 | 0 | 0.908 | 0.908 | 0.349 |  | 0.349
1. Darbai | 1,25 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |  | 31
1. Darbai | 1.26 | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant esamu augalinio grunto sluoksniu k9=1.15 | m2 | 1257 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 1257 |  | 1257
2. Medžiagos | 2.1 | Apšvietimo atrama h= 8 m | vnt. | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 30
2. Medžiagos | 2.2 | Vienguba gembė | vnt. | 29 | 30 | 1 | 0 | 0 | 29 |  | 30
2. Medžiagos | 2.3 | Pamatas apšvietimo atramai | kompl. | 30 | 30 | 0 | 24 | 24 | 6 |  | 6
2. Medžiagos | 2.4 | .LED lauko šviestuvai 96W | vnt. | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 30
2. Medžiagos | 2.5 | 1kV aliuminiai kabeliai 4x35 mm2 | m | 1363 | 1363 | 0 | 974 | 974 | 389 |  | 389
2. Medžiagos | 2.6 | 0,23 kV varinis kabelis 3x1.5 mm2 | m | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 |  | 450
2. Medžiagos | 2.7 | Gnybtai kabelių sujungimui apšviet. atramose | kompl. | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 30
2. Medžiagos | 2.8 | Gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai d110 | m | 1257 | 1257 | 0 | 908 | 908 | 349 |  | 349
2. Medžiagos | 2.9 | Lygūs kabelių apsaugos vamzdžiai d 110 | m | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 |  | 0
2. Medžiagos | 2.10 | Automatiniai jungikliai 6 A 1P C | vnt. | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 50
2. Medžiagos | 2.11 | Apšvietimo valdymo skydas | kompl. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
2. Medžiagos | 2.12 | 1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams 4 x 25-70 | vnt. | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |  | 62
2. Medžiagos | 2.13 | Signalinė juosta kabeliams | m | 1257 | 1257 | 0 | 908 | 908 | 349 |  | 349
2. Medžiagos | 2.14 | Įžeminimo kontūras | kompl. | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |  | 31