## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė Hidrotechnininųi statinių paskirties žemių užtvankos Jūrės k. Kazlų Rūdos sen. Kazlų Rūdos sav. kapitalinis remontas
Statinys I etapas
Žiniaraštis 5 Dugninio uždorio ir pakėlimo mechanizmo remonto darbai
Suma žiniaraščiui _________EUR
Sąm. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis
eil. | aprašymai | vnt
1 | Esamų metalinių konstrukcijų ardymas | t | 0.068
2 | Organinio grunto (dumblo, sapropelio, durpių) siurbimas ir transportavimas pulpovamzdžiais iki 600 m atstumu žemsiurbėmi | t. m3 | 0.068
3 | Pagalbiniai darbai siurbiant ir transportuojant gruntą (papildomai pri normų MN8-29, MN8-30, MN8-31) | t. m3 | 0.068
4 | Pulpovamzdžių paklojimas iš plastikinių 110 mm skersmens vamzdžių. | 100m | 0.6
5 | Betoninių paviršių plovimas aukštu slėgiu | m2 | 2.2
6 | Vertikalaus keltuvo, kurio kėlimo galia 225 kg, montavimas (kėlimo aukštis m - 5) | vnt | 1
7 | Medžiagų pakėlimas keltuvu iki 14 m aukščio | t | 0.064
8 | Vertikalaus keltuvo, kurio kėlimo galia 225 kg, demontavimas( kėlimo aukštis m - 5.00) | vnt | 1
9 | Daugiau kaip 0,3 t masės metalinių konstrukcijų po įrenginiais montavimas, tvirtinant varžtais | t | 0.66303
10 | Horizontalių skylių gręžimas žiediniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose, kai skylės iki d 100 mm ir gylis 0,5 m | vnt. | 8
11 | Inkarinių varžtų tvirtinimas, kai darbus atlieka narai (100 varžtų) | 100vnt | 0.08
12 | Inkarinių varžtų priveržimas | 10 vnt | 0.8
13 | Hermetinių tarpinių pritvirtinimas | m | 8
14 | Kiti povandeniniai techniniai darbai, kai darbus atlieka narai | 100vnt | 0.08
15 | .Vartų, uždorių ir grotelių įdėtinių dalių montavimas į griovelius, kai komplekto masė iki 3 t | t | 1.485
16 | Daugiau kaip 0,3 t masės metalinių konstrukcijų po įrenginiais montavimas, tvirtinant varžtais | t | 1.485
17 | Siūlių sandarinimas elastiniais hermetikais, kai siūlės skerspjūvis daugiau 1,0 cm2 (100m siūlės) | 100m | 0.066
18 | Vertikalaus keltuvo, kurio kėlimo galia 225 kg, montavimas( kėlimo aukštis m - 5.00) | vnt | 1
19 | Keltuvo metalinių atramų pagaminimas ir pastatymas | t | 0.04779
20 | Metalinių konstrukcijų dažymas (2 kartus), gruntuojant | t | 0.04779
21 | Laikino metalinio skydo demontavimas krano pagalba | t | 0.66303
22 | Metalinių konstrukcijų transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (įkainis pritaikytas) | 100m3 | 0.001
23 | Metalinių konstrukcijų transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais (įkainis pritaikytas) | 100m3 | 0.001
24 | Vandens pralaidos plastikinių vamzdžių montavimas ant natūralių pagrindų , kai vamzdžių skersmuo 0,6 m | 10m | 3
25 | Iki 600 mm skersmens vamzdynų suvirinimo siūlių išankstinis pašildymas | 1 sujung. | 4
26 | Iki 600 mm skersmens vamzdynų suvirinimo siūlių palydintis pašildymas | 1 sujung. | 4
27 | Iki 600 mm skersmens vamzdynų suvirinimo siūlių terminis apdorojimas | 1 sujung. | 4
28 | 600 mm skersmens sklendžių montavimas, kai jos izoliuotos pramoniniu būdu | vnt | 1
Skyriuje
žiniaraštyje
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso žiniaraštyje