## Sheet1
Kkitos paskirties inžinierinio statinio (nuotekų valyklos) Pievų g. 17, Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., rekonstrukcijos projektas
KIMA-23/2-DRE-TDP
SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS etapais
Elektrotechnika |  |  |  |  | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | 3-tinis
Pavadinimas | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | TS žymuo | Kiekis | Kiekis | Kiekis | Kiekis | Kiekis
Elektros skydas EĮPS: | EĮPS | vnt. | 1 | TS1 | 1
skydas MAS (1000x800x300 – 1 vnt.;
QS1- įvado kirtiklis I-0-II, 3 polis 250A – 1 vnt.;
Wh1,Wh2-el. energijos matuoklis 100A su ModBus – 2 vnt.;
FV-viršįtampio ribotuvas B+C, 4p – 1 vnt.;
QF-automatinis jungiklis 3C160 – 1 vnt.;
QF-automatinis jungiklis 3C25 – 2 vnt.;
QF-automatinis jungiklis 3C16 – 4 vnt.;
QF-automatinis jungiklis 3C10 – 1 vnt.;
QF-automatinis jungiklis 1C06 – 12 vnt.;
QF-automatinis jungiklis 1C10 – 1 vnt.;
QF-automatinis jungiklis 1C16 – 3 vnt.;
FI-srovės nuotėkio relė 4-polis, 25A, 30mA – 1 vnt.;
FI-srovės nuotėkio relė 2-polis, 25A, 30mA – 3 vnt.;
X kištukinis lizdas, 1-fazis, 230V, 16A – 1 vnt.;
UPS-nenutrūkstamas įtampos blokas APC650VA – 1 vnt.;
KTh-periodinė laiko relė (veikia-pauzė) 230VAC– 2 vnt.;
Kgs-relė, 12VDC,– 1 vnt.;
KP-paleidiklis 16kW, 3f., 230V – 1 vnt.;
KP-paleidiklis 1kW, 1f., 230V – 3 vnt.;
SA-perjungiklis 1-0-2 – 1 vnt.;
GR-ventiliat. greičio reguliatorius (iš ŠV dalies) – 4vnt.
-gnybtai, laidai, antgaliai, montažinės medžiagos – 1 kompl.
Lauko "BRA" tipo šviestuvas LED 230V, 10W, IP65 | LED | vnt. | 5 | TS2 | 4 |  |  |  | 1
Lauko prožektorius 30W, LED 230V su foto ir judesio rele | LED | vnt. | 4 | TS3 | 4
Patalpos šviestuvas IP65 su LED lempa 230V, 54W | HL | vnt. | 10 | TS4 | 10
Patalpos šviestuvas IP65 su LED lempa 230V, 33W | HL | vnt. | 14 | TS4 | 8 |  |  |  | 6
Avarinio apšvietimo modulis su akumuliatoriu | HLA | vnt. | 5 | TS4 | 4 |  |  |  | 1
Elektros kištukinių lizdų 5 polių ir 3 polių blokas | PCE | vnt. | 1 | TS5 | 1
Kištukas-lizdas 5 polių, 125A, (elektros gen. prijungimui) | PCE | vnt. | 1 | TS6 | 1
Elektros kištukinis lizdas 3 polių, 1-fazis paviršinis | Cedar | vnt. | 7 | TS7 | 6 |  |  |  | 1
Jungiklis 1 klavišo paviršinis | Cedar | vnt. | 10 | TS8 | 8 |  |  |  | 2
Kabelis | Al 5x150,0 | m | 110 | TS9 | 110
Kabelis | Cu 5x50,0 | m | 12 | TS9 | 12
Kabelis | Cu 5x2,5 | m | 210 | TS9 | 120 |  |  |  | 90
Kabelis | Cu 3x1,5 | m | 230 | TS9 | 230
Kabelis | Cu 3x2,5 | m | 40 | TS9 | 40
Kabelis | Cu 4x1,5 | m | 150 | TS9 | 150
Kabelis | Cu 5x1,5 | m | 130 | TS9 | 130
Kabelis | Cu 2x0,75 | m | 30 | TS9 | 30
Kabelis | Cu 3x0,75 | m | 100 | TS9 | 100
Laidas g/ž | Cu 1x10,0 | m | 100 | TS9 | 100
Kabelio apsauginis vamzdis D50, D75, D110 | PE | m | 500 | TS10 | 500
Vamzdelis D16… D40 | PVC | m | 160 | TS10 | 160
Gofruotas vamzdelis D16, D20, D25 | PVC | m | 200 | TS10 | 200
Kanalas kabeliams | PVC | m | 150 | TS10 | 150
Kabelio signalinė juosta | “KABELIS” | m | 170 | TS10 | 170
Tvirtinimo, sandarinimo, žymėjimo medžiagos |  | kompl. | 1 | TS10 | 0.85 |  |  |  | 0.15
Įžeminimo ir žaibosaugos medžiagos: |  | kompl. | 1 | TS10 | 0.8 |  |  |  | 0.2
- pasyvinis žaibolaidis L=2 m su laikikliais – 2 kompl.
- įžemiklis, L=1,5 m - 70 vnt.*
- cinkuota plieno viela D8 - 30 m
- cinkuota plieno juosta 40x4 - 55 m
- sujungimo, tvirtinimo elementai - 4 kompl.
- kontrolinis šulinėlis - 4 kompl.
* tikslinti pagal konkrečios vietos gruntą
Prožektoriaus montavimas tvirtinant prie lauko sienos |  | vnt. | 4 | TS-D1 | 4
Lauko šviestuvo montavimas tvirtinant prie lauko sienos |  | vnt. | 5 | TS-D1 | 4 |  |  |  | 1
Pataplpos šviestuvo montavimas tvirtinant prie lubų |  | vnt. | 24 | TS-D1 | 18 |  |  |  | 6
Avarinio modulio su akumuliatoriu montavimas šviestuve |  | vnt. | 5 | TS-D1 | 4 |  |  |  | 1
Tranšėjos kabeliui kasimas rankiniu būdu iki 1m, gruntas II gr., kabelis 1 |  | m | 160 | TS-D1 | 100 |  |  |  | 60
Tranšėjos kabeliui užpylimas rankiniu būdu iki 1m, gruntas II gr., kabelis 1 |  | m | 160 | TS-D1 | 100 |  |  |  | 60
Kabelio apsaugos vamzdžio D50... D110 klojimas tranšėjoje |  | m | 500 | TS-D1 | 380 |  |  |  | 120
Kabelio apsaugos vamzdžio D16...D40 klojimas tvirtinant prie sienų ar konstrukcijų |  | m | 160 | TS-D1 | 130 |  |  |  | 30
Kabelio apsaugos gofruoto vamzdžio D16...D25 klojimas tvirtinant prie sienų ar konstrukcijų |  | m | 200 | TS-D1 | 180 |  |  |  | 20
Kabelio tiesimas įtraukiant į vamzdį paruoštoje tranšėjoje |  | m | 180 | TS-D1 | 100 |  |  |  | 80
Kabelių iki 6mm2 komplektavimas ir tiesimas įtraukiant į vamzdžius ir tvirtinant prie sienų ar konstrukcijų |  | m | 610 | TS-D1 | 520 |  |  |  | 90
Kabelių iki 16mm2 komplektavimas ir tiesimas įtraukiant į vamzdžius ir tvirtinant prie sienų ar konstrukcijų |  | m | 380 | TS-D1 | 360 |  |  |  | 20
Kiaurymių (skylių) kabelių pravedimų gręžimas ir užtaisymas |  | vnt. | 24 | TS-D1 | 16 |  |  |  | 8
Kabelių prijungimas ir sužymėjimas |  | vnt. | 55 | TS-D1 | 50 |  |  |  | 5
Įžeminintuvo įrengimas |  | vnt. | 4 | TS-D1 | 4
Žaibosaugos įrengimas |  | vnt. | 2 | TS-D1 | 2
Cinkuotos plieno juostos 40x4 paklojimas tranšėjoje iki 0,7m |  | m | 55 | TS-D1 | 55
Įžeminimo kontūro varžų matavimas |  | vnt. | 4 | TS-D1 | 4
Kabelio izoliacijos varžų matavimas |  | vnt. | 1 | TS-D1 | 1
Išpildomųjų geodezinių nuotraukos atlikimas |  | kompl. | 1 | TS-D1 | 1
Žaibosaugos dokumentacijos parengimas (žaibolaidžio pasas, paslėptų darbų aktai, žaibolaidžių apsaugos zonų schemos, žaibolaidžių konstrukcijos darbo brėžiniai, žaibolaidžio jungčių pereinamųjų ir įžeminimo varžų matavimo protokolai) |  | kompl. | 1 | TS-D1 | 1
Dokumentacijos parengimas |  | kompl. | 1 | TS-D1 | 0.8 |  |  |  | 0.2
Išbandymas, pridavimas |  | kompl. | 1 | TS-D1 | 0.8 |  |  |  | 0.2
Procesų valdymas ir automatizacija
Pavadinimas | Tipas | Mato vnt. | Kiekis | TS žymuo | Kiekis | Kiekis | Kiekis | Kiekis | Kiekis
Automatikos skydas VAS-NV: | VAS-NV | vnt. | 1 | TS1 | 1
skydas metalinis (2000x1200x400) su padu – 1 kompl..;
QS1- įvado kirtiklis 3 polis 160A – 1 vnt.;
QF-automatinis jungiklis 3C160 – 1 vnt.;
QF-automatinis jungiklis 3C16 – 10 vnt.;
QF-automatinis jungiklis 3C10 – 1 vnt.;
QF-automatinis jungiklis 3C06 – 19 vnt.;
QF-automatinis jungiklis 3C06 – 19 vnt.;
QF-automatinis jungiklis 1C06 – 12 vnt.;
QF-automatinis jungiklis 1C10 – 1 vnt.;
Q-automatinis jungiklis variklio apsaugai – 14 vnt.;
KP-paleidiklis 4kW, 230VAC – 26 vnt.;
DK-dažnio keitiklis 1,5kW – 12 vnt.;
DK-dažnio keitiklis 2,2kW – 2 vnt.;
KF-fazių sekos relė – 1 vnt.;
U-el. įtampos blokas su UPS f-cija 24VDC, 120VA– 1 vnt.;
Relės, perjungikliai, LED indikacinės lemputės – 1 kompl.;
Valdiklis su moduliais (AI12-DI78-DO84) -1 kompl.;
Eyšio modulis RS485 modulis-1 vnt.;
Operatoriaus panelė LCD 7‘‘ – 1vnt.;
GSM modemas su antena (702.030.122.1.1111.4.1.1) – 1 vnt.;
Skydo ventiliatorius su termostatu – 1 kompl.;
Relės, perjungikliai, LED indikacinės lemputės – 1 kompl.;
Gnybtai, laidai, antgaliai, montažinės medžiagos –1 kompl.
Valdiklio programavimo licencija |  | vnt. | 1 |  | 1
Dažnio keitiklis IP54, 5,5kW | DK-5,5 | vnt. | 8 | TS11 | 5 | 1 | 1 | 1
Kabelis | Cu 2x1,5 | m | 460 | TS9 | 150 | 90 | 70 | 80 | 80
Kabelis | Cu 3x1,5 | m | 1000 | TS9 | 1000
Kabelis | Cu 4x1,5 | m | 860 | TS9 | 520 | 110 | 70 | 80 | 80
Kabelis | Cu 7x1,5 | m | 90 | TS9 |  |  |  |  | 90
Kabelis | Cu 4x2,5 | m | 50 | TS9 | 50
Kabelis | Cu 5x2,5 | m | 80 | TS9 | 70 | 10
Kabelis ekranuotas | Cu 4x1,5+E | m | 950 | TS9 | 430 | 170 | 240 | 110
Kabelis ekranuotas | Cu 4x2,5+E | m | 75 | TS9 | 75
Kabelis | Cu 3x0,75 | m | 130 | TS9 | 130
Kabelis | Cu 7x0,75 | m | 10 | TS9 | 10
Kabelis | Cu 5x0,75 | m | 150 | TS9 | 150
Kabelis ryšio | UTP | m | 170 | TS9 | 170
Kabelis ekranuotas | Cu 2x1,0+E | m | 500 | TS9 | 225 | 200 | 35 | 40
Kabelis ekranuotas | Cu 4x0,5+E | m | 500 | TS9 | 225 | 200 | 35 | 40
Laidas įžeminimui g/ž | Cu 1x10,0 | m | 60 | TS9 | 45 | 15
Kabelio apsauginis vamzdis D50 | PE | m | 600 | TS10 | 190 | 180 | 70 | 80 | 80
Vamzdelis D16… D40 | PVC | m | 220 | TS10 | 130 | 40 | 10 | 10 | 30
Gofruotas vamzdelis D16…D25 | PVC | m | 160 | TS10 | 90 | 30 | 10 | 10 | 20
Kabelio signalinė juosta | “KABELIS” | m | 250 | TS10 | 70 | 50 | 30 | 30 | 70
Tvirtinimo, sandarinimo, žymėjimo medžiagos |  | kompl. | 1 | TS10 | 0.75 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Tranšėjos kabeliui kasimas rankiniu būdu iki 1m, gruntas II gr., kabelis 1 |  | m | 240 | TS-D1 | 60 | 60 | 20 | 30 | 70
Tranšėjos kabeliui užpylimas rankiniu būdu iki 1m, gruntas II gr., kabelis 1 |  | m | 240 | TS-D1 | 60 | 60 | 20 | 30 | 70
Kabelio apsaugos vamzdžio D50 klojimas tranšėjoje |  | m | 240 | TS-D1 | 60 | 60 | 20 | 30 | 70
Kabelio apsaugos vamzdžio D50 klojimas tvirtinant prie sienų ar konstrukcijų |  | m | 600 | TS-D1 | 410 | 120 | 40 | 30
Kabelio apsaugos vamzdžio D16...D40 klojimas tvirtinant prie sienų ar konstrukcijų |  | m | 220 | TS-D1 | 180 | 20 |  |  | 20
Kabelio apsaugos gofruoto vamzdžio D16...D25 klojimas tvirtinant prie sienų ar konstrukcijų |  | m | 160 | TS-D1 | 100 | 30 | 10 | 10 | 10
Kabelio tiesimas įtraukiant į vamzdį paruoštoje tranšėjoje |  | m | 240 | TS-D1 | 90 | 100 | 20 | 30 | 100
Kabelių iki 6mm2 komplektavimas ir tiesimas įtraukiant į vamzdžius ir tvirtinant prie sienų ar konstrukcijų |  | m | 4400 | TS-D1 | 2740 | 780 | 450 | 350 | 80
Kiaurymių (skylių) kabelių pravedimų gręžimas ir užtaisymas |  | vnt. | 25 | TS-D1 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2
Kabelių prijungimas ir sužymėjimas |  | vnt. | 286 | TS-D1 | 260 | 8 | 5 | 5 | 8
Kabelio izoliacijos varžų matavimas |  | vnt. | 286 | TS-D1 | 260 | 8 | 5 | 5 | 8
Valdiklio programavimas |  | vnt. | 1 | TS-D1 | 0.75 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Daugiakontūrinės automatinio reguliavimo sistemos derinimas |  | vnt. | 1 | TS-D1 | 0.75 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Vizualizacijos SCADA programavimas |  | vnt.. | 1 | TS-D1 | 0.75 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Paleidimas, suderinimas, išbandymas, pridavimas |  | kompl. | 1 | TS-D1 | 0.75 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Eksploatuojančio personalo apmokymai |  | vnt. | 1 | TS-D1 | 0.75 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Apsaugos, vaizdo stebėjimo ir gaisro aptikimo signalizacija
Pavadinimas | Žymuo | Matas | Kiekis | TS žymuo | Kiekis | Kiekis | Kiekis | Kiekis | Kiekis
Centralė 12 zonų su LCD klaviatūra | AGC | kompl. | 1 | TS12 | 1
Akumuliatorius 7Ah, 12V | 12V7AH | vnt. | 1 | TS13 | 1
Laidinio tvoros perimetro apsaugos blokas | TRIBO-S | vnt. | 1 | TS14 | 1
Keitiklis | USB/RS485 | vnt. | 1 | TS14 | 1
Perimetro apsaugos kabelis su jautriuoju elementu | SE-86 | m | 300 | TS14 |  | 300
Perimetro apsaugos kabelis su nejautriuoju elementu | NON-SE | m | 70 | TS14 |  | 70
Perimetro kabelio tvirtinimo dirželiai |  | kompl. | 1 | TS14 |  | 1
Sujungimo ir galinės movos | CS, ES | kompl. | 1 | TS14 |  | 1
Radiobaginis imtuvas | DSC RF5132-433 | vnt. | 1 | TS15 |  | 1
Pultelis-siųstuvas | DSC WS4939EU | vnt. | 5 | TS16 |  | 5
Signalinės lemputės (raudona ir žalia) | HB-R/Ž | vnt. | 1 | TS17 |  | 1
Magnetinis kontaktas | MKU | vnt. | 5 | TS18 | 5
Judesio daviklis, vidaus | LC-100PI | vnt. | 4 | TS19 | 4
Dūmų daviklis su baze, 12V, EN54 | EA 318-2 | vnt. | 6 | TS20 | 6
Lauko sirena su akum. ir blykste, 12VDC | MR100R | vnt. | 1 | TS21 | 1
Vidaus sirena, 12VDC | LD96 | vnt. | 3 | TS22 | 3
Gaisro pavojaus mygtukas | HF-911 | vnt. | 4 | TS23 | 4
Skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys su atminties disku 4TB | DAHUA | vnt. | 1 | TS24 | 1
Vaizdo kamera IP, 4MP, f2,8, PoE | DAHUA | vnt. | 5 | TS25 | 5
Vaizdo monitorius | LCD, 21’’ | vnt. | 1 | TS26 | 1
Kabelis | Cu 2x0,22 | m | 90 | TS9 | 90
Kabelis | Cu 2x2x0,8 | m | 160 | TS9 | 150 | 10
Kabelis | Cu 6x0,22 | m | 15 | TS9 | 15
Kabelis, raudonas | Cu 2x0,8 | m | 50 | TS9 | 50
Kabelis, raudonas | Cu 2x2x0,8 | m | 60 | TS9 | 50 | 10
Kabelis | Cu 2x0,5 | m | 20 | TS9 | 20
Kabelis | Cu 3x0,75 | m | 20 | TS9 | 15 | 5
Kabelis | Cu 5x0,5 | m | 10 | TS9 | 10
UTP kabelis vidaus | Cu (4x2x0,5) | m | 80 | TS9 | 80
Tvirtinimo, žymėjimo medžiagos |  | kompl. | 1 | TS10 | 1
Kabelio apsauginis vamzdis D40 | PE | m | 70 | TS10 | 70
Vamzdelis D16 | PVC | m | 70 | TS10 | 70
Gofruotas vamzdelis D16 | PVC | m | 25 | TS10 | 25
Kanalas kabeliams 20x16 | PVC | m | 60 | TS10 | 60
Kiaurymių (skylių) kabelių pravedimų gręžimas ir užtaisymas |  | vnt. | 6 | TS-D1 | 6
Įrengimas, instaliavimas |  | kompl. | 1 | TS-D1 | 0.7 | 0.3
Mikroprocesorinės apsaugos centralės derinimas |  | vnt. | 1 | TS-D1 | 1
Apmokymas, pridavimas |  | vnt. | 1 | TS-D1 | 0.8 | 0.2