## Darbų vykdymo grafikas
Kitos paskirties inžinierinio statinio (nuotekų valyklos), technologinių pastatų ir kitų inžinerinių statinių-biotvenkinių, Pievų g. 17, Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., rekonstravimas, nauja statyba ir griovimas (1 etapas)
AKTUALI REDAKCIJA
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis, % | Kaina, Eur be PVM | Laikotarpis (mėnesiais ir savaitėmis)
[5 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Pasiruošimas statybai (2 % nuo Bendros pasiūlymo kainos) | bar: 1 1 to 9 4
1.1. | Projekto korekcija (jei reikalinga-projekto įgyvendinimo pradžioje ir/ar pabaigoje) | kompl. | 100
1.2. | Statybvietės paruošiamieji darbai | kompl. | 100
Viso: |  |  |  | 0
2 | Nuotekų valymo įrenginių statyba (1 etapas) (85 % nuo Bendros pasiūlymo kainos) | bar: 1 1 to 9 4
2.1. | Konstrukcijų dalis | kompl. | 100 | 0
Technologinis pastatas (02)
Bioreaktorius (03)
Perteklinių nuotekų talpa (04)
Perteklinio dumblo talpa (05)
Tretinio valymo pastatas (06)
Vietinė nuotekų siurblinė (09)
Esamų valymo įrenginių rekonstravimas (tame tarpe ir gelžbetoninių pamatų išardymas, statybinių šiukšlių išvežimas ir dumblo sutvarkymo/išvežimo darbai)
2.2. | Architektūrinė dalis | kompl. | 100 | 0
Technologinis pastatas (02)
Tretinio valymo pastatas (06)
2.3. | Sklypo sutvarkymas ir žemės darbai | kompl. | 100
2.4. | Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemos (įrenginiai ir montavimas) | kompl. | 100 | 0
Šildymas
Vėdinimas (Sistemos N1...5)
Vėdinimas (Sistemos OŠ)
Kondicionavimas
2.5. | Elektrotechnikos dalis (įrenginiai ir montavimas) | kompl. | 100
2.6. | Automatizacijos sistemos (įrenginiai ir montavimas) | kompl. | 100
2.7. | Apsaugos, vaizdo stebėjimo ir gaisro aptikimo signalizacija (įrenginiai ir montavimas) | kompl. | 100
2.8. | Nuotekų valymo sistema (vidaus tinklai) | kompl. | 100 | 0
Technologinis pastatas (02)
Valomų nuotekų linija -FS1-
Valomų vietinių nuotekų linija -F2-
Valomų nuotekų linija -F3-
Perteklinių nuotekų linija -F4-
Suspausto oro linijos -O1 ....O6-
Reagentų dozavimo linija- CH1....CH4-
Riebalų šalinimo linija -F5-
Dumblo vandens grąžinimo linija -F15-
Technologinių vandenų linija -F16-
Techninio vandens linija -TV1-
Bioreaktorius (03)
Apytakinio dumblo linija -F6-
Nitrifikuoto dumblo linija -F7-
Denitrifikuoto dumblo linija -F8-
Perteklinio dumblo šalinimo linija -F9-
Paviršinių išplūdų šalinimo linija -F10-
Valytų nuotekų linija -F11-
Suspausto oro linija -O1-
Reagentų dozavimo linija- CH1....CH4-
Esamas rekonstruojamas bioreaktorius
Perteklinių nuotekų linija -F4-
Nuotekų padavimo linija -F3-
Dumblo vandens grąžinimo linija (esama, rekonstruojama)
Perteklinių nuotekų talpa (04), perteklinio dumblo talpa (05)
Perteklinių nuotekų linija -F4-
Perteklinio dumblo šalinimo linija -F9-
Tankinto dumblo linija -F12-
Paviršinių išplūdų šalinimo linija -F10-
Nuoplovų (iš tretinio v.)šalinimo linija -F14-
Dumblo vandens grąžinimo linija -F15-
Oro padavimo linija -O5-
Oro padavimo linija -O6-
Tretinio valymo pastatas (06)
Valytų nuotekų linija -F11-
Nuoplovų šalinimo linija -F14-
2.9. | Nuotekų valymo sistema (lauko tinklai) | kompl. | 100 | 0
Nevalytų nuotekų linija -FS1-
Valomų vietinių nuotekų linija -F2-
Valomų nuotekų linijos -F3-
Perteklinių nuotekų linija -F4-
Riebalų šalinimo linija -F5-
Perteklinio dumblo šalinimo linija -F9-
Išplūdų šalinimo linija -F10-
Valytų nuotekų linija -F11-
Tankinto dumblo šalinimo linija -F12-
Valytų nuotekų išleidimo linija -F13-
Nuoplovų šalinimo linija -F14-
Dumblo vandens šalinimo linija -F15-
Techninio vandens linija -TV1-
Drenuojamų vietinių nuotekų linija -F16- (Technologinių vandenų linija -F16-)
Suspausto oro linijos -O1…O6
Dozuojamų reagentų tiekimo linija - CH1… CH4-
Lauko inžineriniai tinklai (bendrai)
2.10. | Nuotekų valymo sistema (įrenginiai, montavimas, derinimas) | kompl. | 100 | 0
Vietinė nuotekų siurblinė (09)
Technologinis pastatas (02)
Orapūtės
Kompleksinis parengtinio nuotekų valymo įrenginys
Kita
Bioreaktorius (03)
Perteklinių nuotekų talpa (04)
Perteklinio dumblo talpa (05)
Tretinio valymo pastatas (06) (be diskinio tretinio nuotekų valymo mikrofiltro)
Esamas rekonstruojamas bioreaktorius
2.11. | Išpildomosios dokumentacijos, kadastrinių matavimų, tarpinių ir /ar galutinių geodezinių nuotraukų atlikimas | kompl. | 100
Viso: |  |  |  | 0
3 | Baigiamieji darbai (13 % nuo Bendros pasiūlymo kainos) | bar: 1 1 to 9 4
3.1. | Naujai pastatytos valyklos sekcijos technologinio proceso suderinimas nuotekų išvalymo rodikliams pasiekti, tyrimų protokolų pateikimas, nuotekų išvalymo rodiklių pagal techninėje specifikacijoje nurodytas vertes pasiekimas ir rezultatų fiksavimas ir /ar bendro esamos ir naujai pastatytos nuotekų valyklos sekcijos darbo sureguliavimas ir bendrų nuotekų išvalymo rodiklių pagal techninėje specifikacijoje nurodytas vertes pasiekimas. | kompl. | 100
3.2 | Techninės dokumentacijos pateikimas (šildymo, vėdinimo sistemų, signalizacijos, elektrotechninės dalies, procesų valdymo ir automatizacijos , technologinės dalies įrenginių ir mechanizmų ir t.t.) | kompl. | 100
3.3. | Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų pateikimas | kompl. | 100
3.4. | Personalo apmokymas | kompl. | 100
3.5. | Galutinis statybos darbų užbaigimo priėmimas-perdavimas | kompl. | 100
Viso: |  |  |  | 0
| Bendra pasiūlymo kaina: |  |  | 0
PASTABOS:
1. Grafike Baigiamieji darbai negali trukti ilgiau nei 3 mėnesiai, nuo Pasiruošimo statybai, nuotekų valymo įrenginių statybos darbų atlikimo termino pabaigos.
2. Lentelės "F" stulpelyje užpildyti tik žydra spalva pažymėtus langelius
___________________________________________ _______________ _____________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė) (Parašas) (Data)