## Darbų vykdymo grafikas
Kitos paskirties inžinierinio statinio (nuotekų valyklos), technologinių pastatų ir kitų inžinerinių statinių-biotvenkinių, Pievų g. 17, Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., rekonstravimas, nauja statyba ir griovimas (1 etapas)
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis, % | Kaina, Eur be PVM | Laikotarpis (mėnesiais ir savaitėmis)
[5 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Pasiruošimas statybai (2 % nuo Bendros pasiūlymo kainos) | bar: 1 1 to 9 4
1.1. | Projekto korekcija (jei reikalinga-projekto įgyvendinimo pradžioje ir/ar pabaigoje) | kompl. | 100
1.2. | Statybvietės paruošiamieji darbai | kompl. | 100
Viso: |  |  |  | 0
2 | Nuotekų valymo įrenginių statyba (1 etapas) (85 % nuo Bendros pasiūlymo kainos) | bar: 1 1 to 9 4
2.1. | Konstrukcijų dalis | kompl. | 100 | 0
Technologinis pastatas (02)
Technologinis pastatas (03)
Technologinis pastatas (04, 05)
Vietinė nuotekų siurblinė (09)
Esamų valymo įrenginių rekonstravimas (gelžbetoninių pamatų išardymas, statybinių šiukšlių išvežimas ir dumblo sutvarkymo/išvežimo darbai)
2.2. | Architektūrinė dalis | kompl. | 100
2.3. | Sklypo sutvarkymas ir žemės darbai | kompl. | 100
2.4. | Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemos (įrenginiai ir montavimas) | kompl. | 100 | 0
Šildymas
Vėdinimas (Sistemos N1...5)
Vėdinimas (Sistemos OŠ)
Kondicionavimas
2.5. | Elektrotechnikos dalis (įrenginiai ir montavimas) | kompl. | 100
2.6. | Automatizacijos sistemos (įrenginiai ir montavimas) | kompl. | 100
2.7. | Apsaugos, vaizdo stebėjimo ir gaisro aptikimo signalizacija (įrenginiai ir montavimas) | kompl. | 100
2.8. | Nuotekų valymo sistema (vidaus tinklai) | kompl. | 100 | 0
Valomų nuotekų linija -FS1-
Valomų nuotekų linija -F2-
Valomų nuotekų linija -F3-
Valomų nuotekų linija -F4-
Suspausto oro linijos
Reagentų tiekimo linija
Riebalų šalinimo linija
Dumblo nuotekų gražinimo linija
Technologinių nuotekų linija -F16-
Techninio vandens linija -TV1-
Nitrifikuoto dumblo linija -F7-
Perteklinių nuotekų linija -F4-
Perteklinio dumblo linija -F9-
Tankinto dumblo linija -F12-
Išplūdų šalinimo linija -F10-
Nuoplovų (iš tretinio v. ) šalinimo linija -F14-
Dumblo nuotekų šalinimo linija -F15-
Oro linija -O5-
Oro linija -O6-
kiti darbai (bendri darbai visoms sistemoms)
2.9. | Nuotekų valymo sistema (lauko tinklai) | kompl. | 100 | 0
Žemės darbai
Valomų nuotekų linija -FS1-
Valomų nuotekų linija -F2-
Valomų nuotekų linija -F3-
Perteklinių nuotekų linija -F4-
Riebalų linija -F5-
Perteklinio dumblo linija -F9-
Valomų nuotekų linija -F11-
Tankinto dumblo linija -F12-
Valytų nuotekų linija -F13-
Dumblo vandens šalinimo linija -F15-
Techninio vandens linija -TV1-
Drenuojamų vietinių nuotekų linija -F16-
Oro linija -O1....O6-
Dozuojamų reagentų tiekimo linijos
kiti darbai (bendri darbai visoms sistemoms)
2.10. | Nuotekų valymo sistema (įrenginių montavimas, derinimas) (kitose dalyse nenumatyti sprendiniai) | kompl. | 100
2.11. | Nuotekų valymo sistema (įrenginiai) (kitose dalyse nenumatyti sprendiniai) | kompl. | 100
2.12. | Išpildomosios dokumentacijos, kadastrinių matavimų, tarpinių ir /ar galutinių geodezinių nuotraukų atlikimas | kompl. | 100
Viso: |  |  |  | 0
3 | Baigiamieji darbai (13 % nuo Bendros pasiūlymo kainos) | bar: 1 1 to 9 4
3.1. | Naujai pastatytos valyklos sekcijos technologinio proceso suderinimas nuotekų išvalymo rodikliams pasiekti, tyrimų protokolų pateikimas, nuotekų išvalymo rodiklių pagal techninėje specifikacijoje nurodytas vertes pasiekimas ir rezultatų fiksavimas ir /ar bendro esamos ir naujai pastatytos nuotekų valyklos sekcijos darbo sureguliavimas ir bendrų nuotekų išvalymo rodiklių pagal techninėje specifikacijoje nurodytas vertes pasiekimas. | kompl. | 100
3.2 | Techninės dokumentacijos pateikimas (šildymo, vėdinimo sistemų, signalizacijos, elektrotechninės dalies, procesų valdymo ir automatizacijos , technologinės dalies įrenginių ir mechanizmų ir t.t.) | kompl. | 100
3.3. | Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų pateikimas | kompl. | 100
3.4. | Personalo apmokymas | kompl. | 100
3.5. | Sklypo sutvarkymo darbai (gerbūvio atsatymas) | kompl. | 100
3.6. | Galutinis statybos darbų užbaigimo priėmimas-perdavimas | kompl. | 100
Viso: |  |  |  | 0
| Bendra pasiūlymo kaina: |  |  | 0
PASTABOS:
1. Grafike Baigiamieji darbai negali trukti ilgiau nei 3 mėnesiai, nuo Pasiruošimo statybai, nuotekų valymo įrenginių statybos darbų atlikimo termino pabaigos.
2. Lentelės "F" stulpelyje užpildyti tik žydra spalva pažymėtus langelius
___________________________________________ _______________ _____________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė) (Parašas) (Data)