## grafiko pvz
Projekto pavadinimas
PROJEKTAVIMO GRAFIKAS
Techninio darbo projekto parengimui – .... mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo
Pirkimo sutarties pavadinimas, data ir Nr.:
Pavadinimas.
Data ir Sutarties Nr
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Darbus atliks (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | Darbų apimtys (fiziniais vienetais) | Kaina, EUR (be PVM) | Metai | 2024 m | [11 empty] | 2025 m
[5 empty] | Mėnuo | 04 |  | 05 | 06 |  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Statybinių inžinerinių geodezinių ir geologinių bei kitų tyrinėjimų atlikimas pagal techninės specifikacijos reikalavimus |  | 1 kompl. |  |  |  | (nuo 2024-04-22 iki 2024-09-15)
1.1 | Inžinerinių geodezinių tyrinjimų atlikimas
1.2 | Esamos situacijos apžiūra ir įsivertinimas
1.3 | Inžinerinių geologinių tyrinėjimų atlikimas
2. | Kelių saugumo audito atlikimas (organizuoja Kelių direkcija) ir taisymas pagal saugumo audito pateiktas pastabas. Kelių direkcijos pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti pagal saugumo audito pastabas | [8 empty] | (nuo 2024-06-15 iki 2024-11-15)
2.1 | Projektinės dokumentacijos parengimas kelių eismo saugumo auditui
2.2 | Projektinė dokumentacija perduodama auditoriui, atliekama audito procedūra, audito posėdis ir protokolas
2.3 | Projektinių sprendinių taisymas pagal pastabas
2.4 | Užsakovo tvirtinimas, kad sprendiniai pataisyti pagal pastabas
3 | Visuomenės informavimo apie statinio projektavimą procedūros Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. | [12 empty] | (nuo 2024-10-01 iki 2024-11-15)
3.1 | Projektinių pasiūlymų viešinimo procedūroms parengimas
3.2 | Projektinių pasiūlymų viešinimo procedūra
4 | Pilnos apimties projektinių pasiūlymų parengimas ir pateikimas koordinatoriaus peržiūrai. Projekto koordinatorius peržiūrėjęs sprendinius pateikia pastabas. Paslaugos teikėjas pataiso sprendinius pagal pateiktas pastabas. Kai sprendiniai pataisyti, projekto koordinatorius informuoja, kad paslaugos teikėjas gali registruotis statinio projekto pristatymui Kelių ir kelio statinių koordinavimo komisijai (toliau – komisija). Projekto pristatymas komisijoje ir komisijos pastabų pateikimas. Projekto taisymas pagal komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas projektui protokolu. | [14 empty] | (nuo 2024-11-15 iki 2025-04-15)
4.1 | Pilnos apimties projektinių pasiūlymų rengimas
4.2 | Pilnos apimties projektinių pasiūlymų pateikimas Via Lietuva koordinatoriui
4.3 | Projektinių pasiūlymų taisymas pagal koordinatoriaus pastabas
4.4 | Pilnos apimties projektinių pasiūlymų pateikimas Komisijai
4.5 | Projektinių pasiūlymų taisymas pagal komisijos pastabas
4.6 | Projektų koordinavimo komisijos protokolo, su pritarimu projektiniams pasiūlymams, gavimas
5 | Statybą leidžiančio dokumento gavimas. | [20 empty] | (nuo 2025-04-15 iki 2025-05-31)
5.1 | Projekto dokumentų rengimas statybą leidžiančio dokumento gavimui
5.2 | Statybą leidžiančio dokumento procedūros IS Infostatyba
6 | Pilnos apimties techninio darbo projekto parengimas ir pateikimas koordinatoriaus peržiūrai. | [22 empty] | (nuo 2025-05-15 iki 2025-05-31)
4.1 | Pilnos apimties projekto rengimas
4.2 | Pilnos apimties projekto pateikimas Via Lietuva koordinatoriui
4.3 | Projekto taisymas pagal koordinatoriaus pastabas
4.4 | Pilnos apimties projekto pateikimas koordinatoriui ir pritarimo gavimas
7 | Statinio projekto ekspertizė (organizuoja Kelių direkcija), taisymas pagal ekspertizės pastabas, teigiamas ekspertizės aktas (su išvada – „projektą galima tvirtinti“), parengto projekto tvirtinimas Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu. | [26 empty] | (nuo 2025-03-15 iki 2025-05-01
7.1 | Projekto ekspertizės atlikimas ir pastabų gavimas
7.2 | Projekto taisymas pagal eskpertizės pastabas
7.3 | Teigiamo ekspertizės akto gavimas
7.4 | Užsakovo statinio projekto tvirtinimas
Iš viso be PVM: |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
PVM: |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Iš viso su PVM: |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Iš viso per 2024 m., EUR su PVM: | [11 empty] | 0 | Iš viso per 2025 m., EUR su PVM: | [10 empty] | 0
(įgalioto asmens pareigos, vardas ir pavardė, parašas, data)
(įgalioto asmens pareigos, vardas ir pavardė, parašas, data)