## Sheet1
			Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sąnaudų kiekių žiniaraštis“

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
LIEPŲ G. (NA-7) ATKARPOS NAUJOSIOS ŪTOS K., NAUJOSIOS ŪTOS SEN., PRIENŲ R. SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos (medžiagos, įrengimai, darbai ir pan.)	Mato vienetas	Kiekis	Mato vnt. kaina be PVM, €	Viso kiekio kaina be PVM, €	Papildomi duomenys
1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai
1.1.	Gatvės ašinės linijos nužymėjimas trasoje	TS 01	m	265
1.2.	Asfalto dangos frezavimas	TS 01	m2	5
1.3.	Betoninės pralaidos (D400) demontavimas	TS 01	vnt.	2	11,0 m
1.4.	Betoninės pralaidos (D600) demontavimas	TS 01	vnt.	1	11,0 m
1.5.	Statybinių atliekų mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu utilizavimui	TS 01	t	10
2.	Žemės sankasos įrengimo darbai
2.1.	Žemės darbai
2.1.1.	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui	TS 02	m3	160
2.1.2.	Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles	TS 02	m3	110
2.1.3.	Dirvožemio kasimas (perteklinio), pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	TS 02	m3	50
2.1.4.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	TS 02	m3	1030
2.1.5.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui (sankasos įrengimui)	TS 02	m3	20
2.1.6.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (esamas gruntas sankasos įrengimui) ir paskleidimas vietoje	TS 02	m3	20
2.1.7.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš karjero (naujas gruntas sankasos grunto keitimui, h=20 cm) ir paskirstymas buldozeriais	TS 02	m3	450
2.1.8.	Sankasos planiravimas	TS 02	m2	2560
2.1.9.	Grunto sutankinimas	TS 02	m3	768
2.1.10.	Plotų ir šlaitų planiravimas	TS 02	m2	1100
2.1.11.	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (esamos medžiagos vejos atstatymui)	TS 02	m3	110
2.1.12.	Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant vejos sėklomis	TS 02	m2	1100
3.	Vandens nuleidimo įrenginių įrengimo darbai
3.1.	Pralaidos
3.1.1.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	TS 03	m3	19
3.1.2.	Smėlio pagrindo vamzdžių klojimui įrengimas	TS 03	m3	1
3.1.3.	Neaustinės geotekstilės įrengimas	TS 03	m2	70
3.1.4.	Plastikinės gofruotos vandens pralaidos D400 įrengimas (1 vnt.)	TS 03	m	11
3.1.5.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	TS 03	m3	17
3.1.6.	Grunto sutankinimas mechanizuotu būdu	TS 03	m3	17
4.	Dangų konstrukcijų įrengimo darbai
4.1.	Važiuojamoji dalis ir nuovažos
4.1.1.	52 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio įrengimas	TS 04	m3	1200
4.1.2.	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio (fr. 0/45)	TS 04	m2	2140
4.1.3.	8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	TS 04	m2	1425
4.2.	Kelkraštis
4.2.1.	8 cm storio kelkraštis iš 85 % nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/32) ir 15 proc. dirvožemio įrengimas	TS 04	m2	545
4.3.	Kiti dangų konstrukcijos įrengimo darbai
4.3.1.	Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie šalto“	TS 04	m	130
4.3.2.	Pažvyravimas nuovažų zonose	TS 04	m3	10
5.	Eismo organizavimo darbai
5.1.	Kelio ženklų įrengimas
5.1.1.	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d = 76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	TS 05	vnt.	1
5.1.2.	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu (1 dydžio)	TS 05	vnt.	1
5.1.3.	Atitvėrimo stulpelių įrengimas	TS 05	vnt.	6
6.	Kiti darbai
6.1.	Sudedamų apsaugos vamzdžių HDPE d110 montavimas ant esamų kabelių (su žemės darbais)	TS 06	m	265
6.2.	Kabelių signalinė juosta	TS 06	m	265
7.	Projektavimo ir geodeziniai darbaii
7.1.	Darbo projekto parengimas	vnt.	1
7.2.	Kontrolinės-geodezinės nuotraukos atlikimas	vnt.	1
7.3.	Kadastrinių matavimų bylos parengimas/atnaujinimas (su patikra)	vnt.	1
	Žiniaraštyje
	Pridėtinės vertės mokestis 21 %
	Iš viso žiniaraštyje