ANALITINĖS STUDIJOS „ANALIZĖ SKIRTA NACIONALINEI SKAITMENINĖS PLĖTROS DARBOTVARKEI PARENGTI“ PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA IR SIEKIAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

  - 2024 m. liepos 10 d. LRV nutarimu Nr. 577 „Dėl 2026-2040 metų nacionalinės skaitmeninės plėtros darbotvarkės parengimo ir jos įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo“ (toliau – Nutarimas) Ekonomikos ir inovacijų ministerija buvo įpareigota parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2026–2040 metų nacionalinę skaitmeninės plėtros darbotvarkę (toliau – Darbotvarkė).

  - Darbotvarkė – horizontalus dokumentas, kuris turės apimti visų institucijų ir įstaigų (įskaitant savivaldą) veiklos srityse įgyvendinamas priemones, veiklas ir projektus, prisidedančius prie skaitmeninės plėtros Lietuvoje, todėl Ekonomikos ir inovacijų ministerija šiuo pirkimu siekia įsigyti analizės ir konsultacines paslaugas siekiant pilna apimti parengti Darbotvarkę: įvertinti ir aprašyti esamą skaitmeninės plėtros situaciją Lietuvoje ypatingai atsižvelgiant į Lietuvai pateiktas Europos Sąjungos (toliau – ES) rekomendacijas, pateikti pasiūlymus dėl galimo strateginio tikslo bei galimų tikslų ir uždavinių bei veiksmų ir priemonių, kurių reikia imtis siekiant šių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.

  - Skaitmeninė plėtra apima šias sritis:

- Skaitmeninę infrastruktūrą (informacinės ir ryšių technologijos: spartusis interneto ryšys, mobilusis ryšys, 5G ir 6G technologijos; paribio mazgai, daiktų internetas);

- Kompetencijas: visuomenės skaitmeninės kompetencijos, IT specialistų kompetencijas;

- Skaitmeninį turinį: ministerijų ir savivaldos pagal joms pavestas veiklos sritis įgyvendinamas / planuojamas įgyvendinti priemones, veiklas ir projektus, susijusius su elektroniniu būdu teikiamų viešųjų ar administracinių paslaugų kūrimu;

- Verslo (įskaitant mažas ir vidutines  įmones (toliau – MVĮ) skaitmeninimą;

- Pramonės skaitmeninimą;

- Kibernetinį saugumą (įskaitant skaitmeninę diplomatiją, dezinformaciją);

- Duomenis: viešojo sektoriaus duomenų atvėrimą, duomenų pakartotinį panaudojimą, sąveikumą, didžiuosius duomenis;

- Valstybės informacinių išteklių infrastruktūrą;

- Žaliąją skaitmeninę pertvarką (dviguba pramonės transformacija);

- Dirbtinį intelektą: kūrimą ir taikymą/diegimą (prioritetiniuose sektoriuose, įskaitant viešąjį sektorių), taip pat kitų jo plėtrai būtinų sąlygų sudarymą (pvz., (de)reguliavimą, duomenis, infrastruktūrą, kompetencijas ir pan.);

- Kitas technologijas: debesijos,  ir  kvantinės kompiuterijos  kūrimą, naudojimą ir taikymą;

- Patikimumą: elektroninės atpažinties priemonių ir patikimumo užtikrinimo paslaugų kūrimą ir efektyvią šių sprendimų naudotojų interesų apsaugą.

  - Rengiant studiją aktualūs šie pagrindiniai teisės aktai, dokumentai ar jų projektai:

- Valstybės pažangos strategija;

- Nacionalinio saugumo strategija;

- Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcija;

- Devynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybėse programa;

- 2021-2030 Nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998;

- 2022 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2022/2481 (toliau – Sprendimas);

- 2021 m. balandžio 29 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/694, kuriuo nustatoma Skaitmeninės Europos programa ir panaikinamas sprendimas (ES) 2015/2240;

- 2021 m. balandžio 28 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/695, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“, nustatomos su ja susijusios dalyvavimo ir sklaidos taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1290/2013 ir (ES) Nr. 1291/2013;

- 2021 m. liepos 7 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1153, kuriuo nustatoma Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014;

- Reglamentas (ES) 2024/1689(Dirbtinio intelekto aktas);

- Reglamentas (ES) 2024/903 ( Europos sąveikumo aktas);

- Reglamentas (ES) 2023/2854 (Duomenų aktas);

- Reglamentas (ES) 2023/138 (Didelės vertės duomenų rinkinių sąrašas);

- Reglamentas (ES) 2022/868 (Duomenų valdymo aktas);

- 2024 m. balandžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1183, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 910/2014, kiek tai susiję su Europos skaitmeninės tapatybės sistemos nustatymu;

- Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“;

- 2021-2027  metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa;

- Europos Komisijos rengiamas DESI indeksas;

- Šalies Skaitmeninio dešimtmečio ataskaitos ir jose pateiktos rekomendacijos Lietuvai;

- ES Tarybos rekomendacijos Lietuvai;

- EBPO rekomendacijos Lietuvai;

- Skaitmeninių teisių ir principų deklaracija;

- Ministerijų plėtros programos ir tų plėtros programų pažangos priemonės;

- Ministerijų strateginiai veiklos planai;

- Studijos Gairės Lietuvos skaitmeninio dešimtmečio planui parengti Rezultatai;

- Studijos IRT kelrodis rezultatai;

- STRATA atliktų analizių rezultatai;

- Kiti strateginį valdymą reglamentuojantys teisės aktai ir strateginio valdymo dokumentai, kurie bus identifikuoti rengiant analitinę studiją „Analizė skirta Nacionalinei skaitmeninės plėtros darbotvarkei parengti“ (toliau - Studija).

  - Rengiant Studiją įtraukiamos suinteresuotos pusės:

- Viešasis sektorius:

- Mokslo bendruomenė: universitetai, mokslo tyrimų centrai ir institutai.

- Visos ministerijos ir joms pavaldžios, skaitmeninės plėtros srities veiklas įgyvendinančios, institucijos, Vyriausybės kanceliarija, Seimo kanceliarija, Ryšių reguliavimo tarnyba.

- Viešosios organizacijos: VšĮ „Investuok Lietuvoje“, VšĮ „Inovacijų agentūra“, LMT, INVEGA, ESFA ir kt.

- Privatus sektorius ir socialiniai partneriai:

- Pagrindinės informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus įmones atstovaujančios organizacijos: Lietuvos savivaldybių asociacija, asociacija „Langas į ateitį“, asociacija, „Infobalt“ Lietuvos Dirbtinio intelekto asociacija, “Vienaragiai LT” asociacija, „Blockchain Lithuania“ centras ir BCCS klasteris, FinTech Hub LT asociacija ir kitos interesą pareiškusios organizacijos, Lietuvos kvantinių technologijų asociacija, . Lietuvos pramoninkų konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija, Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacija.

1.6 Suteikus paslaugas parengti rezultatai bus naudojami rengiant Darbotvarkę.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – analitinės studijos „Analizė skirta nacionalinės skaitmeninės plėtros darbotvarkei parengti“ parengimo paslaugos.

  - Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 12 d.

- PASLAUGŲ APIMTIS IR DETALIZACIJA

  - Reikalavimai Studijai parengti

    - Studija rengiama atsižvelgiant į Studijai parengti aktualius dokumentus (tačiau neapsiribojant), kurie nurodyti šios specifikacijos 1.4 punkte.

    - Studijai yra nustatyti šie uždaviniai ir klausimai, į kuriuos turės atsakyti Paslaugų teikėjas:

- Lentelė. Studijos uždaviniai ir klausimai.

|  | Studijos uždavinys | Studijos klausimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Atlikti skaitmeninės plėtros aplinkos ir esamos situacijos Lietuvoje analizę nuo 2020 m. (vadovaujantis 2010 m. kovo 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pagal ministrų valdymo sritis) pagal 1.3 papunktyje nurodytas skaitmeninės plėtros sritis, identifikuojant nacionaliniu ir tarpvalstybiniu (ES) lygiu įgyvendinamas ir (ar) artimiausiu metu planuojamas pradėti įgyvendinti, priemones, veiklas, projektus ir jų vykdytojus, jiems skirtą finansavimą. | - Kokia yra skaitmeninės plėtros aplinkos situacija Lietuvoje pagal 1.3. papunktyje nurodytas skaitmeninės plėtros sritis, kokia šalies skaitmeninės plėtros aplinkos situacija ES kontekste? Kokie yra tarpsektoriniai ryšiai ir koks skaitmeninių technologijų plėtros poveikis aplinkos veiksniams tokiems kaip klimato kaita, energetinis efektyvumas, darbo našumas ir išteklių naudojimas. |
|  |  | - Kokios konkrečios skaitmeninės plėtros veiklos ir priemonės įgyvendinamos (planuojamos įgyvendinti) nacionaliniu ir ES lygiu pagal skaitmeninės plėtros sritis? Kokios institucijos ir įstaigos jas įgyvendina? |
|  |  | - Kokios ir kokiose 1.3. papunktyje nurodytose skaitmeninės plėtros srityse yra stiprybės, pagrindinės silpnybės ir iššūkiai ir ribojantys veiksniai ar trukdžiai? Identifikuoti galimas rizikas, pasiūlyti sprendimo būdus. |
|  |  | - Kokios1.3. papunktyje nurodytų skaitmeninės plėtros sričių priemonės ir veiklos ir kaip prisideda prie skaitmeninių teisių ir principų įgyvendinimo? |
|  |  | - Apibendrinus analizės metu surinktus duomenis, taip pat įvertinus jau atliktų studijų ir analizių (nurodytų 1.4 papunktyje ir kitų) rezultatus parengti konkrečias ir pagrįstas išvadas dėl šalyje įgyvendinamų priemonių, veiklų ir projektų įgyvendinimo tikslingumo, pateikti konkrečius, detalius ir pagrįstus siūlymus, kokių veiksmų reikėtų imtis siekiant sparčios, 1.3. papunktyje nurodytose skaitmeninimo plėtros srityse tolygios skaitmeninės plėtros. |
| 2. | Išanalizuoti esamą situaciją dėl pagal 1.3 papunktyje nurodytų skaitmeninės plėtros sričių finansavimo nacionaliniu lygiu ir finansavimo galimybių ES lygiu. | 2.1. Koks biudžetas yra numatytas šiuo metų įgyvendinamų ar artimiausių metu planuojamų įgyvendinti priemonių pagal skaitmeninės plėtros sritis įgyvendinimui ir kokie finansavimo šaltiniai? |
|  |  | 2.2. Identifikuoti ES fondus (neapsiribojant 1.4 papunktyje nurodytais dokumentais), kuriuose Lietuva galėtų gauti finansavimą skaitmeninimo plėtros projektams įgyvendinti. Kokios būtų dalyvavimo sąlygos? |
| 3. | Identifikuoti ES pateiktas skaitmeninės plėtros srities rekomendacijas ir nustatyti joms įgyvendinti numatytas priemones, veiklas ir projektus. | 2.1. Kokios konkrečios veiklos ir priemonės pagal 1.3 papunktyje nurodytas skaitmeninės plėtros sritis ir kaip prisideda prie ES skaitmeninei plėtrai skirtų rekomendacijų įgyvendinimo. |
|  |  | 2.2 Įvertinti ar reikalingos naujos / papildomos veiklos ir (ar) priemonės (ar esamų, veiklų ir priemonių patikslinimai) tinkamam identifikuotų rekomendacijų įgyvendinimui. Jei taip – identifikuoti galimas veiklas ir (ar) priemones reikalingą finansavimą bei galimus jų vykdytojus pagal 1.3 papunktyje nurodytas skaitmeninimo plėtros sritis. |
| 4. | Pateikti argumentuotus siūlymus dėl skaitmeninės plėtros galimo strateginio tikslo, įgyvendinimo tikslų, pažangos uždavinių, bei galimų rodiklių ir jų reikšmių. | 4.1. Parengti ir pateikti argumentuotus, duomenimis pagrįstus siūlymus, kurie padėtų nustatyti skaitmeninės plėtros strateginį tikslą, įgyvendinimo tikslus ir pažangos uždavinius, atsižvelgiant į aplinkos analizės rezultatus pagal 1.3 papunktyje nurodytas skaitmeninės plėtros sritis. Taip pat identifikuoti prioritetines sritis, kuriose Lietuva galėtų padaryti proveržį. |
|  |  | 4.2. Parengti ir pateikti argumentuotus siūlymus dėl šiuo metų renkamų arba naujų, paskaičiuojamų rodiklių ir galimų jų reikšmių iki 2040 m. pasiūlytam strateginiam tikslui įgyvendinimo tikslams ir pažangos uždaviniams. |
|  |  | 4.3. Identifikuoti institucijas, atsakingas už pasiūlytų įgyvendinimo tikslų, pažangos uždavinių ir rodiklių pasiekimą. |
| 5 | Išanalizuoti esamą situaciją dėl įgyvendinamų, planuojamų įgyvendinti ar inicijuotų tarpvalstybinių 1.3 papunktyje nurodytų skaitmeninės plėtros sričių projektų, įvertinti, kokiuose tarpvalstybiniuose projektuose Lietuvai tikslinga dalyvauti. | 5.1 Kokiuose tarpvalstybiniuose 1.3 papunktyje nurodytų skaitmeninės plėtros sričių projektuose Lietuva šiuo metu dalyvauja? |
|  |  | 5.2. Pasiūlyti, kokiuose 1.3 papunktyje nurodytų skaitmeninės plėtros sričių tarpvalstybiniuose projektuose Lietuva galėtų / turėtų dalyvauti. Pasiūlymą pagrįsti įvertinant gaunamą naudą (ekonominę, socialinę ir pan.). |
| 6. | Identifikuoti bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, verslu ir mokslo įstaigomis skaitmeninės plėtros srityje situaciją | 6.1. Identifikuoti pagrindinius socialinius partnerius, verslo ir mokslo įstaigas pagal 1.3. papunktyje nurodytas skaitmeninės plėtros sritis. Ar skaitmeninės plėtros srityse socialinių partnerių, verslo ir mokslo įstaigų ir viešojo sektoriaus institucijų bendradarbiavimas pakankamas, ar išnaudojamos visos galimybės? |
| 7. | Pateikti siūlymus ir rekomendacijas dėl 1.3 papunktyje nurodytų skaitmeninės plėtros sričių teisinio reglamentavimo | 7.1. Išanalizuoti 1.3 papunktyje nurodytas skaitmeninės plėtros sritis reglamentuojančius teisės aktus ir jų projektus (ES ir nacionalinio lygmens) ir pateikti išvadas bei rekomendacijas dėl šių, nacionalinio lygmens, teisės aktų tobulinimo. |
|  |  | 7.2. Pateikti kaimyninių (mažiausiai trijų) ES šalių gerąsias praktikas pagal 1.3. papunktyje nurodytas skaitmeninės plėtros sritis, nustatyti kokios prioritetinės skaitmeninės plėtros sritys yra identifikuotos kitose ES šalyse. |

    - Paslaugų tiekėjas visą statistinę ir lyginamąją informaciją, kurią reikia pateikti Studijoje, turi pateikti vizualiai, visos diagramos ir kitos schemos turi būti pateiktos ir papildomai, atskirais failais, redaguojamu formatu (MS Visio, PowerPoint arba atviro kodo PĮ, kuri būtu suderinama su MS Office) kartu su Studijos projektu;

    - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti optimalią Studijos dokumento apimtį (ne mažesnę kaip 60 lapų be priedų), kuri įgalintų atsakyti į lentelėje Nr. 1 pateiktus klausimus. Studijos turinio negali sudaryti perrašomi ar atkartojami (pridedami) Perkančiosios organizacijos pateikti dokumentai (teisės aktai, jau atliktos analizės, vertinimai ir pan.). Esant poreikiui Paslaugų teikėjas turi apsiriboti konkrečiomis nuorodomis į naudotus dokumentus nurodant jų skyrius ir punktus (dokumentai gali būti pateikiami kaip papildomi priedai, tačiau nelaikomi Paslaugų teikėjo parengtu rezultatu);

    - Paslaugų teikėjas, rengdamas Studiją, turi remtis patikimais informacijos šaltiniais, pateikti nuorodas į informacijos rinkinius ar tiriamuosius darbus.

  - Reikalavimai pasirengimui ir darbo organizavimui

    - Ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos Paslaugų teikėjas turi parengti paslaugų teikimo plano projektą ir organizuoti Inicijavimo nuotolinį susitikimą su Perkančiosios organizacijos atstovais šiam planui aptarti.

    - Paslaugų teikimo planas turi apimti visas šioje Techninėje specifikacijoje apibrėžtas paslaugas, analizės metodų, kuriuos siūlo taikyti Paslaugų teikėjas trumpą aprašymą, siūlomų metodų pagrindimą, rezultatų derinimo ir komunikavimo tvarką, kokybės užtikrinimo metodus, Studijai parengti aktualių suinteresuotų šalių įtraukimo būdus.

    - Inicijavimo susitikimą ir kitus paslaugų teikimo metu suplanuotus susitikimus organizuoja Paslaugų teikėjas, suderinęs su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos paskirtu už sutarties vykdymą atsakingu asmeniu. Už suinteresuotų šalių oficialų pakvietimą (raštais ar el. paštu) atsakingas Ekonomikos ir inovacijų ministerijos paskirtas už sutarties vykdymą atsakingas asmuo. Paslaugų teikėjas visų susitikimų metu turi užtikrinti, kad jo interneto ryšys bus kokybiškas, ekrane rodomos skaidrės įskaitomos ir aiškiai matomos. Tiekėjas privalo užtikrinti „MS Teams“, „Zoom“ ar kitos analogiškos programinės įrangos „premium“ versiją esant poreikiui, kad galėtų prisijungti visi susitikimo dalyviai.

    - Paslaugų teikėjas atsakingas už susitikimui būtinų jo atstovų dalyvavimą, susitikimo moderavimą ir komandos narių aktyvų įsitraukimą. Susitikimai organizuojami nuotoliniu būdu, tačiau esant poreikiui, iš anksto suderinus, gali būti organizuojami ir gyvi susitikimai Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje. Visų susitikimų protokolus rengia Paslaugų teikėjas, pagal iš anksto suderintą formą.

    - Ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos organizuojamas susitikimas dalyvaujant ir suinteresuotoms šalims, kurio metu Paslaugų teikėjas pristato Studijos rengimo planą, suinteresuotųjų šalių įsitraukimo poreikius. Susitikimas organizuojamas nuotoliniu būdu.

    - Suinteresuotų šalių įtraukimas gali būti vykdomas interviu ir (ar) organizuojant diskusijas. Turi būti suorganizuota bent po vieną susitikimą kiekvienai iš 1.3 papunktyje nurodytų sričių. Diskusijos organizuojamos nuotoliniu būdu arba gyvai. Tuo atveju, jei paslaugų teikėjo gyvai organizuojamose diskusijose nedalyvauja Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovai, Paslaugų teikėjas turi pasirūpinti diskusijos pravedimui reikalingomis patalpomis ir priemonėmis. Tokių susitikimų protokolai turi būti pateikti per 3 darbo dienas nuo įvykusio susitikimo dienos Ekonomikos ir inovacijų ministerijai.

    - Darbiniai susitikimai organizuojami ne rečiau kaip kartą per dvi savaites. Jų metu aptariamas darbų plano vykdymas, ką planuojama padaryti per ateinančias dvi savaites, susitikimų su suinteresuotomis šalimis grafikai, galimi klausimai, informacijos poreikiai, aptariamos kylančios problemos ir rizikos bei sprendžiama kaip jas suvaldyti.

    - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti nenutrūkstamą Paslaugų teikimo sutarties vykdymą ir aktyviai bendradarbiauti su Perkančiosios organizacijos paskirtais darbuotojais: pateikti jiems reikalingą informaciją, inicijuoti, organizuoti ir moderuoti bendrus susitikimus, operatyviai atsakyti į klausimus žodžiu ir raštu.

    - Turi būti užtikrintas Pasiūlyme nurodytų pagrindinių ekspertų dalyvavimas viso sutarties vykdymo metu.

- REZULTATŲ PERŽIŪRA IR TVIRTINIMAS

  - Visų rezultatų forma, struktūra ir preliminarus turinys turi būti  iš anksto suderinami su Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

  - Pilnos apimties Studijos projektas parengiamas ir pristatomas suinteresuotoms pusėms ne vėliau kaip iki 2025 gruodžio 1 d.

  - Studija gali būti rengiama ir derinama dalimis, atsižvelgiant į lentelėje Nr. 1 pateiktus uždavinius – t. y. rengiami ir derinami tarpiniai rezultatai.

  - Kiekvienam tarpiniam rezultatui pristatyti  organizuojami susitikimai (esant poreikiui grupinės diskusijos), kurių metu pristatomi tarpiniai rezultatai, esminiai aspektai ir sutariama dėl pastabų pateikimo terminų ir (ar) tolimesnių veiksmų, pateikiamų teiginių, įžvalgų ir siūlomų krypčių. Pristatymo forma suderinama prieš susitikimą. Už pristatymo organizavimą atsakingas Paslaugų teikėjas.

  - Pastabos dėl tarpinių Studijos rezultatų pateikiamos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tarpinių rezultatų pristatymo dienos. Pastabų pateikimo terminas gali būti koreguojamas atsižvelgiant į tarpinio rezultato apimtį. Tiekėjas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas  nuo pastabų gavimo dienos turi įvertinti pateiktas pastabas ir informuoti, kaip bus į jas atsižvelgta.

  - Parengus galutinį Studijos dokumentą, Paslaugų teikėjas jo projektą pateikia derinti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai ir organizuoja jo pristatymą. Studija tikslinama ir suderinama su suinteresuotomis pusėmis likus ne mažiau kaip 10 d. d. iki Studijos pristatymo dienos. Santrauka anglų kalba rengiama tik po to, kai Tiekėjas gauna pastabas dėl galutinio Studijos projekto.

  - Jei derinant tarpinius rezultatus ir (ar) galutinį Studijos projektą nustatoma, kad Tiekėjas neatsižvelgia į esmines Perkančiosios organizacijos pastabas dėl dokumente esančių esminių loginių klaidų, duomenimis nepagrįstų teiginių ar išvadų ar rezultatas apsiriboja tik formaliu Perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų atkartojimu, abstrakčiais teiginiais, remiamasi nepatikrintais ir nepatikimais šaltiniais, naudojamasi šaltiniais pažeidžiant autorių teises,  Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti sutartį dėl netinkamos paslaugų kokybės.

  - Jei Perkančioji organizacija nustato, kad ir patikslintoje Studijoje liko  neatsižvelgta į daugiau kaip 10 esminių (kai neatsakyta arba atsakyta tik iš dalies į 1 Lentelėje pateiktus uždavinius ir klausimus) Perkančiosios organizacijos pastabų, arba Tiekėjas atlikdamas tikslinimus padarė naujas klaidas, Perkančioji organizacija Perdavimo-priėmimo akto nepasirašo.

  - Galutinis studijos variantas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pateikiamas lietuvių kalba, o jos santrauka – lietuvių ir anglų kalbomis elektroninėje versijoje (USB atmintinėje docx, pdf arba lygiaverčiu formatu). Taip pat lietuvių ir anglų kalbomis turi būti parengtas ir pateiktas studijos pristatymas.

- PIRKIMUI TAIKOMI ŽALIOJO PIRKIMO REIKALAVIMAI

  - Paslaugų teikimo metu siekiama mažinti popieriaus sunaudojimą. Medžiaga susitikimams ir diskusijoms dalinamasi elektroniniu paštu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius ir spausdinama ant abiejų lapo pusių. Atsiskaitant už suteiktas paslaugas paslaugų perdavimo–priėmimo aktai pateikiami tik elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu parašu.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

  - Teikiamos paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d.