110/35/10 KV LEIPALINGIO TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMAS (DRUSKININKŲ SAV., LEIPALINGIS, SEIRIJŲ G. 32A). PROJEKTO NUMERIS PPRU2187. PROJEKTAVIMO (DARBO PROJEKTAMS) IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI

| - Etapas | - Perduodami darbai - (Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą) | - Perdavimo terminas | - Delspinigių dydis - (procentinė dalis nuo Sutarties kainos be PVM) | - Mokėtina suma - (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - I etapas | - Užsakovo suderinti Pagrindiniai įrenginiai, parengti ir Užsakovo suderinti visi darbo projektai, gautos teigiamos statinio konstrukcijų dalių darbo projektų ekspertizės išvados. | - Per 7 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos | - 0,02% |  |
| - II etapas | - Rangos darbai: - Pilna apimti įjungta ir rekonstruota visa 110 kV skirstykla (baigta bandomoji eksploatacija). - Įjungta ir rekonstruota 110 kV OL Leipalingis-Merkinė (baigta bandomoji eksploatacija). - Įjungta ir rekonstruota 110 kV OL Leipalingis-Druskininkai 1 (baigta bandomoji eksploatacija). | - Per 20 mėn. nuo 2026-10-01 (Užsakovui užbaigus 110/35/10 kV Šeštokų TP 110 kV skirstyklos vykdomus rekonstravimo darbus ir ją įjungus (baigta bandomoji eksploatacija)) | - 0,02% |  |
| - III etapas | - Gautas Statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai (-as), Užsakovui perduotas statybos darbų žurnalas, jame nurodyti dokumentai, visa dokumentacija susijusi su atliktais Darbais. | - Per 22 mėn. nuo 2026-10-01 (Užsakovui užbaigus 110/35/10 kV Šeštokų TP 110 kV skirstyklos vykdomus rekonstravimo darbus ir ją įjungus (baigta bandomoji eksploatacija)) |  | - Jeigu Rangovas vėluoja per nustatytą terminą, pateikti pasirašytą statybos užbaigimo aktą, jam taikoma 450 Eur be PVM bauda už kiekvieną pavėluotą dieną |

_____________________