TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Sąvokos
Užsakovas – uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Perkančioji organizacija). / Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. / Darbai – Vilkpėdės laiptų remontas Vilniaus mieste.
	Bendrosios nuostatos
Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, siekia racionaliai naudoti tam skirtas lėšas bei užtikrina, kad būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų vykdant pirkimo sutartis. / Bet kokia informacija, apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir dalyvio susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę dalyviai).
	Pirkimo objektas	Vilkpėdės laiptų remontas Vilniaus mieste (toliau – Objektas).
	Pirkimo objekto apimtys (kiekiai)	1 kompl.	Perkamas visas nurodytas Darbų kiekis. Perkančioji organizacija įsipareigoja nupirkti visą Darbų kiekį.
	Darbų atlikimo vieta	Šalia Vilkpėdės g. 6 Vilnius (koordinatės: 54.6646180, 25,2387940)
	Darbų atlikimo terminas	Darbai turi būti atlikti per 3 (tris) mėnesius nuo statybvietės perėmimo.
	Darbų atlikimo termino pratęsimas ir sąlygos	Susidaro neįprastai nepalankios klimato sąlygos, tai yra, tokios sąlygos, kurių profesionalus bei patyręs Rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įvertinęs Lietuvoje viešai skelbiamus klimato duomenis ir prognozes; / Darbų vėlavimą sąlygoja Valdžios institucijų, energijos ar vandens tiekėjų sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su sąlyga, kad Rangovas kruopščiai laikosi nustatytų Valdžios institucijų, energijos ir vandens tiekėjų nustatytų procedūrų ir terminų; / Darbų vėlavimą sąlygoja Užsakovo, Užsakovo personalo ar 7.2. punkte nenurodytų trečiųjų asmenų, už kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba neveikimas; / Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, pasikeitimo, panaikinimo ir (ar) naujų teisės aktų įsigaliojimo; / Darbų atlikimo termino pakeitimo būtinybė atsirado dėl kitų nenumatytų aplinkybių, jei tokių aplinkybių kiekviena šalis, būdama protinga ir apdairi, negalėjo iš anksto numatyti.
	Techniniai reikalavimai pirkimo objektui
	Reikalavimai paprastojo remonto aprašo sprendiniams: / Rangovas privalo vykdyti visus Darbus vadovaujantis pateiktais Priede Nr. 1 brėžiniais. Šie brėžiniai yra neatskiriama techninės specifikacijos dalis ir turi būti laikomasi juose pateiktų sprendinių. / Rangovas prieš teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti visus būtinus ir reikalingus darbus pirkimo tikslui pasiekti. / Aprašo apimtyje turi būti numatyti sprendiniai (įskaitant, bet neapsiribojant): / Medinių laiptų su laiptatakiais išardymas; / Gręžtinių polinių pamatų įrengimas; / Gręžtinių pamatų betonavimas; / Metalinių laiptų įrengimas; / Turėklų įrengimas; / Medinių porankių įrengimas; / Poilsio aikštelių įrengimas. / Šlaito planiravimas ir skaldos užpylimas po laiptais. / Statybvietės sutvarkymas, dangų, vejos atstatymas, išpildomoji geodezinė nuotr. / Prieš rengiant Aprašą, Rangovas pirmiausia privalo parengti laiptų remonto projektinius pasiūlymus ir sprendinius, kuriuos būtina suderinti su Užsakovu. / Visi Aprašo sprendiniai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, normatyvinius statybos techninius dokumentus, higienos normas. / Preliminarių sustambintų medžiagų, įrenginių ir darbų sąmatinių skaičiavimų parengimas projektinių pasiūlymų rengimo metu. / Aprašo sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Užsakovui paprašius, raštu pateikiami projektinių sprendinių parinkimo motyvai ir jų ekonominis pagrindimas, atliktas palyginus skirtingų sprendinių skaičiuojamąją kainą. / Bendrieji reikalavimai Aprašui: / Rangovas atsako, kad turi ne žemesnę, nei nustatytoji Pirkimo dokumentuose ir (ar) Rangovo pasiūlyme, patirtį ir galimybes parengti Aprašą; jeigu Aprašą rengia Rangovo pasitelktas subrangovas, Rangovas atsako už jo atitiktį šio punkto reikalavimams. / Rangovas atsako, kad Aprašo rengėjai turėtų Įstatymų reikalaujamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. / Rangovas atsako, kad Aprašą tinkamai pasirašytų projekto rengėjai ir atitinkamų projekto dalių rengėjai, turintys Įstatymų reikalaujamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. / Aprašas rengiamas vadovaujantis LR Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais. / Rangovas privalo parengti Aprašą vadovaudamasis Užsakovo technine specifikacija, Rangovo pasirinktais statybos darbų vykdymo metodais ir technologijomis, statybos produktų, įrenginių ir priemonių gamintojų ar tiekėjų instrukcijomis. / Visi Darbai ir išlaidos, užtikrinantys Objekto funkcinę paskirtį, turi būti numatyti Apraše. Jei rengėjas pažeidžia darbų atlikimo terminus, praleidžia darbus, darbų kiekius arba išaiškėja kitos Aprašo klaidos, neatitikimai ar prieštaravimai, Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas jas ištaisyti be papildomo apmokėjimo. Už Užsakovo patirtus nuostolius, Rangovas atsako pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus. / Apraše numatomų medžiagų, įrenginių bei statybos produktų techninės specifikacijos ir planuojamų darbų technologijos privalo būti suderintos su Užsakovu. / Visos Apraše nurodytos medžiagos, statybos produktai ir įranga turi būti reikiama tvarka įteisintos Lietuvoje ar ES. / Visi darbai, statinio spec. ekspertizė, tyrimai (esamų statinių, inžineriniai, geodeziniai, topografiniai, geologiniai ir kt.) ir vertinimai, kurie pagrįstai laikomi būtinais Aprašo parengimui, statybos užbaigimui ir tinkamam statinio eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie aprašyti šiame dokumente, ar ne. / Aprašo sudedamosiose dalyse numatytų statybos produktų, medžiagų, technologijų, inžinerinių sistemų, inžinerinių tinklų tikslių techninių specifikacijų parengimas, derinimas su Užsakovu. / Aprašo dokumentacijos klaidų, aprašo sudedamųjų dalių tarpusavio nesuderinamumo, neatitikimų ar prieštaravimų normatyviniams dokumentams neatlygintinas taisymas per visą sutartyje nurodytą terminą. / Rengiamo aprašo pagrindinė dokumentacija Užsakovui pateikiama lietuvių kalba. / Rangovas privalo parengti visus dokumentus, brėžinius ir duomenis, reikalingus tam, kad Užsakovas patvirtintų Aprašą. / Užsakovui pateikiami elektroninė Aprašų*.pdf versija (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra formuojami pagal Aprašo dalis). Užsakovui taip pat perduodamos parengtos darbinės failų versijos su neapribota galimybė jas redaguoti: projektinių sprendinių brėžiniai – vektorine grafika (*.dwg arba kt. analogiškais formatais), tekstinė dalis (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais formatais). Visa perduota Aprašo dokumentacija tampa Užsakovo nuosavybe. / Aprašo rengimo ir derinimo terminas: / Rangovas pilnai ir galutinai parengia ir suderina su Užsakovu Aprašą per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos. / Rangovas Aprašo rengimo metu su Užsakovu derina atskiras Aprašo dalis nekeičiant galutinio Aprašo termino. / Rangovo Aprašo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią Užsakovas gauna Rangovo Aprašą. / Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pirmą kartą pateiktą Aprašą kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 5 (penkias) darbo dienas ir pateikia Rangovui arba rašytinį patvirtinimą, arba patvirtinimą su neesminėmis pastabomis, arba motyvuotą atsisakymą patvirtinti su paaiškinimu, kaip pateiktasis Aprašas iš esmės neatitinka Sutarties arba Įstatymų. / Jeigu Užsakovas atmeta pateiktą Rangovo Aprašą, Rangovas privalo savo sąskaita pataisyti tokį Aprašą pagal Užsakovo pastabas per suderintą terminą ir pakartotinai jį pateikti Užsakovui peržiūrėti ir patvirtinti. Tuo atveju, kai Rangovo Aprašas yra teikiamas Užsakovui pakartotinai, jo pakeitimai ir papildymai privalo būti pažymėti dokumente arba aptarti Rangovo lydraštyje. Tokiu atveju Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pateiktą dokumentą kaip galima greičiau, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas. / Joks Užsakovo ar Užsakovo personalo patvirtinimas ar pritarimas Rangovo parengtam Aprašui nesumažina Rangovo atsakomybės už priimtus sprendinius Rangovo parengtame Apraše. / Po to, kai Užsakovas galutinai patvirtina Aprašą, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas, pateikti Užsakovui Aprašo pasirašytą galutinę versiją skaitmeniniu formatu pagal 8.2.14 punktą.
	Kokybė ir trūkumų pašalinimas	Rangovas privalo pašalinti defektus ir jų sąlygotą žalą, sutaisydamas, perdarydamas sutarties arba Įstatymų neatitinkančią Darbų ar Objekto dalį ar pakeisdamas ją nauja kokybiška dalimi. / Šalindamas defektus arba keisdamas defektų turinčius Statybos produktus ar Įrenginius, Rangovas privalo nustatyti ir pašalinti pirminę defekto priežastį, kad tokie defektai nepasikartotų. / Jeigu Rangovas atsisako pašalinti arba nepašalina defektų ir jų sąlygotos žalos per Užsakovo nustatytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, Užsakovas turi teisę pašalinti defektus pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas Užsakovą, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defektų ir žalos įvertinimo bei šalinimo išlaidas, taip pat atlyginti nepašalintą žalą. / Už vėlavimą pašalinti defektus, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti nustatyto dydžio baudą už kiekvieną dieną nuo termino pašalinti defektą pabaigos iki tokio defekto pašalinimo dienos.
	Garantija	Pagrindinis Darbų garantinis terminas - 5 metai. / Garantinis terminas paslėptiems darbams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) – 10 metų. / Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams – 20 metų.
	Žalieji reikalavimai	Bus nurodyti pirkimo paskelbimo metu
	Reikalavimai darbų vykdymui	Vykdydamas Darbus Rangovas privalo tvarkingai laikyti ar sandėliuoti Statybos produktus, Įrenginius ir Priemones, o nereikalingus ar perteklinius jų kiekius nedelsdamas pašalinti iš statybvietės. Rangovas privalo kasdien valyti statybvietę ir kitas teritorijas, užterštas dėl Statybos darbų vykdymo. Rangovas privalo iš statybvietės pašalinti statybines ir kitokias atliekas, teršalus ir kitokias aplinkai pavojingas medžiagas, kurios gali susidaryti vykdant Darbus, bei tinkamai pildyti tokių atliekų ir medžiagų apskaitos ir sutvarkymo dokumentaciją. / Rangovas privalo į statybvietę leisti patekti ir joje būti tik Rangovo personalui ir Užsakovo personalui. Rangovas atsako už statybvietės apsaugą nuo neteisėto pašalinių asmenų patekimo. / Rangovas privalo pasirūpinti visu reikiamu Rangovo personalu, visais Statybos produktais, Įrenginiais, Priemonėmis, paslaugomis ir kitais dalykais, kurių reikia tam, kad būtų galima tinkamai ir laiku vykdyti ir užbaigti Darbus, Objektą ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartį bei pašalinti defektus. / Rangovas atsako už tai, kad vykdant Darbus būtų tinkamai ir laiku pildomas statybos darbų žurnalas ir jame būtų fiksuojama Darbų eiga ir visi su Darbais susiję įvykiai. Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas vadovaujantis Įstatymų nustatyta tvarka ir reikalavimais. Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas nuo Statybos darbų pradžios iki pabaigos. / Rangovas yra atsakingas už gamtos ir kultūros vertybių ir vertingų želdinių išsaugojimą.
	Darbų vykdymo metu pateikiami dokumentai	Atliktų darbų aktai ir Pažymos apie atliktų darbų vertę; / Statybos darbų žurnalas (elektroninis) su lydinčiais dokumentais; / Medžiagų ir Įrengimų sertifikatai, atitikties deklaracijos; / Bandymų rezultatų protokolai, įrodantys teigiamus bandymų rezultatus (jei buvo tokių bandymų poreikis); / Kadastriniai matavimai, išpildomoji dokumentacija; / Darbų perdavimo-priėmimo aktai.
	Priedai	Priedas Nr. 1 Brėžiniai