Priedas Nr. 3

Mokėjimų žiniaraštis

Vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui Rangos sutartyje nurodytą Sutarties kainą, atlikdamas mokėjimus dalimis, kurios toliau vadinamos „Etapiniais mokėjimais“:

| Nr. | Mokėjimo dalis | Sutarties sumos procentinė dalis | Etapinio mokėjimo sąlygos – atliktini darbai ir pateiktini dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Projekto parengimas | 2% | Parengtas ir užsakovo suderintas projektas (330 kV OL Alytus-Gardinas (LN 368) demontavimo darbai) |
|  | Demontuota 50 vnt. atramų | 24% | Gautas statybos techninės priežiūros patvirtinimas apie atliktus darbus (330 kV Alytus-Gardinas (LN 368) demontavimo darbai). |
|  | Demontuota 50 vnt. atramų | 24% | Gautas statybos techninės priežiūros patvirtinimas apie atliktus darbus (330 kV Alytus-Gardinas (LN 368) demontavimo darbai). |
|  | Demontuota 50 vnt. atramų | 24% | Gautas statybos techninės priežiūros patvirtinimas apie atliktus darbus (330 kV Alytus-Gardinas (LN 368) demontavimo darbai). |
|  | Demontuota 41 vnt. atramų | 24% | Gautas statybos techninės priežiūros patvirtinimas apie atliktus darbus ((330 kV Alytus-Gardinas (LN 368) demontavimo darbai). |
|  | Baigti visi demontavimo darbai | 2% | „Infostatyba“ sistemoje įregistruota deklaracija/os apie statybos užbaigimą ir pateikta visa galutinė dokumentacija. 330 kV Alytus-Gardinas (LN 368) demontavimo darbai |