# SUSITARIMAS PRIE 2025-06-23 RANGOS SUTARTIES NR. SUT-15370/2025, F25-175

# dėl sutarties sąlygų pakeitimo

2025 m. lapkričio 12 d.

Kaunas

UAB „Baltijos plienas“, įm. k. 303292413, atstovaujama generalinio direktoriaus Kastyčio Skiečiaus, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), ir

VšĮ Kauno kolegija, juridinio asmens kodas 111965284, atstovaujama direktoriaus dr. Andriaus Brusoko, (toliau – Užsakovas), veikiančio pagal Kolegijos statutą

kartu šiame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šį papildomą susitarimą prie 2025 m. birželio 23 d Rangos sutarties Nr. SUT-15370/2025, F25-175, toliau vadinamą „Susitarimas“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

- Šalys, vadovaudamosi sudarytos Rangos sutarties 6.6 punktu, susitaria 2025 m. birželio 23 d. tarp Šalių sudarytą Rangos sutartį Nr. SUT-15370/2025, Reg. Nr. F25-175 (toliau – Sutartis) atnaujinti nuo 2025 m. lapkričio 12 d. išnykus aplinkybėms, dėl kurių rangos darbai buvo sustabdyti, t. y. Užsakovui paskyrus statinio statybos techninės priežiūros vadovą ir gavus statybą leidžiantį dokumentą. Statybos darbų sustabdymo laikotarpis sudarė 121 (vieną šimtą dvidešimt vieną) kalendorinę dieną.

- Šalys susitaria, kad atnaujinus rangos darbų vykdymą, darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį, kuris buvo likęs iki rangos darbų sustabdymo, vadovaujantis Rangos sutarties 6.4 ir 6.4.3 punktais, ir galutinis darbų atlikimo terminas nustatomas – 2026 m. balandžio 19 d.

- Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

- Šis Susitarimas yra neatskiriama 2025 m. birželio 23 d. Rangos sutarties Nr. SUT-15370/2025, Reg. Nr. F25-175 dalis. Jam galioja visos minėtoje Sutartyje numatytos sąlygos ir tvarka.

- Šalys patvirtina, kad šį susitarimą pasirašo kaip visiškai atitinkantį jų valią ir tikslus.

- Susitarimas įsigalioja nuo to momento, kai jį pasirašo abi Šalys.

- Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, kurių kiekvienas turi vienodą teisinę galią. Elektronine forma sudarytas Susitarimas yra prilyginamas rašytiniam Susitarimui ir yra saugomas Šalių dokumentų valdymo sistemoje. Telekomunikacijų įrenginiais perduotas, pasirašytas ir skenuotas Susitarimas turi tokią pačią teisinę galią kaip ir įprastai pasirašytas popierinis Susitarimas, išskyrus atvejus, kai neįmanoma identifikuoti teksto ir (ar) parašo

| UAB „Baltijos plienas“ M. Krupavičiaus g. 1C, LT-46141 Kaunas Tel. +370 642 06412 Į. k. 303292413 PVM kodas: LT100009993312 El. p. info@baltijosplienas.lt a.s. LT05 7300 0101 3890 3966 AB bankas Swedbank _____________________ Generalinis direktorius Kastytis Skiečius | Viešoji įstaiga Kauno kolegija Pramonės pr. 20, Kaunas Tel. +370 37 352324 Įmonės kodas 111965284 PVM kodas LT119652811 AB bankas Swedbank Banko kodas 73000 a.s. LT 837300010002234897 _____________________________ Direktorius dr. Andrius Brusokas |
| --- | --- |