## Mileston plan
No. / Nr. | Description / Aprašymas | Precents from Item price / Procentas nuo Prekės kainos | Remarks / Pastabos | Invoice amount / Sąskaitos faktūros suma | Milestone deadline for Darbėnai VSR / Užduoties terminas Darbėnų VŠR | Milestone deadline for Gižai VSR / Užduoties terminas Gižų VŠR | Milestone deadline for Mūša VSR / Užduoties terminas Mūšos VŠR
0 | Pre-payment (Advance) / Išankstinis mokėjimas (avansas) | 30% | The Advance Payment may be set between 0% and 30%, as stipulated in Special Terms and Conditions Clause 5.6. The agreed-upon Advance Payment shall be deducted proportionately from every payment to the Supplier until it is fully refunded. All related details must be explicitly outlined in the proposal. /Avanso dydis gali būti nustatytas nuo 0 % iki 30 % kaip nurodyta Specialiųjų sąlygų 5.6 punkte. Iš anksto sutartas Avansas bus proporcingai išskaičiuojamas iš kiekvieno mokėjimo Ttiekėjui, kol bus visiškai grąžintas. Visa susijusi išsami informacija turi būti pateikta pasiūlyme. |  | 1 month / 1 mėnuo | 1 month / 1 mėnuo | 1 month / 1 mėnuo
1 | Approved of the project documentation for all three VSR / Patvirtinta visų trijų valdomų šunto reaktorių (VŠR) projekto dokumentacija | 20% |  | From Initial of VSR / Nuo VŠR sumos | 6 month from signing of the contract / 6 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos | 6 month from signing of the contract / 6 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos | 6 month from signing of the contract / 6 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos
2 | After the completion of the Factory Acceptance Tests (FAT) / Atlikti gamyklos priėmimo testai (angl. Factory, Acceptance Tests) (toliau - FAT) | 40% | Indexation number will be used for this and following invoices. / Indeksavimo dydis bus naudojamas šiai ir kitoms sąskaitoms faktūroms. | From indexed amount of each VSR / Nuo kiekvieno VŠR indeksuotos sumos | 2 month before delivery / 2 mėn. prieš Prekės pristatymą | 2 month before delivery / 2 mėn. prieš Prekės pristatymą | 2 month before delivery / 2 mėn. prieš Prekės pristatymą
3 | Item is ready to Ship. / Prekė paruošta išgabenti | 20% | Packing list is ready and equipment ready to load on transport. Can be split by item. / Pakavimo sąrašas paruoštas ir įranga paruošta pakrauti į transportą. | From indexed amount of each VSR / Nuo kiekvieno VŠR indeksuotos sumos | 1 month before delivery / 1 mėn. prieš Prekės pristatymą | 1 month before delivery / 1 mėn. prieš Prekės pristatymą | 1 month before delivery / 1 mėn. prieš Prekės pristatymą
4 | Item is delivered, unloaded in nominated place and prepared for construction works / Prekė pristatyta ir iškrauta nurodytoje vietoje, paruošta statybos darbams | 15% | Delivery Report should be provided with invoice. Details (list of invoices and etc.)should be provided with compensation invoice. / Turi būti pateikta pristatymo ataskaita kartu su sąskaita faktūra. Išsamesnė informacija (sąskaitų faktūrų sąrašas ir pan.) turi būti pateikta kartu su kompensavimo sąskaita faktūra. | From indexed amount of each VSR / Nuo kiekvieno VŠR indeksuotos sumos | 2027-10-01 | 2028-06-30 | 2029-06-30
5 | Completion of Supervision Services / Užbaigtos teikti priežiūros paslaugos | 5% | The supervision report should be provided with the invoice. / Priežiūros paslaugos ataskaita turi būti pateikta kartu su sąskaita faktūra. | From indexed amount of each VSR / Nuo kiekvieno VŠR indeksuotos sumos | A date corresponding with the connection of the VSR (see comment No. 2 below) / data, kuri atitinka VŠR prijungimą (žr. komentarą Nr. 2 apačioje) | A date corresponding with the connection of the VSR (see comment No. 2 below) / data, kuri atitinka VŠR prijungimą (žr. komentarą Nr. 2 apačioje) | A date corresponding with the connection of the VSR (see comment No. 2 below) / data, kuri atitinka VŠR prijungimą (žr. komentarą Nr. 2 apačioje)
Total / Iš viso |  | 100%
Table comments/ Lentelės komentarai
1. The contractual obligations listed in this table must be completed by the date specified in the relevant column for each VŠR (columns G - Darbėnai, H - Gižai, I - Mūša). The Parties may agree in the schedule to set dates for the fulfillment of these obligations that are no later than those specified in this table. The delivery date specified in line No. 4 cannot be earlier unless the Buyer agrees with such a change in writting. / 1. Lentelėje išvardintos sutartinės prievolės turi būti užbaigtos iki datos, kur nurodyta atitinkamam VŠR numatytame stulpelyje (stulpeliai G - Darbėnai, H - Gižai, I - Mūša). Šalys gali Grafike susitarti numatyti ne vėlesnes prievolių įvykdymo datas, nei nurodyta šioje lentelėje. Eilutėje Nr. 4. nurodyta pristatymo data negali būti ankstesnė, nebent Užsakovas tokiam pakeitimui išreiškia sutikimą raštu.
2. The final date to complete Supervision Services shall be clarified in the Schedule during Contract execution, but the clarification shall be done no later than the VSR delivery date. The Completion Services for all items must finished before the deadline, indicated in the Special Terms and Conditions Clause 10.1 / 2. Galutinė data užbaigti teikti priežiūros paslaugas bus patikslinta Grafike Sutarties vykdymo metu, bet patikslinimas įvyks ne vėliau nei VŠR pristatymo data. Priežiūros paslaugos turi būti baigtos teikti iki termino, nurodyto Specialiųjų Sutarties sąlygų 10.1 punkte.