PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2024 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-209

(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2025 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. 1S-52

redakcija)

paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos

| Sutarties pavadinimas | EdTech edukatorių inkubacijos programos sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties data | 2026-01-26 | Sutarties numeris | 1PS-5 |

| 1. SUTARTIES ŠALYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Pirkėjas | 1.1.1. Pavadinimas | VšĮ Lietuvos inovacijų centras |
|  | 1.1.2. Juridinio asmens kodas | 110066875 |
|  | 1.1.3. Adresas | Mokslininkų g. 2, LT-08412 Vilnius |
|  | 1.1.4. PVM mokėtojo kodas | LT100668716 |
|  | 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT39 7044 0600 0031 7653 |
|  | 1.1.6. Bankas, banko kodas | AB SEB bankas |
|  | 1.1.7. Telefonas | +370 5 235 61 16 |
|  | 1.1.8. El. paštas | lic@lic.lt |
|  | 1.1.9. Šalies atstovas | Dalius Raškinis |
|  | 1.1.10. Atstovavimo pagrindas | Veikiantis pagal bendrovės įstatus |
| 1.2. Tiekėjas (jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos. Jei Tiekėjas yra tiekėjų grupė, skiltys pildomos įterpiant kiekvieno grupės nario informaciją) | 1.2.1. Pavadinimas | UAB Baltic orbis |
|  | 1.2.2. Juridinio asmens kodas | 300023614 |
|  | 1.2.3. Adresas | J. Jasinskio g.16F Vilnius |
|  | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas | LT100001031311 |
|  | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT68 7044 0600 0410 9346 |
|  | 1.2.6. Bankas, banko kodas | AB SEB bankas, 70440 |
|  | 1.2.7. Telefonas | +37069952415 |
|  | 1.2.8. El. paštas | info@balticorbis.lt |
|  | 1.2.9. Šalies atstovas | Saulius Vasiliauskas |
|  | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas | Veikiantis pagal bendrovės įstatus |

| 2. ATSAKINGI ASMENYS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Paslaugų priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą |  | Vyriausioji projektų vadovė Daiva Bičkauskė |  |
| 2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą |  | Direktorius Saulius Vasiliauskas |  |
| 3. SUTARTIES DALYKAS |  |  |  |
| 3.1. Sutarties dalykas |  | Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis suteikti Pirkėjui EdTech edukatorių inkubacijos programos sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugas (toliau – Paslaugos). Išsamus Paslaugų aprašymas ir kiti reikalavimai teikiamoms Paslaugoms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 2 „Pasiūlymas“. |  |
| 3.2. Pirkimo pavadinimas ir numeris |  | CVP IS pirkimo Nr. 5999365 |  |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą |  | Europos Sąjungos lėšomis bendrai finansuojamo projekto Nr. NDICI-GEO-NEAR/2022/434-092-0006, pavadinimas EdTech ekosistemos plėtra baltarusiams (angl. Development of the EdTech ecosystem for Belarusians (EdTech4BY)). |  |
| 4. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI IR PASLAUGŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA |  |  |  |
| 4.1. Paslaugų suteikimo terminai, kai Paslaugos teikiamos etapais |  | Tiekėjas įsipareigoja suteikti Paslaugas suderintame Techninėje specifikacijoje nurodytų etapų eiliškumu, terminais ir sąlygomis. |  |
| 4.2. Paslaugų / jų dalies / etapo / periodo suteikimo termino pratęsimas |  | Netaikoma |  |
| 4.3. Užsakymų teikimo tvarka |  | Netaikoma |  |
| 4.4. Dėl minimalios Užsakymo vertės ar apimties |  | Netaikoma |  |
| 4.5. Pateikiami dokumentai |  | Turi būti pateikiami šie dokumentai: paslaugų perdavimo–priėmimo aktas ir sąskaita, taip pat kiti dokumentai, pagrindžiantys paslaugų įvykdymą, kaip numatyta Techninėje specifikacijoje (pvz., ataskaitos, aprašymai, metodinė ar mokomoji medžiaga). Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. |  |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA |  |  |  |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas |  | Mišri kainodara: 5.1.1. Programos sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugoms taikoma fiksuotos kainos kainodara; 5.1.2. Mentorystės paslaugoms taikoma fiksuoto įkainio kainodara, skaičiuojant pagal faktiškai suteiktas paslaugų valandas. |  |
| 5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma mišri kainodara |  | Pradinės Sutarties vertė yra 100 000,00 Eur (šimtas tūkstančių eurų 00 ct) be PVM. PVM sudaro 21 000,00 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis eurų 00 ct). Sutarties kaina yra 121 000,00 Eur (šimtas dvidešimt vienas tūkstantis eurų 00 ct) Eur su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė nustatoma vadovaujantis mišrios kainodaros modeliu ir apskaičiuojama susumuojant: - fiksuotą kainą, kurią Tiekėjas pasiūlė už programos sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugas (Pasiūlymo 1 lentelė), kaip numatyta Pirkimo dokumentuose; - fiksuoto įkainio pagrindu apskaičiuojamą biudžetą, sudarytą padauginus Tiekėjo pasiūlytą vienos mentorystės valandos įkainį iš maksimaliai numatyto mentorystės paslaugų kiekio – 400 valandų (Pasiūlymo 2 lentelė). |  |
| 5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles |  | Sutarties kaina / įkainiai bus perskaičiuojami: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; |  |
| 5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo |  | Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo teikiamų Paslaugų Sutartyje nurodytai kainai / įkainiams, Sutarties kaina / įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Paslaugų kainos / įkainio be PVM. Perskaičiuota (-i) Sutarties kaina / įkainiai įforminama (-i) Susitarimu ir turi būti taikoma (-i) nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas). |  |
| 5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Paslaugų kainos / įkainių pokytį, pasikeitimo |  | Netaikoma |  |
| 5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio |  | Netaikoma |  |
| 5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Paslaugų grupių kainų pokyčius |  | Netaikoma |  |
| 5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles |  | Netaikoma |  |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka |  | Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Apmokėjimo sąlygos 5.5.1. Už programos sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugas, kurioms taikoma fiksuotos kainos kainodara (Pasiūlymo formos 1 lentelė), Pirkėjas atsiskaito vienkartiniu mokėjimu, Tiekėjui pateikus paslaugų perdavimo–priėmimo aktą ir galutinę ataskaitą, parengtą pagal Techninės specifikacijos reikalavimus. Pirkėjas apmoka visą fiksuotą kainą tik už tinkamai suteiktas ir Pirkėjo priimtas paslaugas. 5.5.2. Už mentorystės paslaugas, kurioms taikoma fiksuoto įkainio kainodara (Pasiūlymo formos 2 lentelė), atsiskaitoma periodiškai – kartą per kalendorinį mėnesį. Tiekėjas pateikia paslaugų perdavimo–priėmimo aktą ir mėnesinę suvestinę apie faktiškai suteiktas mentorystės valandas, parengtą pagal Techninės specifikacijos nuostatas. Mokama tik už faktiškai suteiktas paslaugas, neviršijant maksimaliai nustatyto 400 valandų kiekio. 5.5.3. Atsiskaitymas vykdomas tik už faktiškai suteiktas ir Pirkėjo priimtas Paslaugas, neviršijant Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte nustatytos Pradinės Sutarties vertės. |  |
| 5.6. Avansas |  | Tiekėjui mokėtino avanso dydis 20 (dvidešimt) procentų nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. Pirkėjas sumoka Tiekėjui avansą pagal Tiekėjo pateiktą prašymą ir išankstinio mokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Tiekėjo prašymo ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos. |  |
| 5.7. Avanso užtikrinimas |  | Netaikoma |  |
| 6. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |  |
| 6.1. Garantinis terminas |  | Netaikoma |  |
| 6.2. Terminas Paslaugų trūkumams pašalinti |  | Netaikoma |  |
| 6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka |  | Netaikoma |  |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI IR (AR) SPECIALISTAI |  |  |  |
| 7.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai |  | Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami. |  |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas |  | Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: Netesybomis (delspinigiais, bauda); |  |
| 8.2 Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas |  | Netaikoma |  |
| 8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas |  | Netaikoma |  |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |  |
| 9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą |  | Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo suteiktas kokybiškas Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. |  |
| 9.2. Tiekėjui taikomos netesybos |  | 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesuteiktų Paslaugų ar kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo kainos be PVM. 9.2.2. Jeigu Tiekėjas vėluoja grąžinti dėl Tiekėjui mokėtinos sumos sumažinimo susidariusią permoką pagal Bendrųjų sąlygų 7.4.1.2 papunktį, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintos permokos kainos be PVM. 9.2.3. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 10 dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo, jeigu netesybų suma nėra išskaitoma iš Tiekėjui mokėtinos sumos. |  |
| 9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka |  | 9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10 (dešimties) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. |  |
| 9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos |  | 500,00 Eur (penkių šimtų eurų, 00 ct). |  |
| 9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo |  | Netaikoma |  |
| 9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo |  | 500,00 Eur (penkių šimtų eurų, 00 ct). |  |
| 9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų Kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu |  | Netaikoma |  |
| 9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo |  | Netaikoma |  |
| 9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo |  | 500,00 Eur (penkių šimtų eurų, 00 ct). |  |
| 9.10. Kitos netesybos |  | - |  |
| 10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS |  |  |  |
| 10.1. Esminės Sutarties sąlygos |  | 10.1.1. Tiekėjo pareiga suteikti Paslaugas laiku ir tinkamos kokybės, laikantis Techninėje specifikacijoje nustatytų terminų, etapų eiliškumo, paslaugų apimties ir kokybės reikalavimų. 10.1.2. Tiekėjo pareiga užtikrinti, kad visi paslaugų teikime dalyvaujantys specialistai atitiktų Pirkimo dokumentuose ir Tiekėjo pasiūlyme nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. 10.1.3. Tiekėjo pareiga pateikti visus dokumentus, nurodytus Sutarties 4.5 punkte, įskaitant paslaugų perdavimo–priėmimo aktus, ataskaitas, metodinę ir mokymo medžiagą, be kurių Paslaugos nelaikomos tinkamai suteiktomis. 10.1.4. Tiekėjo pareiga užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu sukurta metodinė, mokymo, turinio ar kita intelektinė medžiaga būtų originali, teisėtai naudojama ir nepažeistų trečiųjų asmenų teisių. 10.1.5. Tiekėjo pareiga perduoti Pirkėjui visas intelektinės nuosavybės teises į Sutarties vykdymo metu sukurtą turinį, dokumentus ir medžiagą, kaip nustatyta Sutarties sąlygose. 10.1.6. Tiekėjo pareiga laikytis konfidencialumo reikalavimų ir neviešinti Sutarties vykdymo metu gautos informacijos, Pirkėjo duomenų ar sukurtos medžiagos be išankstinio Pirkėjo rašytinio sutikimo. 10.1.7. Tiekėjo pareiga laikytis Tiekėjo pasiūlyto kainų ir įkainių dydžių, įskaitant maksimalų mentorystės paslaugų kiekį (400 val.), kuris negali būti viršijamas. 10.1.8. Pirkėjo pareiga atsiskaityti už faktiškai suteiktas ir priimtas Paslaugas, neviršijant Sutarties 5.2 punkte nustatytos maksimalios vertės. |  |
| 10.2. Dideli arba nuolatiniai esminės Sutarties sąlygos vykdymo trūkumai |  | 10.2.1. Vėlavimas suteikti Paslaugas ar jų etapą daugiau kaip 3 darbo dienas nuo nustatyto termino. 10.2.2. Paslaugų kokybės trūkumai, dėl kurių Pirkėjas du kartus per Sutarties laikotarpį raštu pateikia pastabas dėl neatitikties Techninei specifikacijai. 10.2.3. Tiekėjas nepateikia privalomų dokumentų pagal Sutarties 4.5 punktą (perdavimo–priėmimo aktai, ataskaitos, medžiaga) ir neištaiso trūkumų per Pirkėjo nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 2 darbo dienos. 10.2.4. Nustatoma, kad bent vieną kartą Paslaugas teikia specialistas, neatitinkantis pasiūlyme nurodytos kvalifikacijos. 10.2.5. Bet koks konfidencialumo, intelektinės nuosavybės ar trečiųjų asmenų teisių pažeidimas, nepriklausomai nuo to, ar trūkumas buvo ištaisytas. 10.2.6. Netinkama mentorystės valandų apskaita ar paslaugų teikimas, pažeidžiant maksimaliai leistiną 400 valandų ribą arba pateikiant neteisingą faktinių valandų informaciją. |  |
| 11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |
| 11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas |  | Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja 8 (aštuonis) mėnesius nuo jos įsigaliojimo dienos arba iki visiško Sutarties prievolių įvykdymo, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau, bet ne ilgiau, nei bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė. |  |
| 11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas |  | Netaikoma |  |
| 12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS |  |  |  |
| 12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai | Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. |  |  |
| 12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai | 12.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius; 12.2.2. Tiekėjas nesilaiko Paslaugų teikimo terminų du (2) kartus per Sutarties galiojimo laikotarpį arba vėluoja suteikti Paslaugas daugiau kaip 3 darbo dienas nuo nustatyto termino. 12.2.3. Tiekėjas daugiau kaip du (2) kartus suteikia Paslaugas, neatitinkančias Sutarties ar Techninės specifikacijos reikalavimų (įskaitant medžiagos, turinio, metodikų ar ataskaitų kokybę). 12.2.4. Paslaugas teikia specialistas, neatitinkantis kvalifikacijos reikalavimų, nurodytų pirkimo dokumentuose arba Tiekėjo pasiūlyme, arba kvalifikacijos neatitiktis nustatoma daugiau kaip vieną kartą. 12.2.5. Bet koks konfidencialumo, intelektinės nuosavybės ar trečiųjų šalių teisių pažeidimas. 12.2.6. Paslaugų vėlavimas yra tokio masto, kad dėl jo Paslaugos tampa nebereikalingos (pvz., renginiai, sesijos ar veiklos negali būti įvykdytos suplanuotu laiku). 12.2.7. Tiekėjas du (2) kartus pažeidžia esminę Sutarties sąlygą, nurodytą 10.1 punkte. |  |  |
| 13. APLINKOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI KRITERIJAI |  |  |  |
| 13.1. Su perkamomis paslaugomis susiję aplinkos apsaugos kriterijai | Netaikoma |  |  |
| 13.2. Su perkamomis Paslaugomis susiję socialiniai kriterijai | Netaikoma |  |  |
| 14. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos) |  |  |  |
| 14.1. | (pildyti, jei keičiamas Sutarties Bendrųjų sąlygų punktas, jį išdėstant nauja redakcija): Šalys susitaria pakeisti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija: ____. |  |  |
| 14.2. | (pildyti, jei papildomos Sutarties Bendrosios sąlygos naujomis nuostatomis): Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytu punktu, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: ________. |  |  |
| 14.3. | (pildyti, jei išbraukiamas Sutarties Bendrųjų sąlygų atitinkamas punktas: Šalys susitaria išbraukti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: _____. |  |  |
| 14.4. | (pildyti, jei nustatomos kitokios nei Sutarties Bendrosiose sąlygose nustatytos nuostatos dėl Paslaugų intelektinės nuosavybės): |  |  |
| 14.5. | Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose arba prieduose. |  |  |
| 15. SUTARTIES PRIEDAI |  |  |  |
| 15.1. Priedas Nr. 1 | Techninė specifikacija |  |  |
| 15.2. Priedas Nr. 2 | Pasiūlymas |  |  |
| 16. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |  |  |
| PIRKĖJAS |  |  | TIEKĖJAS |
| Generalinis direktorius Dalius Raškinis |  |  | Direktorius Saulius Vasiliauskas |
| (parašas) |  |  | (parašas) |

Sutarties Priedas Nr. 1

EDTECH EDUKATORIŲ INKUBACIJOS PROGRAMOS SUKŪRIMO IR ĮGYVENDINIMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Pirkimo objektas – EdTech edukatorių inkubacijos programos sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugos, skirtos projekto „Resilient educational ecosystem that empowers Belarusian learners, educators, and EdTech entrepreneurs ensuring long-term sustainability by aligning these offerings with European values and standards“ tikslams pasiekti.

Paslaugos, mokymų turinys ir komunikacija su dalyviais turi būti užtikrintos anglų ir baltarusių kalbomis, įskaitant mokymų medžiagą, pristatymus, ataskaitas ir kitus programos dokumentus.

1.2. Tikslas – stiprinti pedagogų skaitmenines, verslumo ir inovacijų diegimo kompetencijas, sudarant sąlygas kurti ir testuoti skaitmenines ugdymo priemones, atitinkančias šiuolaikinio mokymosi principus ir Europos švietimo vertybes.

1.3. Renginio pobūdis – inkubavimo programa, apimanti mokymus, mentorystę, renginius ir konsultacijas.

1.4. Numatoma trukmė – iki 7 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

1.5. Numatomas dalyvių skaičius – iki 25 pedagogų pirmajame etape ir iki 21 pedagogų antrajame etape.

1.6. Veiklų derinimas su Perkančiąja organizacija ir kokybės užtikrinimas.

1.6.1. Siekiant užtikrinti, kad programos turinys, metodika ir įgyvendinimas atitiktų projekto tikslus, kokybės standartus ir Perkančiosios organizacijos strategines kryptis, visos paslaugų teikimo veiklos turi būti vykdomos nuolatinio derinimo ir suderinimo su Perkančiąja organizacija principu.

1.6.2. Paslaugų teikėjas privalo su Perkančiąja organizacija iš anksto suderinti:

- inkubavimo programos turinį, teminių sesijų planą, metodiką ir trukmę;

- mentorių bei lektorių paskirstymą ir jų veiklų grafikus;

- gyvų ir nuotolinių renginių (Opening Day, Demo Day, bootcamp ir kt.) koncepciją, vietą, programą bei vizualinį pateikimą;

- vizualinę medžiagą, naudojamus logotipus bei projekto viešinimo toną;

- naudojamų skaitmeninių įrankių pasirinkimą, jei jie turi įtakos programos turiniui, duomenų saugumui ar dalyvių patirčiai;

- ataskaitų formas, rodiklius (KPI) ir pateikimo terminus.

1.6.3. Perkančioji organizacija turi teisę teikti pastabas, reikalauti korekcijų ar pritarimo, jeigu tiekėjo pateikti sprendiniai neatitinka projekto tikslų ar kokybės standartų.

1.6.4. Tiekėjas įsipareigoja bendradarbiauti su Perkančiąja organizacija visais paslaugos įgyvendinimo klausimais, teikti informaciją apie planuojamas veiklas ir pakeitimus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki jų įgyvendinimo, išskyrus nenumatytus atvejus, kai būtina veikti skubiai – tokiu atveju informuojama nedelsiant.

1.6.5. Galutiniai sprendimai dėl programos turinio, grafiko, komunikacijos, renginių formato ir kitų esminių programos elementų priimami tik Perkančiosios organizacijos pritarimu.

1.7. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2. PIRKIMO OBJEKTAS IR REIKALAVIMAI

2.1. Pirkimo objektas – projekto „EdTech inkubavimo programa“ įgyvendinimui reikalingų paslaugų visuma, apimanti:

- edukacinių kompetencijų stiprinimą EdTech sektoriaus pedagogams;

- inovacijų kūrimo bei testavimo proceso organizavimą;

- mentorystės, mokymų, renginių ir konsultacijų – mentorysčių veiklas;

- reikalingų skaitmeninių priemonių suteikimą dalyviams.

Paslaugos turi užtikrinti visos programos įgyvendinimą nuo parengiamojo etapo iki baigiamojo renginio (Demo Day) ir apimti tiek turinio, tiek organizacinių, tiek metodinių veiklų komponentus.

2.2. Pirkimo objekto apimtys ir reikalavimai

2.2.1. Teminės sesijos.

Programa vykdoma dviem etapais, siekiant sistemingai ugdyti pedagogų verslumo, skaitmeninio mokymo ir EdTech kompetencijas:

I etapas – Kurso idėjos kūrimas, validacija ir edukatoriaus pasirengimas.

- Skaitmeninio mokymosi tendencijos ir EdTech ekosistema Lietuvoje.

- Augimo mąstysena ir pedagogų verslumo gebėjimai.

- Mokinių poreikių analizė ir kurso idėjos validacija.

- „Blue Ocean“ strategija ir konkurentų žemėlapis.

- Kursų rinkos tyrimai pedagogams (I dalis).

- Kursų rinkos tyrimai pedagogams (II dalis).

- Mokymosi vertės pasiūlymas (Value Proposition).

- Bendradarbiavimas, partnerystės ir vizijos derinimas.

- Komunikacija ir kurso įvaizdžio formavimas.

- Demo Day I – idėjų pristatymas ir grįžtamasis ryšys.

II etapas – Kurso įgyvendinimas, inovacijos ir skaitmeninio mokymo meistriškumas.

- Inovatyvūs mokymo metodai ir mokinių įsitraukimo didinimas.

- Projektinis mokymasis ir praktinio turinio kūrimas.

- Teisiniai kursų kūrimo aspektai (I dalis).

- Teisiniai kursų kūrimo aspektai (II dalis).

- Edukacinės technologijos ir DI taikymas (I dalis).

- Edukacinės technologijos ir DI taikymas (II dalis).

- Internetinių kursų pardavimas ir rinkodara („Online Course Sales & Marketing“).

- Meistriškumo seminarai apie lėšų pritraukimą ir partnerystes (I dalis).

- Meistriškumo seminarai apie lėšų pritraukimą ir partnerystes (II dalis).

- Demo Day II – sukurtų kursų pristatymas ir refleksija.

Numatoma teminių sesijų trukmė: ne mažiau kaip 24–34 kontaktinės valandos (1,5–2 ak. val. kiekvienai sesijai).

2.2.2. Bendrieji reikalavimai programai ir turiniui:

- Inkubavimo metu gali būti taikomos šios metodikos: trumpos paskaitos, diskusijos, mokymasis grupėse, individualios ir grupinės praktinės užduotys, situacijų modeliavimas, analizė bei aptarimas, vaizdo pavyzdžiai ir kiti aktyvaus mokymosi metodai.

- Kiekvienam moduliui pateikti metodinę medžiagą (skaidres, užduotis, testus, refleksijos klausimus).

- Prieš pradedant inkubavimo veiklas, paslaugų teikėjas privalo parengti ir su Perkančiąja organizacija suderinti programos įgyvendinimo planą, kuriame turi būti nurodytos galutinės teminės sesijos, jų tikslai, eiga, metodai ir detalus veiklų grafikas (įskaitant online ir gyvus renginius).

- Paslaugų teikėjas turi per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos parengti ir Perkančiajai organizacijai pateikti suderinimui Programos įgyvendinimo planą ir Programos tematinę programą. Perkančioji organizacija turi per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumentų gavimo pateikti pastabas ar patvirtinimą. Jeigu pateikiamos pastabos, paslaugų teikėjas turi pateikti patikslintą planą ir (ar) programą per 3 (tris) darbo dienas.

- Po kiekvienos teminės sesijos ar renginio paslaugų teikėjas privalo pateikti Perkančiajai organizacijai informaciją apie įvykdytas veiklas – dalyvių sąrašus, jų aktyvumą, grįžtamąjį ryšį ir pažangos duomenis, laikantis nustatytos ataskaitų teikimo tvarkos.

- Užtikrinti, kad visa medžiaga būtų pateikta Perkančiajai organizacijai elektroniniu formatu (.docx, .pdf, .pptx).

- Parengti vizualinę mokymų medžiagą (skaidres) ir aprūpinti mokymų dalyvius mokomosios medžiagos paketu (skaitmeniniu formatu).

- Parengti metodinę mokymų medžiagą, atitinkančią inkubavimo programos tematiką ir tikslines grupes: EdTech edukatorių kūrėjams – edukatorių kūrimo procesui, pedagogams – internetinių kursų kūrimo tematikai.

2.2.3. Mentorių (trackerių) paslaugos. Mentorių (trackerių) paslaugos yra viena esminių EdTech inkubavimo programos dalių. Kiekvienam pedagogui priskiriamas individualus mentorius visai programai.

2.2.3.1. Reikalavimai mentoriams ir individualiai pažangos stebėsenai („tracker“ sistemai):

- Vienas mentorius mentoriauja ne daugiau kaip 5 dalyviams.

- Organizuojami savaitiniai susitikimai (nuotoliniu būdu).

- Mentorystės paslaugos turi būti teikiamos anglų ir baltarusių kalbomis pagal dalyvių poreikį. Mentorystė turi būti vykdoma tiesiogiai, be vertimo tarpininkavimo, siekiant užtikrinti kokybišką grįžtamąjį ryšį ir efektyvų darbą su dalyviais.

- Naudojamos skaitmeninės stebėsenos sistemos: Notion, Airtable, Trello arba Google Sheets, arba lygiaverčiai įrankiai.

- Kiekvienam dalyviui ar komandai turi būti taikoma pažangos stebėsenos sistema su aiškiais rodikliais (KPI) – užduočių įvykdymas, progreso procentas, dalyvavimo aktyvumas, mentoriaus įžvalgos.

- Paslaugų teikėjas privalo teikti mėnesines individualias pažangos ataskaitas Perkančiajai organizacijai.

- Mentorystės paslaugų bendra apimtis sudaro iki 400 (keturių šimtų) valandų per visą programos įgyvendinimo laikotarpį, užtikrinant, kad kiekvienas mentorius mentorystės paslaugoms skirtų iki 80 (aštuoniasdešimties) valandų, laikantis techninėje specifikacijoje nustatyto mentorystės organizavimo modelio.

2.2.3.2. Mentorystės paslaugų organizavimo ir teikimo tvarka:

- Mentorystės paslaugos turi būti organizuojamos ir teikiamos lygiagrečiai visai EdTech edukatorių inkubacijos programos trukmei, užtikrinant, kad visos iki 25 (dvidešimt penkios) komandų dalyvautų mentorystės procese vienu metu.

- Mentorystė turi būti vykdoma sinchroniškai visoms programos komandoms, o ne etapais ar atskiroms grupėms.

- Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad mentoriai būtų įtraukti ir aktyviai teiktų mentorystės paslaugas nuo programos pradžios iki pabaigos. Kiekvienas mentorius privalo reguliariai dirbti su jam priskirta komanda, susitinkant ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę.

- Mokymai vyksta kas savaitę, todėl po kiekvienos teminės sesijos mentorius privalo inicijuoti kontaktą su jam priskirta komanda, aptarti mokymų turinį, teikti grįžtamąjį ryšį ir konsultuoti dėl praktinių užduočių įgyvendinimo.

- Mentorystės paslaugos laikomos neatskiriama programos dalimi ir turi būti teikiamos nuosekliai, sistemiškai ir nenutrūkstamai per visą programos įgyvendinimo laikotarpį.

2.2.4. Gyvų renginių organizavimas

2.2.4.1. Paslaugų teikėjas privalo suorganizuoti 2 gyvus renginius:

2.2.4.1.1. Opening Day (atidarymo renginys) – 70–100 dalyvių, trukmė 4–6 val., kava, užkandžiai, vizualinė atributika, įrašas.

2.2.4.1.2. Demo Day (baigiamasis renginys) – komandų pristatymai, investuotojų įtraukimas, vertinimas, foto ir video dokumentacija.

2.2.4.2. Renginių (Opening Day ir Demo Day) vieta turi atitikti šiuos reikalavimus:

2.2.4.2.1. Erdvė ir talpa:

- konferencijų salė, talpinanti ne mažiau kaip 70 ir ne daugiau kaip 100 dalyvių;

- galimybė keisti sėdėjimo išdėstymą (teatro / grupinį formatą);

- salė turi būti pritaikyta pranešimams, tinklaveikai ir komandos darbui grupėse.

2.2.4.2.2. Techninė įranga:

- profesionali garso įranga (mikrofonai, kolonėlės);

- projekcinis ekranas arba LED ekranas (min. 3×2 m) su HDMI / USB jungtimi;

- Wi-Fi ryšys, užtikrinantis stabilų prisijungimą visiems dalyviams;

- apšvietimas – pakankamas tiek filmavimui, tiek darbui grupėse;

- elektros prieigos dalyvių įrenginiams įkrauti (ne mažiau kaip 5 jungtys / 20 dalyvių).

2.2.4.2.3. Aplinka ir prieinamumas:

- vieta turi būti pasiekiama viešuoju transportu arba pėsčiomis;

- užtikrintas patekimas asmenims su negalia (rampos, liftai, tualetai);

- patalpos ventiliuojamos arba kondicionuojamos.

2.2.4.2.4. Papildomos paslaugos:

- maitinimo erdvė arba zona kavos pertraukai su stalais;

- vietoje arba greta esantis tualetas;

- galimybė naudoti Perkančiosios organizacijos vizualinę atributiką (baneriai, logotipai, pristatymo stendai).

2.2.4.2.5. Vietos lokacija ir paslaugų kokybė:

- Gyvi renginiai (Opening Day ir Demo Day) turi vykti vietose, esančiose ne toliau kaip 15 kilometrų nuo Lietuvos inovacijų centro (LIC) buveinės (Vilniuje). Tokiu būdu užtikrinamas renginių prieinamumas dalyviams, tvarus mobilumas ir efektyvus logistikos organizavimas.

- Renginiai turi būti organizuojami ne žemesnės kaip 3 žvaigždučių kategorijos viešbučiuose arba lygiaverčiuose konferencijų centruose, kuriuose užtikrinamos profesionalios renginių paslaugos: tinkama erdvė mokymams, apšvietimas, garso ir vaizdo įranga, kavos pertraukų ir maitinimo zona, galimybė naudoti projekto atributiką bei ženklinimą.

- Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad pasirinktos vietos atitiktų visus higienos, saugumo, prieinamumo ir techninės įrangos reikalavimus, nustatytus šioje specifikacijoje.

2.2.4.3. Renginių metu Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti kavos pertraukas ir vieno kąsnio tipo užkandžius visiems dalyviams, taip pat aptarnavimo personalo buvimą renginio vietoje. Maitinimas turi atitikti bendrus higienos reikalavimus (VMVT leidimas), būti pateikiamas daugkartiniuose arba perdirbamuose induose. Pageidautina, kad ne mažiau kaip 15 % užkandžių būtų vegetariški arba veganiški.

2.2.5. Online renginiai ir bootcampai

2.2.5.1. Paslaugų teikėjas privalo:

2.2.5.1.1. surengti 1 online konferenciją „EdTech Trends: Challenges and Opportunities“ (5–7 pranešėjai, įrašas, interaktyvumas);

2.2.5.1.2. surengti 2 online bootcampus (po 2–3 dienas po 2–3 val.):

- Pedagogų Bootcamp (LMS, mokymo metodai);

- AI pedagogams Bootcamp (AI įrankiai – ChatGPT, Synthesia, Canva ir kt.);

2.2.5.1.3. naudoti licencijuotas platformas (Zoom, MS Teams, Hopin arba lygiaverčiai);

2.2.5.1.4. užtikrinti techninį moderavimą, įrašus, ataskaitas.

2.2.6. Skaitmeninių įrankių suteikimas

2.2.6.1. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti prieigą prie:

- projektų valdymo įrankių: Notion, Trello, Airtable, Asana, Miro arba kiti lygiaverčiai įrankiai, užtikrinantys komandų darbą ir užduočių stebėseną;

- dizaino ir prototipavimo įrankių: Figma, Canva for Educators Pro, Bubble, Wix, Lovable arba kiti lygiaverčiai įrankiai, skirti skaitmeninių produktų vizualizavimui ir turinio kūrimui;

- mokymosi valdymo sistemų: Moodle, Canvas, LearnWorlds, Thinkific arba kiti lygiaverčiai įrankiai, skirti online kursų kūrimui, pardavimui ir rinkodarai („Online Course Sales & Marketing“);

- AI įrankių: ChatGPT, Synthesia, Midjourney arba kiti lygiaverčiai generatyvinio dirbtinio intelekto įrankiai, skirti teksto, vaizdo ar vizualinių priemonių kūrimui;

- analitikos: Google Analytics, Hotjar, Typeform arba kiti lygiaverčiai įrankiai;

- planavimo: Calendly, Aha!, Strategyzer Value Proposition Canvas Tool arba kiti lygiaverčiai įrankiai.

2.2.6.2. Įrankiai turi būti prieinami visą programos laikotarpį, su administratoriaus prieiga ir duomenų saugos užtikrinimu. Įrankiai gali būti parinkti ir alternatyvūs, jei jų funkcionalumas yra identiškas arba panašus ir jie atitinka programos dalyvių, lektorių bei mentorių poreikius.

2.2.6.3. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad visos paslaugų teikimui naudojamos programinės įrangos ir skaitmeniniai įrankiai būtų naudojami pilnų, mokamų (licencijuotų) versijų pagrindu, nenaudojant bandomųjų („free trial“), demonstracinių ar riboto funkcionalumo versijų. Licencijos turi galioti visą programos laikotarpį, o dalyviai, mentoriai ir lektoriai turi turėti nepertraukiamą prieigą prie įrankių.

Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti pateikti dokumentus, patvirtinančius licencijų galiojimą ir teisėtą naudojimą.

2.2.7. Programos administravimas ir ataskaitų teikimas

2.2.7.1. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti visos programos administravimą, koordinavimą ir informacijos srautų valdymą, įskaitant:

- detalų tvarkaraščių ir veiklų kalendoriaus sudarymą (suderintą su Perkančiąja organizacija),

- dalyvių registracijos, informavimo ir komunikacijos sistemą (el. laiškai, LMS ar kiti įrankiai),

- lektorių ir mentorių koordinavimą, jų grafiko suderinimą,

- tarpinių ir galutinės ataskaitų rengimą pagal nustatytus programos etapus (I ir II).

2.2.7.2. Po kiekvieno etapo (I ir II) Paslaugų teikėjas privalo pateikti tarpinę ataskaitą, kurioje turi būti:

- įvykdytų veiklų, teminių sesijų ir dalyvių aktyvumo apžvalga,

- mentorių (tracker) pažangos duomenys: įvykdytų užduočių procentas, dalyvavimo rodikliai, pažangos pastabos,

- pasiektų rezultatų santrauka pagal nustatytus KPI (pvz., dalyvių įsitraukimas, mentorystės valandų skaičius, idėjų prototipų skaičius ir pan.),

- dalyvių grįžtamasis ryšys, pasiūlymai ir rekomendacijos programos tobulinimui.

2.2.7.3. Pasibaigus programai teikiama galutinė ataskaita, kurioje pateikiama:

- bendra veiklų santrauka, pasiektų rezultatų analizė ir kokybiniai rodikliai,

- dalyvių vertinimai, pažangos analizė pagal pagrindinius veiklos rodiklius (KPI), tokius kaip dalyvių aktyvumas, mentorystės (tracker) sesijų skaičius, pasitenkinimo įvertinimai, sukurtų kursų ar prototipų skaičius ir kokybė,

- išvados ir įžvalgos dėl programos poveikio, tęstinumo bei rekomendacijos Perkančiajai organizacijai dėl ateities inkubacinių programų.

2.2.7.4. Visos ataskaitos teikiamos elektroniniu formatu (.docx, .xlsx arba .pdf) ir suderinamos su Perkančiąja organizacija per 5 darbo dienas nuo jų pateikimo.

2.2.7.5. Perkančioji organizacija turi teisę pareikalauti papildomų paaiškinimų, detalizacijos ar ataskaitų koregavimo, jei pateikta informacija nepakankamai atspindi programos rezultatus arba neatitinka sutarties sąlygų.

3. KITA INFORMACIJA

3.1. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad teikiant paslaugas nebūtų pažeistos trečiųjų šalių teisės, įskaitant intelektinės nuosavybės teises.

3.2. Tiekėjas privalo naudoti tik teisėtai įsigytas ir licencijuotas programinės įrangos priemones, užtikrindamas duomenų apsaugą ir autorių teisių laikymąsi.

3.3. Visos veiklos turi būti vykdomos laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (BDAR), autorių teisių ir viešųjų pirkimų teisės aktų reikalavimų.

3.4. Programos įgyvendinimui Paslaugų teikėjas gali pasitelkti išorinius partnerius – aukštąsias mokyklas, EdTech sektoriaus organizacijas, verslo įmones ar asociacijas, turinčias kompetencijų švietimo, inovacijų ar technologijų srityse, teikiančius ekspertinę, mentorių ar technologinę paramą. Partnerių įtraukimas yra neprivalomas, neturi riboti konkurencijos ir turi būti pagrįstas programos kokybės bei efektyvumo užtikrinimu.

3.5. Į paslaugos kainą turi būti įtrauktos visos išlaidos, reikalingos tinkamam paslaugų suteikimui (įskaitant privalomus mokesčius, visų nurodytų skaitmeninių įrankių/licencijų kainą, renginių organizacines sąnaudas).

3.6. Vykdant programą anglų ir baltarusių kalbomis, Paslaugų teikėjas turi užtikrinti vertimo kokybę (jei taikoma sinchroninis arba vertimas raštu), kad informacija būtų aiški visiems projekto dalyviams. Vertimo paslaugos laikomos sudėtine šios paslaugos dalimi ir turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą.

3.7. Mentorystės paslaugos turi būti teikiamos anglų ir baltarusių kalbomis pagal programos dalyvių poreikį. Mentorystė turi būti vykdoma tiesiogiai, be vertimo tarpininkavimo, kad būtų užtikrintas kokybiškas grįžtamasis ryšys ir efektyvus darbas su dalyviais.

4. APLINKOSAUGOS KRITERIJAI (ŽALIEJI PIRKIMAI)

4.1. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytais reikalavimais. Aplinkos apsaugos kriterijai taikomi savarankiškai pagal Tvarkos aprašo 4.4.4 punktą, atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką (renginių, mokymų ir skaitmeninių paslaugų organizavimą).

4.1.1. Atliekų prevencija ir tvarkymas:

- renginių metu naudojamos daugkartinio naudojimo ar perdirbamos medžiagos (pvz., puodeliai, pakuotės, reklaminės medžiagos);

- užtikrinamas atliekų rūšiavimas renginių vietose, parenkamos vietos, kur tai techniškai įmanoma.

4.1.2. Rekomenduojama vengti vienkartinių plastiko gaminių:

- informacijos sklaida ir komunikacija;

- spausdinama tik būtina informacija; prioritetas teikiamas elektroninėms komunikacijos priemonėms (registracija, kvietimai, programos medžiaga);

- jeigu spausdinama – naudojamas perdirbtas arba FSC sertifikuotas popierius;

- vizualinės priemonės (baneriai, plakatai) turi būti gaminamos iš perdirbamų medžiagų, kad būtų galima jas panaudoti pakartotinai ar tinkamai perdirbti.

4.1.3. Transportas ir logistika:

- renginių vietos parenkamos taip, kad dalyviai galėtų atvykti viešuoju transportu ar pėsčiomis;

- dalyviams pateikiama informacija apie tvaraus judumo galimybes (pvz., viešojo transporto maršrutai).

4.2. Atitikties užtikrinimas:

- teikdamas pasiūlymą, tiekėjas privalo pateikti laisvos formos pasirašytą deklaraciją, kad teikdamas paslaugas laikysis šioje techninėje specifikacijoje nustatytų aplinkosaugos kriterijų.