STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS (SS)

| SUTARTIES PAVADINIMAS |  | GYVENAMOSIOS (ĮVAIRIOMS SOCIALINĖMS GRUPĖMS) PASKIRTIES PASTATO SAULĖTEKIO AL. 19, VILNIUS KAPITALINIO REMONTO STATYBOS DARBAI SU DARBO PROJEKTO BIM APLINKOJE PARENGIMU |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  |  | SUTARTIES NR. |  |
| SUTARTIES ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  | Po sutarties pasirašymo kai Rangovas įvykdo BS 14.2.1. p., 14.3.1. p. numatytas prievoles. |
| - ŠALYS: |  |  |  |  |
| - Užsakovas | - Pavadinimas |  | Vilniaus Gedimino technikos universitetas/ VILNIUS TECH |  |
|  | - Steigimo šalis |  | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 111950243 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  | LT119502413 |  |
|  | - Banko sąskaita |  | A/s LT327300010002459012 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | +370 5 274 5030 vilniustech@vilniustech.lt |  |
|  | - Užsakovo vadovas |  | Rektorius Romualdas Kliukas |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą |  | Ramūnas Tumonis +370 5 237 0562 ramunas.tumonis@vilniustech.lt |  |
| - Rangovas | - Pavadinimas |  | UAB „Infes“ |  |
|  | - Steigimo šalis |  | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 302947360 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  | LT100007393212 |  |
|  | - Banko sąskaita |  | LT344010042403939421 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Švitrigailos g. 13, 03228, Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | +370 5 231 32 09 info@infes.lt |  |
|  | - Rangovo vadovas |  | Generalinis direktorius Arvydas Markevičius |  |
|  | - Rangovo atstovas, atsakingas už sutarties vykdymą |  | Vytenis Pilipas +370 650 49 349 vytenis.pilipas@infes.lt ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS: |  |  |  |  |
| - Projektuotojas | - Pavadinimas |  | UAB „Synergy Solutions“ |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 302781077 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Daugėliškio g. 32, 09300 Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | info@ss-exp.com |  |
|  | - Statinio projekto vadovas |  | Tomas Kazlauskas, el.p. info@ss-exp.com |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  | UAB „Synergy Solutions“ |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 302781077 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Daugėliškio g. 32, 09300 Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | info@ss-exp.com |  |
|  | - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas |  | Tomas Kazlauskas, el.p. info@ss-exp.com |  |
| - Techninės priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  | nurodoma pasirašius pirkimo sutartį atskiru Užsakovo pranešimu |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  |  |  |
|  | - Techninis prižiūrėtojas |  |  |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (BS 1.1.18 p.): |  |  |  |  |
| - Objektas | - Pavadinimas |  | Gyvenamosios (įvairioms socialinėms grupėms) paskirties pastatas, Saulėtekio al. 19, Vilnius |  |
|  | - Adresas |  | Saulėtekio al. 19, Vilnius |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | Nr. 1098-5008-0016 |  |
|  | - Objekto rūšis |  | Gyvenamosios (įvairioms socialinėms grupėms) paskirties pastatas |  |
| - Žemės sklypas | - Pavadinimas |  | Žemės sklypas |  |
|  | - Adresas |  | Saulėtekio al. 11, Vilnius |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | Nr. 0101/0025:1153 |  |
| - DARBO PROJEKTAS (BS 5.3.1 p.) |  |  | ☒ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas |  |
| - DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (BS 5.3.5 p.) |  |  | 2024 m. liepos 19 d. |  |
| - DARBO LAIKAS (BS 6.4.20 p.) |  |  | Darbo dienomis - nuo 7:30 iki 19:00 Šventinėmis dienomis – nuo 8:00 iki 17:00 Atskirais atvejais su užsakovu suderintu laiku |  |
| - KAINA: |  |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM |  |  | 10 531 377,77 |  |
| - PVM (21 proc.) EUR |  |  | 2 211 589,33 |  |
| - Sutarties kaina EUR, su PVM |  |  | 12 742 967,10 |  |
| - Pelnas, procentais |  |  | Netaikoma |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (BS 15.3 p.) |  |  | ☐ – fiksuoto įkainio ☒ – fiksuotos kainos |  |
| - Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (BS 15.2.5 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - Sutarties kainos peržiūra |  |  | ☒ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas |  |
| - Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų BS 16.2.15 p. apmokami pristačius |  |  | Netaikoma |  |
| - Užsakovo atskira sutartimi pasamdyti specialiųjų darbų rangovai |  |  | Netaikoma |  |
| - SULAIKOMA SUMA (BS 1.1.41, 16.2.5 p.) |  |  | Sulaikoma suma 5 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM), nurodytos Pažymoje apie atliktų darbų vertę. |  |
| - TERMINAI: |  |  | 24 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, pagal SS Priedą Nr. 15 (Darbų vykdymo grafikas). |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (BS 1.1.13 p.): |  |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  |  | 5 metai; |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  |  | 20 metų |  |
| - Įrenginių Garantinis terminas |  |  | Pagal konkursinį pasiūlymą 5 metai nuo statinio perdavimo užsakovui pagal sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punktą |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  |  |
| - Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (BS 14.2.3-14.2.4 p.) | - Draudimo suma |  | 50 000,00 EUR |  |
|  | - Besąlyginė išskaita |  | 2 900,00 EUR |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (BS 14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.) | - Statybos darbų draudimo suma |  | Pilnai darbų vertei (SS 7.3. p. sumai) |  |
|  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita |  | 2 900,00 EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma |  | 300 000,00 EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita |  | 2 900,00 EUR |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |  |
| - Bauda pagal BS 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  |  | 5 000,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal BS 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  |  | 10 proc. nuo Pradinės sutarties vertės |  |
| - Bauda pagal BS 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  |  | 3 000,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal BS 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) |  |  | 3 000,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal BS 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  |  | 5 000,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal BS 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) |  |  | 0,5 % nuo Pradinės sutarties vertės |  |
| - Bauda pagal BS 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  |  | 500,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal BS 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  |  | 1 000,00 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal BS 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  |  | 0,05 % EUR nuo Pradinės sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal BS 16.4.4 p. |  |  | 0,05 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal BS 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) |  |  | 5 000,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal BS 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  |  | 5 000,00 EUR |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė (BS 22.6 p.) |  |  | 20 % nuo Pradinės sutarties vertės |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (BS 13.1 p.) | ☐ – banko garantija arba užstatas pervedamas .... ☐ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas ☒ – bauda |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (BS 13.2.4 p.) | 10 % nuo Pradinės sutarties vertės |  |  |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (BS 10 str.) | 5 % nuo Sutarties kainos su PVM (SS 7.3. p.) |  |  |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Pirkimo dokumentai (Nepridedami, žiūrėti CVP IS); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Užsakovo užduotis; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | Techninis projektas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Darbų kainų žiniaraštis; pateikia rangovas su pasiūlymu pagal užsakovo nustatytą formą (Įkainotas veiklų sąrašas) |  |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Pasiūlymas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis (Detali sąmata) |  |  |  |
| - Priedas Nr. 7 | Subrangovų sąrašo forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Specialistų sąrašas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 9 | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 10 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 11 | Atliktų darbų akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 12 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 13 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 14 | Susitarimo forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 15 | Darbų vykdymo grafikas. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 16 | BIM reikalavimai projektui |  |  |  |
| - NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS (BS) IR PRIEDUS (BS 30.2 p.): |  |  | Bendrosios sąlygos pridedamos |  |

| - BENDRŲJŲ SĄLYGŲ (BS )PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI: |  |
| --- | --- |
| 1.1.38. Statybos darbų užbaigimo aktas | Statybos darbų užbaigimo aktas – dokumentas, kuris patvirtina Objekto statybos darbų pabaigą pagal BS numatytuosius 7.1.1.2, 7.1.1.3 bei 7.1.1.6-7.1.1.8 punktus. |
| 3.1.1 punktą papildyti 3.1.1.5.p. ir išdėstyti taip | Užtikrintų, kad statybvietėje statybos darbus atliekantys asmenys turėtų galiojantį Skaidriai dirbančio asmens ID |
| Papildyti 3.5.5.3. punktu | 3.5.5.3. Kai Užsakovas pareikalauja pakeisti specialistą dėl nepakankamos specialisto atsakomybės ar kompetencijos atliekamoms funkcijoms |
| 6.5.3. punktą išdėstyti taip | 6.5.3. Rangovas suteikia Užsakovui, Užsakovo personalui, statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ne mažiau nei 12 m2 ploto patalpa su įrengtomis dvejomis darbo vietomis, spartaus interneto prieiga, bei galimybe pasinaudoti Rangovo spausdinimo priemonėmis, ne mažesniam nei A3 formatui |
| 13.2.19. punktas | Netaikomas |
| 13.1. punktą išdėstyti taip | 13.1. Rangovas užtikrina Sutarties galiojimą LR Civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas yra netesybos. Sutartį pažeidęs Rangovas įsipareigoja sumokėti 10% baudą nuo pradinės Sutarties vertės. |
| 13.2. punktą išdėstyti taip | 13.2. Jei Užsakovas nutraukia Sutartį dėl Rangovo kaltės, Užsakovas pasinaudoja 13.1. p. numatytu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas neįsipareigoja pagrįsti patirtų nuostolių, bauda laikoma kaip minimalūs Užsakovo nuostoliai. |
| 13.3. punktą išdėstyti taip | 13.3. Bauda, informavus Rangovą, gali būti išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinų sumų. |
| 13.4. punktas | Netaikomas |
| 13.5. punktas | Netaikomas |
| 13.6. punktas | Netaikomas |
| 14.2.1.punktą išdėstyti taip | 14.2.1. Rangovas privalo ne vėliau nei per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus. Rangovas turi teisę pateikti Užsakovui Darbo projektą rengsiančio Subrangovo sudarytą projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus. |
| 14.3.1. punktą išdėstyti taip | 14.3.1.Rangovas privalo ne vėliau nei per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus. |
| 15.2. punktas | Netaikomas |
| 15.5.3. punktą išdėstyti taip | 15.5.3 Kaina dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio gali būti didinama arba mažinama. Kaina gali būti perskaičiuojama ne dažniau kaip kas 6 (šešis) mėnesius skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos ir kai Valstybės duomenų agentūros paskelbta vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc., lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Kaina didinama/mažinama tiek procentų, kiek padidėja/sumažėja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Šalis kreipiasi į kitą Šalį dėl kainos perskaičiavimo pateikdama Valstybės duomenų agentūros raštą apie kainų pokytį. Susitarimas padidinti/sumažinti kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais. |
| 15.5.4. punktas | Netaikomas |
| 15.5.5. punktas | Netaikomas |
| 15.5.6 punktą išdėstyti taip | 15.5.6. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti kainą laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, kainą laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (neatliktų darbų daliai), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. |
| 15.10. punktas | Netaikomas |
| 16.1. punktas | Netaikomas |
| 30.4. punktas | Netaikomas |
| 30.5. punktas | Netaikomas |
| 30.6. punktą išdėstyti taip: | 30.6. Jeigu Rangovas nepateikia Užsakovui BS 14.2.1. ir 14.3.1. p. numatytų dokumentų, laikoma, kad Rangovas nepagrįstai atsisakė Sutarties. Tokiu atveju laikoma, kad kitą dieną po termino Rangovui pateikti BS 14.2.1. ir 14.3.1. p. numatytus dokumentus, Sutartis pasibaigia, Užsakovas įgyja teisę Įstatymų nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam tiekėjui ir reikalauti Rangovo atlyginti dėl to kylančius Užsakovo nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti Rangovo pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, neviršydamas patirtų nuostolių sumos |

Užsakovas							Rangovas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas			UAB „Infes“

Rektorius							Generalinis direktorius

Romualdas Kliukas						Arvydas Markevičius