S U S I T A R I M A S  Nr.

DĖL RANGOS SUTARTIES NR. J4-47-2025 PAKEITIMO

2025 m. rugpjūčio     d., Klaipėda

Akcinė bendrovė „KN Energies“ (toliau – „Užsakovas“), atstovaujama

ir

UAB „OKSETA“ (toliau – Rangovas), kuriai atstovauja

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas iš jų atskirai – „Šalimi“,

Atsižvelgdamos, į:

(A) Šalių 2025 m. kovo 28 d. sudarytą Rangos sutartį Nr. J4-47-2025 (toliau – „Sutartis“), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti KNT infrastruktūros pritaikymo ir rekonstrukcijos metanolio krovai - I etapo darbus (toliau – „Darbai“);

(B) Rangovas per 5 (penkis) mėnesius turi atlikti visus Techninėje specifikacijoje numatytus darbus, t.y. iki 2025-08-28;

(C) 2025-08-14  gautą Rangovo raštą Nr. 01-03-124 ir jame išdėstytas aplinkybes,  Rangovo prašymą pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2025-11-17 dėl ilgo medžiagų tiekimo termino, kuomet buvo nuspręsta keisti 10“ sklendės 52AV905 tipą bei atlikti papildomus automatikos projektavimo darbus;

(D) Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 1 p., Sutarties SS 1.7 p. nuostatas;

Vadovaujantis Įstatymo 97 str. 1 d. nuostatomis bei Sutarties SS 1.5 p., 1.7 p., 3.2 - 3.3 p. ir BS 2.3 -2.5, 8.1p.  punktų nuostatomis Šalys susitarė:

- Pratęsti Darbų vykdymą maksimaliam Sutartyje numatytam Darbų vykdymo pratęsimo terminui - 2 (dviem) mėnesiams, t. y. nuo 2025-08-28 iki 2025-10-28 (imtinai);

- Bet kokie papildomi kaštai, susidarę Rangovui dėl Sutarties pratęsimo Užsakovo nebus atlyginami;

- Atnaujinti Sutarties vykdymo grafiką iki šio susitarimo pasirašymo dienos;

- Rangovas, per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo šio susitarimo pasirašymo dienos turi pateikti sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantiją, kuri turi galioti kaip nurodyta Sutarties SS 3.2 ir 3.3 punktuose;

- Šiame susitarime didžiosiomis raidėmis vartojamos sąvokos atitinka Sutartyje įtvirtintus jų apibrėžimus, jeigu šiame dokumente nenurodyta kitaip.;

- Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir yra neatsiejama Sutarties dalis. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

- Šis susitarimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

PRIDEDAMA. Priedas Nr. l – Atnaujintas sutarties vykdymo grafikas.

| UŽSAKOVAS Akcinė bendrovė „KN Energies“ | RANGOVAS UAB „Okseta“ |
| --- | --- |