SUSITARIMAS NR. 2

DĖL 2024 M. LAPKRIČIO 21 D. DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO

SUTARTIES NR. 8-381

2025-08-13 Nr.8-270

Vilnius

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT, Perkančioji organizacija), juridinio asmens kodas 188659948, kurios registruota buveinė yra A. Jakšto g. 6, Vilniuje, atstovaujama STT direktoriaus pavaduotojo Egidijaus Radzevičiaus, veikiančio pagal STT direktoriaus 2024 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 2-10 „Dėl darbo tvarkos pasirašant sudaromas sutartis“ suteiktus įgaliojimus, ir

UAB „HSC Baltic“, juridinio asmens kodas 300130281, kurios registruota buveinė yra Eitminų g. 3-102, LT-12113 Vilniuje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Rimvydo Beržonskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau  Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis (kiekviena atskirai – Šalimi),

įvertinusios 2024 m. lapkričio 21 d. darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. 8-381 (toliau – Sutartis) dėl administracinės paskirties pastato, esančio Vilniuje, A. Jakšto g. 6, (toliau – Objektas) tvarkomųjų statybos darbų ir paprastojo remonto darbų, numatytų II-ajme etape,  apimtis ir jų atlikimo poreikį, parengė nevykdomų darbų sąmatą (Susitarimo 1 priedas),

atsižvelgdamos į papildomų darbų, paaiškėjusių vykdant Sutartyje numatytus II-ojo etapo paprastojo remonto darbus Objekto antrame aukšte būtinumą dėl racionalesnio ir STT poreikius labiau atitinkančio Objekto patalpų įrengimo, apimtį, parengė papildomų darbų sąmatą (Susitarimo 2 priedas),

vadovaudamosi Sutarties 1.4, 1.6. bei 7.2 punktų nuostatomis, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p. bei Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, 56 punktu,

sudarė šį Susitarimą Nr. 2 dėl 2024 m. lapkričio 21 d. darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 8-381 (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl žemiau išvardintų sąlygų:

- II-ojo etapo darbai 35 187, 27 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt septyni eurai ir dvidešimt septyni centai) su PVM dydžio sumai nebus vykdomi ir apmokami.

- Rangovas Objekte atliks papildomus darbus, nurodytus Susitarimo 2 priede, kurių kaina 194 851,00 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt vienas euras ir nulis centų) su PVM.

- Šio Susitarimo 2 punkte nurodytiems darbams atlikti 194 851,00 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt vienas euras ir nulis centų) su PVM suma bus apmokama iš Sutarties 2.1 papunktyje numatyto Perkančiosios organizacijos rezervo.

- Likusią Sutarties 2.1 papunktyje numatytą nepanaudotą Perkančiosios organizacijos rezervo sumą sudaro 237 934,44 Eur (du šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt keturi eurai ir keturiasdešimt keturi centai) su PVM.

- Šalys susitaria pratęsti Sutartyje numatytų II-ojo etapo darbų trukmę iki 2025 m. rugpjūčio 24 d. įskaitytinai.

- Kitos Sutarties nuostatos lieka nepakeistos.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Susitarimas sudarytas lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, kurie turi vienodą teisinę galią, – po vieną kiekvienai Šaliai. Kai Susitarimą Šalys pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais, pasirašomas 1 (vienas) elektroninis Susitarimo egzempliorius, kuriuo Šalys pasidalina elektroninių ryšių priemonėmis.

- Šio Susitarimo priedai:

- Nevykdomų darbų sąmata Nr. 1, 1 lapas.

- Papildomų darbų sąmata Nr. 2, 11 lapų.

- Šalių rekvizitai:

| RANGOVAS UAB „HSC Baltic“ Eitminų g. 3-102, LT-12113 Vilnius A. s. LT 07 7044 0600 0772 9902 AB SEB bankas Banko kodas 70440 Įmonės kodas 300130281 PVM mokėtojo kodas LT100001802611 Tel. +370 601 73909 El. paštas info@hsc.lt | PERKANČIOJI ORGANIZACIJA Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius A. s. LT 77 7044 0600 0152 8111 AB SEB bankas Banko kodas 70440 Įstaigos kodas 188659948 Tel. (0 706) 63 335 El. paštas dokumentai@stt.lt |
| --- | --- |
| Generalinis direktorius Rimvydas Beržonskis ________________ (parašas) A. V. 2025 m. ____ d. | Direktoriaus pavaduotojas Egidijus Radzevičius ________________ (parašas) A. V. 2025 m. ____ d. |