PRIEDAS NR. 14

SUSITARIMO FORMA

SUSITARIMAS

| Susitarimo data | 2025 m. lapkričio 18 d. | Susitarimo Nr. | 3.4-BS-859/25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties pavadinimas | Statybos darbų rangos sutartis Infekcinių ligų diagnostikos ir gydymo centro pastato statybos darbams pirkti (toliau – Sutartis) |  |  |
| Sutarties data | 2024 m. gegužės 21 d. | Sutarties Nr. | 3.1-K1-426-D45/24 |
| Užsakovas | Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė, juridinio asmens kodas 245386220, kurios registruota buveinė adresu V. Kudirkos g. 99, LT-76231 Šiauliai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Pauliuko, veikiančio pagal įstaigos įstatus, iš vienos pusės (toliau – Užsakovas arba Ligoninė) |  |  |
| Rangovas | UAB ,,Gilesta“, juridinio asmens kodas 162559093, kurios registruota buveinė yra Uosių g. 38, Naudvario k., Kelmės r. sav. (faktinės buveinės vieta – Laisvės pr. 78B, Vilnius), duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Romo Paliulio, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas) |  |  |
| Susitarimo pagrindas: | LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos, Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.5.1, 15.5.2, 15.5.3.2, 15.5.5, 15.5.7, 15.5.8 p. |  |  |
| Susitarimo turinys: | atsižvelgiant į: - Rangovo 2025 m. balandžio 4 d. raštą Nr. SR-250404-13MS „Dėl 2024-07-08 Statybos rangos sutarties Nr. 24-209-G-1420 dėl sutarties kainos perskaičiavimo dėl kainų lygio pokyčio“ bei tolimesnį susirašinėjimą, - Tai, kad Sutarties galiojimo laikotarpiu statybos sąnaudų elementų kainų indeksas, skaičiuojamas nuo pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos (2024-01-31), kuris lygus - 125,2877, iki 2025 m. rugpjūčio mėnesio (duomenys skelbti 2025-09-24), kuris lygus - 131,5946, pakito daugiau kaip 5 procentais, yra pagrindas perskaičiuoti Sutarties kainą pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant ją iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal formulę: K=IPb / IPr Kur IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje, kuri šiuo konkrečiu atveju lygi – 125,2877, IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje, kuri šiuo konkrečiu atveju lygi – 131,5946, K – Indekso pokyčio koeficientas lygus - 1,050339339, t. y. 5,033933898 proc., todėl Šalys susitaria, kad: - pagal Sutartį kainos perskaičiavimas atliekamas nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. likusiai neatliktų darbų vertei (atėmus darbo projekto parengimą), kuri lygi 5 562 257,65 Eur su PVM, dauginama iš indekso pokyčio koeficiento – 1,050339339, ir gaunama perskaičiuota likusių darbų vertė – 5 842 258,02 Eur su PVM, todėl papildoma Sutarties kainos perskaičiavimo suma už neatliktus darbus – sudaro 280 000,37 Eur su PVM, o galutinė Sutarties vertė, neįvertinus papildomų darbų – 16 892 090,37 Eur su PVM, o įvertinus 2024-10-23 susitarimą Nr. 3.4-BS-774/24 dėl papildomų darbų bei 2025-05-15 susitarimą Nr. 3.4-BS-536/25 dėl papildomų darbų – sutarties vertė po visų minėtų susitarimų – 17 061 853,68 Eur su PVM; - Šis Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Sutarties Šalims ir Rangovui pateikus papildomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. - Šalys susitaria ir patvirtina, kad kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos. - Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir yra privalomas abiem Sutarties Šalims. |  |  |
| Sutarties kaina po Susitarimo | 17 061 853,68 Eur su PVM |  |  |
| Darbų terminai po Susitarimo | nesikeičia |  |  |
| Susitarimo priedai: |  |  |  |

Šalių atstovų parašai

| UŽSAKOVAS Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė Juridinio asmens kodas 245386220 PVM mokėtojo kodas LT453862219 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras V. Kudirkos 99, LT-76231, Šiauliai A.s. Nr. LT34 7180 0000 0113 0305 AB Artea bankas, tel.: +370 41 524 291 el. paštas: info@siauliuligonine.lt Direktorius Mindaugas Pauliukas _______________ A.V. | RANGOVAS UAB ,,Gilesta“ Juridinio asmens kodas 162559093 PVM mokėtojo kodas LT100006310818 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Laisvės pr. 78B, LT-05263 Vilnius A.s. Nr. LT21 7300 0101 7882 1215 tel.: +370 616 03099 el. paštas: info@gilesta.lt Direktorius Romas Paliulis____________ A.V. |
| --- | --- |