PRIEDAS NR. 14

SUSITARIMO FORMA

SUSITARIMAS

| Susitarimo data | 2025 m. lapkričio d. | Susitarimo Nr. | 3.4-BS-...../25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties pavadinimas | Statybos darbų rangos sutartis Infekcinių ligų diagnostikos ir gydymo centro pastato statybos darbams pirkti (toliau – Sutartis) |  |  |
| Sutarties data | 2024 m. gegužės 21 d. | Sutarties Nr. | 3.1-K1-426-D45/24 |
| Užsakovas | Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė, juridinio asmens kodas 245386220, kurios registruota buveinė adresu V. Kudirkos g. 99, LT-76231 Šiauliai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama laikinai vykdančio direktoriaus funkcijas Nerijaus Rūkštelio, veikiančio pagal įstaigos įstatus, iš vienos pusės (toliau – Užsakovas arba Ligoninė) |  |  |
| Rangovas | UAB ,,Gilesta“, juridinio asmens kodas 162559093, kurios registruota buveinė yra Uosių g. 38, Naudvario k., Kelmės r. sav. (faktinės buveinės vieta – Laisvės pr. 78B, Vilnius), duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Romo Paliulio, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas) |  |  |
| Susitarimo pagrindas: | LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p., 89 str. 1 d. 2 p., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos, Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.6.5, 5.6.6, 5.7.1, 5.7.3, 11.2.1.4, 11.2.2, 13.2.4, 15.8.1, 15.8.2, 15.8.3, 25 p. |  |  |
| Susitarimo turinys: | atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas, naudodamasis Sutarties bendrųjų sąlygų 5.7.1 punkte numatyta teise daryti pakeitimus Užsakovo dokumentuose, informavo Rangovą apie Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovui kilusį poreikį koreguoti dalį Techniniame projekte PE22-152-TP (toliau – Projektas) numatytų sprendinių ir suprojektuoti naujus sprendinius bei 2025-11-19 raštu Nr. S-4452 Rangovui pateikė atnaujintas Projekto bylas (Sklypo sutvarkymo (Sklypo plano) dalies, Architektūrinės, Konstrukcijų, Vandentiekio ir nuotekų šalinimo, Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo, Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, Medicininių dujų dalies bylas), kas turi esminę įtaką Sutartyje numatytų Darbų vykdymui, taip pat atsižvelgiant į Rangovo 2025 m. lapkričio 25 d. Prašymą sudaryti susitarimą dėl sutarties Nr. 3.1-K1-462-D45/24 pakeitimo Nr. SR-251125-01AB bei kartu pateiktus Darbų kainų žiniaraščius (kuriuose detalizuojami papildomi ir nevykdomi (atsisakomi) Darbai bei jų sąmatos) ir Papildomų (taip pat Projektu pakeistų) darbų kalendorinį darbų vykdymo grafiką (kuriame nurodyti atnaujinti Darbų vykdymo terminai), Šalys susitaria, kad: - Rangovas įsipareigoja atlikti Darbų kainų žiniaraščiuose numatytus darbus ir nevykdyti nurodytų nevykdomų darbų; - Užsakovas įsipareigoja, Rangovui tinkamai ir laiku atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Sutartyje nustatytomis sąlygomis sumokėti Rangovui Darbų kainų žiniaraščiuose nurodytas sumas, kurių bendra vertė 430 170,98 Eur be PVM (520 506,89 su PVM); - Remiantis Papildomų darbų kalendoriniu darbų vykdymo grafiku ir Užsakovo įsipareigojimais įgyvendinti Projektą nustatytais terminais, visų Darbų Galutinis terminas pratęsiamas iki 2026-03-06; - Šis Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Sutarties Šalims ir Rangovui pateikus papildomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą; - Šalys susitaria ir patvirtina, kad kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos; - Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir yra privalomas abiem Sutarties Šalims. |  |  |
| Sutarties kaina po Susitarimo | 17 582 360,57 Eur su PVM |  |  |
| Darbų terminai po Susitarimo | 2026-03-06 |  |  |
| Susitarimo priedai: | Rangovo 2025 m. lapkričio 25 d. Prašymas sudaryti susitarimą dėl sutarties Nr. 3.1-K1-462-D45/24 pakeitimo Nr. SR-251125-01AB bei kartu pateikti Darbų kainų žiniaraščiai ir Papildomų darbų kalendorinis darbų vykdymo grafikas |  |  |

Šalių atstovų parašai:

| UŽSAKOVAS Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė Juridinio asmens kodas 245386220 PVM mokėtojo kodas LT453862219 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras V. Kudirkos 99, LT-76231, Šiauliai A.s. Nr. LT34 7180 0000 0113 0305 AB Artea bankas, tel.: +370 41 524 291 el. paštas: info@siauliuligonine.lt laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas Nerijus Rūkštelis _______________ A.V. | RANGOVAS UAB ,,Gilesta“ Juridinio asmens kodas 162559093 PVM mokėtojo kodas LT100006310818 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Laisvės pr. 78B, LT-05263 Vilnius A.s. Nr. LT21 7300 0101 7882 1215 tel.: +370 616 03099 el. paštas: info@gilesta.lt Direktorius Romas Paliulis____________ A.V. |
| --- | --- |