## SAMAT
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. B |  | 87 |  | 71
D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.
Kompleksas: |  | Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.
Objektas: |  | Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.
Žiniaraštis: |  | Procesų valdymas ir automatizacija |  |  |  |  | Iš viso už |  | 62854.82
Eil. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Tiesioginės išlaidos su prisk. |  |  | Vieneto | Iš viso
Nr. | kodas | aprašymai | vnt |  | Darbas | Medžiagos | Mecha-nizmai | kaina
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7
Skyrius Šilumos punktas
1 | R63P-7115 | Ventiliacijos valdiklių montavimas decentralizuotoms rekuperacinėms vėdinimo sistemoms | vnt. | 1 |  |  |  | 40.57 | 40.57
2 | X88025002 | Laisvai programuojamas valdiklis 9AI, 4AO, 8DI, 5DO | kompl. | 1 |  |  |  | 3500 | 3500
3 | N51-22 | Prietaisų technologiniams vamzdynams ir įrenginiams montavimas, jungiant sriegiais | vnt | 3 |  |  |  | 16.58 | 49.74
4 | X88025003 | Įleidžiamas vandens temperatūros jutiklis | vnt | 3 |  |  |  | 110.52 | 331.56
5 | N51-22 | Prietaisų technologiniams vamzdynams ir įrenginiams montavimas, jungiant sriegiais | vnt | 5 |  |  |  | 16.58 | 82.9
6 | X88025004 | Apjuosiamas vandens temperatūros jutiklis | vnt | 5 |  |  |  | 42 | 210
7 | N50-327 | Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje/pritaikyta lauko oro temperatūros jutiklio montavimui | vnt. | 1 |  |  |  | 13.64 | 13.64
8 | X88025005 | Lauko oro temperatūros jutiklis | vnt | 1 |  |  |  | 47.14 | 47.14
9 | N51-22 | Prietaisų technologiniams vamzdynams ir įrenginiams montavimas, jungiant sriegiais | vnt | 3 |  |  |  | 16.58 | 49.74
10 | X88025006 | Vandens slėgio relė | vnt | 3 |  |  |  | 51.69 | 155.07
11 | N51-108 | Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg | kompl. | 4 |  |  |  | 17.21 | 68.84
12 | X88025007 | Vandens vožtuvo pavara | vnt | 4 |  |  |  | 699.68 | 2798.72
|  | Iš viso už skyrių Šilumos punktas | [6 empty] | 7347,92
Skyrius Vandens nuotėkio indikacijos sistema
13 | R63P-7115 | Ventiliacijos valdiklių montavimas decentralizuotoms rekuperacinėms vėdinimo sistemoms/pritaikyta vandens nuotėkio valdiklio su jutikliu montavimui | vnt. | 1 |  |  |  | 40.57 | 40.57
14 | X88025031 | Vandens nuotekio apsaugos valdiklis su jutikliais | kompl. | 1 |  |  |  | 221.16 | 221.16
|  | Iš viso už skyrių Vandens nuotėkio indikacijos sistema | [6 empty] | 261,73
Skyrius Viršslėgio sistemos
15 | N51-22 | Prietaisų technologiniams vamzdynams ir įrenginiams montavimas, jungiant sriegiais | vnt | 4 |  |  |  | 16.58 | 66.32
16 | X88025008 | Oro slėgio skirtumo jutiklis | vnt | 4 |  |  |  | 350.27 | 1401.08
17 | N51-108 | Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg | kompl. | 4 |  |  |  | 17.21 | 68.84
18 | X88025009 | Dažnio keitiklis 15 kW 3x400V | vnt | 2 |  |  |  | 1037.72 | 2075.44
19 | X88025032 | Dažnio keitiklis, 2,2 kW, 3x400V | vnt | 1 |  |  |  | 438.97 | 438.97
20 | X88025033 | Dažnio keitiklis, 3,0 kW, 3x400V | vnt | 1 |  |  |  | 687.08 | 687.08
|  | Iš viso už skyrių Viršslėgio sistemos | [6 empty] | 4737,73
Skyrius Gaisro gesinimo sistema
21 | N50-318 | Pavojaus mygtuko (distacinio) montavimas | vnt. | 36 |  |  |  | 8.78 | 316.08
22 | X88025010 | Priešgaisrinis mygtukas | vnt | 36 |  |  |  | 55.47 | 1996.92
|  | Iš viso už skyrių Gaisro gesinimo sistema | [6 empty] | 2313,00
Skyrius Valdymo automatizacijos skydai
23 | N51-119 | Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 250 kg | vnt | 3 |  |  |  | 376.36 | 1129.08
24 | X88025011 | Automatizavimo skydas VAS-ŠP2 | kompl. | 1 |  |  |  | 9823.62 | 9823.62
25 | X88025012 | Automatizacijos skydas VAS-V1/UV | kompl. | 1 |  |  |  | 6595.85 | 6595.85
26 | X88025013 | Automatizacijos skydas VAS-VS2 | kompl. | 1 |  |  |  | 4406.59 | 4406.59
|  | Iš viso už skyrių Valdymo automatizacijos skydai | [6 empty] | 21955,14
Skyrius Montavimo medžiagos
27 | N21-536 | El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | 100m | 0.2 |  |  |  | 483.32 | 96.66
28 | X88025014 | Kabelių kanalas 50x40mm | m | 20 |  |  |  | 6.4 | 128
29 | N21-537 | El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | 100m | 0.2 |  |  |  | 541.59 | 108.32
30 | X88025015 | Kabelių kanalas 100x60mm | m | 20 |  |  |  | 11.13 | 222.6
31 | N21-141 | Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 1.8 |  |  |  | 489.62 | 881.32
32 | X88025016 | PVC vamzdelis d16mm | m | 181.8 |  |  |  | 0.73 | 132.71
33 | N21-141 | Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 0.8 |  |  |  | 489.62 | 391.7
34 | X88025017 | PVC gofruotas vamzdelis d16 | m | 80.8 |  |  |  | 0.73 | 58.98
35 | N21-141 | Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 0.5 |  |  |  | 489.62 | 244.81
36 | X88025018 | PVC gofruotas vamzdelis d25mm | m | 50.5 |  |  |  | 1.06 | 53.53
37 | N21-194 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose | 100vnt | 0.6 |  |  |  | 108.25 | 64.95
38 | N21P-0317 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | 100vnt | 0.6 |  |  |  | 391.98 | 235.19
|  | Iš viso už skyrių Montavimo medžiagos | [6 empty] | 2618,77
Skyrius Kabeliai
40 | N50-369 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 1.8 |  |  |  | 297.67 | 535.81
41 | N50-369 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 1.5 |  |  |  | 297.67 | 446.51
42 | N21-191 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 0.5 |  |  |  | 343.13 | 171.57
43 | X88025021 | Kabelis 3x1,5 | m | 51.5 |  |  |  | 1.28 | 65.92
44 | N50-369 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 1 |  |  |  | 297.67 | 297.67
46 | N50-369 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 4.3 |  |  |  | 297.67 | 1279.98
47 | N50-369 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 0.8 |  |  |  | 297.67 | 238.14
48 | N21-191 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 0.8 |  |  |  | 343.13 | 274.5
49 | X88025021 | Kabelis 3x1,5 | m | 82.4 |  |  |  | 1.28 | 105.47
50 | N21-191 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 0.25 |  |  |  | 343.13 | 85.78
51 | X88025022 | Kabelis 5x4 | m | 25.75 |  |  |  | 5.48 | 141.11
53 | N50-369 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 1.2 |  |  |  | 297.67 | 357.2
54 | N50-369 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 1.2 |  |  |  | 297.67 | 357.2
56 | N21-191 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 1.2 |  |  |  | 343.13 | 411.76
57 | X88025023 | Kabelis 2x1,5 | m | 123.6 |  |  |  | 1.1 | 135.96
58 | N50-369 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 3 |  |  |  | 297.67 | 893.01
59 | N21-191 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 2.6 |  |  |  | 343.13 | 892.14
60 | X88025024 | Kabelis 3x1,5 E90 | m | 267.8 |  |  |  | 1.81 | 484.72
61 | N21-191 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 0.2 |  |  |  | 343.13 | 68.63
62 | X88025034 | Kabelis 4x1,5 | m | 20.6 |  |  |  | 1.78 | 36.67
63 | N21-191 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 0.2 |  |  |  | 343.13 | 68.63
64 | X88025025 | Kabelis 4x10 | m | 20.6 |  |  |  | 9.94 | 204.76
65 | N21-191 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 1.6 |  |  |  | 343.13 | 549.01
66 | X88025035 | Kabelis 4x1,5 E90 +ekr. | m | 164.8 |  |  |  | 3.17 | 522.42
67 | N21-191 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 0.9 |  |  |  | 343.13 | 308.82
68 | X88025026 | Kabelis 4x10 E90 +ekr. | m | 92.7 |  |  |  | 17.64 | 1635.23
69 | N50-369 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 0.2 |  |  |  | 297.67 | 59.53
71 | N50-369 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 7 |  |  |  | 297.67 | 2083.69
|  | Iš viso už skyrių Kabeliai | [6 empty] | 12711,84
| Iš viso #1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 51946.13
|  | PVM | 21% | [5 empty] | 10908.69
| Iš viso #2 | [7 empty] | 62854.82
Sudarė:
| Sudarė ____________________ |  | Rangovas ____________________
Užsakovas ____________________