## Vytauto parko laiptai I
SP dalies sąnaudų kiekių žiniaraštis Nr. 1
(Vytauto parko l laiptai)
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Iš viso, Eur be PVM
1. | Paruošiamieji ir ardymo darbai
1.1. | Šulinių liukų demontavimas | vnt. | 5 | 12 | 60
1.2. | Gelžbetoninių šulinių demontavimas | vnt. | 5 | 140 | 700
1.3. | Betoninių vejos bordiūrų ant betono pagrindo demontavimas | m | 460 | 6 | 2760
1.4. | Betono dangos (plytelės) demontavimas | m2 | 558 | 1.2 | 669.6
1.5. | Statybinių atliekų mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu utilizavimui | kompl. | 1 | 5000 | 5000
2. | Žemės sankasos įrengimo darbai
2.1. | Žemės darbai
2.1.1. | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui | m3 | 180 | 8 | 1440
2.1.2. | Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles | m3 | 220 | 3.12 | 686.4
2.1.3. | Dirvožemio kasimas (šiukšlės), pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | m3 | 40 | 12 | 480
2.1.4. | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | m3 | 600 | 14 | 8400
2.1.5. | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui (sankasos įrengimui) | m3 | 900 | 11 | 9900
2.1.6. | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (esamas gruntas sankasos įrengimui) ir paskleidimas vietoje | m3 | 300 | 12 | 3600
2.1.7. | Grunto paskirstymas mechanizuotu būdu | m3 | 300 | 3 | 900
2.1.8. | Sankasos planiravimas | m2 | 600 | 1.9 | 1140
2.1.9. | Grunto sutankinimas | m3 | 480 | 0.95 | 456
2.1.10. | Plotų ir šlaitų planiravimas | m2 | 1000 | 1.9 | 1900
2.1.11. | Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (esamos medžiagos vejos atstatymui) | m3 | 180 | 9.97 | 1794.6
2.1.12. | Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant vejos sėklomis | m2 | 1500 | 5.75 | 8625
3. | Vandens nuleidimo įrenginių įrengimo darbai
3.1. | Drenažas (pokonstrukcinis)
3.1. | Filtruojančios geosintetinės medžiagos įrengimas | m2 | 1587 | 1.42 | 2253.54
3.1.2. | Skaldos / žvyro pagrindo po vamzdynais įrengimas fr. 5/8 | m3 | 26 | 70 | 1820
3.1.3. | PP gofruotų perforuotų vamzdžių DN 113/126 su geotekstilės filtru (perforacijos tipas 360º, klasė SN4) klojimas | m | 661 | 12 | 7932
3.1.4. | Drenažo vamzdžių užpylimas skaldos / žvyro sluoksniu fr. 11/16 | m3 | 106 | 50 | 5300
3.1.5. | Drenažo vamzdžių užpylimas vandeniui laidžiu gruntu (apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis) | m3 | 245 | 30 | 7350
3.1.6. | PVC drenažo apžiūros šulinio d315 mm įrengimas | kompl. | 7 | 380 | 2660
3.1.7. | Protarpių įrengimas, drenažo vamzdžių pajungimui į šulinius | vnt. | 21 | 29.04 | 609.84
3.1.8. | Aklės drenažo vamzdžiams įrengimas | vnt. | 8 | 25.65 | 205.2
3.1.9. | Šlaito tvirtinimas virš drenažo baltos spalvos granitine skalda fr. 30/60, h = 20 cm | m3 | 149 | 72.83 | 10851.67
4. | Dangų konstrukcijų įrengimo darbai
4.1. | Pėsčiųjų takas
4.1.1. | 19 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas | m3 | 89 | 30 | 2670
4.1.2. | 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45) | m2 | 468 | 11.66 | 5456.88
4.1.3. | 3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas | m2 | 468 | 2.65 | 1240.2
4.1.4. | 8 cm storio pilkos spalvos betoninių plytelių 400x600 mm įrengimas, užtrinant siūles atsijomis | m2 | 359 | 28.84 | 10353.56
4.1.5 | 8 cm storio baltos spalvos betoninių plytelių 300x300 mm įrengimas | m2 | 109 | 37.52 | 4089.68
4.2. | Kiti dangų konstrukcijos įrengimo darbai
4.2.1. | Prijungčių (sandarinimo siūlių) įrengimas | m | 2 | 20.98 | 41.96
4.2.2. | Pažvyravimas sankryžų ir nuovažų zonose | m3 | 2 | 96.1 | 192.2
4.2.3. | Asfalto dangos suvedimas su esama danga | m2 | 1 | 42.17 | 42.17
4.3. | Bordiūrai
4.3.1. | Granitinių bordiūrų 100x16x22 cm ant C20/25-XC2-F50-W2 markės betono pagrindo įrengimas | m | 468 | 20.69 | 9682.92
4.3.1.1. | Granitiniai bordiūrai 100x16x22 cm | m | 468 | 20.07 | 9392.76
5. | Kiti darbai
5.1. | Šulinio remontas, atstatant viršutinę dalį nuo perdangos, pritaikymas prie rekonstruotos dangos aukščio | kompl. | 5 | 350 | 1750
5.2. | Šulinio seno dangčio pakeitimas į kvadratinį ketinį dangtį 25 t apkrovai, su mechaniniu užraktu, su užrašu ir logotipu, montavimas | vnt. | 5 | 55.27 | 276.35
5.2.1. | Kvadratinis ketinis dangtis 25 t apkrovai, su mechaniniu užraktu, su užrašu ir logotipu | vnt. | 5 | 292.16 | 1460.8
|  |  | Bendra vertė, Eur be PVM |  | 134143.33
|  |  | PVM |  | 28170.1
|  |  | Bendra vertė, Eur su PVM |  | 162313.43
Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.