## Sheet1 (3)
Priedas Nr. 4 | NEATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS
Patalpa, skyrius | Neatlikti darbai | Sutarties Nr. | Pagrindimas | Priedas | Darbų pradžios data | Darbų atlikimui skirtas dienų skaičius pagal sutartį | Darbų sustabdymo data | Dokumentas, kurio pagrindu sustabdyti darbai | Darbų atnaujinimo terminas arba planuojamas terminas | Darbų atlikimui likęs dienų skaičius nuo sustabdymo | Suskaičiuotas darbų atlikimo terminas | Ar darbai atlikti | Darbų atlikimo pabaiga* | 4 aukštas | Išviso neatliktų darbų suma
Rūsio WC patalpos | Plytelių klijavimas | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengta laiptų apdaila | 3071.5 | 3071.5
| WC pertvaros | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įgyjo apdailos darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, dėl ko šių pertvarų įrenginėti nebuvo tikslinga įrengti, kadangi wc pertvaros gali būti montuojamos tik po plytelių įrengimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengti šviestuvai, rozetės/jungikliai | 45000 | 45000
| Lubų GK montavimas | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol nebuvo gauta eksperto išvada dėl stiprinimo sprendinių ir buvo parengti nauji techninio projekto perdangų stiprinimo sprendiniai. Pažymėtina, kad aptarti sprendiniai gauti tik 2023-12-26. Techninio projekto statinio konstrukcijų dalies A laida. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2023-12-26 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2023-12-27 | 142 | 2024-05-16 | N | 2024-05-16 | Neįrengti šviestuvai, rozetės/jungikliai | 45000 | 45000
| Gaisrinių daviklių ir revizinių liukų montavimas | VPS-41 | Pradėjus įrenginėti lubas paaiškėjo, kad atsiranda didesni tarpai tarp pakabinamų lubų ir perdangos, nei buvo numatyta projekte, dėl ko pagal gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles tapo būtina po lubomis įrengti papildomus gaisro detektorius ir revizinius liukus jų eksploatacijai. 2023-12-18 Gamybinio pasitarimo Nr. 40 metu buvo išsiaiškinta, kad juos sumontuoti reikės. Reikalingas Sutarties pakeitimo įforminimas ir termino suteikimas šiems darbams atlikti. | Žr. Keitimų aktas dėl liukų ir daviklių, Gamybinio pasitarimo protokolas Nr. 40 | 2024-03-18 | 30 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-04-17 | T | 2024-03-18 | Neatliktas antras dažymas | 6664 | 6664
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol nebuvo gauta eksperto išvada dėl stiprinimo sprendinių ir buvo parengti nauji techninio projekto perdangų stiprinimo sprendiniai. Pažymėtina, kad aptarti sprendiniai gauti tik 2023-12-26. Techninio projekto statinio konstrukcijų dalies A laida. Lubų dažymas atliekamas po Lubų GK sumontavimo (žr. eilutes aukščiau). | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 16279.1 | 16279.1
| Durų montavimas | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengta laiptų apdaila | 3071.5 | 3071.5
| Sanitarinių prietaisų montavimas | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įgyjo apdailos darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, o sanitariniai prietaisai gali būti montuojami tik po plytelių įrengimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Nesumontuotos palangės | 1300 | 1300
R2-44, R2-53, R2-54 | Terraco grindų remontas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo teraco grindų remonto ir įrengimo darbus. Pradėjus darbus ir nušlifavus esamą epoksidinę dangą buvo atrastas projekte nenumatytas terraco sudalinimo raštas. Reikalingas atstatymo sprendinys. | Žr. Stabdymo darbų protokolas Nr. 2 | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-16 iki 2024-03-18 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-19 | 42 | 2024-04-29 | N | 2024-04-29 | Neįrengtos grindys | 43017.76 | 34422.33 | 3929.77 | 4665.66
| Ortakių grotelių ir difuzorių montavimas, aprišimas | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įgyjo apdailos darbus iš Rangovo, kadangi 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, o ortakiai ir grotelių ir difūzoriai technologiškai montuojami tik po pilno apdailos įrengimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 157 | 2024-06-21 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos grindys | 43017.76 | 34422.33 | 3929.77 | 4665.66
| Perdangos stiprinimas anglies pluoštu | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol nebuvo gauta eksperto išvada dėl stiprinimo sprendinių ir buvo parengti nauji techninio projekto perdangų stiprinimo sprendiniai. Pažymėtina, kad aptarti sprendiniai gauti tik 2023-12-26 Techninio projekto statinio konstrukcijų dalies A laida. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2023-12-26 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2023-12-27 | 142 | 2024-05-16 | N | 2024-05-16 | Nesumontuotos HPL plokštės | 5179.68
| Stiprinamų konstrukcijų anglies pluoštu uždengimas vata | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol nebuvo gauta eksperto išvada dėl stiprinimo sprendinių ir buvo parengti nauji techninio projekto perdangų stiprinimo sprendiniai. Pažymėtina, kad aptarti sprendiniai gauti tik 2023-12-26. Techninio projekto statinio konstrukcijų dalies A laida. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2023-12-26 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2023-12-27 | 142 | 2024-05-16 | N | 2024-05-16
| Tinkavimo darbai | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengta laiptų apdaila | 3071.5 | 3071.5
| Lubų GK montavimas | VPS-41 | Susiderinus lubų altitudes paaiškėjo, kad atsiranda didesni tarpai tarp pakabinamų lubų ir perdangos, nei buvo numatyta projekte, dėl ko pagal gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles tapo būtina po lubomis įrengti papildomus gaisro detektorius ir revizinius liukus jų eksploatacijai. 2023-12-18 Gamybinio pasitarimo Nr. 40 metu buvo išsiaiškinta, kad juos sumontuoti reikės. | Žr. Keitimų aktas dėl liukų ir daviklių, Gamybinio pasitarimo protokolas Nr. 40 | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-18 iki 2024-03-18 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-19 | 100 | 2024-04-17 | N | 2024-04-17 | Neįrengti šviestuvai, rozetės/jungikliai | 45000 | 45000
| Gaisrinių daviklių ir revizinių liukų montavimas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol pradėjus įrenginėti lubas paaiškėjo, kad atsiranda didesni tarpai tarp pakabinamų lubų ir perdangos, nei buvo numatyta projekte, dėl ko pagal gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles tapo būtina po lubomis įrengti papildomus gaisro detektorius ir revizinius liukus jų eksploatacijai. 2023-12-18 Gamybinio pasitarimo Nr. 40 metu buvo išsiaiškinta, kad juos sumontuoti reikės. | Žr. Keitimų aktas dėl liukų ir daviklių, Gamybinio pasitarimo protokolas Nr. 40 | 2024-03-18 | 30 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-04-17 | T | 2024-03-18 | Neatliktas antras dažymas | 6664 | 6664
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol nesumontuotos GK lubos ir nesuklijuota vata ant stiprinamų perdangos konstrukcijų (žr. šios lentelės eilutes aukščiau). | Žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Keitimų aktas dėl liukų ir daviklių | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-18 iki 2024-03-22 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-23 | 100 | 2024-06-30 | N | 2024-05-31 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Sienų glaistymas, dažymas | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 16279.1 | 16279.1
| Vitrinų montavimas | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengta laiptų apdaila | 3071.5 | 3071.5
R2-15 | Ventkamerų suvedamų ortakių montavimo, mazgų aprišimo darbai | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, kadangi technologiškai ventkameros montuojamos po visų apdailos darbų atlikimo (švariose patalpose). | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-03-27 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 157 | 2024-06-21 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos grindys | 43017.76 | 34422.33 | 3929.77 | 4665.66
| Tinkavimo darbai | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengta laiptų apdaila | 3071.5 | 3071.5
| Sienų ir lubų glaistymas, dažymas | VPS-41, VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo sienų glaistymo, dažymo darbus. Trūksta antro dažymo, kuris bus atliktas prieš išeinant iš objekto. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, kadangi technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 16279.1 | 16279.1
R2-12 | Tinkavimo darbai | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengta laiptų apdaila | 3071.5 | 3071.5
| Sienų ir lubų glaistymas, dažymas | VPS-41, VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo sienų glaistymo, dažymo darbus. Trūksta antro dažymo kuris bus atliktas išeinant iš objekto. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, kadangi technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 16279.1 | 16279.1
R2-13, R2-14, R2-16, R2-18 | Ortakių grotelių montavimas, aprišimas | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įgyjo apdailos darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, o ortakiai ir grotelių ir difūzoriai technologiškai montuojami tik po pilno apdailos įrengimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-03-27 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 157 | 2024-06-21 | N | 2024-05-31 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 936.62 | 936.62
| Tinkavimo darbai | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengta laiptų apdaila | 3071.5 | 3071.5
| Sienų ir lubų glaistymas, dažymas | VPS-41, VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo sienų glaistymo, dažymo darbus. Trūksta antro dažymo kuris bus atliktas išeinant iš objekto. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, kadangi technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 16279.1 | 16279.1
| Durų montavimas į technines patalpas 2 vnt. | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengtos durys | 16279.1 | 16279.1
Nedetalizuojamos patalpos (3 šalių) | Nuotekų nuvedimo tinklai | VPS-41 | Techninio projekto 0 laidoje buvo numatytas sprendinys, kurio įgyvendinti neįmanoma. T.y. nurodyto šulinio, kurį suderino Vilniaus vandenys faktiškai nėra. Aptariamo projektinio sprendinio keitimas Rangovui pateiktas 2023-12-26 Techninio projekto A laida. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2023-12-26 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2023-12-27 | 142 | 2024-05-18 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos grindys | 43017.76 | 34422.33 | 3929.77 | 4665.66
| Perdangos stiprinimas anglies pluoštu | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol nebuvo gauta eksperto išvada dėl stiprinimo sprendinių ir buvo parengti nauji techninio projekto perdangų stiprinimo sprendiniai. Pažymėtina, kad aptarti sprendiniai gauti tik 2023-12-26. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2023-12-26 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2023-12-27 | 142 | 2024-05-18 | N | 2024-05-31 | Nesumontuotos HPL plokštės | 5179.68
| VAM įrengimas | VPS-41 | Techninio projekto 0 laidoje buvo numatytas sprendinys, kurio įgyvendinti neįmanoma. T.y. nurodyto šulinio, kurį suderino Vilniaus vandenys faktiškai nėra. Aptariamo projektinio sprendinio keitimas Rangovui pateiktas 2023-12-26 Techninio projekto A laida. Paaiškintina, kad technologiškai vandens apskaitos mazgas gali būti įrengiamas šiuo atveju tik po nuotekų tinklų įrengimo, kadangi per vandens apskaitos mazgo patalpą buvo įrenginėjami aukščiau aptariami nuotekų tinklai. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2023-12-26 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2023-12-27 | 144 | 2024-05-18 | T, nepriduota VV | 2024-02-01 | Nesumontuotos HPL plokštės | 5179.68
1-1 pat. | Esamų vitrinų demontavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo naujų vitrinų įrengimo darbus. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-03-27 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2023-12-28 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2023-12-29 | 157 | 2024-06-02 | T | 2024-02-20
| Oro užuolaidos montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo naujų vitrinų įrengimo darbus. Paaiškintina, kad oro užuolaida technologiškai montuoti galima tik po naujos vitrinos sumontavimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2023-12-28 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2023-12-29 | 157 | 2024-06-02 | T | 2024-02-20 | 3 Aukštas | Išviso neatliktų darbų suma
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos grindys | 11879.78
| Vitrinų montavimas | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengti šviestuvai, rozetės/jungikliai | 35000
| Perdangos ir komunikacijų dažymas | VPS-79 | Papildomi darbai turi būti vykdomi atsiradus papildomiems spreniniams dėl poreikio padengti nedažytą perdangą, kadangi lubos juostinės ir pagrindas po jomis bus matomas. Sprendiniai nėra suprojektuoti nei DP nei TP. Reikalingas patvirtintas Užsakovo sprendinys ir darbų atlikimas prieš medinių lubų montavimą. | Žr. Stabdymo darbų protokolas Nr. 2 | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-16 iki 2024-03-18 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-19 | 42 | 2024-04-29 | N | 2024-04-29 | Neįrengtos grindys | 43017.76 | 34422.33 | 3929.77 | 4665.66
| Medinių juostinių lubų montavimas | VPS-41 | Keitėsi lubų sprendys. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-81. Taip pat lubos technologiškai montuojamos po perdangos dažymo (žr. Eilutę aukščiau) | Žr. 1-1, 1-2 pat. lubų keitimas | 2023-12-27 | 60 | Stabdymas nuo 2024-02-19 iki 2024-03-19 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-20 | 30 | 2024-04-18 | N | 2024-04-18 | Neatliktas antras dažymas | 1200
| Kilimėlio įklojimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, kadangi technologiškai kilimėliai klojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas antras dažymas | 1200
1-2 pat. | Terraco grindys | VPS-79 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė Susitarimo, kuriuo Užsakovas iš Rangovo įsigijo Medinių juostinių lubų įrengimo. Paaiškintina, kad technologiškai terraco grindys įrenginėjamos po visų patalpos apdailos darbų (žr. eilutes žemiau). | Žr. Stabdymo darbų protokolas Nr. 2 | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-16 iki 2024-04-18 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-04-19 | 42 | 2024-06-18 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Perdangos ir komunikacijų dažymas | VPS-79 | Papildomi darbai turi būti vykdomi atsiradus papildomiems spreniniams dėl poreikio padengti nedažytą perdangą. Sprendiniai nėra suprojektuoti nei DP nei TP. Reikalingas Sutarties pakeitimo įforminimas ir termino suteikimas šiems darbams atlikti. | Žr. Stabdymo darbų protokolas Nr. 2 | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-16 iki 2024-03-18 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-19 | 42 | 2024-04-29 | N | 2024-04-29 | Neįrengtos grindys | 43017.76 | 34422.33 | 3929.77 | 4665.66
| Medinių juostinių lubų montavimas | VPS-41 | Keitėsi lubų sprendys. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-81. Lubos technologiškai montuojamos po perdangos dažymo (žr. Eilutę aukščiau) | Žr. 1-1, 1-2 pat. lubų keitimas VPS-81 | 2023-12-27 | 60 | Stabdymas nuo 2024-02-19 iki 2024-03-19 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-20 | 30 | 2024-04-18 | N | 2024-04-18 | Neatliktas antras dažymas | 1200
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Nesumontuotos palangės | 1600
| Sienų glaistymas, dažymas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo grindų įrengimo darbus. Be to, šie darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas nepatvirtino papildomų šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-16 iki 2024-03-29 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-30 | 42 | 2024-05-10 | N | 2024-05-10 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| GK lubų kaktų įrengimas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo priešgaisrinių vartų įrengimo darbus iš Rangovo. Paaiškintina, kad taip yra todėl, kad technologiškai reikalinga pirma įrengti priešgaisrinius vartus, o tik tuomet privesti lubas. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo priešgaisrinių vartų įrengimo darbus iš Rangovo. Paaiškintina, kad taip yra todėl, kad technologiškai reikalinga pirma įrengti priešgaisrinius vartus, o tik tuomet privesti lubas. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Dolomito plokščių restauravimas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo angų užpildymo darbus iš Rangovo. Paaiškintina, kad taip yra todėl, kad technologiškai reikalinga pirma įrengti priešgaisrinius vartus, llifto duris, vitrinas, o tik tuomet suvesti dolomito plokštes | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
| Vitrinų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo vitrinų įrengimo darbus. Dėl angų formavimo technologiškai stumdomas vitrinas bus galima sumontuoti į suprojektuotas nišas (žr. eilute žemiau). | Žr. Keitimų aktas dėl nišos vartams įrengimo (neparengtas) | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-02-26 iki 2024-03-26 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-27 | 30 | 2024-04-27 | N | 2024-04-27 | Nesumontuotos HPL plokštės | 32668.13
| Priešgaisriniai vartai, užuolaida | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo priešgaisrinių vartų įrengimo darbus. Reikalingas sprendinių patvirtinimas paslėptiems vartams ir užuolaidai sumontuoti paslėpiant. Vartai ir užuolaida montuojami į suformuotas nišas. | Žr. Stabdymo darbų protokolas Nr. 2 | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-16 iki 2024-03-18 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-19 | 42 | 2024-04-29 | N | 2024-04-29 | Neatliktas antras dažymas | 1200
| Plieninių skydų montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, kadangi technologiškai plieniniai skydai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
| Profilito montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, kadangi technologiškai profilitas montuojamas po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Nesumontuotos HPL plokštės | 32668.13
| Neįgaliųjų lifto montavimo pabaiga | VPS-41 | Reikalinga perkelti iš nuomininkų patalpos (virtuvės) hidraulinio lifto valdymo skydą į Užsakovo patalpas. Darbai negalėjo būti atlikti iki kol nėra priimtas sprendimas dėl lifto valdymo skydo perkėlimo. | Žr. Stabdymo darbų protokolas Nr. 2 | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-03-18 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-19 | 74 | 2024-05-31 | N | 2024-05-31 | Nesumontuotos HPL plokštės | 32668.13
1-11 pat. (buvo neplanuota įrenginėti) | Terraco grindys | VPS-79 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol nebuvo pabaigti VPS-41 sutarties darbai. Paaiškintina, kad technologiškai terraco grindys įrenginėjamos po visų patalpos apdailos darbų (žr. eilutes žemiau). | Žr. Stabdymo darbų protokolas Nr. 2 | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-16 iki 2024-04-18 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-04-19 | 42 | 2024-06-18 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Ortakių grotelių montavimas, aprišimas | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įgyjo apdailos darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, o ortakiai ir grotelių ir difūzoriai technologiškai montuojami tik po pilno apdailos įrengimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-03-27 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 157 | 2024-06-21 | N | 2024-05-31 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 936.62 | 936.62
| Kesoninių lubų remontas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, kadangi technologiškai kesoninės lubos remontuojamos po sienų apdailos darbų įrengimo dažomos tik po visų darbų pabaigos. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas antras dažymas | 1200
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Nesumontuotos palangės | 1600
| Sienų glaistymas, dažymas | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
1et WC pat. | Plytelių klijavimas | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Lubų GK montavimas | VPS-41 | Susiderinus lubų altitudes paaiškėjo, kad atsiranda didesni tarpai tarp pakabinamų lubų ir perdangos, nei buvo numatyta projekte, dėl ko pagal gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles tapo būtina po lubomis įrengti papildomus gaisro detektorius ir revizinius liukus jų eksploatacijai. 2023-12-18 Gamybinio pasitarimo Nr. 40 metu buvo išsiaiškinta, kad juos sumontuoti reikės. | Žr. Keitimų aktas dėl liukų ir daviklių, Gamybinio pasitarimo protokolas Nr. 40 | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas antras dažymas | 1200
| Gaisrinių daviklių ir revizinių liukų montavimas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol pradėjus įrenginėti lubas paaiškėjo, kad atsiranda didesni tarpai tarp pakabinamų lubų ir perdangos, nei buvo numatyta projekte, dėl ko pagal gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles tapo būtina po lubomis įrengti papildomus gaisro detektorius ir revizinius liukus jų eksploatacijai. 2023-12-18 Gamybinio pasitarimo Nr. 40 metu buvo išsiaiškinta, kad juos sumontuoti reikės. | Žr. Keitimų aktas dėl liukų ir daviklių, Gamybinio pasitarimo protokolas Nr. 40 | 2024-03-18 | 30 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-04-17 | T | 2024-03-18 | Nesumontuotos palangės | 1600
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo plytelių įrengimo darbus iš Rangovo. Paaiškintina, kad taip yra todėl, kad technologiškai reikalinga pirma įrengti plyteles. Lubos dažomos po jų gipso kartono sumontavimo (žr. šios lentelės eilutes aukščiau) | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
| Durų montavimas | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Nesumontuotos HPL plokštės | 32668.13
| Sanitarinių prietaisų montavimas | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įgyjo apdailos darbus iš Rangovo, kadangi wc pertvaros gali būti montuojamos tik po plytelių įrengimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas antras dažymas | 1200
3et WC pat. (neplanuota daryti) | Plytelių klijavimas | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Lubų GK montavimas | VPS-41 | Susiderinus lubų altitudes paaiškėjo, kad atsiranda didesni tarpai tarp pakabinamų lubų ir perdangos, nei buvo numatyta projekte, dėl ko pagal gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles tapo būtina po lubomis įrengti papildomus gaisro detektorius ir revizinius liukus jų eksploatacijai. 2023-12-18 Gamybinio pasitarimo Nr. 40 metu buvo išsiaiškinta, kad juos sumontuoti reikės. | Žr. Keitimų aktas dėl liukų ir daviklių, Gamybinio pasitarimo protokolas Nr. 40 | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas antras dažymas | 1200
| Gaisrinių daviklių ir revizinių liukų montavimas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol pradėjus įrenginėti lubas paaiškėjo, kad atsiranda didesni tarpai tarp pakabinamų lubų ir perdangos, nei buvo numatyta projekte, dėl ko pagal gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles tapo būtina po lubomis įrengti papildomus gaisro detektorius ir revizinius liukus jų eksploatacijai. 2023-12-18 Gamybinio pasitarimo Nr. 40 metu buvo išsiaiškinta, kad juos sumontuoti reikės. | Žr. Keitimų aktas dėl liukų ir daviklių, Gamybinio pasitarimo protokolas Nr. 40 | 2024-03-18 | 30 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-04-17 | T | 2024-03-18 | Neatliktas antras dažymas | 6664 | 6664
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo plytelių įrengimo darbus iš Rangovo. Paaiškintina, kad taip yra todėl, kad technologiškai reikalinga pirma įrengti plyteles, o tik tuomet lubų gipsą. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
| Trapo montavimas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo plytelių įrengimo darbus iš Rangovo. Paaiškintina, kad taip yra todėl, kad technologiškai trapas montuojamas kartu su plytelių įrengimu. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2023-12-28 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2023-12-29 | 144 | 2024-05-20 | T | 2024-02-14 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
| Durų montavimas | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Nesumontuotos HPL plokštės | 32668.13
| Sanitarinių prietaisų montavimas | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įgyjo apdailos darbus iš Rangovo, kadangi wc pertvaros gali būti montuojamos tik po plytelių įrengimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas antras dažymas | 1200
1-21, 1-22, 1-24 pat. | Elektros ir ryšių skydų, spintų montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo. Esamų grindų būklė buvo netinkama, todėl jas buvo nuspręsta įrengti naujas, medžiagiškumas parinktas epoksidinė grindų danga. Šiems darbams atlikti reikalinga pilna patalpų apdaila įskaitant grindis, kurie nėra įsigyti nei viena iš 3 sutarčių. | Žr. Stabdymo darbų protokolas Nr. 2 | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-03-18 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-19 | 74 | 2024-05-31 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Tinkavimo darbai | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neatliktas antras dažymas | 1200
| Sienų ir lubų glaistymas, dažymas | VPS-41, VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo apdailos darbus. Trūksta antro dažymo, kuris bus padarytas išeinant iš patalpų. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
3 et. Sandėliavimo patalpos (neplanuota daryti) | Ortakių grotelių montavimas, aprišimas | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įgyjo apdailos darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, o ortakiai ir grotelių ir difūzoriai technologiškai montuojami tik po pilno apdailos įrengimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-03-27 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 157 | 2024-06-21 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Automatinė gaisro gesinimo sistema | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, kadangi technologiškai automatinė gaisro gesinimo sistema montuojama po visų apdailos darbų įrengimo kaip galinė įranga. (Reikalingi priešgaisriniai vartai, kad sistema veiktų, tačiau tai Užsakovo neįsigyta iš Rangovo) | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Perdangos ir stiprinamų rygelių uždengimas vata | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol nebuvo gauta eksperto išvada dėl stiprinimo sprendinių ir buvo parengti nauji techninio projekto perdangų stiprinimo sprendiniai. Pažymėtina, kad aptarti sprendiniai gauti tik 2023-12-26. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2023-12-26 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2023-12-27 | 142 | 2024-05-16 | N | 2024-05-31 | Neatliktas antras dažymas | 1200
| Tinkavimo darbai | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neatliktas antras dažymas | 1200
| Sienų ir lubų glaistymas, dažymas | VPS-41, VPS-79 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo plytelių įrengimo darbus iš Rangovo. Paaiškintina, kad taip yra todėl, kad technologiškai reikalinga pirma įrengti plyteles. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
1 a. kordioriai | Ortakių grotelių montavimas, aprišimas | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įgyjo apdailos darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, o ortakiai, grotelės ir difūzoriai technologiškai montuojami tik po pilno apdailos įrengimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-03-27 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 157 | 2024-06-21 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Tinkavimo darbai | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neatliktas antras dažymas | 1200
| Sienų ir lubų glaistymas, dažymas | VPS-41, VPS-79 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo sienų apdailos įrengimo darbus iš Rangovo. Trūksta antro dažymo, kuris bus atliekamas išeinant iš patalpų. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, kadangi technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
| Rampos vartų montavimas | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
1 a. kabinetai (neplanuota daryti) | Sienų ir angokraščių šiltinimo darbai | VPS-41 | Atsirado papildomas sienų šiltinimo pastato I aukšte sprendys. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82 | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2023-12-27 | 90 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-03-26 | N | 2024-03-26 | Nesumontuoti san prietaisai | 10000
| Lubų GK montavimas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo (2023-12-27 Susitarimo Nr. VPS-82), kuriuo Užsakovas iš Rangovo įsigijo papildomus sienų šiltinimo darbus. Paaiškintina, kad lubų iš gipso kartono montavimas technologiškai vykdomas po sienų apšiltinimo, kadangi šiltinimo sprendinys numatytas iki perdangos plokščių, o lubos nusileidžia apie 0,5 m žemiau perdangos plokštės. | Žr. Keitimų aktas dėl liukų ir daviklių | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-27 iki 2024-03-26 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-27 | 91 | 2024-06-25 | N | 2024-05-31 | Išviso neatlikti darbai 4 aukštas | 709052.89
| Gaisrinių daviklių ir revizinių liukų montavimas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol pradėjus įrenginėti lubas paaiškėjo, kad atsiranda didesni tarpai tarp pakabinamų lubų ir perdangos, nei buvo numatyta projekte, dėl ko pagal gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles tapo būtina po lubomis įrengti papildomus gaisro detektorius ir revizinius liukus jų eksploatacijai. 2023-12-18 Gamybinio pasitarimo Nr. 40 metu buvo išsiaiškinta, kad juos sumontuoti reikės. | Žr. Keitimų aktas dėl liukų ir daviklių, Gamybinio pasitarimo protokolas Nr. 40 | 2024-03-18 | 30 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-04-17 | N | 2024-04-17 | Neatliktas antras dažymas | 6664 | 6664
| Sienų glaistymas, dažymas | VPS-79 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo (2023-12-27 Susitarimo Nr. VPS-82), kuriuo Užsakovas iš Rangovo įsigijo papildomus sienų šiltinimo darbus. Paaiškintina, kad tik įrengus papildomus šiltinimo darbus, technologiškai galima vykdyti sienų glaistymo, dažymo darbus. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-27 iki 2024-03-26 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-27 | 91 | 2024-06-25 | N | 2024-05-31 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo (2023-12-27 Susitarimo Nr. VPS-82), kuriuo Užsakovas iš Rangovo įsigijo papildomus sienų šiltinimo darbus. Paaiškintina, kad lubų iš gipso kartono montavimas technologiškai vykdomas po sienų apšiltinimo, kadangi šiltinimo sprendinys numatytas iki perdangos plokščių, o lubos nusileidžia apie 0,5 m žemiau perdangos plokštės. Toliau po lubų iš gipso kartono sumontavimo technologiškai vykdomi lubų glaistymo ir dažymo darbai. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-27 iki 2024-03-26 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-27 | 91 | 2024-06-25 | N | 2024-05-31 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Grindų kaučiuko danga | VPS-79 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo (2023-12-27 Susitarimo Nr. VPS-82), kuriuo Užsakovas iš Rangovo įsigijo papildomus sienų šiltinimo darbus. Paaiškintina, kad tik įrengus papildomus šiltinimo darbus, technologiškai galima vykdyti sienų glaistymo, dažymo darbus, o kad nesugadinti kaučiuko grindų, jas reikia įrengti pabaigoje. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-16 iki 2024-03-20 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-21 | 65 | 2024-05-24 | N | 2024-05-24
| Lauko durų montavimas | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26
1-17 pat. | Sienų ir angokraščių šiltinimo darbai | VPS-41 | Atsirado papildomas sienų šiltinimo pastato I aukšte sprendys. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82 | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2023-12-27 | 90 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-03-26 | N | 2024-03-26
| Ventkamerų suvedamų ortakių montavimo, aprišimo darbai | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, kadangi technologiškai ventkameros montuojamos po visų apdailos darbų atlikimo (švariose patalpose). | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-03-27 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 157 | 2024-06-21 | N | 2024-05-31
| Tinkavimo darbai | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26
| Sienų ir lubų glaistymas, dažymas | VPS-41, VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo sienų glaistymo, dažymo darbus. Trūksta antro dažymo, kuris bus atliktas prieš išeinant iš objekto. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31
| Durų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo durų įrengimo darbus. Papildomai reikalinga žeminti arba keisti duris arba jų vietą, kas turės įtaką terminui. | Žr. Darbų stabdymo protokolas Nr. 2 | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-16 iki 2024-02-26 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-02-27 | 42 | 2024-04-08 | N | 2024-04-08
1-18 pat. | Tinkavimo darbai | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26
| Sienų glaistymas, dažymas | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31
| Durų montavimas Atlikta | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26
2 a. didžioji ir mažoji salės | Terraco grindys | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo grindų įrengimo darbus. Be to, šie darbai negali būti vykdomi iki nebus pabaigti įrenginėti sienų ir angokraščių šiltinimo darbai, kurious Užsakovas iš Rangovo įsigijo Sutarties pakeitimu (2023-12-27 Susitarimo Nr. VPS-82). | Žr. 2023-12-27 VPS-82 Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2024-01-16 | 42 | 2024-01-16 iki 2024-04-20 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-04-21 | 42 | 2024-06-01 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Sienų ir angokraščių šiltinimo darbai | VPS-41 | Atsirado papildomas stogo šiltinimo pastato 2 aukšte sprendys. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. Iki šio pakeitimo sudarymo, Rangovas negalėjo vykdyti sienų ir angokračio šiltinimo darbų, kadangi nebuvo aišku, kuris sprendinys priimtinesnis, t.y. šiltinti stogą ar sienas papildomai. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-12-27 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2023-12-28 | 115 | 2024-04-20 | N | 2024-04-20
| Sienų apdailos darbai | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo sienų apdailos darbus. Be to, šie darbai negali būti vykdomi iki nebus pabaigti įrenginėti sienų ir angokraščių šiltinimo darbai. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2024-01-16 | 42 | 2024-01-16 iki 2024-04-20 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-04-21 | 42 | 2024-06-01 | N | 2024-05-31
| Ortakių dažymas | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebaigti vykdyti stogo montavimo darbai pagal pasirašytą Susitarimą, kuriuo įformintas stogo šiltinimo sprendinių pakeitimas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-27 iki 2024-03-26 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-27 | 91 | 2024-06-25 | N | 2024-05-31
| Lubų montavimas | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebaigti vykdyti stogo montavimo darbai pagal pasirašytą Susitarimą, kuriuo įformintas stogo šiltinimo sprendinių pakeitimas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-27 iki 2024-03-26 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-27 | 91 | 2024-06-25 | N | 2024-05-31
| Ortakių įrengimo, elektros ir ryšių magistaliniai tinklai. | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebaigti vykdyti stogo montavimo darbai pagal pasirašytą Susitarimą, kuriuo įformintas stogo šiltinimo sprendinių pakeitimas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-27 iki 2024-03-26 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-27 | 91 | 2024-06-25 | N | 2024-05-31
| Lietaus nuotekų pajungimas nuo įlajų į stovus | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebaigti vykdyti stogo montavimo darbai pagal pasirašytą Susitarimą, kuriuo įformintas stogo šiltinimo sprendinių pakeitimas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-27 iki 2024-03-26 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-27 | 91 | 2024-06-25 | N | 2024-05-31
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, kadangi technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. Šviestuvai po santvaromis (pirmas lygis) ir difuzoriai sumontuoti. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31
2-5 pat. | Sienų ir angokraščių šiltinimo darbai | VPS-41 | Atsirado papildomas stogo šiltinimo pastato 2 aukšte sprendys. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. Iki šio pakeitimo sudarymo, Rangovas negalėjo vykdyti sienų ir angokračio šiltinimo darbų, kadangi nebuvo aišku, kuris sprendinys priimtinesnis, t.y. šiltinti stogą ar sienas papildomai. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-12-27 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2023-12-28 | 115 | 2024-04-20 | N | 2024-04-20
| Sienų ir lubų glaistymas, dažymas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo sienų apdailos darbus. Be to, šie darbai negali būti vykdomi iki nebus pabaigti įrenginėti sienų ir angokraščių šiltinimo darbai. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2024-01-16 | 42 | 2024-01-16 iki 2024-04-20 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-04-21 | 42 | 2024-06-01 | N | 2024-05-31 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Pertvaros ir durų montavimas | VPS-79 | Užsakovo pageidavimu panaikinus prastos būklės vartus, atsirado poreikis įrengti pertvarą su durimis, reikalingi patvirtinti sprendiniai šiems darbams atlikti. | Žr. Stabdymo darbų protokolas Nr. 2 | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-16 iki 2024-03-18 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-19 | 42 | 2024-04-29 | N | 2024-04-29
| Ventkamerų suvedamų ortakių montavimo, aprišimo darbai | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebaigti vykdyti stogo montavimo darbai pagal pasirašytą Susitarimą, kuriuo įformintas stogo šiltinimo sprendinių pakeitimas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-27 iki 2024-03-26 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-27 | 91 | 2024-06-25 | N | 2024-05-31
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31
2-2 pat. | Terraco grindys | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo grindų įrengimo darbus. Be to, šie darbai negali būti vykdomi iki nebus pabaigti įrenginėti sienų ir angokraščių šiltinimo darbai, kurious Užsakovas iš Rangovo įsigijo Sutarties pakeitimu (2023-12-27 Susitarimo Nr. VPS-82). | Žr. 2023-12-27 VPS-82 Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2024-01-16 | 42 | 2024-01-16 iki 2024-04-20 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-04-21 | 42 | 2024-06-01 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Sienų ir angokraščių šiltinimo darbai | VPS-41 | Atsirado papildomas stogo šiltinimo pastato 2 aukšte sprendys. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. Iki šio pakeitimo sudarymo, Rangovas negalėjo vykdyti sienų ir angokračio šiltinimo darbų, kadangi nebuvo aišku, kuris sprendinys priimtinesnis, t.y. šiltinti stogą ar sienas papildomai. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-12-27 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2023-12-28 | 115 | 2024-04-20 | N | 2024-04-20 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Sienų ir lubų glaistymas, dažymas | VPS-41, VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo sienų apdailos darbus. Be to, šie darbai negali būti vykdomi iki nebus pabaigti įrenginėti sienų ir angokraščių šiltinimo darbai. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2024-01-16 | 42 | 2024-01-16 iki 2024-04-20 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-04-21 | 42 | 2024-06-01 | N | 2024-05-31
| Vartų paslėpimas sienoje | VPS-79 | Papildomi darbai turi būti atlikti suprojektavus nišą vartams paslėpti. Neišardžius esamos konstrukcijos nėra aiškios darbų atlikimo apimtys. Reikalingi sprendiniai dėl vartų paslėpimo. | Žr. Stabdymo darbų protokolas Nr. 2 | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-16 iki 2024-03-18 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-19 | 42 | 2024-04-29 | N | 2024-04-29
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Ažūrinių lubų montavimas | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebaigti vykdyti stogo montavimo darbai pagal pasirašytą Susitarimą, kuriuo įformintas stogo šiltinimo sprendinių pakeitimas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-27 iki 2024-03-26 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-27 | 91 | 2024-06-25 | N | 2024-05-31
2-13 pat. | Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Parketo grindys | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo perketo keitimo darbus. Dėl kitų technologinių procesų (tinkavimas, glaistymas, dažymas) šių grindų įrengti negalima dėl patalpose esančios susidariusios drėgmės ir tinkamos temperatūros darbams atlikti. | Žr. Stabdymo darbų protokolas Nr. 2 | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-16 iki 2024-02-26 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-02-27 | 42 | 2024-04-08 | N | 2024-04-08
| Lubų GK montavimas | VPS-41 | Susiderinus lubų altitudes paaiškėjo, kad atsiranda didesni tarpai tarp pakabinamų lubų ir perdangos, nei buvo numatyta projekte, dėl ko pagal gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles tapo būtina po lubomis įrengti papildomus gaisro detektorius ir revizinius liukus jų eksploatacijai. 2023-12-18 Gamybinio pasitarimo Nr. 40 metu buvo išsiaiškinta, kad juos sumontuoti reikės. | Žr. Keitimų aktas dėl liukų ir daviklių, Gamybinio pasitarimo protokolas Nr. 40 | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-03-22 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-23 | 100 | 2024-06-30 | N | 2024-05-31 | Neatliktas antras dažymas | 6664 | 6664
| Gaisrinių daviklių ir revizinių liukų montavimas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol pradėjus įrenginėti lubas paaiškėjo, kad atsiranda didesni tarpai tarp pakabinamų lubų ir perdangos, nei buvo numatyta projekte, dėl ko pagal gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles tapo būtina po lubomis įrengti papildomus gaisro detektorius ir revizinius liukus jų eksploatacijai. 2023-12-18 Gamybinio pasitarimo Nr. 40 metu buvo išsiaiškinta, kad juos sumontuoti reikės. | Žr. Keitimų aktas dėl liukų ir daviklių, Gamybinio pasitarimo protokolas Nr. 40 | 2024-03-18 | 30 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-04-17 | N | 2024-04-17 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Sienų glaistymas, dažymas | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol nesumontuotos GK lubos (žr. šios lentelės 139 eilutę). | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-03-22 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-23 | 100 | 2024-06-30 | N | 2024-05-31
| Durų montavimas | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26
2-11 pat. | Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Kiliminė danga | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo perketo keitimo darbus. Dėl kitų technologinių procesų (tinkavimas, glaistymas, dažymas) šių grindų įrengti negalima dėl patalpose esančios susidariusios drėgmės ir tinkamos temperatūros darbams atlikti. | Žr. Stabdymo darbų protokolas Nr. 2 | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-16 iki 2024-02-26 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-02-27 | 42 | 2024-04-08 | N | 2024-04-08
| Sienų ir lubų apdailos darbai | VPS-41, VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo sienų glaistymo, dažymo darbus. Trūksta antro dažymo, kuris bus atliktas prieš išeinant iš objekto. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26
| Durų montavimas | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26
2-3, 2-23 pat. | Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Terraco grindys | VPS-79 | Darbai negalėjo būti atlikti iki kol nesumontuoti priešgaisriniai vartai ir pabaigta sienų ir lubų apdaila. Paaiškintina, kad 2024-02-01 montuojant vartus buvo pastebėta, kad laikanti sija yra netinkama laikyti vartų apkrovą. Reikalingas sprendinys vartus laikančiajai sąramai įrengti ir sumontuoti priešgaisrinius vartus ir tik tuomet galima atlikti terraco grindų įrengimą. (žr. eilutes žemiau) | Žr. Stabdymo darbų protokolas Nr. 2 | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-02-01 iki 2024-04-26 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-04-16 | 28 | 2024-05-13 | N | 2024-05-13 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Sienų ir lubų glaistymas, dažymas | VPS-41, VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo grindų įrengimo darbus. Be to, šie darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas nepatvirtino papildomų šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-16 iki 2024-03-29 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-30 | 42 | 2024-05-10 | N | 2024-05-10
| Durų montavimas | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26
| Priešgaisrinių vartų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo priešgaisrinių vartų įrengimo darbus. 2024-02-01 Montuojant vartus pastebėta, kad esama vartus laikančioji sąrama yra netinkamos būklės, todėl ją reikia pakeisti nauja ir tik tuomet sumontuoti vartus. Reikalingas sprendinys darbams atlikti. | Žr. Stabdymo darbų protokolas Nr. 2 | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-02-01 iki 2024-03-18 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-19 | 28 | 2024-04-15 | N | 2024-04-15 | Neįrengtos durys | 14304.5
2-1 pat. | Terraco grindys | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo grindų įrengimo darbus. Be to, šie darbai negali būti vykdomi iki nebus pabaigti įrenginėti sienų ir angokraščių šiltinimo darbai, kurious Užsakovas iš Rangovo įsigijo Sutarties pakeitimu (2023-12-27 Susitarimo Nr. VPS-82). | Žr. 2023-12-27 VPS-82 Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2024-01-16 | 42 | 2024-01-16 iki 2024-04-20 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-04-21 | 42 | 2024-06-01 | N | 2024-05-31 | Išviso neatlikti darbai 4 aukštas | 337795.5
| Sienų ir angokraščių šiltinimo darbai | VPS-41 | Atsirado papildomas stogo šiltinimo pastato 2 aukšte sprendys. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. Iki šio pakeitimo sudarymo, Rangovas negalėjo vykdyti sienų ir angokračio šiltinimo darbų, kadangi nebuvo aišku, kuris sprendinys priimtinesnis, t.y. šiltinti stogą ar sienas papildomai. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-12-27 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2023-12-28 | 115 | 2024-04-20 | N | 2024-04-20 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Lubų GK montavimas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo (2023-12-27 Susitarimo Nr. VPS-82), kuriuo Užsakovas iš Rangovo įsigijo papildomus sienų šiltinimo darbus. Paaiškintina, kad lubų iš gipso kartono montavimas technologiškai vykdomas po sienų apšiltinimo, kadangi šiltinimo sprendinys numatytas iki perdangos plokščių, o lubos nusileidžia apie 0,5 m žemiau perdangos plokštės. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-27 iki 2024-03-26 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-27 | 91 | 2024-06-25 | N | 2024-05-31 | Neatliktas antras dažymas | 6664 | 6664
| Gaisrinių daviklių ir revizinių liukų montavimas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol pradėjus įrenginėti lubas paaiškėjo, kad atsiranda didesni tarpai tarp pakabinamų lubų ir perdangos, nei buvo numatyta projekte, dėl ko pagal gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles tapo būtina po lubomis įrengti papildomus gaisro detektorius ir revizinius liukus jų eksploatacijai. 2023-12-18 Gamybinio pasitarimo Nr. 40 metu buvo išsiaiškinta, kad juos sumontuoti reikės. | Žr. Keitimų aktas dėl liukų ir daviklių, Gamybinio pasitarimo protokolas Nr. 40 | 2024-03-18 | 30 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-04-17 | T | 2024-03-18 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Sienų glaistymas, dažymas | VPS-79 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo (2023-12-27 Susitarimo Nr. VPS-82), kuriuo Užsakovas iš Rangovo įsigijo papildomus sienų šiltinimo darbus. Paaiškintina, kad tik įrengus papildomus šiltinimo darbus, technologiškai galima vykdyti sienų glaistymo, dažymo darbus. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-27 iki 2024-03-26 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-27 | 91 | 2024-06-25 | N | 2024-05-31 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Plieninių skydų montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, kadangi technologiškai plieniniai skydai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo (2023-12-27 Susitarimo Nr. VPS-82), kuriuo Užsakovas iš Rangovo įsigijo papildomus sienų šiltinimo darbus. Paaiškintina, kad lubų iš gipso kartono montavimas technologiškai vykdomas po sienų apšiltinimo, kadangi šiltinimo sprendinys numatytas iki perdangos plokščių, o lubos nusileidžia apie 0,5 m žemiau perdangos plokštės. Toliau po lubų iš gipso kartono sumontavimo technologiškai vykdomi lubų glaistymo ir dažymo darbai. | Žr. Keitimų aktas dėl liukų ir daviklių | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-27 iki 2024-03-26 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-27 | 91 | 2024-06-25 | N | 2024-05-31
2-6 pat. | Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Terraco grindys | VPS-79 | Šie darbai negali būti vykdomi iki nebus pabaigti įrenginėti sienų ir angokraščių šiltinimo darbai, kurious Užsakovas iš Rangovo įsigijo Sutarties pakeitimu (2023-12-27 Susitarimo Nr. VPS-82). Paaiškintina ir tai, kad patalpa ribojasi su 2-7 patalpa ir Terraco grindys įrengiamos vienu etapu (žr. 2-7 pat. skyrių). | Žr. 2023-12-27 VPS-82 Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2024-01-16 | 42 | 2024-01-16 iki 2024-04-20 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-04-21 | 42 | 2024-06-01 | N | 2024-05-31
| Tinkavimo darbai | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26
| Sienų apdailos darbai | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus. Paaiškintina ir tai, kad patalpa ribojasi su 2-7 patalpa ir apdaila patalpose įrengiama vienu metu. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2024-01-16 | 42 | 2024-01-16 iki 2024-04-20 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-04-21 | 42 | 2024-06-01 | N | 2024-05-31
| Elektros ir ryšių skydų, spintų montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, kadangi technologiškai elektros ir ryšių skydai, spintos, kopetelės montuojamos po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31
| Durų montavimas | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengta laiptų apdaila | 3071.5 | 3071.5
2-20 pat. | Plytelių klijavimas | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengti šviestuvai, rozetės/jungikliai | 45000 | 45000
| Lubų GK montavimas | VPS-41 | Susiderinus lubų altitudes paaiškėjo, kad atsiranda didesni tarpai tarp pakabinamų lubų ir perdangos, nei buvo numatyta projekte, dėl ko pagal gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles tapo būtina po lubomis įrengti papildomus gaisro detektorius ir revizinius liukus jų eksploatacijai. 2023-12-18 Gamybinio pasitarimo Nr. 40 metu buvo išsiaiškinta, kad juos sumontuoti reikės. | Žr. Keitimų aktas dėl liukų ir daviklių, Gamybinio pasitarimo protokolas Nr. 40 | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo plytelių įrengimo darbus iš Rangovo. Paaiškintina, kad taip yra todėl, kad technologiškai reikalinga pirma įrengti plyteles. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 16279.1 | 16279.1
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengta laiptų apdaila | 3071.5 | 3071.5
| Durų montavimas | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Nesumontuotos palangės | 1300 | 1300
| Sanitarinių prietaisų montavimas | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įgyjo apdailos darbus iš Rangovo, kadangi wc pertvaros gali būti montuojamos tik po plytelių įrengimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos grindys | 43017.76 | 34422.33 | 3929.77 | 4665.66
2-19 pat. | Tinkavimo darbai | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengti šviestuvai, rozetės/jungikliai | 45000 | 45000
| Lubų GK montavimas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo (2023-12-27 Susitarimo Nr. VPS-82), kuriuo Užsakovas iš Rangovo įsigijo papildomus sienų šiltinimo darbus. Paaiškintina, kad lubų iš gipso kartono montavimas technologiškai vykdomas po sienų apšiltinimo, kadangi šiltinimo sprendinys numatytas iki perdangos plokščių, o lubos nusileidžia apie 0,5 m žemiau perdangos plokštės. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas antras dažymas | 6664 | 6664
| Gaisrinių daviklių ir revizinių liukų montavimas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol pradėjus įrenginėti lubas paaiškėjo, kad atsiranda didesni tarpai tarp pakabinamų lubų ir perdangos, nei buvo numatyta projekte, dėl ko pagal gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles tapo būtina po lubomis įrengti papildomus gaisro detektorius ir revizinius liukus jų eksploatacijai. 2023-12-18 Gamybinio pasitarimo Nr. 40 metu buvo išsiaiškinta, kad juos sumontuoti reikės. | Žr. Keitimų aktas dėl liukų ir daviklių, Gamybinio pasitarimo protokolas Nr. 40 | 2024-03-18 | 30 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-04-17 | N | 2024-04-17 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Lubų ir sienų glaistymas, dažymas | VPS-41, VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo sienų glaistymo, dažymo darbus |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengtos durys | 16279.1 | 16279.1
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengta laiptų apdaila | 3071.5 | 3071.5
| Durų montavimas | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26
2-18 pat. | Sienų ir angokraščių šiltinimo darbai | VPS-41 | Atsirado papildomas stogo šiltinimo pastato 2 aukšte sprendys. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. Iki šio pakeitimo sudarymo, Rangovas negalėjo vykdyti sienų ir angokračio šiltinimo darbų, kadangi nebuvo aišku, ar nereikės storinti apšiltinimo ant sienų. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-12-27 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2023-12-28 | 115 | 2024-04-20 | N | 2024-04-20
| Ventkamerų suvedamų ortakių montavimo, aprišimo darbai | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebaigti vykdyti stogo montavimo darbai pagal pasirašytą Susitarimą, kuriuo įformintas stogo šiltinimo sprendinių pakeitimas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-27 iki 2024-03-26 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-27 | 91 | 2024-06-25 | N | 2024-05-31
| Durų montavimas | VPS-79 | Netaikoma. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31
2-22 pat. | Sienų ir angokraščių šiltinimo darbai | VPS-41 | Atsirado papildomas stogo šiltinimo pastato 2 aukšte sprendys. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. Iki šio pakeitimo sudarymo, Rangovas negalėjo vykdyti sienų ir angokračio šiltinimo darbų, kadangi nebuvo aišku, kuris sprendinys priimtinesnis, t.y. šiltinti stogą ar sienas papildomai. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-12-27 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2023-12-28 | 115 | 2024-04-20 | N | 2024-04-20
| Ventkamerų suvedamų ortakių montavimo, aprišimo darbai | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebaigti vykdyti stogo montavimo darbai pagal pasirašytą Susitarimą, kuriuo įformintas stogo šiltinimo sprendinių pakeitimas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-27 iki 2024-03-26 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-27 | 91 | 2024-06-25 | N | 2024-05-31
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 14304.5
Antresolės patalpos | Terraco grindų remontas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol neatlikti lubų apdailos darbai pagal sutartį VPS-41, kadangi technologiškai terraco grindų remontas atliekamas po apdailos įrengimo darbų. | Žr. Stabdymo darbų protokolas Nr. 2 | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-16 iki 2024-05-01 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-05-02 | 42 | 2024-06-11 | N | 2024-05-31 | Išviso neatlikti darbai 4 aukštas | 737796.58
| Papildomai atsiradę pertvarų mūro darbai iki perdangos | VPS-41 | Po techninio projekto gaisrinės saugos A dalies gavimo, paaiškėjo, kad dėl pastato priešgaisrinių skyrių reikia pakelti sienų mūrą iki perdangos ir suformuoti gipso kartono lubas. Reikalingi patikslinti techninio projekto sprendiniai su kiekiais. | Žr. Stabdymo darbų protokolas Nr. 2 | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-03-18 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-19 | 74 | 2024-05-31 | N | 2024-05-31 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Lubų GK montavimas | VPS-41 | Susiderinus lubų altitudes paaiškėjo, kad atsiranda didesni tarpai tarp pakabinamų lubų ir perdangos, nei buvo numatyta projekte, dėl ko pagal gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles tapo būtina po lubomis įrengti papildomus gaisro detektorius ir revizinius liukus jų eksploatacijai. 2023-12-18 Gamybinio pasitarimo Nr. 40 metu buvo išsiaiškinta, kad juos sumontuoti reikės. | Žr. Keitimų aktas dėl liukų ir daviklių, Gamybinio pasitarimo protokolas Nr. 40 | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Gaisrinių daviklių ir revizinių liukų montavimas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol pradėjus įrenginėti lubas paaiškėjo, kad atsiranda didesni tarpai tarp pakabinamų lubų ir perdangos, nei buvo numatyta projekte, dėl ko pagal gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles tapo būtina po lubomis įrengti papildomus gaisro detektorius ir revizinius liukus jų eksploatacijai. 2023-12-18 Gamybinio pasitarimo Nr. 40 metu buvo išsiaiškinta, kad juos sumontuoti reikės. | Žr. Keitimų aktas dėl liukų ir daviklių, Gamybinio pasitarimo protokolas Nr. 40 | 2024-03-18 | 30 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-04-17 | N | 2024-04-17 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol nesumontuotos GK lubos (žr. šios lentelės 187 eilutę). |  | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-18 iki 2024-02-22 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-02-23 | 100 | 2024-06-01 | N | 2024-05-01
| Tinkavimo darbai | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol neatlikti papildomi mūro darbai (žr. Šios lentelės 186 eilutę) |  | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-23 iki 2024-03-22 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-23 | 34 | 2024-04-25 | N | 2024-04-25
| Sienų glaistymas, dažymas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo sienų glaistymo, dažymo darbus. Darbus galima bus atlikti tik atlikus papildomus tinkavimo darbus (žr. Eilutę aukščiau). |  | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-23 iki 2024-03-22 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-23 | 34 | 2024-04-25 | N | 2024-04-25
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31
Didžiosios ir mažosios salės stogas | Sandwich plokščių montavimo pabaiga | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-12-27 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2023-12-28 | 115 | 2024-04-20 | N | 2024-04-20
| Aliuminio langų montavimas | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-12-27 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2023-12-28 | 115 | 2024-04-20 | N | 2024-04-20
| Švieslangių šiltinimo sprendiniai | VPS-41 | Atsirado papildomas pastato stogo šiltinimo sprendys dėl kurio kilo papildomi švieslangių šiltinimo darbai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. Bus tikslinamas darbų vykdymo metu. Dėl esamų ir neįvertintų labai didelių nuokrypių tikslinant keitimų aktą bus tikslinamas ir darbų atlikimo terminas | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2024-03-18 | 60 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-05-17 | N | 2024-05-17
| 2 sluoksnio prilydomos hidroizoliacijos įrengimas | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-03-12 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-13 | 113 | 2024-07-03 | N | 2024-05-31
| Skardinimo darbai | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. Dėl esamų ir neįvertintų labai didelių nuokrypių tikslinant keitimų aktą bus tikslinamas ir darbų atlikimo terminas. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-03-12 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-13 | 113 | 2024-07-03 | N | 2024-05-31
| Žaibosaugos įrengimas | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. O taip pat kol nėra įrengtas stogas pilna apimtimi, kurio numatomas užbaigimas 2024-04-20. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2024-04-20 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-04-21 | 115 | 2024-08-13 | N | 2024-05-31
| Parapeto įrengimas | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-12-27 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2023-12-28 | 115 | 2024-04-20 | N | 2024-04-20
Stogas virš 2-22 pat. | Stogo ardymas | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-12-27 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2023-12-28 | 115 | 2024-04-20 | N | 2024-04-20
| Stogo šiltinimas ir hidroizoliacija | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-12-27 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2023-12-28 | 115 | 2024-04-20 | N | 2024-04-20
| Žaibosaugos įrengimas | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. O taip pat kol nėra įrengtas stogas pilna apimtimi, kurio numatomas užbaigimas 2024-04-20. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2024-04-20 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-04-21 | 115 | 2024-08-13 | N | 2024-05-31
| Profpakloto įrengimas | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. O taip pat kol nėra įrengtas stogas pilna apimtimi, kurio numatomas užbaigimas 2024-04-20. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2024-04-20 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-04-21 | 115 | 2024-08-13 | N | 2024-05-31
Stogas virš lifto | Stogo šiltinimas ir hidroizoliacija | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-12-27 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2023-12-28 | 115 | 2024-04-20 | N | 2024-04-20
| Skardinimo darbai | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-12-27 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2023-12-28 | 115 | 2024-04-20 | N | 2024-04-20
Apatinis virš 2 a. foje | Stogo šiltinimas ir hidroizoliacija | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. Reikalingas antras sluoksnis hidroizoliacijos, kuris bus įrengtas darbų vykdymo pabaigoje. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-12-27 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2023-12-28 | 115 | 2024-04-20 | N | 2024-04-20
| Dūmų šalinimo liukų montavimas | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. Reikalingas antras sluoksnis hidroizoliacijos, kuris bus įrengtas darbų vykdymo pabaigoje. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-12-27 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2023-12-28 | 115 | 2024-04-20 | N | 2024-04-20
| Žaibosaugos įrengimas | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. O taip pat kol nėra įrengtas stogas pilna apimtimi, kurio numatomas užbaigimas 2024-04-20. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2024-04-20 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-04-21 | 115 | 2024-08-13 | N | 2024-05-31
| Parapeto įrengimas | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-12-27 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2023-12-28 | 115 | 2024-04-20 | N | 2024-04-20
Kino salės stogas | Žaibosaugos įrengimas | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. O taip pat kol nėra įrengtas stogas pilna apimtimi, kurio numatomas užbaigimas 2024-04-20. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2024-04-20 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-04-21 | 115 | 2024-08-13 | N | 2024-05-31
Vidinis kiemelis | Neįrengta hidroizoliacija | VPS-41 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo teraco grindų įrengimo darbus. Paaiškintina, kad taip yra todėl, kad prieš liejant terracą įrengiama speciali hidroizoliacinė danga, kuri nėra baigtinis grindų sluoksnis ir technologiškai negali būti įrengta be galutinės dangos, siekiant išvengti sugadinimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2023-12-28 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2023-12-29 | 144 | 2024-05-20 | N | 2024-05-20
| Terraco įrengimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo teraco grindų remonto ir įrengimo darbus. Dėl technologiškai netinkamų šiems lauko darbams atlikti oro sąlygų. Oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +15°C ir santykinė oro drėgmė ne didesnė, kaip 75%, betoninio pagrindo paviršiaus drėgnumas neturi viršyti 3%. | Žr. Stabdymo darbų protokolas Nr. 2 | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-16 iki 2024-03-30 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-31 | 42 | 2024-05-11 | N | 2024-05-11
Fasadai | Dolomito plokščių restauravimas | VPS-50 | Šie darbai negalėjo būti vykdomi dėl technologiškai netinkamų oro sąlygų, t.y. pagal TvDP SA dalies TDA (5 skyrius) APLINKOS SĄLYGOS fasadų tinko tvarkybos ir dažymo darbai fasaduose leidžiami atlikti esant aplinkos temperatūrai > +5 oC. ... Geriausia, kai sienų drėgmė ne didesnė kaip 8 %. 2023 m. lapkričio ir gruodžio, o taip pat 2024 m. sausio, vasario mėnesiais oro sąlygos netenkina reikalavimų. | Žr. Stabdymo darbų protokolas Nr. 2 | 2023-11-30 | 19 | Stabdymas nuo 2023-11-30 iki 2023-03-15 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-16 | 19 | 2024-04-03 | N | 2024-04-03
| Papildomai atsiradę nenumatyti darbai | VPS-50 | Tvarkant fasadus atsirado papildomi, techniniame projekte nenumatyti darbai. Darbų apimtys ir priežastys numatytos Rangovo 2023-12-22 rašte Nr. SR-2023-328. Šiems papildomiems darbams reikalingas Sutarties pakeitimo įforminimas dėl papildomų darbų kiekių, kurių atlikimas taip pat turi įtakos terminui. Preliminariai operatyviai sudarius susitarimą, Rangovo vertinimu visų užbaigimo darbų terminas nusikeltų. | Žr. Keitimų aktas dėl fasadų | 2023-12-19 | 120 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-04-16 | N | 2024-04-16
| Fasadų tinko remontas | VPS-50 | Šie darbai negalėjo būti vykdomi dėl technologiškai netinkamų oro sąlygų, t.y. pagal TvDP SA dalies TDA (5 skyrius) APLINKOS SĄLYGOS fasadų tinko tvarkybos ir dažymo darbai fasaduose leidžiami atlikti esant aplinkos temperatūrai > +5 oC. ... Geriausia, kai sienų drėgmė ne didesnė kaip 8 %. 2023 m. lapkričio ir gruodžio, o taip pat 2024 m. sausio, vasario mėnesiais oro sąlygos netenkina reikalavimų. Be to, nustatyta, kad fasado tinko netektys faktiškai didesnės, nei buvo numatyta techniniame projekte, dėl to reikalingas Sutarties pakeitimo įforminimas dėl papildomų darbų kiekių, kurių atlikimas taip pat turi įtakos terminui. | Žr. Stabdymo darbų protokolas Nr. 2 | 2023-11-30 | 19 | Stabdymas nuo 2023-11-30 iki 2023-03-15 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-16 | 19 | 2024-04-03 | N | 2024-04-03
| Fasadų dažymo darbai | VPS-50 | Šie darbai negalėjo būti vykdomi dėl technologiškai netinkamų oro sąlygų, t.y. pagal TvDP SA dalies TDA (5 skyrius) APLINKOS SĄLYGOS fasadų tinko tvarkybos ir dažymo darbai fasaduose leidžiami atlikti esant aplinkos temperatūrai > +5 oC. ... Geriausia, kai sienų drėgmė ne didesnė kaip 8 %. 2023 m. lapkričio ir gruodžio, o taip pat 2024 m. sausio, vasario mėnesiais oro sąlygos netenkina reikalavimų. | Žr. Stabdymo darbų protokolas Nr. 2 | 2023-11-30 | 19 | Stabdymas nuo 2023-11-30 iki 2023-03-15 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-03-16 | 19 | 2024-04-03 | N | 2024-04-03
| Profilito LV-2 montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo profilito vitrinos įrengimo darbus. Montuojamas pabaigus fasado tinko remonto darbus (žr. šios lentelės 208 eilutę) esant tinkamoms sąlygoms. | Žr. Keitimų aktas dėl fasadų | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-16 iki 2024-04-03 | Ši darbų stabdymo lentelė | 2024-04-04 | 42 | 2024-05-15 | N | 2024-05-15 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, kamerų montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 2 (2023-11-15), kuriuo Užsakovas įsigyjo fasadų remonto darbus iš Rangovo, kadangi technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po fasado remonto darbų, kurių numatytą pabaigą žiūrėti 193 eilutėje (2024-04-03). | Žr. Keitimų aktas dėl fasadų | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-15 iki 2024-04-03 | 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas ir ši darbų stabdymo lentelė | 2024-04-04 | 134 | 2024-08-15 | N | 2024-05-31

## Sheet1 (2)
Patalpa, skyrius | Neatlikti darbai | Sutarties Nr. | Pagrindimas | Planuojamas darbų terminas | Planuojamas darbų atlikimo terminas | 4 aukštas | Išviso neatliktų darbų suma
Rūsio WC patalpos | Šildymo vamzdynų magistraliniai tinklai | VPS-41 | Darbai negalėjo būti užbaigti iki kol nebuvo suprojektuotas šildymo vamzdynas nuomininkų patalpoms užmaitinti, suprojektuotas tik 2023-12-26 d. gauta byla. |  | 2024-02-29 | Neįrengtos grindys | 43017.76 | 34422.33 | 3929.77 | 4665.66
| Plytelių klijavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus 2023-12-28 d. |  | 2024-02-29 | Neįrengta laiptų apdaila | 3071.5 | 3071.5
| Lubų GK montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus, kadangi plytelių modelis pasikeitė, todėl lubos įrengiamos tik suklijavus plyteles. Po GK lubomis atsiranda papildomi GS įrengimo darbai, kurių pririšimai gauti tik 2024-01-23 d. |  | 2024-03-07 | Neįrengti šviestuvai, rozetės/jungikliai | 45000 | 45000
| Revizinių liukų montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti pradėti nesumontavus lubų GK ir plytelių, papildomai atsirado dėl poreikio prieiti prie GS daviklio, pamaišymo vožtuvo aptarnavimo. NĖRA ŽINIARAŠČIO LIUKAMS ĮSIGYTI. |  |  | Neatliktas antras dažymas | 6664 | 6664
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti pradėti nesumontavus lubų GK. |  |  | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-03-29 | Neįrengtos durys | 16279.1 | 16279.1
| Durų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo durų įrengimo darbus |  | 2024-02-29 | Neįrengta laiptų apdaila | 3071.5 | 3071.5
| Sanitarinių prietaisų montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-03-15 | Nesumontuotos palangės | 1300 | 1300
R2-44, R2-53, R2-54 | Terraco grindų remontas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-03-29 | Neįrengtos grindys | 43017.76 | 34422.33 | 3929.77 | 4665.66
| Ortakių grotelių ir difuzorių montavimas, aprišimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti technologiškai atlikti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-03-29 | Neįrengtos grindys | 43017.76 | 34422.33 | 3929.77 | 4665.66
| Šildymo vamzdynų magistraliniai tinklai | VPS-41 | Darbai negalėjo būti užbaigti iki kol nebuvo suprojektuotas šildymo vamzdynas nuomininkų patalpoms užmaitinti, suprojektuotas tik 2023-12-26 d. gauta byla. |  | 2024-02-29 | Neįrengtos grindys | 43017.76 | 34422.33 | 3929.77 | 4665.66
| Perdangos stiprinimas anglies pluoštu | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol negauta eksperto išvada ir parengti nauji perdangų stiprinimo sprendiniai. Gauta 2023-12-26 |  | 2024-01-31 | Nesumontuotos HPL plokštės | 5179.68
| Tinkavimo darbai | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-02-01 | Neįrengta laiptų apdaila | 3071.5 | 3071.5
| Lubų GK montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti užbaigti iki kol nebuvo suprojektuotas šildymo vamzdynas nuomininkų patalpoms užmaitinti, suprojektuotas tik 2023-12-26 d. gauta byla. |  | 2024-03-07 | Neįrengti šviestuvai, rozetės/jungikliai | 45000 | 45000
| Revizinių liukų montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti pradėti nesumontavus lubų GK |  |  | Neatliktas antras dažymas | 6664 | 6664
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti pradėti nesumontavus lubų GK, neustiprinus perdangos, kai stiprinimo sprendinius SK po eksperto išvados Rangovas gavo 2023-12-26 d. |  |  | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Sienų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus 2023-12-28 d. |  | 2024-02-29 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-03-29 | Neįrengtos durys | 16279.1 | 16279.1
| Vitrinų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-02-29 | Neįrengta laiptų apdaila | 3071.5 | 3071.5
R2-15 | Ventkamerų suvedamų ortakių montavimo, aprišimo darbai | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti neįrengus šių patalpų apdailos, kurią Užsakovas iš Rangovo įsigyjo tik 2023-12-28 d. |  | 2024-02-29 | Neįrengtos grindys | 43017.76 | 34422.33 | 3929.77 | 4665.66
| Tinkavimo darbai | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-02-01 | Neįrengta laiptų apdaila | 3071.5 | 3071.5
| Sienų glaistymas, dažymas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus. |  | 2024-02-29 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Lubų dažymo darbų gamybinio pasitarimo 2023-06-17 d.metu buvo atsisakyta, tačiau norint priduoti patalpas eksploatacijai ir sumontuoti galinius įrenginius tai atlikti būtina. |  | 2024-02-01 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-02-29 | Neįrengtos durys | 16279.1 | 16279.1
R2-12 | Ortakių grotelių montavimas, aprišimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-02-29 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 936.62 | 936.62
| Šilumos mazgo paleidimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti neįrengus šių patalpų apdailos, kurią Užsakovas iš Rangovo įsigyjo tik 2023-12-28 d. |  | 2024-01-31 | Neįrengtos grindys | 43017.76 | 34422.33 | 3929.77 | 4665.66
| Tinkavimo darbai | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-02-01 | Neįrengta laiptų apdaila | 3071.5 | 3071.5
| Sienų glaistymas, dažymas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus. |  | 2024-02-29 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Lubų dažymo darbų gamybinio pasitarimo 2023-06-17 d.metu buvo atsisakyta, tačiau norint priduoti patalpas eksploatacijai ir sumontuoti galinius įrenginius tai atlikti būtina. |  | 2024-02-01 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-02-29 | Neįrengtos durys | 16279.1 | 16279.1
R2-13, R2-14, R2-16, R2-18 | Ortakių grotelių montavimas, aprišimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-02-29 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 936.62 | 936.62
| Tinkavimo darbai | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-02-01 | Neįrengta laiptų apdaila | 3071.5 | 3071.5
| Sienų glaistymas, dažymas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus. |  | 2024-02-29 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Lubų dažymo darbų gamybinio pasitarimo 2023-06-17 d.metu buvo atsisakyta, tačiau norint priduoti patalpas eksploatacijai ir sumontuoti galinius įrenginius tai atlikti būtina. |  | 2024-02-01 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-02-29 | Neįrengtos durys | 16279.1 | 16279.1
| Durų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo durų įrengimo darbus. Išskyrus duris į 3 et. WC, kurios nebuvo įsigytos (durys tik 1 et.) |  | 2024-02-29 | Neįrengtos durys | 16279.1 | 16279.1
Nuomininkų magistralinės patalpos | Šildymo ir vandentiekio vamzdynų magistraliniai tinklai | VPS-41 | Darbai negalėjo būti užbaigti iki kol nebuvo suprojektuotas šildymo vamzdynas nuomininkų patalpoms užmaitinti, suprojektuotas tik 2023-12-26 d. gauta byla. |  | 2024-03-15 | Neįrengtos grindys | 43017.76 | 34422.33 | 3929.77 | 4665.66
| Nuotekų nuvedimo tinklai | VPS-41 | Darbų vykdymo eigoje buvo nustatyta, kad šulinio VV nėra ir viskas persikelia į nuomininkų patalpas, kur Rangovas turėjo įrengti prieduobę, kurioje sumontuotas automatizuotas AV. Sprendimai DP atsirado 2023-12-26 d. |  | 2024-02-29 | Neįrengtos grindys | 43017.76 | 34422.33 | 3929.77 | 4665.66
| Perdangos stiprinimas anglies pluoštu | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol negauta eksperto išvada ir parengti nauji perdangų stiprinimo sprendiniai. Gauta 2023-12-26 |  | 2024-01-31 | Nesumontuotos HPL plokštės | 5179.68
| VAM įrengimas | VPS-41 |  |  | 2024-01-31 | Nesumontuotos HPL plokštės | 5179.68
1-1 pat. | Esamų vitrinų demontavimas | VPS-41 | Darbai nebuvo atliekami iki kol Užsakovas iš Rangovo užsakymu Nr. 3 neįsigijo naujų vitrinų montavimo darbų, kuris atsirado tik 2023-12-28 pasirašytu Užsakymu Nr. 3 |  | 2024-02-12
| GK kaktos formavimas | VPS-41 | Darbai nebuvo atliekami iki kol Užsakovas iš Rangovo užsakymu Nr. 3 neįsigijo naujų vitrinų montavimo darbų, kuris atsirado tik 2023-12-28 pasirašytu Užsakymu Nr. 3 |  | 2024-02-15
| Oro užuolaidos montavimas | VPS-41 | Darbų negalima atlikti iki kol nesumontuotos naujos vitrinos. |  | 2024-03-15 | 3 Aukštas | Išviso neatliktų darbų suma
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbų negalima atlikti kol nebus sumontuotos lubos |  | 2024-03-29 | Neįrengtos grindys | 11879.78
| Vitrinų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-02-29 | Neįrengti šviestuvai, rozetės/jungikliai | 35000
| Medinių juostinių lubų montavimas | VPS-41 | Lubos pakeistos Keitimo aktu Nr. 7, juo nustatytas tiekimo terminas 6-8 sav. nuo užsakymo patvirtinimo. |  | 2024-03-15 | Neatliktas antras dažymas | 1200
| Kilimėlio įklojimas | VPS-41 | Bus klojamas po visos įrangos sumontavimo, yra nupirktas objekte, tačiau dėl kitų technologinių procesų nemontuojamas. |  | 2024-03-29 | Neatliktas antras dažymas | 1200
1-2 pat. | Terraco grindys | VPS-79 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. ir Keitimų aktą Nr. 7 dėl juostinių lubų. |  | 2024-04-30 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Medinių juostinių lubų montavimas | VPS-41 | Lubos pakeistos Keitimo aktu Nr. 7, juo nustatytas tiekimo terminas 6-8 sav. nuo užsakymo patvirtinimo. |  | 2024-03-15 | Neatliktas antras dažymas | 1200
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-04-30 | Nesumontuotos palangės | 1600
| Sienų glaistymas, dažymas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus. |  | 2024-02-15 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Darbų negalima atlikti kol nebus sumontuoti priešgaisriniai vartai ir užuolaida. Dėl jų įrengimo sprendinių dar atsiras papildomi demontavimo ir atsatymo darbai. |  |  | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Dolomito plokščių restauravimas | VPS-41 | Darbų negalima atlikti kol nesumontuotos visos lifto durys, užuolaida ir vitrinos. Taip pat atsiranda poreikis papildomai aptaisyti kolonas dolomitu, nesuderinti sprendiniai. |  |  | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
| Vitrinų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo vitirnų įrengimo darbus |  | 2024-03-29 | Nesumontuotos HPL plokštės | 32668.13
| Priešgaisriniai vartai, užuolaida | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus. Taip pat atsiranda papildomi nenumatyti darbai angoms paruošti ir bus keitimas vienų vartų į užuolaidą. Reikalingi konkretūs įrengimo sprendiniai. |  |  | Neatliktas antras dažymas | 1200
| Pakopų apdailos darbai | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti be laiptasijos apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-03-29 | Neatliktas antras dažymas | 1200
| Plieninių skydų montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-03-29 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
| Profilito montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. (Po terraco grindų įrengimo) |  | 2024-04-30 | Nesumontuotos HPL plokštės | 32668.13
| Neįgaliųjų lifto montavimo pabaiga | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikt pilna apimtimi, kadangi buvo perkelta valdymo skydo vieta į 2 a., kuriai sumontuoti reikia projektinio sprendinio, papildomai išardyti mūrą, įrengti sienos angoje perdangą, sienas ir ją sumontuoti (papildomi nenumatyti darbai) |  |  | Nesumontuotos HPL plokštės | 32668.13
1-11 pat. (buvo neplanuota įrenginėti) | Terraco grindys | VPS-79 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-04-30 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Kesoninių lubų remontas | VPS-41 | Lubos pakeistos Keitimo aktu Nr. 7, juo nustatytas tiekimo terminas 6-8 sav. nuo užsakymo patvirtinimo. |  | 2024-03-15 | Neatliktas antras dažymas | 1200
| Ortakių grotelių montavimas, aprišimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-05-10 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 936.62 | 936.62
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. Šviestuvų Užsakovas atsisakė. |  | 2024-05-10 | Nesumontuotos palangės | 1600
| Sienų glaistymas, dažymas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus. |  | 2024-03-15 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Vitrinų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo vitirnų įrengimo darbus taip pat po priešgaisrinių vartų sumontavimo. |  |  | Nesumontuotos HPL plokštės | 32668.13
1et WC pat. | Plytelių klijavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-02-29 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Lubų GK montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus, kadangi plytelių modelis pasikeitė, todėl lubos įrengiamos tik suklijavus plyteles. |  | 2024-03-07 | Neatliktas antras dažymas | 1200
| Revizinių liukų montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti pradėti nesumontavus lubų GK ir plytelių. |  |  | Nesumontuotos palangės | 1600
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti pradėti nesumontavus lubų GK. |  |  | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-03-29 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
| Durų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-02-29 | Nesumontuotos HPL plokštės | 32668.13
| Sanitarinių prietaisų montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-03-15 | Neatliktas antras dažymas | 1200
3et WC pat. (neplanuota daryti) | Plytelių klijavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-02-29 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Lubų GK montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus, kadangi plytelių modelis pasikeitė, todėl lubos įrengiamos tik suklijavus plyteles. |  | 2024-03-07 | Neatliktas antras dažymas | 1200
| Revizinių liukų montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti pradėti nesumontavus lubų GK ir plytelių, papildomai atsirado dėl poreikio prieiti prie GS daviklio, pamaišymo vožtuvo aptarnavimo. NĖRA ŽINIARAŠČIO LIUKAMS ĮSIGYTI. |  |  | Neatliktas antras dažymas | 6664 | 6664
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti pradėti nesumontavus lubų GK. |  |  | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
| Trapo montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti be plytelių apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. Nėra įformintas pakeitimas dėl dušo padėklo keitimo į trapą. |  |  | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-03-29 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
| Durų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-02-29 | Nesumontuotos HPL plokštės | 32668.13
| Sanitarinių prietaisų montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-03-15 | Neatliktas antras dažymas | 1200
3 et. Sandėliavimo patalpos (neplanuota daryti) | Ortakių grotelių montavimas, aprišimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-03-29 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Automatinė gaisro gesinimo sistema | VPS-41 | Buvo nuspręsta neatlikti, nes tai 3 et. Patalpos ir juos galima atlikti tik po apdailos darbų. |  | 2024-03-29 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Tinkavimo darbai | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-02-15 | Neatliktas antras dažymas | 1200
| Sienų glaistymas, dažymas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus. |  | 2024-03-07 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Lubų dažymo darbų gamybinio pasitarimo 2023-06-17 d.metu buvo atsisakyta, tačiau norint priduoti patalpas eksploatacijai ir sumontuoti galinius įrenginius tai atlikti būtina. |  | 2024-03-07 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-03-29 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
1 a. kordioriai | Ortakių grotelių montavimas, aprišimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-03-15 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Tinkavimo darbai | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-02-15 | Neatliktas antras dažymas | 1200
| Sienų glaistymas, dažymas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus. |  | 2024-03-07 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Lubų dažymo darbų gamybinio pasitarimo 2023-06-17 d.metu buvo atsisakyta, tačiau norint priduoti patalpas eksploatacijai ir sumontuoti galinius įrenginius tai atlikti būtina. |  | 2024-03-07 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-03-29 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
| Rampos vartų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-02-15 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
1 a. kabinetai (neplanuota daryti) | Sienų ir angokraščių šiltinimo darbai | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebuvo patvirtinti sprendiniai ir pasirašytas Keitimų aktas Nr. 8 |  | 2024-02-15 | Nesumontuoti san prietaisai | 10000
| Lubų GK montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebuvo atlikti sienų ir angokraščių šiltinimo darbai, nebuvo suderintos visos kondicionierių, gaisrinių daviklių ir perkelto magistralinio vamzdyno susikirtimų vietos |  | 2024-02-29 | Išviso neatlikti darbai 4 aukštas | 637511.88
| Revizinių liukų montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti pradėti nesumontavus lubų GK ir plytelių, papildomai atsirado dėl poreikio prieiti prie GS daviklio, pamaišymo vožtuvo aptarnavimo. NĖRA ŽINIARAŠČIO LIUKAMS ĮSIGYTI. |  |  | Neatliktas antras dažymas | 6664 | 6664
| Sienų glaistymas, dažymas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus. |  | 2024-03-22 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Lubų dažymo darbų gamybinio pasitarimo 2023-06-17 d.metu buvo atsisakyta, tačiau norint priduoti patalpas eksploatacijai ir sumontuoti galinius įrenginius tai atlikti būtina. |  |  | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Grindų kaučiuko danga | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-03-22
| Lauko durų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-02-15
1-17 pat. | Sienų ir angokraščių šiltinimo darbai | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebuvo patvirtinti sprendiniai ir pasirašytas Keitimų aktas Nr. 8 |  | 2024-02-15
| Ventkamerų suvedamų ortakių montavimo, aprišimo darbai | VPS-41 | Darbai negalėjo būti užbaigti iki kol nebuvo atliktas sienų šiltinimas. Šiltinimo sienų sprendiniai patvirtinti Keitimo aktu Nr. 8 2023-12-27 d., reikėjo perdaryti ventkamerų rėmą (perstumti). |  | 2024-02-29
| Tinkavimo darbai | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-02-01
| Sienų glaistymas, dažymas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus. |  | 2024-02-29 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Lubų dažymo darbų gamybinio pasitarimo 2023-06-17 d.metu buvo atsisakyta, tačiau norint priduoti patalpas eksploatacijai ir sumontuoti galinius įrenginius tai atlikti būtina. |  | 2024-02-01 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-03-05
| GK pertvaros montavimas | VPS-41 | Keičiasi projektinė vieta, sprendinio iš architekto dar neturime.
| Durų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-03-12
1-18 pat. | Tinkavimo darbai | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-02-01
| Sienų glaistymas, dažymas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus. |  | 2024-02-29 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Lubų dažymo darbų gamybinio pasitarimo 2023-06-17 d.metu buvo atsisakyta, tačiau norint priduoti patalpas eksploatacijai ir sumontuoti galinius įrenginius tai atlikti būtina. |  | 2024-02-01 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-03-05
| Durų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-02-15
2 a. didžioji ir mažoji salės | Terraco grindys | VPS-79 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. taip pat dėl šiltinimo sprendinių pasikeitimo Keitimų aktu Nr. 8, kuriuo Rangovas šiltinimo darbus turi atlikti iki 2024-02-27. |  | 2024-05-29 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Sienų ir angokraščių šiltinimo darbai | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebuvo patvirtinti sprendiniai ir pasirašytas Keitimų aktas Nr. 8 |  | 2024-02-20
| Sienų apdailos darbai | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-05-29
| Ortakių dažymas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebaigti stogo montavimo darbai |  | 2024-05-29
| Lubų montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebaigti stogo montavimo darbai |  | 2024-05-29
| Ortakių, elektros ir ryšių magistaliniai tinklai | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebaigti stogo montavimo darbai |  | 2024-05-29
| Lietaus nuotekų pajungimas nuo įlajų į stovus | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebaigti stogo montavimo darbai |  | 2024-05-29
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-05-29
2-5 pat. | Sienų ir angokraščių šiltinimo darbai | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebuvo patvirtinti sprendiniai ir pasirašytas Keitimų aktas Nr. 8 |  | 2024-02-20
| Sienų glaistymas, dažymas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus. |  | 2024-03-29 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Lubų dažymo darbų gamybinio pasitarimo 2023-06-17 d.metu buvo atsisakyta, tačiau norint priduoti patalpas eksploatacijai ir sumontuoti galinius įrenginius tai atlikti būtina. |  | 2024-03-29 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Ventkamerų suvedamų ortakių montavimo, aprišimo darbai | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti kol patalpos nėra apšiltintos žr. Sienų ir angokraščių šiltinimo darbai. |  | 2024-03-29
| Durų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-03-29
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-03-29
2-2 pat. | Terraco grindys | VPS-79 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-05-29 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Sienų glaistymas, dažymas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus. |  | 2024-05-29 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Lubų dažymo darbų gamybinio pasitarimo 2023-06-17 d.metu buvo atsisakyta, tačiau norint priduoti patalpas eksploatacijai ir sumontuoti galinius įrenginius tai atlikti būtina. |  | 2024-05-29 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Lubų montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebaigti stogo montavimo darbai |  | 2024-05-29
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-05-29
2-11 pat. | Kiliminė danga | VPS-79 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-03-29 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Sienų apdailos darbai | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-03-29
| Lubų apdaila | VPS-41 | Buvo perkelta į 2 et., kurio planavome 2023 m. nedaryti. |  | 2024-03-29
| Durų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-02-15
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-03-29
2-3, 2-23 pat. | Terraco grindys | VPS-79 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-05-29 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Sienų glaistymas, dažymas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus. |  | 2024-05-29 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Lubų dažymo darbų gamybinio pasitarimo 2023-06-17 d.metu buvo atsisakyta, tačiau norint priduoti patalpas eksploatacijai ir sumontuoti galinius įrenginius tai atlikti būtina. |  | 2024-05-29 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-05-29
| Durų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-02-15
| Priešgaisrinių vartų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-05-29
2-1 pat. | Terraco grindys | VPS-79 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-05-29 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Lietaus nuotekų pajungimas nuo įlajų į stovus | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebaigti stogo montavimo darbai |  | 2024-05-29
| Lubų GK montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebuvo atlikti sienų ir angokraščių šiltinimo darbai, nebuvo suderintos visos kondicionierių, gaisrinių daviklių ir perkelto magistralinio vamzdyno susikirtimų vietos |  | 2024-02-29 | Išviso neatlikti darbai 4 aukštas | 401522.5
| Revizinių liukų montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti pradėti nesumontavus lubų GK ir plytelių, papildomai atsirado dėl poreikio prieiti prie GS daviklio, pamaišymo vožtuvo aptarnavimo. NĖRA ŽINIARAŠČIO LIUKAMS ĮSIGYTI. |  |  | Neatliktas antras dažymas | 6664 | 6664
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti nesumontavus GK lubų. |  | 2024-05-29 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-05-29
2-6 pat. | Terraco grindys | VPS-79 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-05-29 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Tinkavimo darbai | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-02-15
| Sienų apdailos darbai | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-03-04
| Elektros ir ryšių skydų, spintų montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti iki kol nepadaryta sienų apdaila. |  | 2024-03-29
| Durų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-02-15
2-20 pat. | Plytelių klijavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-02-29 | Neįrengta laiptų apdaila | 3071.5 | 3071.5
| Lubų GK montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus, kadangi plytelių modelis pasikeitė, todėl lubos įrengiamos tik suklijavus plyteles. |  | 2024-03-07 | Neįrengti šviestuvai, rozetės/jungikliai | 45000 | 45000
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti pradėti nesumontavus lubų GK. |  | 2024-03-14 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-03-29 | Neįrengtos durys | 16279.1 | 16279.1
| Durų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-02-29 | Neįrengta laiptų apdaila | 3071.5 | 3071.5
| Sanitarinių prietaisų montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-03-29 | Nesumontuotos palangės | 1300 | 1300
2-19 pat. | Ortakių grotelių ir difuzorių montavimas, aprišimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-03-29 | Neįrengtos grindys | 43017.76 | 34422.33 | 3929.77 | 4665.66
| Tinkavimo darbai | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-02-15 | Neįrengta laiptų apdaila | 3071.5 | 3071.5
| Lubų GK montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti užbaigti iki kol nebuvo suprojektuotas šildymo vamzdynas nuomininkų patalpoms užmaitinti, suprojektuotas tik 2023-12-26 d. gauta byla. |  | 2024-02-15 | Neįrengti šviestuvai, rozetės/jungikliai | 45000 | 45000
| Revizinių liukų montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti pradėti nesumontavus lubų GK ir plytelių, papildomai atsirado dėl poreikio prieiti prie GS daviklio, pamaišymo vožtuvo aptarnavimo. NĖRA ŽINIARAŠČIO LIUKAMS ĮSIGYTI. |  |  | Neatliktas antras dažymas | 6664 | 6664
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti pradėti nesumontavus lubų GK, neustiprinus perdangos, kai stiprinimo sprendinius SK po eksperto išvados Rangovas gavo 2023-12-26 d. |  |  | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-03-29 | Neįrengtos durys | 16279.1 | 16279.1
| Durų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-02-29 | Neįrengta laiptų apdaila | 3071.5 | 3071.5
2-18 pat. | Sienų ir angokraščių šiltinimo darbai | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebuvo patvirtinti sprendiniai ir pasirašytas Keitimų aktas Nr. 8 |  | 2024-02-20
| Ventkamerų suvedamų ortakių montavimo, aprišimo darbai | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti kol patalpos nėra apšiltintos žr. Sienų ir angokraščių šiltinimo darbai. |  | 2024-03-29
| Durų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus |  | 2024-03-29
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti, kol neatlikti sienų šiltinimo darbai. |  | 2024-03-29
2-22 pat. | Metalo konstrukcijos (ventkameros rėmo) montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti, nes gruodžio mėn paaiškėjo, kad rėmas ventkamerai yra netinkamas, sprendinys gautas |  | 2024-01-24
| Ventkamerų suvedamų ortakių montavimo, aprišimo darbai | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti kol patalpos nėra apšiltintos žr. Sienų ir angokraščių šiltinimo darbai. |  | 2024-02-15
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti, kol neatlikti sienų profpakloto keitimo darbai. |  | 2024-03-01
Antresolės patalpos | Terraco grindų remontas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-05-29 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Lubų GK montavimas | VPS-41 | Nebuvo numatyta TP 0 stadijoje, atsirado tik darbų vykdymo metu, papildomi kiekiai apie kuriuos Rangovas informuotas 2023-12-26 d. |  | 2024-03-29 | Išviso neatlikti darbai 4 aukštas | 735925.96
| Sienų glaistymas, dažymas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo apdailos darbus. |  | 2024-03-29 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti nesumontavus GK lubų. |  | 2024-03-29 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti be patalpų apdailos, dėl kurių Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį pagal Užsakymą Nr. 3 2023-12-28 d. |  | 2024-03-29
Didžiosios ir mažosios salės stogas | Sandwich plokščių montavimo pabaiga | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebuvo patvirtinti sprendiniai ir pasirašytas Keitimų aktas Nr. 8 |  | 2024-03-29
| Aliuminio langų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebuvo patvirtinti sprendiniai ir pasirašytas Keitimų aktas Nr. 8 |  | 2024-03-29
| Švieslangių šiltinimo sprendiniai | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebuvo patvirtinti sprendiniai ir pasirašytas Keitimų aktas Nr. 8 |  | 2024-03-29
| 2 sluoksnio prilydomos hidroizoliacijos įrengimas | VPS-41 | Darbai gali būti vykdomi tik po sandwich apšiltinimo ir karkaso sumontavimo. |  | 2024-03-29
| Skardinimo darbai | VPS-41 | Darbai gali būti vykdomi tik po sandwich apšiltinimo ir karkaso sumontavimo. |  | 2024-03-29
| Žaibosaugos įrengimas | VPS-41 | Negalėjo būti atlikti neapšiltinus stogo ir parapeto. |  | 2024-03-29
| Parapeto įrengimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebuvo patvirtinti sprendiniai ir pasirašytas Keitimų aktas Nr. 8 |  | 2024-03-29
Stogas virš ventkameros | Stogo šiltinimas ir hidroizoliacija | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebuvo patvirtinti sprendiniai ir pasirašytas Keitimų aktas Nr. 8 |  | 2024-03-29
| Žaibosaugos įrengimas | VPS-41 | Negalėjo būti atlikti neapšiltinus stogo ir parapeto. |  | 2024-03-29
| Profpakloto įrengimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebuvo patvirtinti sprendiniai ir pasirašytas Keitimų aktas Nr. 8 |  | 2024-03-29
Stogas virš lifto | Stogo šiltinimas ir hidroizoliacija | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebuvo patvirtinti sprendiniai ir pasirašytas Keitimų aktas Nr. 8 |  | 2024-03-29
| Skardinimo darbai | VPS-41 | Negalėjo būti atlikti neapšiltinus stogo ir parapeto. |  | 2024-03-29
Apatinis stogas | Stogo šiltinimas ir hidroizoliacija | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebuvo patvirtinti sprendiniai ir pasirašytas Keitimų aktas Nr. 8. Negalėjo būti užbaigti kol stovėjo didžiosios salės palapinė. |  | 2024-03-29
| Dūmų šalinimo liukų montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti, kol neįrengtas pastato stogas. |  | 2024-03-29
| Žaibosaugos įrengimas | VPS-41 | Negalėjo būti atlikti neapšiltinus stogo ir parapeto. |  | 2024-03-29
| Parapeto įrengimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebuvo patvirtinti sprendiniai ir pasirašytas Keitimų aktas Nr. 8 |  | 2024-03-29
Kino salės stogas | Žaibosaugos įrengimas | VPS-41 | Negalėjo būti atlikti neapšiltinus stogo ir parapeto. |  | 2024-03-29
| Dūmų šalinimo liukų montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti atlikti, kol neįrengtas pastato stogas. |  | 2024-02-01
Vidinis kiemelis | Neįrengta hidroizoliacija | VPS-41 | Turi būti įrengiama spec hidroizoliacinė danga kartu su Terraco. Technologiškai įrengti tokiomis oro sąlygomis negalima. |  | 2024-06-15
| Terraco įrengimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3, kuriuo rangovas įsigyjo Terraco įrengimo darbus. Technologiškai įrengti tokiomis oro sąlygomis negalima. |  | 2024-06-15
Fasadai | Dolomito plokščių restauravimas | VPS-50 | Darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi, kadangi darbai buvo atliekami netinkamomis oro sąlygomis, šiose vietose nuardžius seną dolomitą, buvo pastebėtas labai storas tinko sluoksnis, kurį reikėjo keisti ir net šildant technologiškai džiūvimo terminas buvo 4 x ilgesnis nei paprasto tinko. |  | 2024-02-15
| Papildomai atsiradę nenumatyti darbai | VPS-50 | Tvarkant fasadus atsirado papildomi darbai nenumatyti TP, be kurių nebuvo galima pilna apimtimi užbaigti fasado tinko remonto darbų: 1) Reikėjo sujungti pastato atvirą angą su vitrinomis virš pagrindinio įėjimo į pastatą, o keičiant vitriną suformuoti ir šiltą kaktą; 2) sutvarkyti medinių lubų fragmentus fasade nuo Vokiečių g. pusės; 3) sumontuoti GB sąramas virš langų, kad mūras susitvirtintų. |  | 2024-02-15
| Fasadų tinko remontas | VPS-50 | Darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi, nes nudaužius seną fasadų tinką buvo pastebėta pastato suįrimo gerokai daugiau nei buvo numatyta TP, taip pat bendras fasadų tinko remonto kiekis išaugo 15 %, kadangi Užsakovas paprašė suremontuoti fasadą nuo Vokiečių g. pusės, kur nebuvo numatyta TP apimtis. Pataisymai |  | 2024-05-31
| Fasadų dažymo darbai | VPS-50 | Darbai negalėjo būti užbaigti pilna apimtimi kol nebuvo sutvarkytas fasadų tinkas. Pataisymai |  | 2024-06-01
| Šviestuvų, daviklių, kamerų montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti užbaigti pilna apimtimi kol nebuvo sutvarkytas fasadų tinkas. |  | 2024-03-29

## Sheet1
Patalpa, skyrius | Neatlikti darbai | Sutarties Nr. | Pagrindimas | Priedas | Darbų pradžios data | Darbų atlikimui skirtas dienų skaičius pagal sutartį | Darbų sustabdymo data | Dokumentas, kurio pagrindu sustabdyti darbai | Darbų atnaujinimo terminas arba planuojamas terminas | Darbų atlikimui likęs dienų skaičius nuo sustabdymo | Suskaičiuotas darbų atlikimo terminas | Ar darbai atlikti | Darbų atlikimo pabaiga* | 4 aukštas | Išviso neatliktų darbų suma
Rūsio WC patalpos | Šildymo vamzdynų magistraliniai tinklai (trečiųjų šalių) | VPS-41 | Papildomi darbai turi būti vykdomi atsiradus papildomiems sprendiniams dėl šildymo vamzdyno nuomininkų patalpoms užmaitinti. Sprendiniai suprojektuoti ir byla gauta tik 2023-12-26 d. Reikalingas Sutarties pakeitimo įforminimas ir termino suteikimas šiems darbams atlikti. | Žr. Keitimų aktas dėl nuomininkų šildymo vamzdyno. | 2023-12-27 | 65 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-29 | T | 2024-02-29 | Neįrengtos grindys | 43017.76 | 34422.33 | 3929.77 | 4665.66
| Plytelių klijavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos darbus 2023-12-28 d. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengta laiptų apdaila | 3071.5 | 3071.5
| WC pertvaros | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įgyjo apdailos darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, dėl ko šių pertvarų įrenginėti nebuvo tikslinga įrengti, kadangi wc pertvaros gali būti montuojamos tik po plytelių įrengimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengti šviestuvai, rozetės/jungikliai | 45000 | 45000
| Lubų GK montavimas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo plytelių įrengimo darbus iš Rangovo. Paaiškintina, kad taip yra todėl , kad 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, dėl ko lubų nebuvo tikslinga įrengti technologiškai reikalinga pirma įrengti plyteles. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengti šviestuvai, rozetės/jungikliai | 45000 | 45000
| Gaisrinių daviklių ir revizinių liukų montavimas | VPS-41 | Pradėjus įrenginėti lubas paaiškėjo, kad atsiranda didesni tarpai tarp pakabinamų lubų ir perdangos, nei buvo numatyta projekte, dėl ko pagal gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles tapo būtina po lubomis įrengti papildomus gaisro detektorius ir revizinius liukus jų eksploatacijai, kurių projektinės vietos sprendiniai suderinti 2024-01-23 d. 2023-12-18 Gamybinio pasitarimo Nr. 40 metu buvo išsiaiškinta, kad juos sumontuoti reikės. Reikalingas Sutarties pakeitimo įforminimas ir termino suteikimas šiems darbams atlikti. | Žr. Keitimų aktas dėl liukų ir daviklių | 2024-01-23 | 60 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-03-22 | T | 2024-02-29 | Neatliktas antras dažymas | 6664 | 6664
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo plytelių įrengimo darbus iš Rangovo. Paaiškintina, kad taip yra todėl, kad 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai technologiškai reikalinga pirma įrengti plyteles, o tik tuomet lubų gipsą, kuris paskui nuglaistomas ir nudažomas. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 16279.1 | 16279.1
| Durų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo durų įrengimo darbus |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengta laiptų apdaila | 3071.5 | 3071.5
| Sanitarinių prietaisų montavimas | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įgyjo apdailos darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, o sanitariniai prietaisai gali būti montuojami tik po plytelių įrengimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Nesumontuotos palangės | 1300 | 1300
R2-44, R2-53, R2-54 | Terraco grindų remontas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo teraco grindų remonto ir įrengimo darbus. Remontą bus galima atlikti tik po lubų ir sienų apdailos įrengimo (žr. Šio skyriaus eilutes žemiau) |  | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-16 iki 2024-02-26 | 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-02-27 | 42 | 2024-04-07 | N | 2024-04-07 | Neįrengtos grindys | 43017.76 | 34422.33 | 3929.77 | 4665.66
| Ortakių grotelių ir difuzorių montavimas, aprišimas | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įgyjo apdailos darbus iš Rangovo, kadangi 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, o ortakiai ir grotelių ir difūzoriai technologiškai montuojami tik po pilno apdailos įrengimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 157 | 2024-06-21 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos grindys | 43017.76 | 34422.33 | 3929.77 | 4665.66
| Perdangos stiprinimas anglies pluoštu | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol nebuvo gauta eksperto išvada dėl stiprinimo sprendinių ir buvo parengti nauji techninio projekto perdangų stiprinimo sprendiniai. Pažymėtina, kad aptarti sprendiniai gauti tik 2023-12-26 Techninio projekto statinio konstrukcijų dalies A laida. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2023-12-26 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2023-12-27 | 142 | 2024-05-16 | N | 2024-05-16 | Nesumontuotos HPL plokštės | 5179.68
| Stiprinamų konstrukcijų anglies pluoštu uždengimas vata | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol nebuvo gauta eksperto išvada dėl stiprinimo sprendinių ir buvo parengti nauji techninio projekto perdangų stiprinimo sprendiniai. Pažymėtina, kad aptarti sprendiniai gauti tik 2023-12-26. Techninio projekto statinio konstrukcijų dalies A laida. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2023-12-26 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2023-12-27 | 142 | 2024-05-16 | N | 2024-05-16
| Tinkavimo darbai | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo tinkavimo darbus |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengta laiptų apdaila | 3071.5 | 3071.5
| Lubų GK montavimas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol pradėjus įrenginėti lubas paaiškėjo, kad atsiranda didesni tarpai tarp pakabinamų lubų ir perdangos, nei buvo numatyta projekte, dėl ko pagal gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles tapo būtina po lubomis įrengti papildomus gaisro detektorius ir revizinius liukus jų eksploatacijai, kurių projektinės vietos sprendiniai suderinti 2024-01-23 d. ir patikslintas techninis projektas (A laida). Reikalingas Sutarties pakeitimo įforminimas ir termino suteikimas šiems darbams atlikti. 2023-12-18 Gamybinio pasitarimo Nr. 40 metu buvo išsiaiškinta, kad juos sumontuoti reikės. | Žr. Keitimų aktas dėl liukų ir daviklių | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-18 iki 2024-03-22 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas. | 2024-03-23 | 100 | 2024-06-30 | N | 2024-05-31 | Neįrengti šviestuvai, rozetės/jungikliai | 45000 | 45000
| Gaisrinių daviklių ir revizinių liukų montavimas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol pradėjus įrenginėti lubas paaiškėjo, kad atsiranda didesni tarpai tarp pakabinamų lubų ir perdangos, nei buvo numatyta projekte, dėl ko pagal gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles tapo būtina po lubomis įrengti papildomus gaisro detektorius ir revizinius liukus jų eksploatacijai, kurių projektinės vietos sprendiniai suderinti 2024-01-23 d. ir patikslintas techninis projektas (A laida). Reikalingas Sutarties pakeitimo įforminimas ir termino suteikimas šiems darbams atlikti. 2023-12-18 Gamybinio pasitarimo Nr. 40 metu buvo išsiaiškinta, kad juos sumontuoti reikės. | Žr. Keitimų aktas dėl liukų ir daviklių | 2024-01-23 | 60 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-03-22 | T | 2024-02-29 | Neatliktas antras dažymas | 6664 | 6664
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol nesumontuotos GK lubos ir nesuklijuota vata ant stiprinamų perdangos konstrukcijų (žr. šios lentelės eilutes aukščiau). | Žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Keitimų aktas dėl liukų ir daviklių | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-18 iki 2024-03-22 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas. | 2024-03-23 | 100 | 2024-06-30 | N | 2024-05-31 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Sienų glaistymas, dažymas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo sienų glaistymo, dažymo darbus |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 16279.1 | 16279.1
| Vitrinų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo vitrinų įrengimo darbus |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengta laiptų apdaila | 3071.5 | 3071.5
R2-15 | Ventkamerų suvedamų ortakių montavimo, mazgų aprišimo darbai | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, kadangi technologiškai ventkameros montuojamos po visų apdailos darbų atlikimo (švariose patalpose). | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-03-27 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 157 | 2024-06-21 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos grindys | 43017.76 | 34422.33 | 3929.77 | 4665.66
| Tinkavimo darbai | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo tinkavimo darbus |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengta laiptų apdaila | 3071.5 | 3071.5
| Sienų ir lubų glaistymas, dažymas | VPS-41, VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo sienų glaistymo, dažymo darbus. Trūksta antro dažymo, kuris bus atliktas prieš išeinant iš objekto. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, kadangi technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 16279.1 | 16279.1
R2-12 | Tinkavimo darbai | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo tinkavimo darbus |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengta laiptų apdaila | 3071.5 | 3071.5
| Sienų ir lubų glaistymas, dažymas | VPS-41, VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo sienų glaistymo, dažymo darbus. Trūksta antro dažymo kuris bus atliktas išeinant iš objekto. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, kadangi technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 16279.1 | 16279.1
R2-13, R2-14, R2-16, R2-18 | Ortakių grotelių montavimas, aprišimas | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įgyjo apdailos darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, o ortakiai ir grotelių ir difūzoriai technologiškai montuojami tik po pilno apdailos įrengimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-03-27 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 157 | 2024-06-21 | N | 2024-05-31 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 936.62 | 936.62
| Tinkavimo darbai | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo tinkavimo darbus |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengta laiptų apdaila | 3071.5 | 3071.5
| Sienų ir lubų glaistymas, dažymas | VPS-41, VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo sienų glaistymo, dažymo darbus. Trūksta antro dažymo kuris bus atliktas išeinant iš objekto. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, kadangi technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 16279.1 | 16279.1
| Durų montavimas į technines patalpas 2 vnt. | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo durų įrengimo darbus |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengtos durys | 16279.1 | 16279.1
Nedetalizuojamos patalpos (3 šalių) | Šildymo ir vandentiekio vamzdynų magistraliniai tinklai (trečiųjų šalių) | VPS-41 | Papildomi darbai turi būti vykdomi atsiradus papildomiems spreniniams dėl šildymo vamzdyno nuomininkų patalpoms užmaitinti. Sprendiniai suprojektuoti ir byla gauta tik 2023-12-26 d. Reikalingas Sutarties pakeitimo įforminimas ir termino suteikimas šiems darbams atlikti. | Žr. Keitimų aktas dėl nuomininkų šildymo vamzdyno. | 2023-12-27 | 65 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-29 | T | 2024-02-29 | Neįrengtos grindys | 43017.76 | 34422.33 | 3929.77 | 4665.66
| Nuotekų nuvedimo tinklai | VPS-41 | Darbų vykdymo eigoje buvo nustatyta, kad neįmanoma įgyvendinti techninio projekto sprendinio, kuriuo objekto nuotekos nuvedamos į miesto tinklų šulinį Nr.59, kadangi nustatyta, kad aptarimo šulinio išvadai užbetonuoti ir jis nebenaudotinas. Aptariami projektiniai sprendiniai (techninio projekto A laida) Rangovui pateikti 2023-12-26. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2023-12-26 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2023-12-27 | 142 | 2024-05-18 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos grindys | 43017.76 | 34422.33 | 3929.77 | 4665.66
| Perdangos stiprinimas anglies pluoštu | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol nebuvo gauta eksperto išvada dėl stiprinimo sprendinių ir buvo parengti nauji techninio projekto perdangų stiprinimo sprendiniai. Pažymėtina, kad aptarti sprendiniai gauti tik 2023-12-26. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2023-12-26 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2023-12-27 | 142 | 2024-05-18 | N | 2024-05-31 | Nesumontuotos HPL plokštės | 5179.68
| VAM įrengimas | VPS-41 | Darbų vykdymo eigoje buvo nustatyta, kad neįmanoma įgyvendinti techninio projekto sprendinio, kuriuo objekto nuotekos nuvedamos į miesto tinklų šulinį Nr.59, kadangi nustatyta, kad aptarimo šulinio išvadai užbetonuoti ir jis nebenaudotinas. Aptariami projektiniai sprendiniai (techninio projekto A laida) Rangovui pateikti 2023-12-26, o technologiškai vandens apskaitos mazgas gali būti įrengiamas šiuo atveju tik po nuotekų tinklų įrengimo, kadangi per vandens apskaitos mazgo patalpą buvo įrenginėjami aukščiau aptariami nuotekų tinklai. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2023-12-26 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2023-12-27 | 144 | 2024-05-18 | T, nepriduota VV | 2024-02-01 | Nesumontuotos HPL plokštės | 5179.68
1-1 pat. | Esamų vitrinų demontavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo naujų vitrinų įrengimo darbus. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-03-27 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2023-12-28 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2023-12-29 | 157 | 2024-06-02 | T | 2024-02-20
| GK kaktos formavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo naujų vitrinų įrengimo darbus. Šiltos kaktos formavimo darbai nebuvo įvertinti Rangovo apimtyje ir poreikis atsirado vėliau, reikalingas sutarties pakeitimo įforminimas. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. Keitimų aktas dėl Fasado remonto darbų. | 2024-03-12 | 90 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-06-09 | T | 2024-02-20
| Oro užuolaidos montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo naujų vitrinų įrengimo darbus. Paaiškintina, kad oro užuolaida technologiškai montuoti galima tik po naujos vitrinos sumontavimo siekiant jos nesugadinti. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2023-12-28 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2023-12-29 | 157 | 2024-06-02 | T | 2024-02-20 | 3 Aukštas | Išviso neatliktų darbų suma
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos grindys | 11879.78
| Vitrinų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo vitrinų įrengimo darbus |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengti šviestuvai, rozetės/jungikliai | 35000
| Perdangos ir komunikacijų dažymas | VPS-41 | Papildomi darbai turi būti vykdomi atsiradus papildomiems spreniniams dėl poreikio padengti nedažytą perdangą. Sprendiniai nėra suprojektuoti nei DP nei TP. Reikalingas Sutarties pakeitimo įforminimas ir termino suteikimas šiems darbams atlikti. | žr. Keitimų aktas dėl papildomo perdangos dažymo (neparengtas) | 2024-02-19 | 30 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-03-19 | N | 2024-03-19 | Neįrengtos grindys | 43017.76 | 34422.33 | 3929.77 | 4665.66
| Medinių juostinių lubų montavimas | VPS-41 | Keitėsi lubų sprendys. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-81. Taip pat lubos technologiškai montuojamos po perdangos dažymo (žr. Eilutę aukščiau) | Žr. 1-1, 1-2 pat. lubų keitimas | 2023-12-27 | 60 | Stabdymas nuo 2024-02-19 iki 2024-03-19 | 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-03-20 | 30 | 2024-04-18 | N | 2024-04-18 | Neatliktas antras dažymas | 1200
| Kilimėlio įklojimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, kadangi technologiškai kilimėliai klojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas antras dažymas | 1200
1-2 pat. | Terraco grindys | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo grindų įrengimo darbus. Be to, šie darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas nepatvirtino papildomų šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-16 iki 2024-03-29 | 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-03-30 | 42 | 2024-05-10 | N | 2024-05-10 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Perdangos ir komunikacijų dažymas | VPS-41 | Papildomi darbai turi būti vykdomi atsiradus papildomiems spreniniams dėl poreikio padengti nedažytą perdangą. Sprendiniai nėra suprojektuoti nei DP nei TP. Reikalingas Sutarties pakeitimo įforminimas ir termino suteikimas šiems darbams atlikti. | žr. Keitimų aktas dėl papildomo perdangos dažymo (neparengtas) | 2024-02-19 | 30 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-03-19 | N | 2024-03-19 | Neįrengtos grindys | 43017.76 | 34422.33 | 3929.77 | 4665.66
| Medinių juostinių lubų montavimas | VPS-41 | Keitėsi lubų sprendys. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-81. Lubos technologiškai montuojamos po perdangos dažymo (žr. Eilutę aukščiau) | Žr. 1-1, 1-2 pat. lubų keitimas VPS-81 | 2023-12-27 | 60 | Stabdymas nuo 2024-02-19 iki 2024-03-19 | 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-03-20 | 30 | 2024-04-18 | N | 2024-04-18 | Neatliktas antras dažymas | 1200
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Nesumontuotos palangės | 1600
| ŠVOK ortakių pakeitimai | VPS-41 | Papildomi darbai turi būti vykdomi atsiradus papildomiems spreniniams dėl poreikio pakeisti suprojektuotą ortakių sistemos sprendinį, nes netilpo po lubomis. Sprendiniai nėra suprojektuoti nei DP nei TP. Reikalingas Sutarties pakeitimo įforminimas ir termino suteikimas šiems darbams atlikti. | Žr. Keitimų aktas dėl ortakių perdarymo | 2024-02-28 | 30 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-03-28 | N | 2024-03-28
| Sienų glaistymas, dažymas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo grindų įrengimo darbus. Be to, šie darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas nepatvirtino papildomų šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-16 iki 2024-03-29 | 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-03-30 | 42 | 2024-05-10 | N | 2024-05-10 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| GK lubų kaktų įrengimas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo priešgaisrinių vartų įrengimo darbus iš Rangovo. Paaiškintina, kad taip yra todėl, kad technologiškai reikalinga pirma įrengti priešgaisrinius vartus, o tik tuomet privesti lubas. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo priešgaisrinių vartų įrengimo darbus iš Rangovo. Paaiškintina, kad taip yra todėl, kad technologiškai reikalinga pirma įrengti priešgaisrinius vartus, o tik tuomet privesti lubas. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Dolomito plokščių restauravimas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo angų užpildymo darbus iš Rangovo. Paaiškintina, kad taip yra todėl, kad technologiškai reikalinga pirma įrengti priešgaisrinius vartus, llifto duris, vitrinas, o tik tuomet suvesti dolomito plokštes | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
| Vitrinų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo vitrinų įrengimo darbus. Dėl angų formavimo technologiškai stumdomas vitrinas bus galima sumontuoti į suprojektuotas nišas (žr. eilute žemiau). | Žr. Keitimų aktas dėl nišos vartams įrengimo (neparengtas) | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-02-26 iki 2024-03-26 | 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-03-27 | 30 | 2024-04-27 | N | 2024-04-27 | Nesumontuotos HPL plokštės | 32668.13
| Vieta paslėptiems priešgaisriniams vartams, užuolaidai ir stumdomoms vitrinoms sumontuoti | VPS-79 | Papildomi darbai turi būti vykdomi atsiradus papildomiems spreniniams dėl poreikio paslėpti priešgaisrinius vartus ir užuolaidą po vestibiulio konstrukcijomis. Sprendiniai nėra suprojektuoti nei DP nei TP. Reikalingas Sutarties pakeitimo įforminimas ir termino suteikimas šiems darbams atlikti. | Žr. Keitimų aktas dėl nišos vartams įrengimo (neparengtas) | 2024-03-12 | 30 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-04-10 | N | 2024-04-10 | Neatliktas antras dažymas | 1200
| Priešgaisriniai vartai, užuolaida | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo priešgaisrinių vartų įrengimo darbus. Gaminių gamyba užtrunka ilgiau nei numatyti terminai, dėl angų formavimo technologiškai vartus bus galima sumontuoti į suprojektuotas nišas (žr. eilute aukščiau). | Žr. Keitimų aktas dėl nišos vartams įrengimo (neparengtas) | 2024-03-12 | 30 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-04-10 | N | 2024-04-10 | Neatliktas antras dažymas | 1200
| Plieninių skydų montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, kadangi technologiškai plieniniai skydai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
| Profilito montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, kadangi technologiškai profilitas montuojamas po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Nesumontuotos HPL plokštės | 32668.13
| Neįgaliųjų lifto montavimo pabaiga | VPS-41 | Darbai negalėjo būti pilnai įvykyti iki kol nėra priimtas sprendimas dėl lifto valdymo skydo perkėlimo ir nėra įformintas Sutarties pakeitimas ir įvertinti reikalingi papildomi darbai bei terminas. Preliminarus papildomų darbų įgyvendinimo terminas 30 k.d. | Žr. Keitimų aktas dėl lifto valdymo skydo perkėlimo (neparengtas) | 2024-03-12 | 30 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-04-10 | N | 2024-04-10 | Nesumontuotos HPL plokštės | 32668.13
1-11 pat. (buvo neplanuota įrenginėti) | Terraco grindys | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo grindų įrengimo darbus. Be to, šie darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas nepatvirtino papildomų šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-16 iki 2024-03-29 | 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-03-30 | 42 | 2024-05-10 | N | 2024-05-10 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Kesoninių lubų remontas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, kadangi technologiškai kesoninės lubos remontuojamos po sienų apdailos darbų įrengimo dažomos tik po visų darbų pabaigos. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas antras dažymas | 1200
| Ortakių grotelių montavimas, aprišimas | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įgyjo apdailos darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, o ortakiai ir grotelių ir difūzoriai technologiškai montuojami tik po pilno apdailos įrengimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-03-27 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 157 | 2024-06-21 | N | 2024-05-31 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 936.62 | 936.62
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Nesumontuotos palangės | 1600
| Sienų glaistymas, dažymas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo sienų glaistymo, dažymo darbus. Trūksta antro dažymo, kuris bus atliktas prieš išeinant iš objekto. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
1et WC pat. | Plytelių klijavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos darbus 2023-12-28 d. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Lubų GK montavimas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo plytelių įrengimo darbus iš Rangovo. Paaiškintina, kad taip yra todėl, kad technologiškai reikalinga pirma įrengti plyteles, o tik tuomet lubų gipsą. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas antras dažymas | 1200
| Gaisrinių daviklių ir revizinių liukų montavimas | VPS-41 | Pradėjus įrenginėti lubas paaiškėjo, kad atsiranda didesni tarpai tarp pakabinamų lubų ir perdangos, nei buvo numatyta projekte, dėl ko pagal gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles tapo būtina po lubomis įrengti papildomus gaisro detektorius ir revizinius liukus jų eksploatacijai, kurių projektinės vietos sprendiniai gauti tik 2024-01-23 d. 2023-12-18 Gamybinio pasitarimo Nr. 40 metu buvo išsiaiškinta, kad juos sumontuoti reikės. Reikalingas Sutarties pakeitimo įforminimas ir termino suteikimas šiems darbams atlikti. | Žr. Keitimų aktas dėl liukų ir daviklių | 2024-01-23 | 60 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-03-22 | T | 2024-02-29 | Nesumontuotos palangės | 1600
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo plytelių įrengimo darbus iš Rangovo. Paaiškintina, kad taip yra todėl, kad technologiškai reikalinga pirma įrengti plyteles. Lubos dažomos po jų gipso kartono sumontavimo (žr. šios lentelės eilutes aukščiau) | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
| Durų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo durų įrengimo darbus |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Nesumontuotos HPL plokštės | 32668.13
| Sanitarinių prietaisų montavimas | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įgyjo apdailos darbus iš Rangovo, kadangi wc pertvaros gali būti montuojamos tik po plytelių įrengimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas antras dažymas | 1200
3et WC pat. (neplanuota daryti) | Plytelių klijavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos darbus 2023-12-28 d. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Lubų GK montavimas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo plytelių įrengimo darbus iš Rangovo. Paaiškintina, kad taip yra todėl, kad technologiškai reikalinga pirma įrengti plyteles, o tik tuomet lubų gipsą. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas antras dažymas | 1200
| Gaisrinių daviklių ir revizinių liukų montavimas | VPS-41 | Pradėjus įrenginėti lubas paaiškėjo, kad atsiranda didesni tarpai tarp pakabinamų lubų ir perdangos, nei buvo numatyta projekte, dėl ko pagal gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles tapo būtina po lubomis įrengti papildomus gaisro detektorius ir revizinius liukus jų eksploatacijai, kurių projektinės vietos sprendiniai gauti tik 2024-01-23 d. 2023-12-18 Gamybinio pasitarimo Nr. 40 metu buvo išsiaiškinta, kad juos sumontuoti reikės. Reikalingas Sutarties pakeitimo įforminimas ir termino suteikimas šiems darbams atlikti. | Žr. Keitimų aktas dėl liukų ir daviklių | 2024-01-23 | 60 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-03-22 | T | 2024-03-22 | Neatliktas antras dažymas | 6664 | 6664
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo plytelių įrengimo darbus iš Rangovo. Paaiškintina, kad taip yra todėl, kad technologiškai reikalinga pirma įrengti plyteles, o tik tuomet lubų gipsą. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
| Trapo montavimas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo plytelių įrengimo darbus iš Rangovo. Paaiškintina, kad taip yra todėl, kad technologiškai trapas montuojamas kartu su plytelių įrengimu. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2023-12-28 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2023-12-29 | 144 | 2024-05-20 | T | 2024-02-14 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
| Durų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo durų įrengimo darbus. Dušo sienelių montavimas nebuvo įsigytas iš Rangovo. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Nesumontuotos HPL plokštės | 32668.13
| Sanitarinių prietaisų montavimas | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įgyjo apdailos darbus iš Rangovo, kadangi wc pertvaros gali būti montuojamos tik po plytelių įrengimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas antras dažymas | 1200
1-21, 1-22, 1-24 pat. | Elektros ir ryšių skydų, spintų montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo. Reikalinga pilna patalpų apdaila įskaitant grindis, kurių įrengimo Užsakovas iš Rangovo neįsigyjo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d., Keitimų aktas dėl Epoksidinių grindų įrengimo (neparengtas). | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Tinkavimo darbai | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo tinkavimo darbus |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neatliktas antras dažymas | 1200
| Sienų ir lubų glaistymas, dažymas | VPS-41, VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo apdailos darbus. Trūksta antro dažymo, kuris bus padarytas išeinant iš patalpų. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
3 et. Sandėliavimo patalpos (neplanuota daryti) | Ortakių grotelių montavimas, aprišimas | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įgyjo apdailos darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, o ortakiai ir grotelių ir difūzoriai technologiškai montuojami tik po pilno apdailos įrengimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-03-27 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 157 | 2024-06-21 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Automatinė gaisro gesinimo sistema | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, kadangi technologiškai automatinė gaisro gesinimo sistema montuojama po visų apdailos darbų įrengimo kaip galinė įranga. (Reikalingi priešgaisriniai vartai, kad sistema veiktų, tačiau tai Užsakovo neįsigyta iš Rangovo) | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Perdangos ir stiprinamų rygelių uždengimas vata | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol nebuvo gauta eksperto išvada dėl stiprinimo sprendinių ir buvo parengti nauji techninio projekto perdangų stiprinimo sprendiniai. Pažymėtina, kad aptarti sprendiniai gauti tik 2023-12-26. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2023-12-26 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2023-12-27 | 142 | 2024-05-16 | N | 2024-05-31 | Neatliktas antras dažymas | 1200
| Tinkavimo darbai | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo tinkavimo darbus |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neatliktas antras dažymas | 1200
| Sienų ir lubų glaistymas, dažymas | VPS-41, VPS-79 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo plytelių įrengimo darbus iš Rangovo. Paaiškintina, kad taip yra todėl, kad technologiškai reikalinga pirma įrengti plyteles. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
1 a. kordioriai | Ortakių grotelių montavimas, aprišimas | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įgyjo apdailos darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, o ortakiai, grotelės ir difūzoriai technologiškai montuojami tik po pilno apdailos įrengimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-03-27 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 157 | 2024-06-21 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Tinkavimo darbai | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo tinkavimo darbus |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neatliktas antras dažymas | 1200
| Sienų ir lubų glaistymas, dažymas | VPS-41, VPS-79 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo sienų apdailos įrengimo darbus iš Rangovo. Trūksta antro dažymo, kuris bus atliekamas išeinant iš patalpų. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, kadangi technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
| Rampos vartų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo garažo vartų įrengimo darbus |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
1 a. kabinetai (neplanuota daryti) | Sienų ir angokraščių šiltinimo darbai | VPS-41 | Atsirado papildomas sienų šiltinimo pastato I aukšte sprendys. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82 | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2023-12-27 | 90 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-03-26 | N | 2024-03-26 | Nesumontuoti san prietaisai | 10000
| Lubų GK montavimas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo (2023-12-27 Susitarimo Nr. VPS-82), kuriuo Užsakovas iš Rangovo įsigijo papildomus sienų šiltinimo darbus. Paaiškintina, kad lubų iš gipso kartono montavimas technologiškai vykdomas po sienų apšiltinimo, kadangi šiltinimo sprendinys numatytas iki perdangos plokščių, o lubos nusileidžia apie 0,5 m žemiau perdangos plokštės. | Žr. Keitimų aktas dėl liukų ir daviklių | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-27 iki 2024-03-26 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-03-27 | 91 | 2024-06-25 | N | 2024-05-31 | Išviso neatlikti darbai 4 aukštas | 710252.89
| Gaisrinių daviklių ir revizinių liukų montavimas | VPS-41 | Pradėjus įrenginėti lubas paaiškėjo, kad atsiranda didesni tarpai tarp pakabinamų lubų ir perdangos, nei buvo numatyta projekte, dėl ko pagal gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles tapo būtina po lubomis įrengti papildomus gaisro detektorius ir revizinius liukus jų eksploatacijai, kurių projektinės vietos sprendiniai gauti tik 2024-01-23 d. 2023-12-18 Gamybinio pasitarimo Nr. 40 metu buvo išsiaiškinta, kad juos sumontuoti reikės. Reikalingas Sutarties pakeitimo įforminimas ir termino suteikimas šiems darbams atlikti. | Žr. Keitimų aktas dėl liukų ir daviklių | 2024-01-23 | 60 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-03-22 | N | 2024-03-22 | Neatliktas antras dažymas | 6664 | 6664
| Sienų glaistymas, dažymas | VPS-79 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo (2023-12-27 Susitarimo Nr. VPS-82), kuriuo Užsakovas iš Rangovo įsigijo papildomus sienų šiltinimo darbus. Paaiškintina, kad tik įrengus papildomus šiltinimo darbus, technologiškai galima vykdyti sienų glaistymo, dažymo darbus. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-27 iki 2024-03-26 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-03-27 | 91 | 2024-06-25 | N | 2024-05-31 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo (2023-12-27 Susitarimo Nr. VPS-82), kuriuo Užsakovas iš Rangovo įsigijo papildomus sienų šiltinimo darbus. Paaiškintina, kad lubų iš gipso kartono montavimas technologiškai vykdomas po sienų apšiltinimo, kadangi šiltinimo sprendinys numatytas iki perdangos plokščių, o lubos nusileidžia apie 0,5 m žemiau perdangos plokštės. Toliau po lubų iš gipso kartono sumontavimo technologiškai vykdomi lubų glaistymo ir dažymo darbai. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-27 iki 2024-03-26 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-03-27 | 91 | 2024-06-25 | N | 2024-05-31 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Grindų kaučiuko danga | VPS-79 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo (2023-12-27 Susitarimo Nr. VPS-82), kuriuo Užsakovas iš Rangovo įsigijo papildomus sienų šiltinimo darbus. Paaiškintina, kad tik įrengus papildomus šiltinimo darbus, technologiškai galima vykdyti sienų glaistymo, dažymo darbus, o kad nesugadinti kaučiuko grindų, jas reikia įrengti pabaigoje. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-16 iki 2024-03-20 | 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-03-21 | 65 | 2024-05-24 | N | 2024-05-24
| Lauko durų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo durų įrengimo darbus |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26
1-17 pat. | Sienų ir angokraščių šiltinimo darbai | VPS-41 | Atsirado papildomas sienų šiltinimo pastato I aukšte sprendys. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82 | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2023-12-27 | 90 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-03-26 | N | 2024-03-26
| Ventkamerų suvedamų ortakių montavimo, aprišimo darbai | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, kadangi technologiškai ventkameros montuojamos po visų apdailos darbų atlikimo (švariose patalpose). | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-03-27 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 157 | 2024-06-21 | N | 2024-05-31
| Tinkavimo darbai | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo tinkavimo darbus |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26
| Sienų ir lubų glaistymas, dažymas | VPS-41, VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo sienų glaistymo, dažymo darbus. Trūksta antro dažymo, kuris bus atliktas prieš išeinant iš objekto. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31
| Durų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo durų įrengimo darbus. Papildomai reikalinga žeminti arba keisti duris arba jų vietą, kas turės įtaką terminui. | Žr. Darbų stabdymo protokolas Nr. 2 | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-16 iki 2024-02-26 | 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-02-27 | 42 | 2024-04-08 | N | 2024-04-08
1-18 pat. | Tinkavimo darbai | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo tinkavimo darbus |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26
| Sienų glaistymas, dažymas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo sienų glaistymo, dažymo darbus. Trūksta antro dažymo, kuris bus atliktas prieš išeinant iš objekto. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31
| Durų montavimas Atlikta | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo durų įrengimo darbus |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26
2 a. didžioji ir mažoji salės | Terraco grindys | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo grindų įrengimo darbus. Be to, šie darbai negali būti vykdomi iki nebus pabaigti įrenginėti sienų ir angokraščių šiltinimo darbai. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2024-01-16 | 42 | 2024-01-16 iki 2024-04-20 | 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-04-21 | 42 | 2024-06-01 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Sienų ir angokraščių šiltinimo darbai | VPS-41 | Atsirado papildomas stogo šiltinimo pastato 2 aukšte sprendys. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. Iki šio pakeitimo sudarymo, Rangovas negalėjo vykdyti sienų ir angokračio šiltinimo darbų, kadangi nebuvo aišku, kuris sprendinys priimtinesnis, t.y. šiltinti stogą ar sienas papildomai. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-12-27 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokola | 2023-12-28 | 115 | 2024-04-20 | N | 2024-04-20
| Sienų apdailos darbai | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo sienų apdailos darbus. Be to, šie darbai negali būti vykdomi iki nebus pabaigti įrenginėti sienų ir angokraščių šiltinimo darbai. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2024-01-16 | 42 | 2024-01-16 iki 2024-04-20 | 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-04-21 | 42 | 2024-06-01 | N | 2024-05-31
| Ortakių dažymas | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebaigti vykdyti stogo montavimo darbai pagal pasirašytą Susitarimą, kuriuo įformintas stogo šiltinimo sprendinių pakeitimas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-27 iki 2024-03-26 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-03-27 | 91 | 2024-06-25 | N | 2024-05-31
| Lubų montavimas | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebaigti vykdyti stogo montavimo darbai pagal pasirašytą Susitarimą, kuriuo įformintas stogo šiltinimo sprendinių pakeitimas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-27 iki 2024-03-26 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-03-27 | 91 | 2024-06-25 | N | 2024-05-31
| Ortakių įrengimo, elektros ir ryšių magistaliniai tinklai. | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebaigti vykdyti stogo montavimo darbai pagal pasirašytą Susitarimą, kuriuo įformintas stogo šiltinimo sprendinių pakeitimas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-27 iki 2024-03-26 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-03-27 | 91 | 2024-06-25 | N | 2024-05-31
| Lietaus nuotekų pajungimas nuo įlajų į stovus | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebaigti vykdyti stogo montavimo darbai pagal pasirašytą Susitarimą, kuriuo įformintas stogo šiltinimo sprendinių pakeitimas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-27 iki 2024-03-26 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-03-27 | 91 | 2024-06-25 | N | 2024-05-31
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, kadangi technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. Šviestuvai po santvaromis (pirmas lygis) ir difuzoriai sumontuoti. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31
2-5 pat. | Sienų ir angokraščių šiltinimo darbai | VPS-41 | Atsirado papildomas stogo šiltinimo pastato 2 aukšte sprendys. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. Iki šio pakeitimo sudarymo, Rangovas negalėjo vykdyti sienų ir angokračio šiltinimo darbų, kadangi nebuvo aišku, kuris sprendinys priimtinesnis, t.y. šiltinti stogą ar sienas papildomai. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-12-27 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokola | 2023-12-28 | 115 | 2024-04-20 | N | 2024-04-20
| Sienų ir lubų glaistymas, dažymas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo sienų apdailos darbus. Be to, šie darbai negali būti vykdomi iki nebus pabaigti įrenginėti sienų ir angokraščių šiltinimo darbai. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2024-01-16 | 42 | 2024-01-16 iki 2024-04-20 | 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-04-21 | 42 | 2024-06-01 | N | 2024-05-31 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Ventkamerų suvedamų ortakių montavimo, aprišimo darbai | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebaigti vykdyti stogo montavimo darbai pagal pasirašytą Susitarimą, kuriuo įformintas stogo šiltinimo sprendinių pakeitimas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-27 iki 2024-03-26 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-03-27 | 91 | 2024-06-25 | N | 2024-05-31
| Pertvaros montavimas | VPS-41 | Papildomi darbai turi būti vykdomi panaikinus vartus ir suprojektavus sieną su durimis į ventkamerų patalpą. Atsiranda papildomos durys. Sprendiniai suprojektuoti ir gauti 2023-12-26 d. Reikalingas Sutarties pakeitimo įforminimas ir termino suteikimas šiems darbams atlikti. | Žr. Keitimų aktas dėl patekimo į 2-5 pat. (neparengtas) | 2024-03-12 | 30 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-04-10 | N | 2024-04-10
| Durų montavimas | VPS-79 | Papildomi darbai turi būti vykdomi panaikinus vartus ir suprojektavus sieną su durimis į ventkamerų patalpą. Atsiranda papildomos durys. Sprendiniai suprojektuoti ir gauti 2023-12-26 d. Reikalingas Sutarties pakeitimo įforminimas ir termino suteikimas šiems darbams atlikti. | Žr. Keitimų aktas dėl patekimo į 2-5 pat. (neparengtas) | 2024-03-12 | 30 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-04-10 | N | 2024-04-10
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31
2-2 pat. | Terraco grindys | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo grindų įrengimo darbus. Be to, šie darbai negali būti vykdomi iki nebus pabaigti įrenginėti sienų ir angokraščių šiltinimo darbai. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2024-01-16 | 42 | 2024-01-16 iki 2024-04-20 | 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-04-21 | 42 | 2024-06-01 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Sienų ir angokraščių šiltinimo darbai | VPS-41 | Atsirado papildomas stogo šiltinimo pastato 2 aukšte sprendys. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. Iki šio pakeitimo sudarymo, Rangovas negalėjo vykdyti sienų ir angokračio šiltinimo darbų, kadangi nebuvo aišku, kuris sprendinys priimtinesnis, t.y. šiltinti stogą ar sienas papildomai. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-12-27 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokola | 2023-12-28 | 115 | 2024-04-20 | N | 2024-04-20 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Sienų ir lubų glaistymas, dažymas | VPS-41, VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo sienų apdailos darbus. Be to, šie darbai negali būti vykdomi iki nebus pabaigti įrenginėti sienų ir angokraščių šiltinimo darbai. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2024-01-16 | 42 | 2024-01-16 iki 2024-04-20 | 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-04-21 | 42 | 2024-06-01 | N | 2024-05-31
| Vartų paslėpimas sienoje | VPS-41 | Papildomi darbai turi būti atlikti suprojektavus nišą vartams paslėpti. Neišardžius esamos konstrukcijos nėra aiškus darbų atlikimo apimtis. Reikalingas Sutarties pakeitimo įforminimas ir termino suteikimas šiems darbams atlikti. | Žr. Keitimų aktas dėl vartų demontavimo ir pastūmimo. | 2024-02-28 | 30 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-29 | N | 2024-03-29
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Ažūrinių lubų montavimas | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebaigti vykdyti stogo montavimo darbai pagal pasirašytą Susitarimą, kuriuo įformintas stogo šiltinimo sprendinių pakeitimas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-27 iki 2024-03-26 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-03-27 | 91 | 2024-06-25 | N | 2024-05-31
2-13 pat. | Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Parketo grindys | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo perketo keitimo darbus. Paaiškintina ir tai, kad parketo grindų dangą galima sumontuoti tik prieš baigtinį sienų dažymą, saugant jas ir nebraižant dėl žemiau įvardintų procesų vykdymo. | Žr. Stabdymo darbų protokolas Nr. 2 | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-16 iki 2024-02-26 | 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-02-27 | 42 | 2024-04-08 | N | 2024-04-08
| Lubų GK montavimas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol pradėjus įrenginėti lubas paaiškėjo, kad atsiranda didesni tarpai tarp pakabinamų lubų ir perdangos, nei buvo numatyta projekte, dėl ko pagal gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles tapo būtina po lubomis įrengti papildomus gaisro detektorius ir revizinius liukus jų eksploatacijai, kurių projektinės vietos sprendiniai gauti tik 2024-01-23 d. Reikalingas Sutarties pakeitimo įforminimas ir termino suteikimas šiems darbams atlikti. 2023-12-18 Gamybinio pasitarimo Nr. 40 metu buvo išsiaiškinta, kad juos sumontuoti reikės. Preliminariai šie darbai bus atlikti iki 2024-02-22 (žr. sekančią eilutę). | Žr. Keitimų aktas dėl liukų ir daviklių | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-03-22 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-03-23 | 100 | 2024-06-30 | N | 2024-05-31 | Neatliktas antras dažymas | 6664 | 6664
| Gaisrinių daviklių ir revizinių liukų montavimas | VPS-41 | Pradėjus įrenginėti lubas paaiškėjo, kad atsiranda didesni tarpai tarp pakabinamų lubų ir perdangos, nei buvo numatyta projekte, dėl ko pagal gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles tapo būtina po lubomis įrengti papildomus gaisro detektorius ir revizinius liukus jų eksploatacijai, kurių projektinės vietos sprendiniai gauti tik 2024-01-23 d. 2023-12-18 Gamybinio pasitarimo Nr. 40 metu buvo išsiaiškinta, kad juos sumontuoti reikės. Reikalingas Sutarties pakeitimo įforminimas ir termino suteikimas šiems darbams atlikti. | Žr. Keitimų aktas dėl liukų ir daviklių | 2024-01-23 | 60 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-03-22 | N | 2024-03-22 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Sienų glaistymas, dažymas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo sienų glaistymo, dažymo darbus. Reikalingi pataisymai virš durų ir antras dažymas išeinant iš patalpų. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol nesumontuotos GK lubos (žr. šios lentelės 139 eilutę). | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-03-22 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-03-23 | 100 | 2024-06-30 | N | 2024-05-31
| Durų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo durų įrengimo darbus |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26
2-11 pat. | Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Kiliminė danga | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo kiliminės dangos įrengimo darbus. Paaiškintina ir tai, kad kiliminę grindų dangą galima sumontuoti tik prieš baigtinį sienų dažymą, saugant ją ir nebraižant dėl žemiau įvardintų procesų vykdymo. | Žr. Stabdymo darbų protokolas Nr. 2 | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-16 iki 2024-02-26 | 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-02-27 | 42 | 2024-04-08 | N | 2024-04-08
| Sienų ir lubų apdailos darbai | VPS-41, VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo sienų glaistymo, dažymo darbus. Trūksta antro dažymo, kuris bus atliktas prieš išeinant iš objekto. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26
| Kaneliūrinio tinko remontas ir dažymas | VPS-79 | Vykdant darbus buvo pastebėta, kad apimtyje nėra kaneliūrinio tinko sienos remonto ir dažymo darbų. Reikalingas sutarties pakeitimo įforminimas šiems darbams atlikti ir termino suteikimas. | Žr. Keitimų aktas dėl Kaneliūrinės sienos remonto. | 2024-03-12 | 30 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-04-10 | N | 2024-04-10
| Durų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo durų įrengimo darbus |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26
2-3, 2-23 pat. | Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Terraco grindys | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo grindų įrengimo darbus. Be to, šie darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas nepatvirtino papildomų šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-16 iki 2024-03-29 | 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-03-30 | 42 | 2024-05-10 | N | 2024-05-10 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Sienų ir lubų glaistymas, dažymas | VPS-41, VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo grindų įrengimo darbus. Be to, šie darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas nepatvirtino papildomų šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-16 iki 2024-03-29 | 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-03-30 | 42 | 2024-05-10 | N | 2024-05-10
| Durų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo durų įrengimo darbus |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26
| Priešgaisrinių vartų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo priešgaisrinių vartų įrengimo darbus. Vartų tiekimo terminas ilgesnis, nei sutarties terminas. REIKIA KEISTI SĄRAMĄ. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | N | 2024-02-26 | Neįrengtos durys | 14304.5
2-1 pat. | Terraco grindys | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo grindų įrengimo darbus. Be to, šie darbai negali būti vykdomi iki nebus pabaigti įrenginėti sienų ir angokraščių šiltinimo darbai. |  | 2024-01-16 | 42 | 2024-01-16 iki 2024-04-20 | 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-04-21 | 42 | 2024-06-01 | N | 2024-05-31 | Išviso neatlikti darbai 4 aukštas | 337795.5
| Sienų ir angokraščių šiltinimo darbai | VPS-41 | Atsirado papildomas stogo šiltinimo pastato 2 aukšte sprendys. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. Iki šio pakeitimo sudarymo, Rangovas negalėjo vykdyti sienų ir angokračio šiltinimo darbų, kadangi nebuvo aišku, kuris sprendinys priimtinesnis, t.y. šiltinti stogą ar sienas papildomai. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-12-27 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokola | 2023-12-28 | 115 | 2024-04-20 | N | 2024-04-20 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Lubų GK montavimas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo (2023-12-27 Susitarimo Nr. VPS-82), kuriuo Užsakovas iš Rangovo įsigijo papildomus sienų šiltinimo darbus. Paaiškintina, kad lubų iš gipso kartono montavimas technologiškai vykdomas po sienų apšiltinimo, kadangi šiltinimo sprendinys numatytas iki perdangos plokščių, o lubos nusileidžia apie 0,5 m žemiau perdangos plokštės. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-27 iki 2024-03-26 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-03-27 | 91 | 2024-06-25 | N | 2024-05-31 | Neatliktas antras dažymas | 6664 | 6664
| Gaisrinių daviklių ir revizinių liukų montavimas | VPS-41 | Pradėjus įrenginėti lubas paaiškėjo, kad atsiranda didesni tarpai tarp pakabinamų lubų ir perdangos, nei buvo numatyta projekte, dėl ko pagal gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles tapo būtina po lubomis įrengti papildomus gaisro detektorius ir revizinius liukus jų eksploatacijai, kurių projektinės vietos sprendiniai gauti tik 2024-01-23 d. 2023-12-18 Gamybinio pasitarimo Nr. 40 metu buvo išsiaiškinta, kad juos sumontuoti reikės. Reikalingas Sutarties pakeitimo įforminimas ir termino suteikimas šiems darbams atlikti. | Žr. Keitimų aktas dėl liukų ir daviklių | 2024-01-23 | 60 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-03-22 | T | 2024-03-22 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Sienų glaistymas, dažymas | VPS-79 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo (2023-12-27 Susitarimo Nr. VPS-82), kuriuo Užsakovas iš Rangovo įsigijo papildomus sienų šiltinimo darbus. Paaiškintina, kad tik įrengus papildomus šiltinimo darbus, technologiškai galima vykdyti sienų glaistymo, dažymo darbus. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-27 iki 2024-03-26 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-03-27 | 91 | 2024-06-25 | N | 2024-05-31 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Plieninių skydų montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, kadangi technologiškai plieniniai skydai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas durų angokraščių restauravimas | 2669.12
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo (2023-12-27 Susitarimo Nr. VPS-82), kuriuo Užsakovas iš Rangovo įsigijo papildomus sienų šiltinimo darbus. Paaiškintina, kad lubų iš gipso kartono montavimas technologiškai vykdomas po sienų apšiltinimo, kadangi šiltinimo sprendinys numatytas iki perdangos plokščių, o lubos nusileidžia apie 0,5 m žemiau perdangos plokštės. Toliau po lubų iš gipso kartono sumontavimo technologiškai vykdomi lubų glaistymo ir dažymo darbai. | Žr. Keitimų aktas dėl liukų ir daviklių | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-27 iki 2024-03-26 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-03-27 | 91 | 2024-06-25 | N | 2024-05-31
2-6 pat. | Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 14304.5
| Terraco grindys | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo teraco grindų remonto ir įrengimo darbus. Paaiškintina ir tai, kad patalpa ribojasi su 2-7 patalpa ir Terraco grindys įrengiamos vienu etapu. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2024-01-16 | 42 | 2024-01-16 iki 2024-04-20 | 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-04-21 | 42 | 2024-06-01 | N | 2024-05-31
| Tinkavimo darbai | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo tinkavimo darbus |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26
| Sienų apdailos darbai | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus. Paaiškintina ir tai, kad patalpa ribojasi su 2-7 patalpa ir apdaila patalpose įrengiama vienu metu. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2024-01-16 | 42 | 2024-01-16 iki 2024-04-20 | 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-04-21 | 42 | 2024-06-01 | N | 2024-05-31
| Elektros ir ryšių skydų, spintų montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, kadangi technologiškai elektros ir ryšių skydai, spintos, kopetelės montuojamos po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31
| Durų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo durų montavimo darbus. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengta laiptų apdaila | 3071.5 | 3071.5
2-20 pat. | Plytelių klijavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo plytelių klijavimo darbus. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengti šviestuvai, rozetės/jungikliai | 45000 | 45000
| Lubų GK montavimas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo plytelių įrengimo darbus iš Rangovo. Paaiškintina, kad taip yra todėl, kad technologiškai reikalinga pirma įrengti plyteles. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo plytelių įrengimo darbus iš Rangovo. Paaiškintina, kad taip yra todėl, kad technologiškai reikalinga pirma įrengti plyteles. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 16279.1 | 16279.1
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengta laiptų apdaila | 3071.5 | 3071.5
| Durų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo durų montavimo darbus. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Nesumontuotos palangės | 1300 | 1300
| Sanitarinių prietaisų montavimas | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įgyjo apdailos darbus iš Rangovo, kadangi wc pertvaros gali būti montuojamos tik po plytelių įrengimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos grindys | 43017.76 | 34422.33 | 3929.77 | 4665.66
2-19 pat. | Tinkavimo darbai | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo tinkavimo darbus |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26 | Neįrengti šviestuvai, rozetės/jungikliai | 45000 | 45000
| Lubų GK montavimas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo (2023-12-27 Susitarimo Nr. VPS-82), kuriuo Užsakovas iš Rangovo įsigijo papildomus sienų šiltinimo darbus. Paaiškintina, kad lubų iš gipso kartono montavimas technologiškai vykdomas po sienų apšiltinimo, kadangi šiltinimo sprendinys numatytas iki perdangos plokščių, o lubos nusileidžia apie 0,5 m žemiau perdangos plokštės. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neatliktas antras dažymas | 6664 | 6664
| Gaisrinių daviklių ir revizinių liukų montavimas | VPS-41 | Pradėjus įrenginėti lubas paaiškėjo, kad atsiranda didesni tarpai tarp pakabinamų lubų ir perdangos, nei buvo numatyta projekte, dėl ko pagal gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles tapo būtina po lubomis įrengti papildomus gaisro detektorius ir revizinius liukus jų eksploatacijai, kurių projektinės vietos sprendiniai gauti tik 2024-01-23 d. 2023-12-18 Gamybinio pasitarimo Nr. 40 metu buvo išsiaiškinta, kad juos sumontuoti reikės. Reikalingas Sutarties pakeitimo įforminimas ir termino suteikimas šiems darbams atlikti. | Žr. Keitimų aktas dėl liukų ir daviklių | 2024-01-23 | 60 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-03-22 | N | 2024-03-22 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Lubų ir sienų glaistymas, dažymas | VPS-41, VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo sienų glaistymo, dažymo darbus |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | N | 2024-02-26 | Neįrengtos durys | 16279.1 | 16279.1
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengta laiptų apdaila | 3071.5 | 3071.5
| Durų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo durų montavimo darbus. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26
2-18 pat. | Sienų ir angokraščių šiltinimo darbai | VPS-41 | Atsirado papildomas stogo šiltinimo pastato 2 aukšte sprendys. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. Iki šio pakeitimo sudarymo, Rangovas negalėjo vykdyti sienų ir angokračio šiltinimo darbų, kadangi nebuvo aišku, ar nereikės storinti apšiltinimo ant sienų. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-12-27 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokola | 2023-12-28 | 115 | 2024-04-20 | N | 2024-04-20
| Ventkamerų suvedamų ortakių montavimo, aprišimo darbai | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebaigti vykdyti stogo montavimo darbai pagal pasirašytą Susitarimą, kuriuo įformintas stogo šiltinimo sprendinių pakeitimas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-27 iki 2024-03-26 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-03-27 | 91 | 2024-06-25 | N | 2024-05-31
| Durų montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo durų montavimo darbus. |  | 2024-01-16 | 42 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-02-26 | T | 2024-02-26
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31
2-22 pat. | Sienų ir angokraščių šiltinimo darbai | VPS-41 | Atsirado papildomas stogo šiltinimo pastato 2 aukšte sprendys. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. Iki šio pakeitimo sudarymo, Rangovas negalėjo vykdyti sienų ir angokračio šiltinimo darbų, kadangi nebuvo aišku, kuris sprendinys priimtinesnis, t.y. šiltinti stogą ar sienas papildomai. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-12-27 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokola | 2023-12-28 | 115 | 2024-04-20 | N | 2024-04-20
| Ventkamerų suvedamų ortakių montavimo, aprišimo darbai | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti iki kol nebaigti vykdyti stogo montavimo darbai pagal pasirašytą Susitarimą, kuriuo įformintas stogo šiltinimo sprendinių pakeitimas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-27 iki 2024-03-26 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-03-27 | 91 | 2024-06-25 | N | 2024-05-31
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31 | Neįrengtos durys | 14304.5
Antresolės patalpos | Terraco grindų remontas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo grindų įrengimo darbus. Be to, šie darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas nepatvirtino papildomų šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-16 iki 2024-03-29 | 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-03-30 | 42 | 2024-05-10 | N | 2024-05-10 | Išviso neatlikti darbai 4 aukštas | 737796.58
| Papildomai atsiradę pertvarų mūro darbai iki perdangos | VPS-41 | Po techninio projekto gaisrinės saugos A dalies gavimo, paaiškėjo, kad dėl pastato priešgaisrinių skyrių reikia pakelti sienų mūrą iki perdangos ir suformuoti gipso kartono lubas. Reikalingas Sutarties pakeitimo įforminimas ir termino suteikimas šiems darbams atlikti. | žr. Keitimų aktas dėl mūro kiekių (neparengtas). | 2024-01-23 | 60 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-03-22 | N | 2024-03-22 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Lubų GK montavimas | VPS-41 | Darbai pilnai negalėjo būti vykdomi neatlikus mūro ir tinkavimo darbų į ką atsiremia lubų įrengimo perimetrinis profilis. Taip pat TP 0 laidoje nebuvo numatytos jokios lubos šiose patalpose. Reikalingas Sutarties pakeitimo įforminimas ir termino suteikimas šiems darbams atlikti. | žr. Keitimų aktas dėl GK kiekių didėjimo (neparengtas) | 2024-01-23 | 60 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-03-22 | N | 2024-03-22 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Gaisrinių daviklių ir revizinių liukų montavimas | VPS-41 | Pradėjus įrenginėti lubas paaiškėjo, kad atsiranda didesni tarpai tarp pakabinamų lubų ir perdangos, nei buvo numatyta projekte, dėl ko pagal gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles tapo būtina po lubomis įrengti papildomus gaisro detektorius ir revizinius liukus jų eksploatacijai, kurių projektinės vietos sprendiniai gauti tik 2024-01-23 d. 2023-12-18 Gamybinio pasitarimo Nr. 40 metu buvo išsiaiškinta, kad juos sumontuoti reikės. Reikalingas Sutarties pakeitimo įforminimas ir termino suteikimas šiems darbams atlikti. | Žr. Keitimų aktas dėl liukų ir daviklių | 2024-01-23 | 60 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-03-22 | N | 2024-03-22 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Lubų glaistymas, dažymas | VPS-41 | Šie Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol nesumontuotos GK lubos (žr. šios lentelės 187 eilutę). |  | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-18 iki 2024-02-22 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-02-23 | 100 | 2024-06-01 | N | 2024-05-31
| Tinkavimo darbai | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol neatlikti papildomi mūro darbai (žr. Šios lentelės 186 eilutę) |  | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-23 iki 2024-03-22 | 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-03-23 | 34 | 2024-04-25 | N | 2024-04-25
| Sienų glaistymas, dažymas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigijo sienų glaistymo, dažymo darbus. Darbus galima bus atlikti tik atlikus papildomus tinkavimo darbus (žr. Eilutę aukščiau). |  | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-23 iki 2024-03-22 | 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-03-23 | 34 | 2024-04-25 | N | 2024-04-25
| Šviestuvų, daviklių, rozečių, jungiklių radiatorių, difuzorių ir kt komplektuojančių dalių montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo apdailos įrengimo darbus iš Rangovo, 2023-11-06 paaiškėjo, kad bus užsakomi apdailos darbai, technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po visų apdailos darbų atlikimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2024-01-16 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-01-17 | 142 | 2024-06-06 | N | 2024-05-31
Didžiosios ir mažosios salės stogas | Sandwich plokščių montavimo pabaiga | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-12-27 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokola | 2023-12-28 | 115 | 2024-04-20 | N | 2024-04-20
| Aliuminio langų montavimas | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-12-27 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokola | 2023-12-28 | 115 | 2024-04-20 | N | 2024-04-20
| Švieslangių šiltinimo sprendiniai | VPS-41 | Atsirado papildomas pastato stogo šiltinimo sprendys dėl kurio kilo papildomi švieslangių šiltinimo darbai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. Bus tikslinamas darbų vykdymo metu. Dėl esamų ir neįvertintų labai didelių nuokrypių tikslinant keitimų aktą bus tikslinamas ir darbų atlikimo terminas | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2024-03-12 | 60 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-05-10 | N | 2024-05-10
| 2 sluoksnio prilydomos hidroizoliacijos įrengimas | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-03-12 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokola | 2024-03-13 | 113 | 2024-07-03 | N | 2024-05-31
| Skardinimo darbai | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. Dėl esamų ir neįvertintų labai didelių nuokrypių tikslinant keitimų aktą bus tikslinamas ir darbų atlikimo terminas. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-03-12 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokola | 2024-03-13 | 113 | 2024-07-03 | N | 2024-05-31
| Žaibosaugos įrengimas | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. O taip pat kol nėra įrengtas stogas pilna apimtimi, kurio numatomas užbaigimas 2024-04-20. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2024-04-20 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokola | 2024-04-21 | 115 | 2024-08-13 | N | 2024-05-31
| Parapeto įrengimas | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-12-27 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokola | 2023-12-28 | 115 | 2024-04-20 | N | 2024-04-20
Stogas virš 2-22 pat. | Stogo ardymas | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-12-27 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokola | 2023-12-28 | 115 | 2024-04-20 | N | 2024-04-20
| Stogo šiltinimas ir hidroizoliacija | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-12-27 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokola | 2023-12-28 | 115 | 2024-04-20 | N | 2024-04-20
| Žaibosaugos įrengimas | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. O taip pat kol nėra įrengtas stogas pilna apimtimi, kurio numatomas užbaigimas 2024-04-20. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2024-04-20 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokola | 2024-04-21 | 115 | 2024-08-13 | N | 2024-05-31
| Profpakloto įrengimas | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. O taip pat kol nėra įrengtas stogas pilna apimtimi, kurio numatomas užbaigimas 2024-04-20. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2024-04-20 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokola | 2024-04-21 | 115 | 2024-08-13 | N | 2024-05-31
Stogas virš lifto | Stogo šiltinimas ir hidroizoliacija | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-12-27 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokola | 2023-12-28 | 115 | 2024-04-20 | N | 2024-04-20
| Skardinimo darbai | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-12-27 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokola | 2023-12-28 | 115 | 2024-04-20 | N | 2024-04-20
Apatinis virš 2 a. foje | Stogo šiltinimas ir hidroizoliacija | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. Reikalingas antras sluoksnis hidroizoliacijos, kuris bus įrengtas darbų vykdymo pabaigoje. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-12-27 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokola | 2023-12-28 | 115 | 2024-04-20 | N | 2024-04-20
| Dūmų šalinimo liukų montavimas | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. Reikalingas antras sluoksnis hidroizoliacijos, kuris bus įrengtas darbų vykdymo pabaigoje. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-12-27 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokola | 2023-12-28 | 115 | 2024-04-20 | N | 2024-04-20
| Žaibosaugos įrengimas | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. O taip pat kol nėra įrengtas stogas pilna apimtimi, kurio numatomas užbaigimas 2024-04-20. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2024-04-20 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokola | 2024-04-21 | 115 | 2024-08-13 | N | 2024-05-31
| Parapeto įrengimas | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2023-12-27 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokola | 2023-12-28 | 115 | 2024-04-20 | N | 2024-04-20
Kino salės stogas | Žaibosaugos įrengimas | VPS-41 | Šie darbai negalėjo būti atlikti pilna apimtimi iki kol nebuvo įsigyti papildomi stogo šiltinimo darbai ir patvirtinti montavimo sprendiniai. Pakeitimas įformintas 2023-12-27 Susitarimu Nr. VPS-82. O taip pat kol nėra įrengtas stogas pilna apimtimi, kurio numatomas užbaigimas 2024-04-20. | Žr. Susitarimas dėl šiltinimo sprendinių energinei klasei pasiekti | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-12-04 iki 2024-04-20 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-04-21 | 115 | 2024-08-13 | N | 2024-05-31
Vidinis kiemelis | Neįrengta hidroizoliacija | VPS-41 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo teraco grindų įrengimo darbus. Paaiškintina, kad taip yra todėl, kad prieš liejant terracą įrengiama speciali hidroizoliacinė danga, kuri nėra baigtinis grindų sluoksnis ir technologiškai negali būti įrengta be galutinės dangos, siekiant išvengti sugadinimo. | žr. Susitarimas dėl darbų stabdymo Nr. 1, Raštas dėl dalies darbų sustabdymo po 11.06 d. | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-06 iki 2023-12-28 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2023-12-29 | 144 | 2024-05-20 | N | 2024-05-20
| Terraco įrengimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo teraco grindų remonto ir įrengimo darbus. Dėl technologiškai netinkamų šiems lauko darbams atlikti oro sąlygų, darbai turi būti stabdomi iki kovo 30 d. | Žr. Stabdymo darbų protokolas Nr. 2 | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-16 iki 2024-03-30 | 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-03-31 | 42 | 2024-05-11 | N | 2024-05-11
Fasadai | Dolomito plokščių restauravimas | VPS-50 | Šie darbai negalėjo būti vykdomi dėl technologiškai netinkamų oro sąlygų, t.y. pagal TvDP SA dalies TDA (5 skyrius) APLINKOS SĄLYGOS fasadų tinko tvarkybos ir dažymo darbai fasaduose leidžiami atlikti esant aplinkos temperatūrai > +5 oC. ... Geriausia, kai sienų drėgmė ne didesnė kaip 8 %. 2023 m. lapkričio ir gruodžio, o taip pat 2024 m. sausio, vasario mėnesiais oro sąlygos netenkina reikalavimų. | Žr. Stabdymo darbų protokolas Nr. 2 | 2023-11-30 | 19 | Stabdymas nuo 2023-11-30 iki 2023-03-15 | 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-03-16 | 19 | 2024-04-03 | N | 2024-04-03
| Papildomai atsiradę nenumatyti darbai | VPS-50 | Tvarkant fasadus atsirado papildomi, techniniame projekte nenumatyti darbai. Darbų apimtys ir priežastys numatytos Rangovo 2023-12-22 rašte Nr. SR-2023-328. Šiems papildomiems darbams reikalingas Sutarties pakeitimo įforminimas dėl papildomų darbų kiekių, kurių atlikimas taip pat turi įtakos terminui. Preliminariai operatyviai sudarius susitarimą, Rangovo vertinimu visų užbaigimo darbų terminas nusikeltų. | Žr. Keitimų aktas dėl fasadų | 2023-12-19 | 120 | netaikoma | netaikoma | netaikoma | netaikoma | 2024-04-16 | N | 2024-04-16
| Fasadų tinko remontas | VPS-50 | Šie darbai negalėjo būti vykdomi dėl technologiškai netinkamų oro sąlygų, t.y. pagal TvDP SA dalies TDA (5 skyrius) APLINKOS SĄLYGOS fasadų tinko tvarkybos ir dažymo darbai fasaduose leidžiami atlikti esant aplinkos temperatūrai > +5 oC. ... Geriausia, kai sienų drėgmė ne didesnė kaip 8 %. 2023 m. lapkričio ir gruodžio, o taip pat 2024 m. sausio, vasario mėnesiais oro sąlygos netenkina reikalavimų. Be to, nustatyta, kad fasado tinko netektys faktiškai didesnės, nei buvo numatyta techniniame projekte, dėl to reikalingas Sutarties pakeitimo įforminimas dėl papildomų darbų kiekių, kurių atlikimas taip pat turi įtakos terminui. | Žr. Stabdymo darbų protokolas Nr. 2 | 2023-11-30 | 19 | Stabdymas nuo 2023-11-30 iki 2023-03-15 | 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-03-16 | 19 | 2024-04-03 | N | 2024-04-03
| Fasadų dažymo darbai | VPS-50 | Šie darbai negalėjo būti vykdomi dėl technologiškai netinkamų oro sąlygų, t.y. pagal TvDP SA dalies TDA (5 skyrius) APLINKOS SĄLYGOS fasadų tinko tvarkybos ir dažymo darbai fasaduose leidžiami atlikti esant aplinkos temperatūrai > +5 oC. ... Geriausia, kai sienų drėgmė ne didesnė kaip 8 %. 2023 m. lapkričio ir gruodžio, o taip pat 2024 m. sausio, vasario mėnesiais oro sąlygos netenkina reikalavimų. | Žr. Stabdymo darbų protokolas Nr. 2 | 2023-11-30 | 19 | Stabdymas nuo 2023-11-30 iki 2023-03-15 | 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-03-16 | 19 | 2024-04-03 | N | 2024-04-03
| Profilito LV-2 montavimas | VPS-79 | Darbai negalėjo būti pradėti iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 3 (2023-12-28), kuriuo Užsakovas įsigyjo profilito vitrinos įrengimo darbus. Montuojamas pabaigus fasado tinko remonto darbus (žr. šios lentelės 207 eilutę) esant tinkamoms sąlygoms. | Žr. Keitimų aktas dėl fasadų | 2024-01-16 | 42 | Stabdymas nuo 2024-01-16 iki 2024-04-03 | 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-04-04 | 42 | 2024-05-15 | N | 2024-05-15 | Neįrengti ŽN keltuvai | 33000 | 33000
| Šviestuvų, daviklių, kamerų montavimas | VPS-41 | Darbai negalėjo būti vykdomi iki kol Užsakovas su Rangovu nesudarė sutarties pagal Užsakymą Nr. 2 (2023-11-15), kuriuo Užsakovas įsigyjo fasadų remonto darbus iš Rangovo, kadangi technologiškai galiniai įrenginiai montuojami po fasado remonto darbų, kurių numatytą pabaigą žiūrėti 193 eilutėje (2024-04-03). | Žr. Keitimų aktas dėl fasadų | 2022-11-19 | 286 | Stabdymas nuo 2023-04-11 iki 2023-11-06 ir nuo 2023-11-15 iki 2024-04-03 | 2023-08-29 ir 2024-01-25 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolas | 2024-04-04 | 134 | 2024-08-15 | N | 2024-05-31
*Darbų atlikimo seka detalizuota Priede Nr. X "Kalendorinis darbų vykdymo grafikas"