PAPILDOMAS SUSITARIMAS

prie 2024 m. lapkričio 13 d. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaikų perkėlimo ir  laidojimo vietos pažymėjimo projektinės dokumentacijos parengimo paslaugos sutarties Nr. SŽ-1791

2025 m. _____________  ____ d. Nr. ________

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, toliau papildomame susitarime vadinama Paslaugos gavėju, ir VšĮ „Kultūros vertybių globos tarnyba“, atstovaujama direktoriaus Lino Kvizikevičiaus, toliau papildomame susitarime vadinama Paslaugos teikėju, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2024 m. lapkričio 13 d. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaikų perkėlimo ir  laidojimo vietos pažymėjimo projektinės dokumentacijos parengimo paslaugos sutarties Nr. SŽ-1791 (toliau – Sutartis) 8.2 punktu ir  įvertindami VšĮ „Kultūros vertybių globos tarnyba“ 2025 m. kovo 6 d. prašyme dėl sutarties termino pratęsimo (registracijos DVS „Avilys“ Nr. GVA-322) nurodytą objektyvią priežastį, susitaria:

- Abipusiu susitarimu pratęsti Sutarties 8.2 punkte nurodytos „Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaikų perkėlimo ir  laidojimo vietos pažymėjimo projektinės dokumentacijos“ parengimo paslaugos atlikimo terminą iki 2025 m. balandžio 14 d.

- Papildomas susitarimas surašomas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią - po vieną kiekvienai šaliai.

- Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

Paslaugos gavėjas                                                   Paslaugos teikėjas

Šiaulių miesto savivaldybės administracija            VšĮ „Kultūros vertybių globos tarnyba“

Įstaigos registravimo kodas 188771865                  Juridinio asmens kodas 124015969

Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai             J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius

Tel. (8 41) 59 62 00, faks. (8 41) 52 41 15             Tel. +370 659 12955

Atsiskaitomoji sąskaita		                Atsiskaitomoji sąskaita

Nr. LT 307300010093741771	                Nr. LT19 7300 0100 0245 0710

Bankas „Swedbank“, AB                                        Bankas „Swedbank“, AB

Savivaldybės administracijos direktorius               Direktorius

Antanas Bartulis		               Linas Kvizikevičius

(vardas ir pavardė)	                                     (vardas ir pavardė)

__________________________                                                                  __________________________

A.V. (parašas, data)                                                     A.V. (parašas, data)