PREKIŲ PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIS

2021 m. vasario 25 d.  Nr. S-31

Vilnius

I DALIS. SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Valstybės įmonė „Oro navigacija“, juridinio asmens kodas 210060460, atstovaujama laikinai einančios generalinės direktorės pareigas Redvitos Četkauskienės, veikiančios pagal įmonės įstatus (toliau – Pirkėjas),

ir

UAB „Elsis TS“, juridinio asmens kodas 226245770, atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Vrubliausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas),

toliau kartu šioje prekių pirkimo pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – PĮ) ir atsižvelgdamos į tai, kad Tiekėjo pasiūlymas pagal vykusio tūpimo pagal prietaisus sistemų su toliamačio įranga (ILS/DME) ir toliamačio įrangos pirkimo skelbiamų derybų būdu (pirkimo CVP IS Nr. 481097) (toliau – Pirkimas) rezultatus pripažintas laimėjusiu, sudarė šią prekių pirkimo pardavimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau nurodytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS 1.1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytu laiku perduoti Pirkėjui Sutarties 2 (a) priede “Techninė specifikacija (ILS/DME)” (toliau – Techninė specifikacija (ILS/DME)) ir 2 (b) priede „Techninė specifikacija (DME)“ (toliau – Techninė specifikacija (DME)) (toliau techninės specifikacijos kartu vadinamos „Techninės specifikacijos“), taip pat Tiekėjo pasiūlyme nurodytas tūpimo pagal prietaisus sistemas su toliamačio įrangomis (ILS/DME) ir toliamačio įrangą (toliau – Prekės arba Įranga), bei teikti Įrangos sudėtinių dalių remonto paslaugas (Įrangos priežiūros paslaugas) (toliau – Paslaugomis), o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir Paslaugas, ir sumokėti už jas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 1.2. Tiekėjo Pirkimui pateikta paraiška, pirminis pasiūlymas bei galutinis pasiūlymas (toliau kartu vadinami Pasiūlymu) (įskaitant Pasiūlymo paaiškinimus), derybų protokolas ir Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus) laikomi neatskiriamomis Sutarties dalimis. Tiekėjo Pasiūlymas (įskaitant Pasiūlymo paaiškinimus) ir Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus) yra saugomi Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt) (pirkimo Nr. 487716).

2. PREKIŲ KIEKIS, PRISTATYMO VIETA, TERMINAI, KITOS SĄLYGOS 2.1. Reikalavimai Įrangai ir Paslaugoms yra nustatyti Techninėje specifikacijoje. Įrangos kiekis (įskaitant mokymus): Eil. Nr.; Pirkimo objektas; Kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu. A; B; C. 1.; Tūpimo pagal prietaisus sistema su toliamačio įranga (ILS/DME) Palangoje (pirma ILS kategorija), įskaitant vieną Techninės specifikacijos (ILS/DME) 42 punkte nurodytą atsarginių detalių komplektą; 1 sistema su vienu atsarginių detalių komplektu. 2.; Tūpimo pagal prietaisus sistema su toliamačio įranga (ILS/DME) Vilniuje KTT19 (antra ILS kategorija), įskaitant vieną Techninės specifikacijos (ILS/DME) 42 punkte nurodytą atsarginių detalių komplektą; 1 sistema su vienu atsarginių detalių komplektu. 3.; Tūpimo pagal prietaisus sistema su toliamačio įranga (ILS/DME) Vilniuje KTT01 (antra ILS kategorija); 1 sistema. 4.; Toliamačio įranga (DME), įskaitant vieną Techninės specifikacijos (DME) 36 punkte nurodytų atsarginių detalių komplektą; 1 vnt. su vienu atsarginių detalių komplektu. 5.; Pirkėjo darbuotojų ILS techninės priežiūros mokymai Techninės specifikacijos (ILS) XI skyrius; 6 darbuotojai (ne mažiau kaip 2 savaičių mokymai). 6.; Pirkėjo darbuotojų DME techninės priežiūros mokymai Techninės specifikacijos (DME) XI skyrius; 6 darbuotojai (ne mažiau kaip 5 darbo dienos). 2.2. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminai nurodyti Techninėje specifikacijoje. Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos suderinti su Pirkėju Sutarties vykdymo grafiką su įrangos priėmimo bandymų, pristatymo, montavimo, derinimo terminais. 2.3. Paslaugos turi būti teikiamos pagal Pirkėjo atskirus užsakymus visos Sutarties galiojimo laikotarpiu. Paslaugų teikimo pradžia – ne anksčiau kaip pasibaigs atitinkamos Prekės 13 punkte nurodytas garantijos terminas. Paslaugų užsakymo ir teikimo tvarka nurodyta Techninės specifikacijos (ILS/DME) IX skyriuje ir Techninės specifikacijos (DME) IX skyriuje. 2.4. Įranga laikoma pristatyta, įrengta ir paruošta naudoti, kai bus: 2.4.1. surengti Pirkėjo darbuotojų mokymai (taikoma Techninės specifikacijos (ILS/DME) 25 punkte ir Techninėje specifikacijoje (DME) nurodytai Įrangai), kaip nurodyta Techninių specifikacijų XI skyriuje; 2.4.2. pasirašytas gamyklos bandymų (Factory Acceptance Test) aktas; 2.4.3. atlikti skrydžių bandymai (Pirkėjo lėšomis); 2.4.4. pasirašytas vietos bandymų (Site Acceptance Test) aktas; 2.4.5. sertifikuota Įranga (iš kontroliuojančios institucijos gautas tinkamumo naudoti pažymėjimas); 2.4.6. pasirašytas Įrangos perdavimo priėmimo aktas. Įrangos perdavimo priėmimo aktas pasirašomas tik po to, kai bus atlikti visi 2.4.1 – 2.4.5 punktuose nurodyti veiksmai. 2.5. Maksimali Paslaugų apimtis (vertė) – 350 000 EUR be PVM (423 500 EUR su PVM) (į šią sumą įskaičiuotos detalės, kurių bendra vertė negali būti didesnė kaip 150 000 EUR be PVM (181 500 EUR su PVM)). 2.6. Paslaugos bus laikomos suteiktomis, kai bus pasirašytas Paslaugų suteikimo aktas. 2.7. Sutarties vykdymo vieta nurodyta Techninėse specifikacijose.

3. SUTARTIES KAINA 3.1. Maksimali Sutarties kaina yra 2 013 200 EUR (du milijonai trylika tūkstančių du šimtai eurų) be PVM, 21 proc. PVM – 422 772 EUR (keturi šimtai dvidešimt du tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt du eurai), maksimali Sutarties kaina su PVM – 2 435 972 EUR (du milijonai keturi šimtai trisdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt du eurai). Sutarties kaina apima: 3.1.1. bendra Prekių (įskaitant mokymus) kaina be PVM – 1 663 200 EUR (vienas milijonas šeši šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai du šimtai eurų) be PVM, 21 proc. PVM – 349 272 EUR (trys šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt du eurai), bendra Prekių (įskaitant mokymus) kaina su PVM – 2 012 472 EUR (du milijonai dvylika tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt du eurai). Prekių ir mokymų kainos nurodytos Sutarties 3 priede. 3.1.2. maksimali Paslaugų vertė be PVM – 350 000 EUR (trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų), 21 proc. PVM – 73 500 EUR (septyniasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai eurų), maksimali Paslaugų vertė su PVM – 423 500 EUR (keturi šimtai dvidešimt trys tūkstančiai penki šimtai aurų) (į Paslaugų vertę įskaičiuotos detalės, kurių bendra vertė negali būti didesnė kaip 150 000 EUR be PVM (181 500 EUR su PVM)). 3.2. Paslaugos bus perkamos tik pagal poreikį, neviršijant 3.1.2 punkte nurodytos sumos. Pirkėjas, pasiekęs 3.1.2 punkte nurodytą maksimalią sumą, Paslaugų neužsakinės. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti visų Paslaugų ir mokės tik už faktiškai suteiktas Paslaugas (įskaitant detales, reikalingas Paslaugoms suteikti). Paslaugų (už vieną valandą) įkainis be PVM – 120 EUR (vienas šimtas dvidešimt eurų), 21 proc. PVM – 25,20 EUR (dvidešimt penki eurai 20 euro ct), Paslaugų įkainis su PVM – 145,20 EUR (vienas šimtas keturiasdešimt penki eurai 20 euro ct). 3.3. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos ir fiksuoto įkainio su peržiūra kainodara. Visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su Sutarties įgyvendinimu (įskaitant transportavimą, pakavimą ir kt.), turi būti įskaičiuotos į kainą/įkainį. 3.4. Prekių ir mokymų kaina nekeičiama visą Sutarties galiojimo laiką, išskyrus 3.7 punkte numatytą atvejį. 3.5. Paslaugų įkainis ir Tiekėjo kartu su Pasiūlymu pateiktame komponentų (sudėtinių dalių) sąraše nurodytos kainos (toliau – Komponentų kainos) nekeičiamos visą Sutarties galiojimo laiką, išskyrus 3.6 ir 3.7 punktuose numatytus atvejus. 3.6. Paslaugų įkainis/Komponentų kainos Sutarties galiojimo laikotarpiu perskaičiuojami (didinami arba mažinami), atsižvelgiant į infliacijos lygio pokyčius. Peržiūros sąlygos: 3.6.1. Perskaičiuojant įkainį/kainą taikomas suderintas vartotojų kainų indeksas (SVKI) (angl. Harmonised Indices of Consumer Prices (HICP)), kuris skelbiamas Europos Sąjungos statistikos tarnybos (EUROSTAT) puslapyje; 3.6.2. Įkainis/kaina perskaičiuojami kiekvienų metų kovo 1 d. (pirmoji peržiūra atliekama ne anksčiau kaip po vienerių metų pasibaigus anksčiausiai įrengtos Įrangos garantijos terminui), esant vienos iš šalių prašymui, jeigu pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) einamųjų metų sausio mėn. apskaičiuotos vidutinės metinės infliacijos lygio pokytis (padidėjimas ar sumažėjimas), lyginant su praėjusių metų sausio mėn. apskaičiuotos vidutinės metinės infliacijos lygiu, yra didesnis kaip 3 procentai; 3.6.3. Įkainis/kaina didinami arba mažinamas infliacijos lygio procentu; 3.6.4. Įkainio/kainos perskaičiavimas įforminamas Pirkėjo ir Tiekėjo pasirašomu susitarimu dėl Sutarties pakeitimo; 3.6.5. perskaičiuotas įkainis/kaina taikomi toms Paslaugoms arba tiems Komponentams, kurios (-ie) užsakomos (-i) po susitarimo dėl pakeitimo, pasirašymo. 3.7. Pasikeitus PVM tarifui, atitinkamai pasikeičia pagal Sutartį Tiekėjui mokėtinos sumos, kurioms taikomas PVM. Pasikeitęs PVM turės įtakos tik atsiskaitymams už Prekes ir /ar Paslaugas, už kurias nebuvo išrašyta sąskaita faktūra.

4. ATSISKAITYMŲ TVARKA IR SĄLYGOS 4.1. Pirkėjas mokės Tiekėjui šia tvarka: 4.1.1. už Įrangą (įskaitant mokymus darbuotojams): 4.1.1.1. už tūpimo pagal prietaisus sistemą su toliamačio įranga (ILS/DME) Palangoje (pirma ILS kategorija): 4.1.1.1.1. pirma įmoka (30 proc. Įrangos kainos ir visa mokymų kaina) sumokama po Sutarties pasirašymo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Tiekėjo išankstinės sąskaitos gavimo dienos. Tiekėjas išankstinę sąskaitą turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. 4.1.1.1.2. antra įmoka (30 proc. Įrangos kainos) sumokama Tiekėjui po gamyklinių bandymų (Factory Acceptance Test) akto pasirašymo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Tiekėjas sąskaitą faktūra turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo gamyklinių bandymų (Factory Acceptance Test) akto pasirašymo dienos. Sąskaita faktūra išrašoma 60% nuo įrangos kainos (įskaitomas avansinis mokėjimas, sumokėtas pagal 4.1.1.1.1 punktą) 4.1.1.1.3. trečia įmoka (30 proc. Įrangos kainos) sumokama Tiekėjui po vietos bandymų (Site Acceptance Test) akto pasirašymo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Tiekėjas sąskaitą faktūra turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vietos bandymų (Site Acceptance Test) akto pasirašymo dienos. 4.1.1.1.4. ketvirta įmoka (10 proc. Įrangos kainos) sumokama Tiekėjui po Įrangos perdavimo priėmimo akto pasirašymo (t. y. atlikus visus 4 punkte nurodytus veiksmus) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Tiekėjas sąskaitą faktūra turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Įrangos perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos. 4.1.1.2. už likusią Įrangą: 4.1.1.2.1. pirma įmoka (30 proc. atskiros Įrangos kainos) sumokama po Pirkėjo pagal grafiką pateikto pranešimo pateikimo, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Tiekėjo išankstinės sąskaitos gavimo dienos. Tiekėjas išankstinę sąskaitą turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo užsakymo gavimo. 4.1.1.2.2. antra įmoka (30 proc. atskiros Įrangos kainos) sumokama Tiekėjui po gamyklinių bandymų (Factory Acceptance Test) akto pasirašymo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Tiekėjas sąskaitą faktūra turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo gamyklinių bandymų (Factory Acceptance Test) akto pasirašymo dienos. Sąskaita faktūra išrašoma 60% nuo įrangos kainos (įskaitomas avansinis mokėjimas, sumokėtas pagal 4.1.1.2.1 punktą) 4.1.1.2.3. trečia įmoka (30 proc. atskiros Įrangos kainos) sumokama Tiekėjui po vietos bandymų (Site Acceptance Test) akto pasirašymo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Tiekėjas sąskaitą faktūra turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vietos bandymų (Site Acceptance Test) akto pasirašymo dienos. 4.1.1.2.4. ketvirta įmoka (10 proc. atskiros Įrangos kainos) sumokama Tiekėjui po Įrangos perdavimo priėmimo akto pasirašymo (t. y. atlikus visus 4 punkte nurodytus veiksmus) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Tiekėjas sąskaitą faktūra turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Įrangos perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos. 4.1.2. už suteiktas Paslaugas – ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros, kurią Tiekėjas pateikia per 5 darbo dienas nuo Paslaugų suteikimo akto pasirašymo. 4.2. Sąskaitos faktūros turi būti pateiktos PĮ 34 str. 3 d. nustatyta tvarka. PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas sutarties numeris ir data.

5. PAPILDOMAS SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 5.1. Tiekėjas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą - besąlyginę banko garantiją arba draudimo bendrovės besąlyginio laidavimo raštą. Garantijos suma – ne mažiau kaip 5 procentai Sutarties kainos EUR be PVM; pogarantiniu laikotarpiu garantijos suma – ne mažiau kaip 2 procentai priežiūrai ir remontui skirtos sumos (350 000 EUR be PVM) iki Sutarties galiojimo pabaigos; bendras galiojimo terminas – 148 mėnesiai, (banko garantijos/laidavimo rašto galiojimo terminas gali būti iki 12 mėnesių, ir būti nuolat pratęsiamas dar 12 mėnesių laikotarpiui. Pratęsiant banko garantijos / laidavimo rašto galiojimą Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma, Pirkėjui sutikus raštu, gali būti proporcingai mažinama Tiekėjo įvykdytų sutartinių įsipareigojimų procentu). Jei teikiamas draudimo bendrovės laidavimo raštas - kartu su laidavimo draudimo raštu tiekėjas turi pateikti ir pasirašyto draudimo liudijimo (poliso) kopiją bei apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją, įrodančią, kad draudimo įmoka už šį išduotą pasiūlymo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Tiekėjo Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas lietuvių arba anglų kalbomis. Banko/draudimo bendrovėms išduotoms garantijoms / laidavimo raštams turi būti taikomos Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr. 758).

6. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 6.1. Įrangai suteikiama ne mažiau kaip 60 mėn. garantija. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo Įrangos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantijos terminas skaičiuojamas kiekvienai Prekei atskirai. 6.2. Garantijos taikymo sąlygos nurodytos Techninių specifikacijų X skyriuje.

7. SUBTIEKĖJAI 7.1. Tiekėjas Sutarties vykdymui pasitelks šiuos subtiekėjus: Thales Deutschland GmbH (Įrangos tiekimas, gamykliniai/vietos bandymai, mokymai) ir UAB “Eltida” (techninių darbo projektų rengimas).

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ, NETESYBOS 8.1. Tiekėjui laiku neįvykdžius bet kurio iš sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas turi teisę reikalauti 0,04 proc. Sutarties kainos dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną. 8.2. Pirkėjui laiku neatlikus mokėjimo, Tiekėjas turi teisę reikalauti 0,04 proc. laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną. Jeigu Pirkėjas laiku neatliks tam tikro etapo apmokėjimo ir nevykdys įsipareigojimų, įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas tiek, kiek vėluojama atsiskaityti ne dėl Tiekėjo kaltės. 8.3. Pagal Sutartį kiekvienai šaliai taikomų netesybų bendra suma negali viršyti 10 proc. Sutarties vertės (EUR be PVM). 8.4. Sutartyje numatytos netesybos pripažįstamos Šalių iš anksto nustatytais minimaliais nuostoliais dėl to, kad kita Šalis pažeidė atitinkamą Sutarties sąlygą, kurių dydžio nukentėjusiajai Šaliai nereikia įrodinėti. Netesybų sumokėjimas nukentėjusiai Šaliai nedraudžia reikalauti tiesioginių nuostolių atlyginimo, kurių netesybos nepadengia. Maksimali nuostolių suma negali būti didesnė nei 100 proc. Sutarties vertės (EUR be PVM). Nei viena iš šalių neprisiima atsakomybės kitai šaliai dėl pelno ar pajamų netekimo, finansinių išlaidų, informacijos ar duomenų praradimo ir netiesioginių nuostolių.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS 9.1. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu. 9.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį raštu įspėjęs Pirkėją prieš 180 kalendorinių dienų, nesant Pirkėjo kaltės, dėl nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių. Tiekėjas, vienašališkai nutraukęs Sutartį šiame punkte numatytu pagrindu: 9.2.1. jeigu Tiekėjas nutraukia Sutartį iki Įrangos gamyklinių bandymų (Factory Acceptance Test) akto pasirašymo, jis privalo: 9.2.1.1. grąžinti Pirkėjui pirmą įmoką, kuri gali būti proporcingai mažinama, jeigu Tiekėjas iki Sutarties nutraukimo bus pristatęs, įrengęs bei paruošęs naudoti bet kurią Prekę, t. y. pasirašytas Įrangos perdavimo priėmimo aktas; 9.2.1.2. sumokėti Pirkėjui 10 proc. bendros Sutarties kainos dydžio baudą ir atlyginti tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia bauda. 9.2.2. jeigu Tiekėjas nutraukia Sutartį bet kuriame kitame etape po konkrečios Įrangos gamyklinių bandymų (Factory Acceptance Test) akto pasirašymo, jis privalo: 9.2.2.1. grąžinti Pirkėjui pirmą įmoką, kuri bus proporcingai sumažinta, jeigu Tiekėjas iki Sutarties nutraukimo bus pristatęs, įrengęs bei paruošęs naudoti dalį Įrangos, t. y. pasirašytas Įrangos perdavimo priėmimo aktas; 9.2.2.2. grąžinti kitas su konkrečia Įranga susijusias įmokas, kurios buvo sumokėtos po gamyklinių bandymų (Factory Acceptance Test) akto pasirašymo; 9.2.2.3. savo lėšomis demontuoti įrengtą Įrangą, kuri iki Sutarties nutraukimo nebuvo perduota Pirkėjui (nepasirašytas Įrangos perdavimo priėmimo aktas); 9.2.2.4. sumokėti Pirkėjui 10 proc. bendros Sutarties kainos dydžio baudą ir atlyginti tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia bauda. 9.3. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Pirkėją ne mažiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, jei Pirkėjas ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų vėluoja atsiskaityti už tinkamai įvykdytus įsipareigojimus, kai Pirkėjas yra priėmęs mokėjimo dokumentus pagal Sutarties sąlygas. Per pranešimo apie vienašalį Sutarties nutraukimą galiojimo laikotarpį, Pirkėjui atsiskaičius su Tiekėju, Sutartis tęsiasi ir joje numatyti įsipareigojimai vykdomi. Per pranešimo apie vienašalį Sutarties nutraukimą galiojimo laikotarpį Pirkėjui neatsiskaičius su Tiekėju, Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 10 proc. dydžio baudą nuo iki Sutarties nutraukimo įvykdytų įsipareigojimų vertės. 9.4. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Tiekėją prieš 60 kalendorinių dienų, jeigu: 9.4.1. Tiekėjas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti laikantis sutartinių įsipareigojimų per pagrįstą laikotarpį, dėl kurio susitaria Pirkėjas ir Tiekėjas; 9.4.2. Tiekėjas iš esmės pažeidė Sutartį, t. y. pažeidė esmines Sutarties sąlygas, susijusias su įsipareigojimų įvykdymo terminu, kokybe, funkcionalumu; 9.4.3. Tiekėjas dėl savo kaltės ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų nepradeda vykdyti vietos bandymų (SAT) etapo pagal Sutartį. Nutraukimas apsiriboja kiekvienos sistemos vėlavimu; 9.4.4. Tiekėjas Sutarties vykdymu daro žalą Pirkėjo turtui, darbuotojams ir kt.; 9.4.5. Tiekėjo atlikta sutartinių įsipareigojimų dalis netenkina Pirkėjo, Pirkėjas negali naudotis jam perduotu atitinkamu Sutarties rezultatu ar jo dalimi, tolesniuose Sutarties vykdymo etapuose netinkami rezultatai (ar jų dalis) negali būti ištaisyti ir/ar apkeisti taip, kad atitiktų Pirkėjui privalomą pateikti Sutarties rezultatą ir tolesnis Sutarties vykdymas pažeis Pirkėjo turtinius ir neturtinius interesus ir yra netikslingas; 9.4.6. Tiekėjas nepratęsė ir Pirkėjui nepateikė Sutarties įvykdymo užtikrinimo (pagal Sutartis 18 punktą). 9.4.7. nesilaiko VĮ „Oro navigacija“ antikorupcinės politikos aprašo nuostatų; 9.4.8. Tiekėjui inicijuojama bankroto, restruktūrizavimo arba likvidavimo procedūra, arba jis sustabdo ūkinę veiklą. 9.5. Pirkėjui vienašališkai nutraukus sutartį su Tiekėju 9.4.1 – 9.4.7 punktuose numatytais pagrindais, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 10 proc. visos Sutarties kainos dydžio baudą ir atlyginti Pirkėjui jo patirtus tiesioginius nuostolius. 9.6. Sutartis gali būti nutraukta PĮ 98 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka.

10. UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGI ASMENYS 10.1. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys: 10.1.1. Pirkėjo: 10.1.2. Tiekėjo:

11. KITOS SĄLYGOS 11.1. Nei viena Šalis nėra laikoma atsakinga už savo Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą, jeigu atitinkami įsipareigojimai yra vykdomi vėliau nei numatyta arba nevykdomi dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Force majeure aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 punkte ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 metų liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Jeigu bet kuris force majeure aplinkybių atvejis, turintis įtakos dalies arba visos Sutarties vykdymui, trunka ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų arba daugiau, bet kuri Šalis turi teisę nutraukti Sutartį informuodama kitą Šalį apie savo ketinimą ją nutraukti raštu ne vėliau nei prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ir tik tada, jeigu atitinkamas force majeure atvejis trunka ne trumpiau nei minėtasis 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminas. Siekdamas užtikrinti savo darbuotojų saugumą arba užtikrinti visuomenės sveikatą (abu atvejai yra laikomi force majeure aplinkybėmis) Tiekėjas pasilieka teisę atsisakyti arba nutraukti Prekių pristatymą arba Paslaugų teikimą bet kuriuo metu ir netaikant jokių nuobaudų, baudų, atsakomybės bei neteikiant pretenzijų. Siekiant išvengti abejonių, koronaviruso pandemijos (SARS CoV-2; COVID 19) atveju tokiomis su visuomenės sveikata susijusiomis priežastimis be apribojimų yra laikomi (1) bet kurios vyriausybės arba nacionalinės sveikatos organizacijos bet kokie įstatymai, reglamentai, direktyvos arba rekomendacijos arba (2) bet kokios priemonės, kurių pagrįstai imasi Tiekėjas savo nuožiūra, siekdamas užtikrinti savo darbuotojų, klientų, partnerių arba tiekėjų saugumą arba (3) bet kokie uždelsimai (ypač esant (1) ir (2) punktuose numatytoms aplinkybėms) Subtiekėjams teikiant įrangos dalis arba paslaugas. Reikalavimas, susijęs su negalėjimu numatyti force majeure aplinkybių nėra taikomas susidūrus su anksčiau (1) – (3) punktuose aprašytomis kliūtimis, sukeltomis koronaviruso pandemijos. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas yra tęsiamas pasibaigus force majeure aplinkybėms. Tiekėjas turi teisę nedelsdamas sugrąžinti savo darbuotojus į gimtąją šalį be jokių Pirkėjo taikomų nuobaudų, baudų ar reiškiamų pretenzijų. 11.2. Pirkėjas turi teisę be atskiro Tiekėjo rašytinio sutikimo sutartyje numatytas Pirkėjo teises ir pareigas perleisti kitai valstybės įmonei, akcinei bendrovei ar bet kokios kitos formos juridiniam asmeniui, kuris teisės aktuose nustatyta tvarka Pirkėjo reorganizavimo ir/ar pertvarkymo atveju perimtų Pirkėjo teises ir pareigas. Pirkėjas įsipareigoja informuoti kitą sutarties šalį apie teisių ir pareigų perleidimą kitam juridiniam asmeniui per 5 darbo dienas nuo teisių ir pareigų perleidimo. 11.3. Asmens duomenys tvarkomi pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant Kliento asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo taisykles (https://www.ans.lt/lt/administracin-informacija/asmens-duomen-apsauga/bendra-informacija/). 11.4. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

12. SUTARTIES GALIOJIMAS 12.1. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja 148 mėnesius. 12.2. Sutarties pratęsimas – nenumatyta.

13. SUTARTIES PRIEDAI 1 priedas. II dalis. Sutarties bendrosios sąlygos 2 priedas. Techninės specifikacijos: 2 (a) priedas. Techninė specifikacija (ILS/DME); 2 (b) priedas. Techninė specifikacija (DME). 3 priedas. Tiekėjo Pirkimui pateikto galutinio pasiūlymo forma (kiti Pasiūlymo dokumentai saugomi Sutarties SS dalies 1.2 punkto nurodyta tvarka); 4 priedas. Prekių perdavimo priėmimo akto forma; 5 priedas. Paslaugų suteikimo akto forma; 6 priedas. Pirkimo sąlygos (saugomos Sutarties SS dalies 1.2 punkto nurodyta tvarka).

14. ŠALIŲ JURIDINIAI REKVIZITAI IR PARAŠAI

| Pirkėjas Valstybės įmonė „Oro navigacija“ Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius Įmonės kodas: 210060460 PVM mokėtojo kodas: LT100604610 Tel. 8 706 94502 El. paštas: info@ans.lt A.s. LT037044060001166081 AB SEB bankas ______________________________ Laikinai einanti generalinės direktorės pareigas Redvita Četkauskienė | Tiekėjas UAB „Elsis TS“ Baltupio g. 14, Vilnius, LT-08303 Įmonės kodas: 226245770 PVM mokėtojo kodas: LT262457716 Tel. 8 37 490 743 El. paštas: ts@elsis.lt A.s. LT127044060001794673 AB SEB bankas ______________________________ Generalinis direktorius Tomas Vrubliauskas |
| --- | --- |

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00118&plugin=1