## 4 priedas
Pirkimo sutarties Nr.___ priedas Nr.4 KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS
Pirkimo Nr.: UŽSAKOVAS: [Pavadinimas] RANGOVAS: [Pavadinimas] Objekto adresas: [Gatvė, miestas, kodas]
|  |  | Mėnuo | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Sutartinis darbų kiekis | Darbų kaina Eur (be PVM) | Planuojama atlikti darbų iki 202_-__-__ |  |  | Planuojama atlikti darbų iki 202_-__-__ |  |  | Planuojama atlikti darbų iki 202_-__-__ |  |  | Planuojama atlikti darbų iki 202_-__-__ |  |  | Planuojama atlikti darbų iki 202_-__-__ |  |  | Planuojama atlikti darbų iki 202_-__-__ |  |  | Planuojama atlikti darbų iki 202_-__-__ |  |  | Planuojama atlikti darbų iki 202_-__-__ |  |  | Planuojama atlikti darbų iki 202_-__-__ |  |  | Planuojama atlikti darbų iki 202_-__-__ |  |  | Planuojama atlikti darbų iki 202_-__-__ |  |  | Planuojama atlikti darbų iki 202_-__-__ |  |  | Planuojama atlikti darbų iki 202_-__-__ |  |  | Planuojama atlikti darbų iki 202_-__-__ |  |  | Planuojama atlikti darbų iki 202_-__-__ |  |  | Planuojama atlikti darbų iki 202_-__-__ |  |  | Planuojama atlikti darbų iki 202_-__-__ |  |  | Planuojama atlikti darbų iki 202_-__-__
|  |  |  | % | Suma be PVM | Suma su PVM | % | Suma | Suma su PVM | % | Suma be PVM | Suma su PVM | % | Suma | Suma su PVM | % | Suma | Suma su PVM | % | Suma | Suma su PVM | % | Suma | Suma su PVM | % | Suma | Suma su PVM | % | Suma | Suma su PVM | % | Suma | Suma su PVM | % | Suma | Suma su PVM | % | Suma | Suma su PVM | % | Suma | Suma su PVM | % | Suma | Suma su PVM | % | Suma | Suma su PVM | % | Suma | Suma su PVM | % | Suma | Suma su PVM | % | Suma | Suma su PVM
1.1 | Statinio projekto parengimas, įskaitant reikalingų geologinių/geotechninių tyrimų atlikimą, topografinio(-ių) plano(-ų) parengimą, projektinių pasiūlymų parengimą, visuomenės informavimo procedūros atlikimą, statybą leidžiančio dokumento gavimą, Techninio darbo projekto parengimą. | kompl. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Esamų statinių griovimo (demontavimo) darbai | kompl.
1.3 | Naujo NVĮ technologinio pastato statybos ir įrenginių montavimo darbai, įskaitant bandymų, paleidimo-derinimo darbus | kompl.
1.4 | Išpildomųjų brėžinių parengimas, geodezinių tinklų matavimų, statinių kadastrinių matavimų atlikimas, kadastro bylų parengimas ir suderinimas su VĮ Registrų centru | kompl.
1.5 | Statinio statybos užbaigimo procedūros atlikimas: - deklaracijos sudarymas (užpildymas) IS Infostatyba, privalomų dokumentų įkėlimas į IS Infostyba; -pateikimas tvirtinimui statinio ekspertizės rangovui, kurio paslaugas įsigyja Užsakovas; -deklaracijos užregistravimas. | kompl.
Suma
|  |  | UŽSAKOVAS [Pavadinimas] Atstovaujantis asmuo Vardas, Pavardė:___________________________ Pareigos:_____________________________ Parašas:____________________________ | [7 empty] | Rangovas [Pavadinimas] Atstovaujantis asmuo Vardas, Pavardė:______________________________ Pareigos:____________________________________ Parašas:____________________________________

## Priemonės (hidden)
1. | Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas (modernizavimas):
1.1. | šilumos punkto ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas, keitimas ar pertvarkymas; arba biokuro katilinių ar katilų šilumos energijai gaminti ir (ar) karštam vandeniui ruošti įrengimas ar keitimas, jeigu daugiabutis namas nepatenka į savivaldybės šilumos ūkio specialiajame plane numatytą centralizuoto šilumos tiekimo teritoriją
1.2.
šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansinių ventilių ant stovų įrengimas, ir (ar) šildymo sistemos balansavimas, ir (ar) šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas
1.3. | karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas
11.
Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas šilumos ir (ar) elektros, ir (ar) vėsumos energijai gaminti, ir (ar) karštam vandeniui ruošti
2. | Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija įrengimas
3. | Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje
4. | Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą
5. | Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą
6. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)
7. | Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus
8. | Rūsio perdangos šiltinimas
9. | Liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant lifto ir priėjimo prie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams
10. | Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) apšvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas)
II. | KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS
11. | Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių ir lietaus nuotekų, drenažo, taip pat ir namui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimas ar keitimas
12. | Konstrukcijų (balkonų laikančiųjų konstrukcijų ir saugos aptvarų, stogelių virš įėjimo į pastatą), kurios nesusijusios su energinį efektyvumą didinančiomis priemonėmis, nurodytomis pirmajame šios lentelės skyriuje, keitimas – teisės aktų nustatyta tvarka pripažintos jų avarinės būklės likvidavimas
13. | Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas (vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas ir laiptų, laiptų turėklų atnaujinimas ir dažymas)