žuvų auginimo baseinėliŲ Nr. 1,2,3 IR 4 rekonstravimo DARBŲ PIRKIMO

Techninė specifikacijA

Statytojas: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Objektas: Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Rytų

regiono žuvivaisos poskyrio žuvų auginimo baseinėlių Nr. 1, 2, 3 ir 4 rekonstravimas.

Sklypo plotas – 7,92 ha.

Esama Situacija

Esami g/b baseinėliai Nr. 1,2,3 ir 4 yra sulūžę, tarpai tarp plokščių yra ištrupėję, esami vienuoliai sulužę, ir neatlieka savo paskirties. Esami gelžbetoniai vamzdžiai, kurie yra pajungti į esamus baseinėlius yra sulūžę arba blogos būklės. Vandens išleistuvo vietoje (baseinėliuose) yra pilna sąnašų, šlaitai apaugę žolėmis. (Matosi pridedamoje nuotraukoje).

Darbai:

- Pagal pridedamą Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Rytų regiono žuvivaisos poskyrio tvenkinių ir hidrotechnikos statinių, esančių Vilniuje, Vinkšnų g. 6, rekonstravimo techninį projektą parengti žuvų auginimo baseinėlių Nr. 1, 2, 3 ir 4 rekonstravimo darbų darbo projektą, kad būtų užtikrintas efektyvus ir sklandus baseinėlių Nr. 1, 2, 3 ir 4 rekonstravimas.

- Parengti detalų statybos darbų įvykdymo grafiką, jį suderinti su Užsakovu ir nenukrypstant jo laikytis.

  - Darbo projektą parengti pagal pridedamą techninį projektą.

  - Pateikti projektavimo įmonės registracijos pažymėjimo kopiją.

  - Projektuotojas (projekto vadovas) turi būti atestuotas projektuoti hidrotechnikos statinius.

  - Projekto vadovas privalo pateikti kvalifikacijos atestato kopiją.

  - Darbo projektą tikslinti ir derinti su Užsakovu pagal poreikį visą rekonstravimo darbų laikotarpį.

- Drausti statybas visą jų laikotarpį. Draudimo dokumentą pateikti Užsakovui prieš pradedant statybos darbus.

- Atlikti žuvų auginimo baseinėlių Nr. 1, 2, 3 ir 4 rekonstravimo darbus. Baseinėliai yra kaskadiniai su nežymiais nuolydžiais. Vizualiai turėtų atrodyti taip (panašiai), kaip jau įrengtas baseinėlis Nr. 5. (pridedamos nuotraukos).

Prieš pradedant statybos darbus teritorija sutvarkoma. Vietose, nurodytose planuose, esantys seni baseinėliai išardomi. Esantys hidrotechniniai statiniai nugriaunami, šlaitų ir dugno tvirtinimo plokštės išardomos. Atliekant baseinėlių Nr. 1, 2, 3 ir 4 rekonstravimo darbus, vanduo bus nukreipiamas į kitus šale esančius baseinėlius, naudojant siurblius arba esančius senus vamzdžius.

Statinių statybos ir statybos darbų eiliškumas

Darbus siūloma vykdyti tokia eile:

Betoninės konstrukcijos:

1. Paruošiama statybos vieta, laikini pastatai;

2. Išleidžiamas vanduo esamo baseinėlio (esamų baseinėlių);

3. Įšardomas šlaitų tvirtinimas plokštėmis, vienuoliai, turėklai, laiptai;

4. Iškasamas gruntas iki projektinio aukščio ir pločio;

5. Atliekami visi su betonavimu susiję darbai;

6. Sumontuojami vamzdžiai (gali tekti vamzdžius kloti betonavimo darbų eigoje);

7. Supilamas ir sutankinamas gruntas;

8. Sumontuojama reikalinga įranga;

9. Grąžinamas humusingas dirvožemis;

10. Demontuojami laikini pastatai, sutvarkoma statybinė aikštelė.

Darbų eiliškumas gali būti keičiams suderinus su Užsakovu.

- Atlikus rekonstrukcijos darbus įrengti mobilias žuvų baseinėlių pertvaras (ant kiekvienos baseinėlio pertvaros po 1 vnt., viso 13 vnt.), skirtas žuvies koncentravimui vienoje vietoje. Metalinės stumdomos baseino pertvaros, kurios turi būti įrengtos per visą baseino aukštį (nuo viršaus iki dugno), skirtos žuvies koncentravimui vienoje vietoje. Apatinė pertrvaros dalis turėtų būti guminė arba iš lygiavertės medžaigos, kad tiktų baseino dugno valymui.

- Įrengti apsauginius medžiaginius tinklus ant kiekvienos baseino pertvaros po 1 vnt., viso 13vnt.). Tinklo akies dydis nuo 14 iki 40 mm. Tikslūs tinklų išmatavimai bus tikslimi baigus baseino rekonstravimo darbus.

PRIEDAI:

- Darbų kiekių sąrašas, Žuvų auginimo baseinėlių Nr. 1, 2, 3 ir 4 rekonstrukcija;

- Projektiniai brėžiniai.

- Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Rytų regiono žuvivaisos poskyrio tvenkinių ir hidrotechnikos statinių, esančių Vilniuje, Vinkšnų g. 6, rekonstravimo techninis projektas.

- Objekto nuotraukos, 2 vnt.