## Sheet1
UAB "KRS"
Gydymo paskirties pastato (7.12) Santariškių g. 2, Vilniuje, rekonstravimo statybos darbai
Nevykdomų ir papildomų darbų suvestinė
EIL. Nr. | PAVADINIMAS | MATO VNT. | KIEKIS | SUMA, EUR (be PVM) | PASTABOS | Kontrolei
| 1. Elektrotechnika |  |  |  |  | 2645000
| 13. Elektrotechnika (Nevykdomi) | kompl. | 1 | -555795.2 |  | 287500
| 13. Elektrotechnika (Papildomi sutartiniai) | kompl. | 1 | 187331.06
| 13. Elektrotechnika (Papildomi nauji) | kompl. | 1 | 52728.49
[7 empty] | -297117.66 | el | -297117.66
2. Fasado sistema - Projekto pakeitimas
| 02 Statinio architektūra (Nevykdomi) | kompl. | 1 | -1408.84
| 03. Statinio konstrukcijos (Nevykdomi) | kompl. | 1 | -1398.33
| 02. Statinio architektūra (papildomi) | kompl. | 1 | 5798.93
[7 empty] | 4390.09 | sa | 4390.09
3. Statio konstrukcijos - papildomi darbai
| 03. Statinio konstrukcijos (Nevykdomi darbai) | kompl. | 1 | -50520.52
| 03. Statinio konstrukcijos (Papildomi sutartiniai) | kompl. | 1 | 132458.52 | [5 empty] | 141362.51 | 8903.99 | 8903.99
[7 empty] | 78016.03 | sk | 86920.02
4. Šviesolaidžio internetinio kabelio iškėlimas
| Elektrotechnika (Šviesolaidžių iškėlimas - Sutartiniai įkainiai) | kompl. | 1 | 3218.37
| Elektrotechnika (Šviesolaidžių iškėlimas - papildomi) | kompl. | 1 | 15399.62
5. Šildymas,vėdinimas, oro kondicionavimas
| Šildymas,vėdinimas, oro kondicionavimas (Papildomi sutartiniai) | kompl. | 1 | 4992.05
| Šildymas,vėdinimas, oro kondicionavimas (Papildomi nauji) | kompl. | 1 | 9420.57
[7 empty] | 14412.62 | svok | 14412.62
6. Vakuuminio pašto iškėlimas
| Vakuuminis paštas (iškėlimas - sutartiniai įkainiai) | kompl. | 1 | 1529.6
| Vakuuminis paštas (iškėlimas - nauji įkainiai) | kompl. | 1 | 16214
| Lauko vandentiekis ir nuotekų šalinimas (VP iškėlimas - sutartiniai įkainiai) | kompl. | 1 | 3799.85 |  | 287500
[7 empty] | 21543.45 | vp | 21543.45
7. Sklypo sutvarkymas
| 01. Sklypo sutvarkymas (Nevykdomi darbai) | kompl. | 1 | -12196.3
[7 empty] | -12196.3 | sp | -12196.3
8. Stogo denginio PVC keitimas
| 03. Statinio konstrukcijos (Nevykdomi darbai) | 100m2 | 1.3 | -6761.05
| 03. Statinio konstrukcijos (Papildomi sutartiniai) | 100m2 | 1.3 | 4237.41
-190951.77
Suma - Nevykdomi darbai |  |  |  | -628080.24
Suma - Papildomi darbai |  |  |  | 437128.47
Bendra suma EUR be PVM: |  |  |  | -190951.77 |  | 3220000
PVM [21] % suma EUR: |  |  |  | -40099.8717
Bendra suma su PVM EUR: |  |  |  | -231051.6417