SUSITARIMAS NR. 1

DĖL 2026 M. SAUSIO 16 D. DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 8-8 PAKEITIMO

2026 m. vasario 6 d. Nr. 8-27

Vilnius

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, juridinio asmens kodas 188659948, kurios registruota buveinė yra A. Jakšto g. 6, Vilniuje, atstovaujama STT direktoriaus pavaduotojo Egidijaus Radzevičiaus, veikiančio pagal STT direktoriaus 2024 m. sausio 19 d. įsakymą Nr. 2-10 „Dėl darbo tvarkos pasirašant sudaromas sutartis“ (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Eivensa“, įmonės kodas 303375898, kurios registruota buveinė yra J. Žemgulio g. 46, Panevėžyje, atstovaujama direktoriaus Vitalijaus Breivės, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau  Rangovas), ir

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Šalių 2026 m. sausio 16 d. pasirašytos darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 8-8 (toliau – Sutartis) 4.3, 4.3.4, 4.4 ir 9.1.1 papunkčių nuostatomis,

atsižvelgdamos į Rangovo 2026 m. vasario 2 d. raštą Nr. 002 (STT reg. Nr. 5-01-1426) „Dėl darbų atlikimo sustabdymo“, kuriame Rangovas prašo stabdyti Sutartyje numatytus darbus iki 2026 m. kovo 2 d., ir šiame rašte nurodytas darbų stabdymo priežastis Šalys pripažįsta pagrįstomis,

Šalys susitaria, kad:

1. Sutartyje numatytų darbų vykdymas sustabdomas nuo 2026 m. vasario  2 d. iki 2026 m. kovo 2 d. (iš viso 28 k. d.), nekeičiant Sutarties 4.1 papunktyje nurodytos darbų vykdymo trukmės.

2. Atnaujinta darbų pabaiga, įvertinus sustabdymo laikotarpį, – 2026 m. balandžio 14 d.

3. Kitos Sutarties nuostatos lieka nepakeistos.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, kurie turi vienodą teisinę galią, – po vieną kiekvienai Šaliai. Kai Susitarimą Šalys pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais, pasirašomas 1 (vienas) elektroninis Susitarimo egzempliorius, kuriuo Šalys pasidalina elektroninių ryšių priemonėmis.

Šalių rekvizitai:

| RANGOVAS UAB „Eivensa“ J. Žemgulio g. 46, Panevėžys A. s. LT667044060007980458 AB SEB bankas Banko kodas 70440 Įmonės kodas 303375898 PVM mokėtojo kodas LT100008810812 Tel. +370 610 07508 El. p. info@eivensa.lt | UŽSAKOVAS Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius Įmonės kodas 188659948 Tel. +370 706 63 335 A. s. / IBAN: LT434040063610002293 Bankas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija Banko kodas 40400 El. p. dokumentai@stt.lt |
| --- | --- |
| Direktorius Vitalijus Breivė | Direktoriaus pavaduotojas Egidijus Radzevičius |