## Etapai ir jų terminai
Sutarties 8 priedas
VIEŠŲJŲ VANDENILIO PILDYMO PUNKTŲ PIRKIMAS Gairės / Milestones
Nr. | Etapo (gairės) pavadinimas | Maksimali trukmė (k.d.) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | Tiksli data iki kada etapas (gairė) turi būti įgyvendintas | Komentaras
1 | Pateiktas derinimui Prekių tiekimo/ montavimo grafiko | 30 | - | Tiekėjas privalo per pirmas 30 k.d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti suderinimui Prekių tiekimo/ montavimo grafiką, atsižvelgiant į jam keliamus reikalavimus Techninėje specifikacijoje.
2a | Pateikti VPP Įrangos išdėstymo schemą (Techninės specifikacijos 3.1 punkte) | 30 | - | Tiekėjas privalo per pirmas 30 k.d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti suderinimui VPP Įrangos išdėstymo schemą, t. y. Techninę užduotį statinio projekto rengimui.
2b | Peteikti derinimui pirminį VPP Įrangos projektą | 45 | - | Paruošti ir pateikti suderinimui su Užsakovu VPP Įrangos projektą, kurie leis Tiekėjui, po Užsakovo patvirtinimo, pradėti Įrangos gamybą.
3* | Užsakyta pagrindinė technologinė ilgo tiekimo įranga | 30 | - | Tiekėjas privalo per 30 k.d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos užsakyti įrangą Sutarties fiksuotos kainos išskiadymo 2 grupė), pateikdamas Užsakovui periimtiną gamintojo patvirtinimą dėl įrangos užsakymo su nurodytais pristatymo terminais leidžiantį įsitikinti, kad įranga yra užsakyta.
4 | Parengtas VPP Įrangos galutinis projektas | 120 | - | Tiekėjas parengia galutines montavimo ir pajungimo schemas (VPP įrangos projektą) ir pateikia Užsakovo suderinimui
5* | Pristatyta 350bar VPP Įranga ir atliktos 350bar VPP Įrangos montavimo ir pajungimo paslaugos | - | 2026-11-16 | 350bar VPP įranga pilna komplektacija atvyksta į Užsakovo nurodytą vietą (numatytą montavimo aikštelę, Vilniuje) ir atliktos įrangos montavimo ir pajungimo paslaugos. Pradedama bandomoji eksploatacija (pradedamas bandomasis autobusų (ne mažiau kaip 4 vnt.) užpylimas)
6 | Pristatyta 700bar VPP Įranga ir atliktos 700bar VPP Įrangos montavimo ir pajungimo paslaugos | 330 | - | 700bar VPP įranga pilna komplektacija atvyksta į Užsakovo nurodytą vietą (numatytą montavimo aikštelę, Vilniuje) ir atliktos įrangos montavimo ir pajungimo paslaugos.
7* | Atliktos 350bar įrangos technologijų šaltujų ir karštujų paleidimo derinimo bandymų paslaugos | - | 2027-01-15 | Visos paleidimo-derinimo paslaugos bei testavimo ir tarpusavio sąveikos testavimo paslaugos, bandymai. SAT (site acceptance test) atliktas ir garantuojami parametrai/rodikliai pasiekti.
8 | Atliktos 700bar technologijų šaltujų ir karštujų paleidimo derinimo bandymų paslaugos | 370 | - | Visos paleidimo-derinimo paslaugos bei testavimo ir tarpusavio sąveikos testavimo paslaugos, bandymai. SAT (site acceptance test) atliktas ir garantuojami parametrai/rodikliai pasiekti.
9 | Pateikta visa galutinė įrangos naudojimo dokumentacija ir instrukcijos, galutinis prekių priėmimo - perdavimo aktas | 400 | - | Visa techninė įrangos dokumentacija pateikta Užsakovui, pasirašytas galutinis priėmimo - perdavimo aktas. Baigtos tiekti visos paslaugos, įvykdomos visos Galutinio atsiskaitymo sąlygos.
Pastabos:
* - Pagrindiniai etapai, kuriems taikomos 50 Eur be PVM baudos už kiekvieną vėluojamą dieną.
** Bauda (delsimas ištaisyti defektus): a) 50 EUR už kiekvieną uždelstą dieną, jeigu defektas netrukdo vandenilio išpilstymui (nesumažina garantuojamos pilstymo parametro apimties kg/24h; g/s; ar kt.) b) 250 EUR už kiekvieną uždelstą dieną, jeigu dėl defekto Objekto vandenilio pilstymo pajėgumas sumažėjo, tačiau ne daugiau negu 50 %; c) 350 EUR už kiekvieną uždelstą dieną, jeigu dėl defekto Objekto vandenilio išpilstymo pajėgumas sumažėjo daugiau negu 50 %.
*** Bauda (už neteisingos įrangos tiekimą, nenaujos, neveikiančios ar pažeistos tiekimas): pakeitimas nauja tinkama, sutarčiai atitinkančia įranga per perpusę sumažintą terminą nei buvo numatyta prieš tai patiektai įrangai, kitu atveju papildoma bauda už kiekvieną dieną 0,05 proc.