**Apmokėjimas už pristatytą įrangą/medžiagas:**

-Užsakovui, atlikus dalinį mokėjimą už įrenginius, riziką dėl jų atsitiktinio sugadinimo ar praradimo prisiima Rangovas;

-Užsakovo dalinis mokėjimas už įrenginius neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už vėliau nustatytus Įrenginių defektus ar trūkumus.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ilgalaikio turto grupės kodas** | **Turto grupės pavadinimas** | **Į Statybvietę pristatytos įrangos pavadinimas** | **Apmokėjimą įgalinančios sąlygos ir Rangovo pateikiami dokumentai:** | **Mokėtina suma:** |
| 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | Jungtuvas, 110/330 kV | 1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)   1. Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka 2. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), *jei taikoma* 3. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis 4. Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) 5. Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje).   TP apžiūros metu :   1. Įvertina  įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams 2. Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms 3. Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150010 eilutės I stulpelio vertės   |  |  | | --- | --- | | **(110/330 kV) jungtuvas su SF6 dujomis/jungtuvas su dujų, nesukeliančių visuotinio atšilimo izoliacija** |  | | Medžiagos |  | |
| 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | Skyriklis, 110/330 kV | 1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)   1. Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka 2. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), *jei taikoma* 3. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis 4. Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) 5. Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje).   TP apžiūros metu :   1. Įvertina  įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams 2. Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms 3. Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150010 eilutės I stulpelio vertės   |  |  | | --- | --- | | **(110/330 kV) skyriklis** | - | | Medžiagos |  | |
| 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | Srovės transformatoriai 110/330 kV | 1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)   1. Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka 2. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), *jei taikoma* 3. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis 4. Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) 5. Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje).   TP apžiūros metu :   1. Įvertina  įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams 2. Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms 3. Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150010 eilutės I stulpelio vertės   |  |  | | --- | --- | | Srovės transformatoriai | - | | Medžiagos |  | |
| 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | Įtampos transformatoriai 110/330 Kv | 1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)   1. Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka 2. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), *jei taikoma* 3. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis 4. Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) 5. Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje).   TP apžiūros metu :   1. Įvertina  įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams 2. Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms 3. Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150010 eilutės I stulpelio vertės   |  |  | | --- | --- | | Įtampos transformatoriai | - | | Medžiagos |  | |
| 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | Kombinuoti transformatoriai 110/330 kV | 1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)   1. Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka 2. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), *jei taikoma* 3. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis 4. Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) 5. Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje).   TP apžiūros metu :   1. Įvertina  įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams 2. Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms 3. Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150010 eilutės I stulpelio vertės   |  |  | | --- | --- | | Kombinuoti transformatoriai | - | | Medžiagos |  | |
| 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | Viršįtampių ribotuvai 110/330 kV | 1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)   1. Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka 2. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), *jei taikoma* 3. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis 4. Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) 5. Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje).   TP apžiūros metu :   1. Įvertina  įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams 2. Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms 3. Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150010 eilutės I stulpelio vertės   |  |  | | --- | --- | | **(110/330 kV) viršįtampių ribotuvai** | - | | Medžiagos |  | |
| 150030 | Galios transformatorius/Autotransformatoriai | Galios transformatoriai | 1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)   1. Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka 2. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), *jei taikoma* 3. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis 4. Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) 5. Įranga (transformatorius su visomis komplektuojančiomis dalimis ir alyva) pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje).   TP apžiūros metu :   1. Įvertina  įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams 2. Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms 3. Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150030 eilutės I stulpelio vertės   |  |  | | --- | --- | | **Galios transformatoriai** | - | | Medžiagos |  | |

**Apmokėjimas už pristatytą OL įrangą/medžiagas:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ilgalaikio turto grupės kodas** | **Turto grupės pavadinimas** | **Į Statybvietę pristatytos įrangos/gaminio pavadinimas** | **Apmokėjimą įgalinančios sąlygos ir Rangovo pateikiami dokumentai:** | **Mokėtina suma:** |
| 140010/140020 | Oro linija ant gelžbetoninių atramų.  Oro linija ant metalinių atramų. | Oro linijų aliuminiai neizoliuoti laidai su plieninių vijų šerdimi | 1.Įvertinta gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)  Atliktų tokios pačios konstrukcijos laido tipo bandymų protokolo kopija  2. Gaminio duomenų lentelės nuotrauka  3.Gaminys pristatytas rangovui (Techninė priežiūros (toliau -TP) atlikta apžiūra medžiagų sandėliavimo vietoje).  TP apžiūros metu :   * Įvertina gaminio pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams * Įvertina gaminių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms * Įvertina pakuočių būklę po transportavimo, kiekių atitikimą pateiktam sąrašui. | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 140010/140020 eilutės I stulpelio vertės   |  |  | | --- | --- | | **Laidai** |  | | Medžiagos | - | |
| 140020 | Oro linija ant metalinių atramų. | Oro linijų metalinės atramų konstrukcija | 1. Įvertinta gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)  2. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), *jei taikoma (kokybės kontrolė, medžiagiškumo eksperimentai, cinko sluoksnio storio matavimai)*  4. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis*, jei taikoma*  5. Gaminys pristatytas rangovui (Techninė priežiūros (toliau -TP) atlikta apžiūra medžiagų sandėliavimo vietoje).  TP apžiūros metu :   * Įvertina gaminio pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams * Įvertina gaminių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms * Įvertina pakuočių būklę po transportavimo, kiekių atitikimą pateiktam sąrašui. | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 140020 eilutės I stulpelio vertės   |  |  | | --- | --- | | **(110/330Kv) Oro linija ant metalinių atramų** |  | | Medžiagos | - | |
| 140040 | Šviesolaidinio ryšio linijos | Žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) | 1. Įvertinta gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)  2. Gaminio duomenų lentelės nuotrauka  3. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), *jei taikoma*  4. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis*, jei taikoma*  5. Gaminys pristatytas rangovui (Techninė priežiūros (toliau -TP) atlikta apžiūra medžiagų sandėliavimo vietoje).  TP apžiūros metu :   * Įvertina gaminio pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams * Įvertina gaminių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms * Įvertina pakuočių būklę po transportavimo, kiekių atitikimą pateiktam sąrašui. | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 140040 eilutės I stulpelio vertės   |  |  | | --- | --- | | **Šviesolaidinio ryšio linijos** |  | | Medžiagos | - | |
| 140010/140020 | Oro linijų ant gelžbetoninių atramų.  Oro linijų ant metalinių atramų. | Žaibosaugos trosas | 1. Įvertinta gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)  2. Gaminio duomenų lentelės nuotrauka  3. Atlikti gamykliniai bandymai arba patiektas tokios pačios konstrukcijos troso bandymų protokolo kopija (pateiktas bandymų protokolas), *jei taikoma*  4. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis*, jei taikoma*  5.Gaminys pristatytas rangovui (Techninė priežiūros (toliau -TP) atlikta apžiūra medžiagų sandėliavimo vietoje).  TP apžiūros metu :   * Įvertina gaminio pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams * Įvertina gaminių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms * Įvertina pakuočių būklę po transportavimo, kiekių atitikimą pateiktam sąrašui. | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 140010/140020 eilutės I stulpelio vertės   |  |  | | --- | --- | | **(110/330Kv) Oro linija ant gelžbetoninių atramų** |  | | Medžiagos | - |  |  |  | | --- | --- | | **(110/330Kv) Oro linija ant metalinių atramų** |  | | Medžiagos | - | |