Sutarties specialiųjų sąlygų

1 priedo 1.1 dalis

**110/35/10 KV JAŠIŪNŲ TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO,**

**PROJEKTAVIMO (DARBO PROJEKTAMS) IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etapas** | **Perduodami darbai**  *(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)* | **Perdavimo terminas**  *(dienos/mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos)* | **Delspinigių dydis**  *(procentinė dalis nuo Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)* |
| I etapas | Rangos darbų II etapas (visa apimtimi rekonstruota ir įjungta 110/35/10 kV Jašiūnų TP 110 kV skirstykla; pasirašytas II etapo techninio įvertinimo komisijos aktas ir pašalinti trūkumai „Iki įjungimo“) | Per 16 mėn. | 0,02 % |
| II etapas | Gautas pasirašytas Statybos užbaigimo aktas (-ai) | Per 18 mėn. | 240 EUR be PVM pagal specialiųjų sąlygų 14 punkto reikalavimą. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_