DARBŲ pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos

| Sutarties pavadinimas | Krantotvarkos priemonių įgyvendinimo darbai |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties data |  | Sutarties numeris |  |

| 1. SUTARTIES ŠALYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Pirkėjas | 1.1.1. Pavadinimas | Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija |
|  | 1.1.2. Juridinio asmens kodas | 193064642 |
|  | 1.1.3. Adresas | L. Rėzos g. 8, Neringa |
|  | 1.1.4. PVM mokėtojo kodas | LT930646411 |
|  | 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT08 4040 0636 1000 0401 |
|  | 1.1.6. Bankas, banko kodas | Lietuvos Respublikos finansų ministerija |
|  | 1.1.7. Telefonas | +370 469 51224 |
|  | 1.1.8. El. paštas | knnp@nerija.lt |
|  | 1.1.9. Šalies atstovas | Direktorė Lina Dikšaitė |
|  | 1.1.10. Atstovavimo pagrindas | direkcijos nuostatai |
| 1.2. Tiekėjas | 1.2.1. Pavadinimas | UAB „Raguvilė Bio“ |
|  | 1.2.2. Juridinio asmens kodas | 307505862 |
|  | 1.2.3. Adresas | Tiekėjų g. 2D, LT-97123, Kretinga |
|  | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas | LT100019410012 |
|  | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT784010051006324653 |
|  | 1.2.6. Bankas, banko kodas | Luminor Bank AS Lietuvos skyrius |
|  | 1.2.7. Telefonas | +370 616 72434 |
|  | 1.2.8. El. paštas | info@raguvile.lt |
|  | 1.2.9. Šalies atstovas | Direktorė Birutė Mikalauskienė |
|  | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas | Įmonės įstatai |

| 2. ATSAKINGI ASMENYS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Darbų priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą |  | Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Petras Jenčauskas Tel. +370 670 81027 El. paštas petras.jencauskas@nerija.lt Už Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą atsakinga Bendrųjų reikalų skyriaus finansų valdymo specialistė Raimonda Jakštytė Tel. +370 672 98261 El. paštas raimonda.jakstyte@nerija.lt |  |
| 2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą |  | Direktorė Birutė Mikalauskienė, info@raguvile.lt, +370 616 72434 |  |
| 3. SUTARTIES DALYKAS |  |  |  |
| 3.1. Sutarties dalykas |  | Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis atlikti Pirkėjui Krantotvarkos priemonių įgyvendinimo darbus (toliau – Darbai). Išsamus Darbų aprašymas ir kiti reikalavimai atliekamiems Darbams nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 2 „Pasiūlymas“. |  |
| 3.2. Pirkimo pavadinimas ir numeris |  | „Krantotvarkos priemonių įgyvendinimo darbai“ Nr. 6318347 |  |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą |  | Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto Nr. 01-034-P-0001, pavadinimas „Pajūrio juostos tvarkymo priemonių įgyvendinimas Lietuvos Baltijos jūros Kuršių nerijos kranto ruože“. |  |
| 4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA |  |  |  |
| 4.1. Darbų atlikimo terminai, kai Darbai atliekami etapais |  | Tiekėjas įsipareigoja atlikti Darbus per 60 kalendorinių dienų nuo Darbų kiekio žiniaraščio pateikimo. |  |
| 4.2. Darbų / jų dalies / etapo / periodo atlikimo termino pratęsimas |  | Tiekėjas turi teisę į Darbų atlikimo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Darbų atlikimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai praneša Pirkėjui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Pirkėjas. Pirkėjui sutikus, Darbų atlikimo terminas Sutarties šalių rašytiniu susitarimu gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei iki 2026 m. birželio 30 d. |  |
| 4.3. Užsakymų teikimo tvarka |  | Netaikoma |  |
| 4.4. Dėl minimalios Užsakymo vertės ar apimties |  | Netaikoma |  |
| 4.5. Pateikiami dokumentai |  | Turi būti pateikiami šie Darbų (jų dalies) priėmimo dokumentai: Darbų perdavimo-priėmimo aktas Pažyma apie atliktų Darbų dalies vertę (Excel lenteles, kuriose turi matytis: kiekvieno atlikto darbo pavadinimas, pagal Sutartį numatyti mato vienetai, vieneto įkainis, bendra atliekamų Darbų kaina (Įkainių suma), nuo Darbų atlikimo pradžios atliktų Darbų kiekis ir atliktų Darbų suma, deklaruojamo mėnesio Darbų kiekis, deklaruojamo mėnesio Darbų suma ir likutinis kiekis bei likutinė suma) Matavimų ir fotofiksacijos dokumentai Sąskaita Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Darbai neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. |  |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA |  |  |  |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas |  | Fiksuoto įkainio kainodara |  |
| 5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuoto įkainio kainodara |  | Pradinės Sutarties vertė yra 100 000,00 Eur (šimtas tūkstančių EUR ir 00 ct.) be PVM. PVM sudaro 21 000 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis). Sutarties kaina yra 121 000 Eur (šimtas dvidešimt vienas tūkstantis) su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų Darbų įsigijimui Tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM. Pirkėjas perka Darbus pagal poreikį Sutartyje arba jos priede Nr. 2 nurodytais įkainiais, neviršijant Sutarties kainos. Sutartyje arba jos priede Nr. 2 atskirose eilutėse nurodytas Darbų kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti). (Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti preliminaraus Darbų kiekio ar bet kokios jo dalies) |  |
| 5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles |  | Sutarties įkainiai bus perskaičiuojami: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; |  |
| 5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo |  | Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo atliekamų Darbų Sutartyje nurodytai kainai / įkainiams, Sutarties kaina / įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Darbų kainos / įkainio be PVM. Perskaičiuota (-i) Sutarties kaina / įkainiai įforminama (-i) rašytiniu Susitarimu ir turi būti taikoma (-i) nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas). |  |
| 5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Darbų kainos / įkainių pokytį, pasikeitimo |  | Netaikoma |  |
| 5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio |  | Netaikoma |  |
| 5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Darbų grupių kainų pokyčius |  | Netaikoma |  |
| 5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles |  | Netaikoma |  |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka |  | Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Apmokėjimo sąlygos: įvykdžius Darbus, mokama už konkretų Darbų kiekį pagal nustatytus įkainius; |  |
| 5.6. Avansas |  | Netaikoma |  |
| 5.7. Avanso užtikrinimas |  | Netaikoma |  |
| 6. DARBŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |  |
| 6.1. Garantinis terminas |  | Darbams nustatomas ne trumpesnis kaip Sutarties priede Nr. 1 nustatytas garantinis terminas. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
| 6.2. Terminas Darbų trūkumams pašalinti |  | Garantinio termino laikotarpiu ir (arba) bet kuriuo Sutarties galiojimo metu nustačius Darbų trūkumų, Tiekėjas turi ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos pašalinti Darbų trūkumus. |  |
| 6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka |  | Tiekėjo pasiūlyme nurodyti kokybiniai kriterijai turi būti įgyvendinami visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Kokybiniai kriterijai tikrinami ne rečiau kaip kas kalendorinį mėnesį nuo Darbų vykdymo pradžios. Jeigu kokybinių kriterijų patikrinimui reikalingi papildomi Tiekėjo dokumentai, tokie dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikti atitinkamus dokumentus. |  |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI IR (AR) SPECIALISTAI |  |  |  |
| 7.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai |  | Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai yra nurodyti Sutarties priede Nr. 3 „Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai“ |  |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas |  | Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: Netesybomis (delspinigiais, bauda); Pirmo pareikalavimo banko ar draudimo bendrovės ar kredito unijos laidavimo garantija ar tiesioginis pinigų pervedimas į Pirkėjo sąskaitą; |  |
| 8.2 Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas |  | Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei Sutarties galiojimo terminas. Jeigu šių įsipareigojimų laikotarpis bus pratęstas, Tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminą taip, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiotų visą Sutarties vykdymo terminą, papildomai pridedant 30 dienų terminą |  |
| 8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas |  | Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Pirkėjui 6 000,00 EUR pirmo pareikalavimo banko garantinį raštą ar draudimo bendrovės ar kredito unijos laidavimo draudimą, atitinkančius Bendrųjų sąlygų 10 skyriaus reikalavimus, arba pervesti nurodytą sumą į Pirkėjo banko sąskaitą. Esant poreikiui, gavus Tiekėjo prašymą, šis terminas gali būti pratęstas Šalių suderintam terminui. |  |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |  |
| 9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą |  | Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo atliktus kokybiškus Darbus per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. |  |
| 9.2. Tiekėjui taikomos netesybos |  | 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja atlikti Darbus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neatliktų Darbų ar kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo kainos be PVM. 9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo, jeigu netesybų suma nėra išskaitoma iš Tiekėjui mokėtinos sumos. |  |
| 9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka |  | 9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10% procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. 9.3.1. Nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, mokama 10% procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. |  |
| 9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos |  | 500 EUR. |  |
| 9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo |  | 9.5.1. už atliekų, susidariusių Darbų atlikimo metu, palikimą Darbų atlikimo vietoje ar/ir jų netinkamą sutvarkymą, Tiekėjas nuo fakto užfiksavimo dienos moka Pirkėjui 25,00 Eur (dvidešimt penkių eurų) dydžio baudą už kiekvieną dieną, kol ištaisomi pažeidimai bei atlygina visus su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius, jei tokių pastarasis patyrė. 9.5.2. už aplinkos apsaugos vadybos sistemos, nurodytos Sutarties 13.1. reikalavimų netaikymą, Tiekėjas nuo fakto užfiksavimo dienos moka Pirkėjui 500,00 Eur (penkių šimtų eurų) dydžio baudą už kiekvieną dieną, kol ištaisomi pažeidimai bei atlygina visus su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius, jei tokių pastarasis patyrė |  |
| 9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo |  | Netaikoma |  |
| 9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu |  | 1000 EUR |  |
| 9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo |  | 1000 EUR |  |
| 9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo |  | 1000 EUR |  |
| 9.10. Kitos netesybos |  | 9.10.1. už nepranešimą apie Šalies atstovo pakeitimą, kaltoji Šalis moka kitai Šaliai vienkartinę 50,00 Eur (vieno šimto eurų) dydžio baudą; 9.10.2. už Šalies atstovo nedalyvavimą darbiniame pasitarime arba Darbų (dalies) priėmime, apie kurį buvo tinkamai (raštu), laiku (ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki pasitarimo/ Darbų priėmimo dienos) pranešta ir nepateikus nedalyvavimą pateisinančių dokumentų, kaltoji Šalis moka kitai Šaliai vienkartinę 100,00 Eur (vieno šimto eurų) dydžio baudą. |  |
| 10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS |  |  |  |
| 10.1. Esminės Sutarties sąlygos |  | Šalys susitaria, kad esminės Sutarties sąlygomis laikoma: 1. Darbų atlikimo terminas, t. y. 60 kalendorinių dienų nuo Darbų kiekio žiniaraščio pateikimo; 2. Darbai turi atitikti Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus 3. Darbų trūkumai turi būti ištaisyti per Pirkėjo nustatytą terminą. |  |
| 11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |
| 11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas |  | Ši Sutartis laikoma sudaryta, kai (pirma) ją pasirašo abi Šalys, ir (antra) pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas. Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 2026-08-01 (iki 2026-06-30 Darbų atlikimo terminas, 30 (trisdešimt) dienų apmokėjimo už atliktus Darbus terminas). |  |
| 11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas |  | Netaikoma |  |
| 12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS |  |  |  |
| 12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai | Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. |  |  |
| 12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai | 12.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties įkainius; 12.2.2. jeigu Tiekėjas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo termino pabaigos Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka (išskyrus pirminį Sutarties įvykdymo užtikrinimą); 12.2.3. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Darbų atlikimo terminų 2 (du) kartus iš eilės arba vėluoja atlikti Darbus daugiau nei 30 kalendorinių dienų nuo Sutartyje arba Darbų kiekių žiniaraščiuose nustatyto Darbų atlikimo termino; 12.2.4. jeigu Tiekėjas pažeidžia Darbų atlikimo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės; 12.2.5. Tiekėjas pažeidžia Darbų atlikimo terminus ir dėl Darbų atlikimo vėlavimo Darbai tampa nebereikalingi; 12.2.6. Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus atlieka Darbus, kurie neatitinka Sutartyje ir (ar) įstatymuose nustatytų reikalavimų Darbams; 12.2.7. Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytų Sutarties tinkamam vykdymui būtinų reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos; 12.2.8. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą; 12.2.9. Tiekėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekėjų ir (ar) specialistų / esamų subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo; 12.2.10. Tiekėjas ir (ar) jungtinės veiklos parneris (jei taikoma), ir (ar) subtiekėjas (jei taikoma) darbų, kurioms Sutartyje nustatyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai, teikimo metu, neturi galiojančio aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato, ir (ar) nepateikia sertifikato pratęsimo (neįsigyja naujo); 12.2.11. Tiekėjas 2 (du) kartus pažeidžia esminę Sutarties sąlygą. |  |  |
| 13. APLINKOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI KRITERIJAI |  |  |  |
| 13.1. Su perkamais darbais susiję aplinkos apsaugos kriterijai | Tiekėjas įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą (Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, kuri įdiegta pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus. Nustačius, kad Tiekėjas šiame papunktyje nustatyto kriterijaus (-jų) nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. |  |  |
| 13.2. Su perkamais Darbais susiję socialiniai kriterijai | Netaikoma |  |  |
| 14. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI |  |  |  |
| 14.1. | Šalys susitaria pakeisti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija: 10.5. Sutarties įvykdymo užtikrinime bankas (draudimo bendrovė) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo apie Tiekėjo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą gavimo dienos, sumokėti Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą. Tuo atveju, jeigu pateikiamas draudimo bendrovės ar kredito unijos laidavimo draudimo raštas, tokiame rašte turi būti numatyta, kad esant prieštaravimams tarp draudimo bendrovės ar kredito unijos laidavimo draudimo taisyklių ir šio laidavimo draudimo rašto, taikomos laidavimo draudimo rašto nuostatos. |  |  |
| 14.2. | Sutarties Bendrųjų sąlygų 23 punkto nuostatos neaktualios ir nėra taikomos Sutarties vykdymui. |  |  |
| 15. SUTARTIES PRIEDAI |  |  |  |
| 15.1. Priedas Nr. 1 | Techninė specifikacija |  |  |
| 15.2. Priedas Nr. 2 | Pasiūlymas |  |  |
| 15.4. Priedas Nr. 3 | Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai |  |  |
| 16. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |  |  |
| PIRKĖJAS |  |  | TIEKĖJAS |
| (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |  |  | (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |
| (parašas) |  |  | (parašas) |

______________

Specialiųjų sutarties sąlygų priedas Nr. 3

Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai

[1. Sutartį vykdysiančių specialistų sąrašas:]

| 1. | Virginijus Brazauskas Gimimo data 1970-09-04 Raguvos g. 1D, Raguviškių k., LT-97160, Kretingos r. | Vadovaujantis specialistas |  |
| --- | --- | --- | --- |

| # ŠALIŲ PARAŠAI |  |
| --- | --- |
| Pirkėjo atstovo vardas, pavardė Atstovo pareigos ______________ (parašas) | Tiekėjo atstovo vardas, pavardė Atstovo pareigos ______________ (parašas) |