## Pirkimo sutarties Nr. CPO318492 priedas Nr. 3

**PASLAUGŲ TEIKIMO GRAFIKAS**

## [2025-09-16]

## Tiekėjas:

## Užsakovas:

Tiekėjas ir Užsakovas pagal Pirkimo sutartį Nr. CPO318492 nustato žemiau nurodytų Paslaugų teikimo grafiką:

## Statinys Nr.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paslaugų pavadinimas | Paslaugų suteikimo terminas (k. d.) | Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data | Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data | Paslaugų (etapo) kaina, Eur |
| Inžinerinių - geodezinių, geologinių, geotechninių, kitų tyrimų atlikimo paslaugos | 60 | 2024-10-22 | 2024-12-20 | 42 350,0 |
| Prisijungimo ir specialiųjų sąlygų gavimo paslaugos | 20 | 2024-12-21 | 2025-01-09 | 24 200,0 |
| Projektinių pasiūlymų parengimo, derinimo, viešinimo ir kt. paslaugos | 135 | 2025-01-10 | 2025-05-24 | 24 200,0 |
| Statinio techninio darbo projekto parengimo paslaugos | 210 | 2025-05-24 | 2025-12-20 | 75 020,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Užsakovas |  | Tiekėjas |
| Panevėžio miesto savivaldybės administracija |  | MB Susisiekimo komunikacijų sprendimai |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Atstovaujantis asmuo:  Pareigos: |  | Atstovaujantis asmuo:  Pareigos: |
| Parašas: |  | Parašas: |
|  |  |  |