CONTRACT „Construction works of a new anti-radiation civil protection shelter on the territory of Sumy Preschool Educational Institution No. 13 „Kupava“, located at Pryshybska Square 23, Sumy“/ контракт на

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Сумського ДНЗ №13 "Купава" за адресою: м. Суми, пл. Пришибська 23»

Special Terms and Conditions of the Contract / Особливі умови Контракту

No./№_________

Click or tap to enter the date/ Клацніть або торкніться, щоб ввести дату.

Public Institution Central Project Management Agency (the CPMA or the Payer), represented by Deputy Director Rasa Suraučienė, /Державна установа «Центральне агентство з управління проєктами» (CPVA або Платник), в особі заступника директора Раси Сураучієне,

Capital Construction and Road Infrastructure Department of the Sumy City Council (the Client), represented by the Head of the Department, Vitalii Shylov, /Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради (Замовник), в особі начальника управління Шилова Віталія і

_________________ (Contractor), represented by __________________,

_________________ (Підрядник), в особі __________________,

Hereinafter collectively referred to as the Parties, and individually – as a Party, entered into this Work Contract (hereinafter rferred to as the Contract):

далі разом «Сторони» і окремо «Сторона» уклали цей Контракт на виконання робіт (Контракт):

- SUBJECT OF THE CONTRACT, as specified in the Technical Specification:/ ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ, як зазначено в технічній специфікації:

| 1.1. | Works – Annex 2 to the Contract “Technical Specification”, and (or) the Project as defined in Section 1.1 of the Special Terms and Conditions of the Contract. | „Construction works of a new anti-radiation civil protection shelter on the territory of Sumy Preschool Educational Institution No. 13 ‘Kupava’, located at Pryshybska Square 23, Sumy“ (hereinafter referred to as the Works). |
| --- | --- | --- |
|  | Роботи в Додатку 2 “Технічна специфікація” та/або Проєкт, як визначено в пункті 1.1 Особливих умов Контракту. | «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Сумського ДНЗ №13 "Купава" за адресою: м. Суми, пл. Пришибська 23» (далі – Роботи). |
| 1.2. | Place of work performance | Pryshybska Square 23, Sumy |
|  | Місце виконання роботи | м. Суми, пл. Пришибська 23 |
| 1.3. | Project (source of funding and name) | “Shelter Coalition” program / Action “Safe Future Ukraine: Construction of Multi-Purpose Shelters for Education, Health, and Communities” |
|  | Проєкт (джерело фінансування I назва) | Програма «Коаліція з будівництва укриттів» / Проект «Безпечне майбутнє України: будівництво многофункціональних укриттів для освіти, охорони здоров'я та громад» |
|  | List of local estimates and activities | Upon signing the Contract, the Contractor must submit local estimates for the Works and a list of activities prepared in accordance with the Project within 5 working days and detail the price of the Contractor’s Tender, which will be used to detail the price of the Works and to calculate the price of additional and (or) rejected Works. Local estimates shall be submitted in free form with the required information. The list of activities shall be submitted by completing the form in Annex No. 7 to the Contract “List of Activities”. |
| 1.4. | Локальні кошториси та перелік робіт | Підрядник повинен протягом 5 робочих днів після підписання Контракту надати локальний кошторис Робіт та перелік робіт, підготовлений відповідно до Проєкту, а також постатейну ціну Пропозиції Підрядника, яка буде використана для деталізації ціни Робіт з метою розрахунку ціни додаткових та/або скасованих Робіт. Локальні кошториси надаються у вільній формі з відтворенням необхідної інформації. Перелік робіт подається у формі Додатку 7 «Перелік робіт» до Контракту. |
| 1.5. | Work schedule | After signing the Contract, the Contractor must submit a work schedule for all Works with financial flows in accordance with the Contractor’s Tender price within 5 working days. |
| 1.5. | Графік виконання робіт | Підрядник після підписання Контракту протягом 5 робочих днів повинен надати графік виконання робіт для всіх робіт із запланованими фінансовими потоками згідно з ціною Пропозиції Підрядника. |

- WORK COMPLETION TERM /Термін ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ

| 2.1. | Work completion terms | 8 months from the date of issue of the construction permit |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Терміни виконання робіт | 8 місяців з дати видачі дозволу на будівництво |
| 2.2. | The term for the completion of the works may be extended (in accordance with clause 9 of the General Terms and Conditions of the Contract) | for no longer than 1 month(s) |
| 2.2. | Термін завершення Pобіт може бути продовжений на (відповідно до пункту 9 Загальних умов Контракту) | не більше ніж 1 місяць(ів) |

- CONTRACT PRICE/ЦІНА КОНТРАКТУ

| 3.1. | Pricing | Fixed price contract. |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Ціноутворення | Контракт з фіксованою ціною. |
| 3.2. | Initial contract value (Remains unchanged during the term of the Contract, except for changes due to price revisions in accordance with clause 1.10 of the General Terms and Conditions of the Contract) | EUR _______, excluding value-added tax (hereinafter referred to as VAT) (where applicable) ; |
| 3.2. | Початкова вартість Контракту (Залишається незмінною протягом виконання Контракту, за винятком змін у зв'язку з переглядом цін відповідно до п. 1.10 Загальних умов Контракту) | _______ євро, без урахування податку на додану вартість (далі у Контракті ПДВ) (якщо застосовується) ; |
| 3.3. | VAT (where applicable) | 20 % |
| 3.3. | ПДВ (якщо застосовується) | 20 % |
| 3.4. | Contract price | EUR _______, including VAT (where applicable); 3.4.1. The price of the Contract includes the price of all Works provided under this Contract, all taxes and charges, including but not limited to: 3.4.1.1. all costs related to the preparation and submission of documents that may be required by the CPMA and (or) the Customer under the terms and conditions of this Contract; 3.4.1.2. costs related to the provision of tools necessary for the performance of the Works, transport, business trips, etc.; 3.4.1.3. costs of construction surveys required by the technical task or the requirements of legal acts regulating design (data from geodetic, geological, hydrogeological, environmental pollution and other surveys of the construction site, and, in the case of reconstruction, extension or change of use of the building (its premises), also the survey data of the building itself and adjacent buildings that may be affected by the planned construction works); 3.4.1.4. financial obligations of the Contractor related to the national social security system, income, profit or other tax obligations and other financial obligations arising from national legal acts regulating the provision of services; 3.4.1.5. other costs related to the proper performance of the Contract. |
| 3.4. | Ціна Контракту | _______ євро з ПДВ (якщо застосовується); 3.4.1 Ціна Контракту включає вартість усіх Робіт, що мають бути виконані за цим Контрактом, усі податки та збори, у тому числі, але не обмежуючись цим, усі витрати, пов'язані з підготовкою та поданням документів, які можуть знадобитися за умовами цього Контракту: 3.4.1.1.1. всі витрати, пов'язані з підготовкою та поданням документів, які можуть бути затребувані CPVA та/або Замовникom відповідно до умов цього Контракту; 3.4.1.2. витрати на надання інструментів, необхідних для виконання Робіт, транспорт, відрядження тощо 3.4.1.3. витрати на проведення будівельних вишукувань, необхідних для виконання Робіт відповідно до вимог Технічного завдання або законодавства, що регулює проєктування (геодезичні, геологічні, гідрогеологічні, екологічні обстеження будівельного майданчика тощо, а у випадку реконструкції, розширення або зміни призначення будівлі (її приміщень) - також обстеження самої споруди та прилеглих до неї споруд, на які можуть вплинути заплановані будівельні роботи); 3.4.1.4. фінансові зобов'язання Підрядника щодо національної системи соціального забезпечення, прибуткового, корпоративного або іншого податку та інші фінансові зобов'язання, що випливають з національного законодавства, яке регулює надання послуг; 3.4.1.5. будь-які інші витрати, пов'язані з належним виконанням Контракту. |
| 3.5. | Advance payment | The total amount of advance payments made during the entire term of the Contract may amount to up to 30% of the Contract price as specified in clause 3.4 of the Special Terms and Conditions of the Contract, including VAT (where applicable), in accordance with clause 3.3 of the General Terms and Conditions of the Contract. |
| 3.5. | Авансовий платіж | Сума авансів, що сплачуються протягом усього терміну дії Контракту, може становити до 30% від початкової вартості Контракту, зазначеної в пункті 3.2 Особливих умов контракту, включаючи ПДВ (якщо застосовується) відповідно до пункту 3.3 Загальних умов Контракту. |
| 3.6. | Advance repayment | The amount(s) payable to the Contractor for the Works actually performed shall be reduced by the amount of the advance payment made to the Contractor, proportional to a part of the advance payment actually paid to the Contractor, until the advance payment is fully repaid. |
| 3.6. | Момент погашення авансового платежу | Із суми (сум), що підлягає (підлягають) сплаті Підряднику за фактично виконані Роботи, вираховується сума авансу, сплаченого Підряднику, не менше ніж пропорційний відсоток від фактично сплаченого Підряднику авансу, до повного погашення суми сплаченого авансу. |
| 3.7. | Interim payments | Interim payments shall be made upon completion of the Works and signing of Annex No. 4 to the Contract “Work Completion Certificate”, as specified in Section 4 of the Special Terms and Conditions. |
| 3.7. | Проміжні платежі | Проміжні платежі будуть здійснені після виконання роботи і підписання Додатка 4 «Акт виконаних робіт» до Контракту, як зазначено в частині 4 Особливих умов. |
| 3.8. | Amount withheld | 5 % of the value of the Works performed (excluding VAT), as specified in Annex No. 4 to the Contract “Work Completion Certificate”. |
| 3.8. | Утримувана сума | 5 % від вартості Робіт (без ПДВ), зазначеної у Додатку 4 до Контракту «Акт виконаних робіт». |

# 4. PAYMENT PROCEDURE/ПОРЯДОК ОПЛАТИ

| 4.1. | Payments shall be made in euros in accordance with the procedure set out below: | 4.1.1. Payment for the Works referred to in Clause 1.1 of the Special Terms and Conditions of the Contract shall be made in parts if they are performed in accordance with the Contract and Annex No. 2 to the Contract “Technical Specification”, in a proper and timely manner. No more than 2 interim payments per month are expected. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4.1.2. After the Contractor has completed the relevant part of the Works as specified in Clause 1.1 of the Special Terms and Conditions of the Contract and has handed over the Works in accordance with the procedure set out in Clause 4 of the General Terms and Conditions of the Contract, and after the Parties have signed Annex No 4 to the Contract “Work Completion Certificate” , the CPMA shall make an interim payment in accordance with Annex No. 3 to the Contract “Invoice” (under the Contract), submitted by the Contractor (if applicable), upon receipt of a duly completed tax invoice (hereinafter referred to as the Tax Invoice) from the Contractor; |
|  |  | 4.1.3. Once the Contractor has completed all the Works and submitted the final result in accordance with the procedure set out in Clause 4 of the General Terms and Conditions of the Contract, and once the Parties and the Technical Supervision Manager of the Building Construction have signed Annex No. 5 to the Contract “Final Work Handover Certificate”, the CPMA shall make the final payment in accordance with the final invoice submitted by the Contractor (in accordance with the Contract). |
| 4.1. | Платежі здійснюються в євро відповідно до наступної процедури: | 4.1.1. За Роботи, зазначені в п. 1.1. Особливих умов Контракту, якщо вони виконуються згідно з Контрактом та Додатком 2 «Технічна специфікація» Контракту, оплачуються частинами. Очікується максимум 2 проміжні платежі на місяць. |
|  |  | 4.1.2. Після виконання Підрядником відповідної частини Робіт, передбачених пунктом 1.1 Особливих умов Контракту, та передачі Робіт відповідно до процедури, викладеної в пункті 4 Загальних умов Контракту, шляхом підписання Додатка 4 «Акт виконаних робіт» до Контракту Сторонами, CPVA, після отримання від Підрядника належним чином заповненої податкової накладної (далі у Контракті – Податкова накладна) (якщо застосовується), здійснює проміжний платіж на підставі Додатка 3 до Контракту «Рахунок-фактура», представленої Підрядником (відповідно до Контракту); |
|  |  | 4.1.3. Після того, як Підрядник виконав усі роботи і кінцевий результат був переданий відповідно до процедури, викладеної в пункті 4 Загальних умов Контракту, шляхом підписання Сторонами і Керівником технічного нагляду за будівництвом Додатка 5 «Акт приймання-передачі роботи» до Контракту, CPVA здійснює остаточний платіж відповідно до остаточного рахунка-фактури, представленого Підрядником (відповідно до Контракту). |

# 5.	LIABILITY OF THE PARTIES/ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

| 5.1. | If the CPMA fails to make payments under the terms and conditions set forth in the Contract, the Contractor shall have the right to demand from the CPMA payment of interest at the rate of: | 0.03% of the unpaid amount for each day of delay |
| --- | --- | --- |
|  | Якщо CPVA не здійснює платежі відповідно до умов Контракту, Підрядник має право вимагати від CPVA сплати неустойки у розмірі: | 0,03 відсотка від непогашеної суми за кожен день прострочення |
| 5.2. | If the Contractor is late in performing the Works in accordance with the terms and conditions set forth in the Contract, solely through the fault of the Contractor, the CPMA shall have the right to demand from the Contractor payment of late payment interest in the amount specified in this clause of the Contract: * The Contractor shall be exempt from paying the pre-agreed penalty specified in this clause if the performance of the Works is delayed due to circumstances that the Contractor could not have foreseen prior to the conclusion of the Contract and which the Contractor could not control or manage (e.g. circumstances arising from the actions or inaction of other Parties or from the actions or inaction of third parties (agencies, institutions or other entities). If the Contract provides for interim terms for the performance of the Works, and the Contractor is late in performing the Works within these interim terms through the fault of the Contractor, the CPMA shall have the right to demand from the Contractor payment of interest for late payment in the amount specified in this clause of the Contract. If the delay in the performance of the Works by the Contractor by the final term specified in the Contract arises exclusively due to the Contractor's delay in complying with the interim terms for the performance of the Works specified in the Contract, for which late payment interest has already been calculated and (or) paid, additional late payment interest for missing the final term for completion of the Works shall not be calculated. | 0.03 % of the price of the Works not completed on time for each day of delay |
|  | Якщо Підрядник прострочив виконання Робіт відповідно до умов Контракту виключно з вини Підрядника, CPVA має право вимагати від Підрядника сплати неустойки у розмірі: * Підрядник звільняється від відшкодування заздалегідь узгоджених збитків, зазначених у цьому пункті, якщо затримка у виконанні Робіт спричинена обставинами, які Підрядник не міг передбачити до укладення Контракту, і які перебували поза межами контролю або управління Підрядника (наприклад, обставини, що виникли внаслідок дій або бездіяльності інших Сторін або внаслідок дій або бездіяльності третіх осіб (органів, установ, або інших суб'єктів)). Якщо Договором передбачені проміжні строки виконання Робіт, і Підрядник прострочує виконання Робіт у межах цих проміжних строків з вини Підрядника, CPVA має право вимагати від Підрядника сплати відсотків за прострочення у розмірі, визначеному цим пунктом Договору. Якщо прострочення виконання Робіт Підрядником у кінцевий строк, визначений Договором, виникає виключно внаслідок прострочення Підрядником дотримання проміжних строків виконання Робіт, визначених Договором, за які відсотки за прострочення вже були нараховані та (або) сплачені, додаткові відсотки за прострочення за недотримання кінцевого строку завершення Робіт не нараховуються. | 0,03 відсотка від вартості не виконаних в термін робіт за кожен день прострочення |
| 5.3 | If the Contractor fails to remedy the defects within the time limit specified in Annex No. 5 to the Contract “Work Handover Certificate”, and (or) in the instructions to the Technical Supervision Manager of the Building Construction (if applicable), the CPMA shall have the right to demand from the Contractor payment of late interest in the amount of: | 0.03 % of the value of the defective Works for each day of delay |
|  | Якщо Підрядник не усуне дефекти протягом строку, зазначеного в Додатку 5 до Контракту, «Акт приймання-передачі робіт», та/або в інструкціях Керівника технічного за будівництвом (за наявності), CPVA має право вимагати від Підрядника сплати пені у розмірі: | 0,03 відсотка від вартості дефектної Роботи за кожен день прострочення |
| 5.4. | If the Contract is terminated through the fault of the Contractor (including cases where the Contract is terminated at the initiative of the Contractor itself), the Contractor shall pay the CPMA a contractual penalty, the amount of which shall be: | 10% of the value of the uncompleted part of the Works on the date of termination. |
|  | Якщо Контракт розірвано з вини Підрядника (включаючи випадки, коли Контракт розірвано за власною ініціативою Підрядника), Підрядник зобов'язаний виплатити CPVA договірна неустойка, розмір якої: | 10 відсотків від вартості частини роботи, не виконаної на дату розірвання Контракту. |
| 5.5. | If the Contractor fails to comply with the confidentiality obligation as specified in Section 14 of the General Terms and Conditions of the Contract, the Contractor shall pay the CPMA a fine in the amount of: | 5% of the Contract price payable to the Party affected by the failure to fulfil the above-mentioned obligations of the Contractor and to compensate for all direct damage caused by the breach of confidentiality obligations, to the extent that it exceeds the amount of the fine. The Parties undertake to comply with the confidentiality obligation even after the expiry of the Contract. |
|  | Якщо Підрядник не дотримується зобов'язань щодо конфіденційності, викладених у Розділі 14 Загальних умов контракту, Підрядник сплачує CPVA штраф у розмірі: | 5 відсотків від ціни контракту, що підлягає сплаті Стороні, яка постраждала від невиконання Підрядником цих зобов'язань, а також відшкодувати будь-які прямі збитки, завдані порушенням конфіденційності, якщо вони перевищують суму неустойки. Сторони зобов'язуються зберігати зобов'язання щодо конфіденційності після закінчення терміну дії Контракту. |
| 5.6. | If, during the performance of the Contract, it is established that the Contractor, its subcontractors, economic operators whose capacities are relied upon, or persons controlling them, or goods supplied by the Contractor (including their parts and the manufacturers of services and (or) Works and parts) pose a threat to the national security of the State of the Customer and (or) meet at least one of the conditions set out in set out in Council Implementing Regulation (EU) 2022/581 of 8 April 2022 and (or) Article 45(21) of the Law on Public Procurement of the Republic of Lithuania, the Contractor shall pay the CPMA a fine in the amount of: | 10% of the Contract price referred to in Clause 3.4 of the Special Terms and Conditions of the Contract. |
|  | Якщо під час виконання Контракту буде встановлено, що Підрядник, його субпідрядники, суб'єкти, чиї можливості використовуються, або особи, які їх контролюють, або товари, що постачаються Підрядником (включаючи їх компоненти та виробників компонентів послуг та/або Робіт), становлять загрозу національній безпеці Держави Замовника та/або відповідають принаймні одній з умов, викладених у Імплементаційному Регламенті Ради (ЄС) 2022/581 від 8 квітня 2022 року та/або статті 45(21) Закону Литовської Республіки «Про державні закупівлі», Підрядник сплачує CPVA штраф у розмірі: | 10 відсотків від ціни Контракту, як зазначено в пункті 3.4 Особливих умов Контракту. |
|  | If, during the performance of the Contract, it is established that the Contractor has failed to fulfil its obligation to replace the subcontractor(s) as specified in Section 13 of the General Terms and Conditions of the Contract, the Contractor shall pay the CPMA a fine in the amount of: | 5% of the Contract price referred to in clause 3.4 of the Special Terms and Conditions of the Contract. |
| 5.7. | Якщо під час виконання Контракту виявиться, що Підрядник не виконав свого зобов'язання щодо заміни субпідрядника (субпідрядників), як зазначено в Розділі 13 Загальних умов Контракту, Підрядник зобов'язаний сплатити CPVA штраф в розмірі: | 5 відсотків від Контрактної ціни, як зазначено в пункті 3.4 Особливих умов Контракту. |
|  | If, during the performance of the Contract, the Contractor fails to comply with the instructions of the CPMA and (or) the Customer and (or ) the person appointed by the Technical Supervision Manager of the Building Construction (if applicable) as specified in clause 10.3.2 of the General Terms and Conditions of the Contract, and as a result, the CPMA and the Customer do not receive the expected result of the Works, the Contractor shall pay the CPMA a fine in the amount of: | 1% of the Contract price for each case referred to in clause 3.4 of the Special Terms and Conditions of the Contract. |
| 5.8. | Якщо під час виконання Контракту Підрядник не виконує вказівки CPVA та/або Замовника та/або особи, призначеної Керівником технічного нагляду за будівництвом (якщо застосовується), як зазначено в пункті 10.3.2 Загальних умов Контракту, і, як наслідок, ні CPVA, ні Замовник не отримують очікуваного результату Робіт, Підрядник повинен сплатити CPVA штраф у розмірі: | 1 відсоток від Контрактної ціни за кожний випадок, зазначеної у пункті 3.4 Особливих умов Контракту. |
|  | If, during the performance of the Contract, it is established that the Contractor is late in remedying defects in the Works and (or) goods, as specified in Section 6 of the General Terms and Conditions of the Contract, the Contractor shall pay the CPMA a fine in the amount of: | EUR 100 for each day of delay |
| 5.9. | Якщо під час виконання Контракту буде виявлено, що Підрядник не зміг усунути дефекти у Роботах та/або Товарах, як зазначено у Розділі 6 Загальних умов Контракту, Підрядник повинен сплатити CPVA штраф у розмірі: | 100 євро за кожен день прострочення |
|  | If the responsible Ukrainian authorities fail to approve the Construction Completion Procedures (if applicable) within a reasonable period of time after the expiry of the Term of Works referred to in Clause 1.2 of the General Terms and Conditions of the Contract due to circumstances dependent on the Contractor, the Contractor shall pay the CPMA a fine in the amount of: | EUR 100 for each day of delay |
| 5.10. | Якщо відповідні контролюючі органи України не затвердять документацію про завершення будівництва (якщо така застосовується) протягом розумного періоду часу після закінчення строку виконання Робіт, зазначеного в пункті 1.2 Загальних умов Контракту, через обставини, що залежать від Підрядника, Підрядник повинен сплатити CPVA неустойку в розмірі: | 100 євро за кожен день прострочення |

# 6.	MATERIAL BREACH OF THE CONTRACT AND MATERIAL TERMS AND CONDITIONS / СУТТЄВЕ ПОРУШЕННЯ ТА СУТТЄВІ УМОВИ КОНТРАКТУ

| 6.1 | Material breach of the Contract and material terms and conditions / Суттєве порушення та суттєві умови Контракту | The Contractor is late in performing the Works. A material breach shall be deemed to have occurred when the Contractor, through its own fault, exceeds the deadline stipulated in Clause 2.1 of the Special Terms and Conditions of the Contract by more than 50% / Підрядник прострочив виконання Робіт. Істотним порушенням вважається перевищення Підрядником строку, зазначеного в п. 2.1 Особливих умов Контракту, більш ніж на 50 % |
| --- | --- | --- |
| 6.2 |  | The Contractor fails to comply with the instructions of the CPVMA and (or) the Customer and (or) the person appointed by the Technical Supervision Manager of the Building Construction (if applicable) as specified in Clause 10.3.2 of the General Terms and Conditions of the Contract, and as a result, the CPVMA and the Customer do not receive the expected result of the Works as expected and are fined more than 3 times as provided for in clause 5.8 of the Special Terms and Conditions of the Contract / Підрядник не виконує інструкції особи, призначеної CPVA, та/або Замовником та/або Керівником технічного нагляду за будівництвом (при наявності), зазначені в пункті 10.3.2 Замовник умов Контракту, і в результаті CPVA та Замовник не отримують очікуваного результату від роботи, як очікувалося і більш ніж в 3 рази перевищує штраф, передбачений пунктом 5.8 Особливих умов контракту |
| 6.3 |  | National and (or) international sanctions applicable to contractors and subcontractors / Підрядник та субпідрядники підпадають під дію національних та міжнародних санкцій |
| 6.4 |  | This part shall apply in case of mobilisation, war, state of emergency or when the Government of the Republic of Lithuania, having assessed the risk that the factors that led to or may lead to the declaration of mobilisation, war or a state of emergency, pose a threat to national security, decides to apply the provisions of Article 45(21) of the Law on Public Procurement of the Republic of Lithuania: 1) when the Contractor, subcontractor, economic operator whose capacity is relied on, the manufacturer of the goods offered by the Contractor (including their components and packaging) or the persons controlling them are legal entities registered in the countries or territories listed in Article 92(15) of the Law on Public Procurement of the Republic of Lithuania; 2) when the Contractor, subcontractor, economic operator whose capacity is relied on, manufacturer of the goods offered by the Contractor (including their components, packaging) or the persons controlling them are natural persons whose permanent place of residence or citizenship is in a country included in the list referred to in Article 92(15) of the Law on Public Procurement of the Republic of Lithuania; 3) where the goods (including their components and packaging) originate from or the related services are provided from countries or territories included in the list provided for in Article 92(15) of the Law on Public Procurement of the Republic of Lithuania; 4) when the Government of the Republic of Lithuania, in accordance with the criteria established in the Law on the Protection of Objects Important to National Security has adopted a decision confirming that the entities referred to in subparagraphs 1 and 2 of this paragraph or the transaction intended to be concluded (concluded) with them do not comply with national security interests; 5) where the Contracting Authority has information from competent authorities that the entities referred to in points 1 and 2 of this paragraph have interests that could pose a threat to national security; 6) where the supplier, its subcontractor, or the economic operator whose capacity is being relied on operates in the countries or territories listed in Article 92(15) of the Law on Public Procurement or is a member of a group of economic operators, any member of which operates in the countries or territories listed in Article 92(15) of the Law on Public Procurement, a member or manager of such a group, another member of its management or supervisory body, or another person (other persons) who has (have) the right to represent or control the supplier, subcontractor, or economic operator whose capacity is being relied on, to take decisions on its behalf, to conclude transactions, and thus participates in the activities of such groups of economic operators and (or) economic operators/ Цей пункт застосовується у разі мобілізації, війни, надзвичайного стану або коли уряд Литовської Республіки, оцінивши ризик того, що фактори, через які була оголошена мобілізація або може бути оголошено військовий або надзвичайний стан, загрожують національній безпеці, прийняв рішення про застосування частини 21 статті 45 закону Про державні закупівлі Литовської Республіки: 1) коли Підрядник, субпідрядник, господарюючий суб’єкт, на можливості якого покладаються, виробник товарів, пропонованих Підрядником (включаючи їх компоненти, упаковку), або особи, які контролюють їх, є юридичними особами, зареєстрованими в країнах або територіях, перелічених у частині 15 статті 92 закону Про державні закупівлі Литовської Республіки ; 2) Підрядник, субпідрядник, господарюючий суб’єкт, на можливості якого покладаються, виробник пропонованих Підрядником товарів (включаючи їх компоненти, упаковку) або особи, які контролюють їх, є фізичними особами, які постійно проживають або мають громадянство країн в зі списку, передбаченому частиною 15 статті 92 закону Про державні закупівлі Литовської Республіки; 3) kоли товари (включаючи їх компоненти, упаковку) походять або пов’язані з ними послуги надаються з держав або територій, перелічених у частині 15 статті 92 Закону Про державні закупівлі Литовської Республіки; 4) коли Уряд Литовської Республіки відповідно до критеріїв, встановлених Законом «Про захист об'єктів, важливих для національної безпеки», прийняв рішення, яке підтверджує, що суб'єкти, зазначені в підпунктах 1 і 2 цього пункту, або угода, яку планується укласти з ними, не відповідають інтересам національної безпеки; 5) коли замовник має інформацію від компетентних органів про те, що суб'єкти, зазначені в підпунктах 1 і 2, мають інтереси, які можуть завдати шкоди національній безпеці; 6) коли Підрядник, його субпідрядник, суб'єкт господарювання, потужностями якого користуються, здійснює діяльність у державах чи територіях, зазначених у статті 92 частині 15 Закону про державні закупівлі Литовської республіки, або є членом групи суб'єктів господарювання, будь-який учасник якої здійснює діяльність у державах чи територіях, зазначених у статті 92 частині 15 цього закону, або її керівником, іншим членом органу управління чи нагляду або іншою особою (особами), яка має (які мають) право представляти постачальника, субпідрядника, суб'єкта господарювання, потужностями якого користуються, або контролювати його, приймати рішення від його імені, укладати угоду, і таким чином бере участь у діяльності таких груп суб'єктів господарювання та/або суб'єктів господарювання. |
| 6.5 |  | Where the Contractor meets the criteria set out in Council Implementing Regulation (EU) 2022/581 of 8 April 2022/ коли Підрядник відповідає критеріям, встановленим в Імплементаційній Постанові Ради (ЄС) 2022/581 від 8 квітня 2022 року |
| 6.6 |  | In all cases where it is established that the Contractor, its subcontractors, economic operators whose capacities are relied on, or persons controlling them, or goods supplied by the Contractor (including their components and manufacturers of Works and components) pose a threat to the national security of the state of the Customer/ у всіх випадках, коли встановлено, що Підрядник, його субпідрядники, господарюючі суб'єкти, на можливості яких покладаються, або особи, які контролюють їх, або товари, які поставляються Підрядником (включаючи їх компоненти і виробників роботи і компонентів), становлять загрозу національній безпеці держави Замовника |

- REPRESENTATIVES RESPONSIBLE FOR THE PERFORMANCE OF THE CONTRACT /Представники, відповідальні за виконання Контракту

| 7.1. | On behalf of the CPMA (may be replaced by a deputy representative) | Project Manager Aleksandras Kačanauskas +370 676 92744 e-mail: a.kacanauskas@cpva.lt |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | від імені CPVA (може бути замінений заступником представника) | Менеджер проєкту Александрас Качанаускас +370 676 92744 a.kacanauskas@cpva.lt |
| 7.2. | On behalf of the Customer (may be replaced by a deputy representative) | position held name, surname phone e-mail |
| 7.2. | від імені Замовника (може бути замінений заступником представника) | посада ім'я, прізвище тел. e-mail |
| 7.3. | On behalf of the Contractor (may be replaced by a deputy representative) | position held name, surname phone e-mail |
| 7.3. | від імені Підрядника (може бути замінений заступником представника) | посада ім'я, прізвище тел. e-mail |

7.4. The representatives responsible for the performance of the Contract listed in this section shall not be authorised to sign amendments to the Contract.

/ Представники, відповідальні за виконання Контракту, зазначені в цьому розділі, не мають права підписувати зміни до Контракту.

7.5. Notifications sent between the Parties and the Construction Supervision Manager shall be prepared in English and (or) Ukrainian and sent to the e-mail addresses specified in Clauses 7.1-7.3 of the Special Terms and Conditions of the Contract.

Повідомлення між Сторонами та Керівником технічного нагляду за будівництвом складаються aнглійська та/або українською мовами та надсилаються на електронні адреси, зазначені в пунктах 7.1-7.3 Особливих умов Контракту.

# 8. MISCELLANEOUS/ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

| 8.1. | The Contract is concluded | by e-mail, exchanging scanned copies of the Contract with physical signatures. Scanned copies of the Contract with physical signatures will be exchanged by e-mail, as specified in Section 7 of the Special Terms and Conditions of the Contract. |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Цей Контракт укладається | електронною поштою, обмінюючись відсканованими версіями Контракту з фізичними підписами. Скановані копії договору з фізичними підписами будуть надіслані електронною поштою, зазначеною у Розділі 7 Особливих умов Контракту. |
| 8.2. | The Contract enters into force | on the date of its signing by all Parties. The effective date of the Contract shall be the date specified in the Contract details on the first page of the Contract or the date of the last signature, whichever is later. The Parties agree that they will receive a copy of the Contract with original signatures within one month of receiving a request to provide it. Scanned copies of the Contract signed by all Parties shall have full legal force until the exchange of the originals of the Contract, shall confer rights and obligations on the Parties, and shall not be contested by the Party on whose behalf they were signed and sent. If the person authorised to sign such contracts changes, before the Parties exchange the originals of the Contract, the original of the Contract shall be signed with the original physical signature of the changed person authorised to sign such contracts, and the signatures of the persons authorised to sign such contracts shall be reproduced together with their scanned signatures. The Parties shall consider the Contract signed in this manner to be the original of the Contract, which shall be retained by the Customer or the Parties to the Contract. In cases where it is established that the Contractor, its subcontractors, economic operators whose capacities are relied on, persons controlling them, or the Works pose a threat to the national security of the state of the Customer, the Contractor shall be deemed not to meet the national security requirements set out in the Procurement Terms and Conditions, and therefore further procedures for signing the Contract with this Contractor shall be terminated. |
| 8.2. | Контракт вступає в силу | у день його підписання всіма Сторонами. Датою вступу Контракту в силу є дата, зазначена в реквізитах Контракту на першій сторінці, або дата останнього підпису, в залежності від того, яка з них є найпізнішою. Сторони погоджуються, що вони повинні отримати копію Контракту з оригіналами підписів протягом одного місяця з моменту отримання запиту на її надання. Відскановані копії Контракту, підписані всіма Сторонами, мають повну юридичну силу до обміну оригіналами Контракту, породжують права і обов'язки сторін і не можуть бути оскаржені Стороною, від імені якої вони були підписані і відправлені. У разі зміни особи, уповноваженої підписувати такі угоди, до того, як Сторони обміняються оригіналами Контракту, повинен бути підписаний оригінал Контракту, що містить оригінальний фізичний підпис зміненої особи, уповноваженої підписувати такі угоди, і відтворюється шляхом сканування підпису осіб, уповноважених підписувати такі угоди, разом з їх відсканованими підписи. Підписаний таким чином Контракт розглядається Сторонами як оригінал Контракту, який зберігається у Замовника або Сторін Контракту У випадках, коли встановлено, що Підрядник, його субпідрядники, господарюючі суб'єкти, на потужності яких вони покладаються, або особи, які контролюють їх, або Роботи становлять загрозу національній безпеці держави Замовника, Підрядник визнається таким, що не відповідає вимогам щодо національної безпеки, викладеним в умовах закупівель, отже подальші процедури підписання Контракту з цим Підрядником припиняються. |
| 8.3. | The Contractor shall engage the following subcontractors for the performance of the Contract, whose capacities were relied on to substantiate the qualification requirements set out in the procurement documents | /specify here/ or subcontractors specified in Annex No. 6 “Tender of the Contractor” |
| 8.3. | Виконавець залучає для виконання Контракту наступних субпідрядників, чиї можливості були використані для обґрунтування кваліфікаційних вимог, викладених у закупівельній документації | /вкажіть тут/або субпідрядники перераховані в додатку № 6 «Пропозиція підрядника» |
| 8.4. | The Contractor engages the following subcontractors for the performance of the Contract, whose capacities were not relied on to substantiate the qualification requirements set out in the procurement documents | /specify here/ or subcontractors specified in Annex No. 6 “Tender of the Contractor” |
| 8.4. | Bиконавець залучає для виконання Контракту наступних субпідрядників, чиї можливості не були використані для обґрунтування кваліфікаційних вимог, викладених у закупівельній документації: | /вкажіть тут/або субпідрядники перераховані в додатку № 6 «Пропозиція підрядника» |
| 8.5. | BONUS FOR THE INVOLVEMENT OF UKRAINIAN WAR VETERANS (IF APPLICABLE) | 8.5.1. Ukrainian war veterans are persons who participated in defending the independence, sovereignty and territorial integrity of Ukraine, ensuring national security and defence during armed aggression against Ukraine. This status is granted in accordance with the provisions of the Ukrainian law “On the Status of War Veterans and Their Social Protection Guarantees” and other Ukrainian legal acts. The person must have official combatant status, established in accordance with the applicable laws of Ukraine, and be discharged from military service or other types of public service in accordance with the requirements of the applicable laws. |
|  |  | 8.5.2. The Contractor, who has engaged war veterans for the performance of the Contract, shall be paid a bonus equal to 1% of the initial Contract value in EUR excluding VAT together with the final payment. |
|  |  | 8.5.3. At least 10% of the employees or other persons hired by the Contractor to perform the Contract (including self-employed persons) must be war veterans. Under this Contract, a person is considered to be involved in the performance of the Contract if he or she performs any contractual obligations related to the Contract (including administrative functions). |
|  |  | 8.5.4. At least 10 per cent of the aforementioned war veterans shall work and (or) perform the Contract for at least 80 per cent of the Contract performance period. This requirement is intended to ensure the continuity of work by a specific war veteran (the same person). However, it is not required that the war veteran devote all of his or her working time to the performance of this Contract. It is important to ensure that war veterans work for at least 80 per cent of the Contract period at the company of the Contractor participating in the performance of the Contract and, depending on the specific need, are involved in the performance of this Contract (e.g., a situation may arise where a wall painter can only be employed for the performance of this Contract when wall painting is required, but works for the company of the Contractor for the entire duration of this Contract and performs painting works at other sites). If a war veteran is granted leave or sick leave during the term of the Contract, the period of leave or sick leave shall be included in the specified 80 per cent. |
|  |  | 8.5.5. At least 80% of war veterans must be officially paid no less than the average monthly wage in Ukraine during the term of the Contract. If a person works part-time, benefits are paid proportionally, but no less than half of the average monthly wage. |
|  |  | 8.5.6. In order to receive the bonus, the Contractor must submit the following documents to the CPMA together with the final handover certificate: 8.5.6.1. Information on the number of persons involved in the implementation of the Contract on the first working day of the second month of the term of the Contract, indicating the surname, name, patronymic, position held and functions of each person. 8.5.6.2. Documents confirming the status of war veterans participating in the implementation of the Contract: copies of combatant certificates, extracts from relevant registers, and other documents confirming their status. 8.5.6.3. Documents confirming the actual payment of wages to war veterans for at least 80% of the term of the Contract: copies of employment contracts, bank statements on the payment of wages, and time sheets. The CPMA has the right to request the Contractor to submit the above-mentioned documents at any time during the term of the Contract, and the Contractor is obliged to submit them. |
|  |  | 8.5.7. If it turns out that the information provided by the Contractor is incorrect or does not correspond to reality, the bonus shall not be paid. |
| 8.5. | ПРЕМІЯ ЗА МОБІЛІЗАЦІЮ УКРАЇНСЬКИХ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ | 8.5.1. Ветеран війни - це особа, яка брала участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, її національної безпеки та оборони під час збройної агресії проти України. Цей статус надається відповідно до положень Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та іншого законодавства України. Особа повинна мати офіційний статус учасника бойових дій, встановлений відповідно до чинного законодавства України, та бути звільненою з військової служби або іншого виду державної служби відповідно до вимог чинного законодавства. |
|  |  | 8.5.2. З огляду на вищезазначену мету, в контракті буде встановлено наступне положення Підряднику, який залучає ветеранів війни до виконання Контракту, разом з остаточним платежем буде виплачено бонус у розмірі 1 відсоток від початкової вартості договору в євро, без ПДВ. |
|  |  | 8.5.3. Серед працівників або інших осіб, залучених Виконавцем для виконання Договору (включаючи фізичних осіб, які працюють самостійно), не менше 10% мають бути ветеранами війни. У контексті цієї Угоди, особа вважається залученою до виконання договору, якщо вона виконує будь-які договірні зобов’язання, пов’язані з договором (включаючи адміністративні функції). |
|  |  | 8.5.4. Зазначені щонайменше 10 відсотків Ветеранів війни повинні бути працевлаштовані та/або виконувати Контракт протягом щонайменше 80 відсотків строку дії Контракту. Метою цієї вимоги є забезпечення безперервності роботи конкретного ветерана війни (однієї і тієї ж особи). При цьому не вимагається, щоб Ветеран війни присвячував весь свій робочий час виконанню цього Контракту. Важливо забезпечити, щоб ветерани війни були працевлаштовані підрядником, який залучений до виконання Договору, щонайменше на 80 відсотків строку дії Договору, та залучалися до виконання цього Договору в міру необхідності (наприклад, маляр може залучатися до виконання цього Договору лише тоді, коли потрібно пофарбувати стіни, але бути працевлаштованим підрядником на час виконання Договору та виконувати пофарбування стін на інших об'єктах протягом усього строку дії цього Договору). Якщо Ветерану війни надається відпустка або лікарняний під час виконання Договору, період відпустки або лікарняного зараховується до зазначених 80 відсотків. |
|  |  | 8.5.5. Протягом не менше 80% періоду виконання Договору ветеранам війни має бути офіційно виплачена заробітна плата, що не нижча від середньомісячної заробітної плати в Україні. Якщо особа працює неповний робочий час, виплати здійснюються пропорційно, але не менше половини середньомісячної заробітної плати. |
|  |  | 8.5.6. Для того, щоб отримати бонус, підрядник повинен подати наступні документи до CPVA разом з остаточним актом приймання-передачі: 8.5.6.1. Відомості про кількість осіб, залучених до виконання Договору на перший робочий день другого місяця виконання Договору, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, обов'язків та функцій кожної особи. 8.5.6.2. Документи, що підтверджують статус ветеранів війни, залучених до виконання Договору: копії посвідчень учасника бойових дій, витяги з відповідних реєстрів та інші документи, що підтверджують їхній статус. 8.5.6.3. Документи, що підтверджують фактичну виплату заробітної плати ветеранам війни за період не менше 80% строку виконання Договору: копії трудових договорів, банківські виписки про виплату заробітної плати, табелі обліку робочого часу. CPVA має право вимагати, а підрядник зобов'язаний надати вищезазначені документи в будь-який час під час виконання Контракту. |
|  |  | 8.5.7. Якщо інформація, надана підрядником, виявиться неправдивою або недостовірною, премія не виплачується. |
| 8.6. | This Contract consists of the following documents, in which the term “Contract” is used. In case of a dispute, the documents shall apply in the following order of priority: | 8.6.1. Changes to the Contract; 8.6.2. Special Terms and Conditions of the Contract; 8.6.3. Technical Specification; 8.6.4. Procurement documents; 8.6.5. Tender of the Contractor; 8.6.6. Local estimates; 8.6.7. Work Performance Schedule; 8.6.8. List of Activities; 8.6.9. General Terms and Conditions of the Contract; 8.6.10. Work Completion Certificate; 8.6.11. Final Work Handover Certificate; 8.6.12. Invoice. |
| 8.6. | Цей Контракт повинен складатися з наступних документів, які повинні включати поняття «Контракт». У разі виникнення спору документи повинні бути застосовані наступним чином в першочерговому порядку: | 8.6.1. Зміни до контракту; 8.6.2. Особливі умови Контракту; 8.6.3. Технічна специфікація; 8.6.4. Локальний кошторис; 8.6.5. Графік виконання робіт; 8.6.6. Перелік робіт 8.6.7. Загальні умови Контракту; 8.6.8. Закупівельна документація; 8.6.9. Тендерна заявка Підрядника; 8.6.10. Акт виконаних робіт; 8.6.11. Остаточний акт приймання-передачі робіт; 8.6.12. Рахунок-фактура. |

# 9 ANNEXES TO THE CHONTRACT, WHICH FORM AN INTEGRAL PART OF THE CONTRACT:/Додатки до Контракту, які є невід'ємною частиною Контракту:

| Annex No. 1 “General Terms and Conditions of the Contract” | Додаток № 1 «Загальні умови Контракту» |
| --- | --- |
| Annex No. 2 “Technical Specification” | Додаток № 2 «Технічна специфікація» |
| Annex No. 3 “Invoice” | Додаток № 3 «Рахунок-фактура» |
| Annex No. 4 “Work Completion Certificate” | Додаток № 4 «Акт виконаних робіт» |
| Annex No. 5 “ Final Work Handover Certificate” | Додаток № 5 «Заключний Акт прийому-передачі робіт» |
| Annex No. 6 “Tender of the Contractor” | Додаток № 6 «Тендерна заявка підрядника» |
| Annex No. 7 “List of Activities” | Додаток № 7 «Перелік робіт» |

# 10. PARTIES/ Сторони

|  | Public Institution Central Project Management Agency (CPMA) / Громадської установи «Центральне агентство з управління проєктами» (CPVA) | Customer / Замовник | Contractor / Підрядник |
| --- | --- | --- | --- |
| Office address /Адреса компанії | Address: 13 S. Konarskio Street, LT-03109 Vilnius /Адреса: вул. С. Конарскіо, 13, LT-03109 Вільнюс |  |  |
| Legal entity code / Код юридичної особи | 126125624 Not a VAT payer / Не платник ПДВ |  |  |
| Bank account No. (Bank, BIN)/ Номер банківського рахунку (Банк, BIN) | Ministry of Finance of the Republic of Lithuania SWIFT: MFRLLT22 Bank code: 40400 IBAN: LT65 4040 0636 1000 0539 /Міністерство фінансів Литовської Республіки SWIFT: MFRLLT22 Код банку: 40400 IBAN: LT65 4040 0636 1000 0539 |  |  |
| Tel./ Тел. | +370 5 251 44 00 |  |  |
| E-mail | info@cpva.lt |  |  |
| Position held by the undersigned person / Посада нижчепідписаної особи | Deputy Director/Заступник директора |  |  |
| Name, surname / Ім'я, прізвище | Rasa Suraučienė/Раса Сураучієне |  |  |

| _______________A. В. «____»_________2026 | _______________A. В. «____»_________2026 | _______________A. В. «____»_________2026 |
| --- | --- | --- |

Annex No. 1 to the Contract Додаток 1 до Контракту GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE CONTRACT/ ЗАГАЛЬНІ УМОВИ КОНТРАКТУ 1. DEFINITIONS; 1. ВИЗНАЧЕННЯ. 1.1. Works shall mean the Construction Works and other actions related to the provision of services, supply of goods and performance of works specified in Annex No. 2 “Technical Specification” to the Contract, and (or) the Building Design, which the Contractor is obliged to perform under the Contract (such as design, training of the personnel of the Customer and (or) other actions specified in the “Technical Specification” or the Building Design).; 1.1. Роботи - Будівельні роботи та інші дії щодо надання послуг, поставки товарів, виконання робіт, зазначені в Додатку 2 Контракту «Технічна специфікація» та/або в Проєкті виконання робіт, які Підрядник зобов'язаний виконати відповідно до Контракту (наприклад, проєктування, навчання персоналу Замовника та/або інші дії, зазначені в Технічній специфікації або в Проєкті виконання робіт).. 1.2. Term for Completion of the Works shall mean the period from the commencement of the Works until the date of signing of Annex No. 5 “Final Work Handover Certificate” to the Contract, without any defects, or the date of the rectification of defects specified in Annex No. 5 “Final Work Handover Certificate” to the Contract, and the CPMA, the Customer, and the Technical Supervision Manager of the Building Construction (depending on the circumstances) confirm this.; 1.2. Строк завершення Робіт - це час від дати початку Робіт до підписання «Остаточного акту приймання-передачі», що міститься в Додатку 5 до Контракту, в разі відсутності виявлених дефектів, або від дати завершення усунення дефектів, визначених у Додатку 5 до Контракту, що підтверджено CPVA, Замовником та Керівником технічного нагляду за будівництвом (залежно від обставин).. 1.3. Work Handover Certificate shall mean the document “Final Work Handover Certificate” in Annex No. 5 to the Contract, confirming that the Contractor has handed over the Works and the CPMA has accepted them, signed in accordance with Section 4 of the General Terms and Conditions of the Contract.; 1.3. Акт приймання-передачі робіт - це документ «Остаточний акт приймання-передачі», що міститься в Додатку 5, який засвідчує, що роботи були передані Підрядником, а CPVA прийняв роботи, підписаний відповідно до частини 4 Загальних умов Контракту.. 1.4. Commencement of Works shall mean the date of signing the Construction Site Handover Certificate or, in accordance with the terms set forth in the legal acts of the place of performance of the works, after the effective date of the Contract, if the Construction Site Handover Certificate is not signed within this period.; 1.4. Початком робіт вважається дата підписання Акту приймання-передачі об'єкта або відповідно до визначеного правовими актами щодо місця виконання робіт терміну після набрання чинності Контракту, якщо Акт приймання-передачі об'єкта не підписаний протягом цих днів.. 1.5. Expenses shall mean all reasonable direct and indirect expenses incurred by the Contractor at or outside the Construction Site during the performance of the Works under the Contract. Expenses shall not include lost income.; 1.5. Витрати означають будь-які розумні прямі та непрямі витрати, понесені Підрядником на об'єкті або за його межами у зв'язку з роботами за Контрактом. Витрати не включають неотримані доходи.. 1.6. Equipment shall mean the devices and machinery that constitute the Works or a part thereof.; 1.6. Обладнання означає пристрої і механізми, з яких складаються роботи або будь-яка їх частина.. 1.7. Materials shall mean all Works or a part thereof (except for the Equipment).; 1.7. Матеріали означають всі Роботи або їх частину (за винятком обладнання).. 1.8. Employees of the Customer shall mean all persons working for the Customer or authorized by it, as well as other persons whom the Customer has notified to the other Parties as employees of the Customer.; 1.8. Персонал Замовника відноситься до всіх осіб, які працюють на Замовника або уповноважені Замовником, а також до інших осіб, які були представлені Замовником іншим Сторонам в якості персоналу Замовника.. 1.9. Changes shall mean changes to the construction project describing the Works, as specified by the CPMA in accordance with Section 9 of the General Terms and Conditions of the Contract. Changes to the construction project (Annex No. 2 “Technical Specification” to the Contract) must be formalized in accordance with the Ukrainian legal acts in force at the place of performance of the Works.; 1.9. Зміни означають внесення змін до рішень проєкту будівельних робіт, що описують Роботи, зазначені CPVA, відповідно до частини 9 Загальних умов Контракту. Зміни в проєкті будівельних робіт (Додаток 2 „Технічна специфікація“ до Контракту) повинні бути оформлені відповідно до чинного законодавства України за місцем виконання роботи.. 1.10. Initial Contract Value shall mean the value referred to in Clause 3.2 of the Special Terms and Conditions of the Contract, equal to the price of the successful Contractor’s tender, excluding VAT, specified for the entire scope of the Works to be procured. The Initial Contract Value shall remain unchanged throughout the entire term of the Contract, except where the Contract value has been revised in accordance with clauses 9.3.1 and 9.3.2 of the General Terms and Conditions of the Contract. The Initial Contract Value shall be adjusted (increased or decreased) accordingly.; 1.10. Початкова вартість Контракту - вартість, зазначена в пункті 3.2 Особливих умов Контракту, що дорівнює ціні цінової пропозиції Підрядника-переможця без урахування ПДВ, запропонованої на весь обсяг Робіт, що закуповуються. Початкова вартість Контракту залишається незмінною протягом усього періоду дії Контракту, за винятком випадків, коли вартість Контракту переглядається відповідно до умов перегляду ціни, викладених у пунктах 9.3.1 та 9.3.2 Загальних умов Контракту, Початкова вартість Контракту відповідним чином коригується (у бік збільшення або зменшення).. 1.11. Project shall mean a building design prepared in accordance with Ukrainian legal acts applicable at the place of performance of the Works (hereinafter referred to as the Project).; 1.11. Проєкт – проєкт споруди («Проєкт»), підготовлений відповідно до законодавства України, що діє на місці виконання Робіт:. 1.12. Equipment of the Contractor shall mean all equipment, machinery, vehicles and other items necessary for the performance, completion of the Works and rectification of defects in the Works. The equipment of the Contractor does not include the Equipment, Materials and other elements that constitute the Works or a part thereof.; 1.12. Обладнання Підрядника означає всі пристрої, механізми, транспортні засоби та інші предмети, необхідні для виконання і завершення роботи і усунення будь-яких дефектів. Обладнання Підрядника не включає обладнання, матеріали та будь-які інші предмети, з яких складаються Роботи або будь-яка їх частина.. 1.13. Tender of the Contractor shall mean the documents completed by the Contractor and submitted at the time of procurement of the Works, proposing to perform the Works in accordance with the procurement conditions set by the CPMA.; 1.13. Тендерна заявка Підрядника відноситься до документів, заповнених Підрядником і поданих в ході закупівлі Робіт, з пропозицією виконати Роботи відповідно до умов закупівель, встановленими CPVA.. 1.14. Personnel of the Contractor shall mean all employees of the Contractor or Subcontractor working at the Facility and other persons assisting the Contractor in performing the Works.; 1.14. Персонал Підрядника означає всіх співробітників Підрядника або Субпідрядника, які працюють на об'єкті, та інших осіб, які допомагають Підряднику у виконанні Робіт.. 1.15. Technical Supervisor of the Construction of the Building (if required by the legal acts applicable to the Construction Site during the performance of the Works) shall mean the person appointed by the CPMA and (or) Customer, who is responsible for organizing the technical supervision of the construction of the building, whose task is to control whether the construction of the building is carried out in accordance with the Project and whether the terms and conditions of the Contract, legal acts and normative technical construction documents are complied with during the construction.; 1.15. Керівник технічного нагляду за будівництвом (якщо це вимагається чинним законодавством на об'єкті при виконанні Робіт) - це особа, призначена CPVA і (або) Замовником для організації технічного нагляду за будівництвом, метою якого є контроль за тим, чи здійснюється будівництво будівлі відповідно до Проєкту, чи дотримувалися під час будівництва умов Контракту, правових актів, нормативно-технічних документів будівництва.. 1.16. Construction Project Supervisor (if required by Ukrainian legal acts applicable to the Construction Site where the Works are performed) shall mean an architect, construction engineer who supervises the implementation of parts of the Project and the implementation of Project solutions during the performance of the Works, and who is authorised to engage in this activity as required by Ukrainian legal acts.; 1.16. Архітектор (інженер) з авторського нагляду (якщо цього вимагає законодавство України, що застосовується до Об'єкта, на якому виконуються Роботи) - архітектор, інженер-будівельник, який здійснює нагляд за виконанням частин Проєкту та реалізацією рішень Проєкту під час виконання Робіт, і який має право займатися цією діяльністю відповідно до вимог законодавства України.. 1.17. Construction Completion Certificate (if required by Ukrainian legal acts applicable to the Construction Site where the Works are performed) shall mean the document confirming the completion of the Works.; 1.17. Акт про завершення будівництва (якщо цього вимагає законодавство України, що застосовується до Об'єкта, на якому виконуються Роботи) – документ, що підтверджує завершення виконання Робіт.. 1.18. Construction Completion Term shall mean the period calculated in days from the date of signing the Final Work Handover Certificate to the completion of the construction of the building (or a part thereof), i.e., when, after handing over the Works to the Customer (if necessary), defects are rectified, construction completion procedures are completed, and a Construction Completion Certificate is drawn up (if required by Ukrainian legal acts applicable to the Construction Site where the Works are performed).; 1.18. Термін завершення будівництва - період часу в днях з дати підписання Заключного акту приймання-передачі виконаних Робіт до моменту завершення будівництва об'єкта (його частини), тобто коли після передачі об'єкта Замовнику (у разі необхідності) усуваються дефекти, виконуються процедури завершення будівництва та складається Акт приймання-передачі об'єкта будівництва в експлуатацію (якщо цього вимагає законодавство України, що застосовується до Об'єкта, на якому виконуються Роботи).. 1.19. Construction Site shall mean the place(s) where the Works are to be performed, where the Equipment and Materials are to be delivered, and the boundaries of which are defined in the transfer of the Construction Site and its management to the Contractor in accordance with clause 5.3.1 of the General Terms and Conditions of the Contract.; 1.19. Об'єкт означає об'єкт(и) виконання Робіт, куди повинно бути доставлено обладнання та матеріали і межі якого визначені при передачі об'єкта і управління ним Підряднику відповідно до пункту 5.3.1 Загальних умов Контракту.. 1.20. Subcontractor shall mean a person specified as a subcontractor in the Contractor’s Tender and in clause 8.3 of the Special Terms and Conditions of the Contract or newly added during the performance of the Contract.; 1.20. Субпідрядник - особа, зазначена як субпідрядник у пропозиції Підрядника та у пункті 8.3 Особливих умов контракту або особа залучена під час виконання Контракту.. 1.21. Validity of the Contract – The Contract shall enter into force upon its signing by the Parties to the Contract and shall remain in force until the Parties have fully fulfilled their obligations under the Contract.; 1.21. Термін дії Контракту – Контракт вступає в силу з моменту його підписання Сторонами Контракту та дійсний до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань, зазначених у Контракті.. 1.22. Contract Price shall mean the amount specified in clause 3.4 of the Special Terms and Conditions of the Contract, including VAT (if applicable), payable to the Contractor for the timely and proper performance of the Works under the Contract.; 1.22. Ціна Контракту – сума, зазначена в пункті 3.4 Особливих умов Контракту, з ПДВ (якщо застосовується), яку має бути сплачено Підряднику за своєчасно та належно виконані Роботи за Контрактом.. 1.23. Employees of the CPMA shall mean all persons working for the CPMA or authorised by it, as well as other persons whom the CPMA has notified to the other Parties as its employees.; 1.23. Персонал CPVA відноситься до всіх осіб, які працюють на CPVA або уповноважені CPVA, а також до інших осіб, які були представлені CPVA іншим Сторонам в якості персоналу CPVA.. 1.24. Completion Certificate shall mean the document certifying the Works performed under the Contract.; 1.24. Акт виконаних робіт - це документ, що засвідчує роботи, які були виконані за Контрактом.. 1.25. Construction Completion Procedure shall mean the period during which the construction completion procedures for the Works are performed.; 1.25. Процедура завершення будівництва – період, протягом якого виконуються процедури завершення будівельних Робіт.. 1.26. Construction Site Handover Certificate shall mean the document transferring the rights to the Construction Site where the Works are performed to the Contractor and, after the Contractor has completed all the Works, returning the rights to the Construction Site where the Works were performed to the Customer.; 1.26. Акт приймання-передачі Об'єкта - документ, що передає Підряднику права на Об'єкт, на якому виконуються Роботи, і повертає Замовнику права на Об'єкт, на якому виконуються Роботи, після завершення Підрядником всіх Робіт.. 1.27. Additional Works shall mean the works not specified in the Contract, which the Contractor did not and could not foresee and assess before the expiry of the term for submission of tenders and (or) the Works constituting more than 15% of the initial value of the Contract. If the scope of the Works specified in the Contract exceeds 15% of the initial value of the Contract, all Works exceeding the 15% limit shall be rejected and (or) procured in accordance with the conditions for changing the scope specified in Chapter III of the Methodology . The procedure for determining, submitting and approving the value of such works shall be similar to the change procedure specified in subparagraphs 9.3.11-9.3.16 of the General Provisions of the Contract.; 1.27. Додаткові роботи - Роботи, не передбачені Контрактом, які Підрядник не повинен і не міг передбачити та оцінити до закінчення строку подання тендерних пропозицій, та/або Роботи, що становлять більше 15% від початкової вартості Контракту. Якщо обсяг Робіт, охоплених Контрактом, перевищує 15% від початкової вартості Контракту, будь-які Роботи, що перевищують поріг 15%, підлягають відмові від виконання та/або закупівлі відповідно до умов зміни обсягу робіт, викладених у Розділі ІІІ Методики. Процедура визначення, подання та затвердження вартості таких Робіт є аналогічною процедурі зміни, викладеній у пунктах 9.3.11 - 9.3.16 Загальних умов Контракту.. 1.28. Withheld Amount shall mean the amount of money referred to in clause 3.8 of the Special Terms and Conditions of the Contract, which shall be deducted from the interim or final payment to the Contractor under the Contract and withheld as security for the proper completion of the Works by the Contractor, and shall be paid to the Contractor upon fulfilment of all final settlement conditions set forth in Annex No. 5 “Final Work Handover Certificate” to the Contract.; 1.28. Утримувана сума - грошова сума в розмірі, визначеному в пункті 3.8 Особливих умов Контракту, яка відраховується з проміжного або остаточного платежу Підряднику за Контрактом та утримується як забезпечення належного виконання Підрядником Робіт, і сплачується Підряднику за умови виконання усіх вимог для остаточного розрахунку на підставі Додатку 5 до Контракту «Заключний акт приймання-передачі робіт».. 2. SUBJECT OF THE CONTRACT; 2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ. 2.1. Under this Contract, the Contractor undertakes to perform the Works for the Customer in accordance with Annex No. 2 “Technical Specification” to the Contract, and Annex No. 6 “Tender of the Contractor” to the Contract (including the preparation of construction inventory files (if applicable), the performance of tests (if applicable), construction completion procedures (if applicable), and to hand them over to the Customer together with all their property rights, and the CPMA undertakes to pay for the Works performed in a proper and timely manner in accordance with the provisions of this Contract and the procedure set forth therein.; 2.1. За цим Контрактом Підрядник зобов’язується виконати для Замовника Роботи відповідно до Додатка до Контракту 2 „Технічна специфікація“ і Додатка до Контракту 6 „Тендерна заявка Підрядника“ (включаючи підготовку товарно-матеріальної документації (якщо застосовується), проведення випробувань (якщо застосовується), процедури завершення будівництва (якщо застосовується)), і передати їх Замовнику разом з усіма майновими правами на них, а CPVA зобов’язується оплатити належним чином і своєчасно виконані Pоботи відповідно до положень і процедур цього Контракту.. 2.2. The scope of the Works, requirements for the Works, related services and conditions, and other information related to the performance of the Works are described in detail in Annex No. 2 “Technical Specification” and Annex No. 6 “Tender of the Contractor” to this Contract, which are an integral part of the Contract. When performing the Contract, the Contractor must comply with the terms and conditions of the Contract and its annexes and properly fulfil all the requirements stipulated in the Contract.; 2.2. Обсяг роботи, вимоги до Робіт, супутні послуги і терміни, а також інша інформація, що відноситься до виконання Робіт, докладно описані в Додатку 2 “Технічна специфікація“ та Додатку 6 „Тендерна заявка Підрядника“ до цього Контракту, які є його невід'ємною частиною. При виконанні Контракту Підрядник зобов'язаний дотримуватися умов Контракту і Додатків до нього та належним чином виконувати всі зазначені в ньому вимоги.. 2.3. The amounts specified in the Project documents and (or) Project cost estimates (if any) – the quantity of construction products, number of equipment and mechanisms, and scope of construction works (building, its elements, and resources required for their completion) (expressed in units of construction works) – are approximate and shall not be considered as the actual and exact amount of the Works to be performed by the Contractor. If the actual quantity of the Works performed by the supplier differs from the specified procurement quantity (specified in the quantity list of the building project or other document), it shall be deemed that these larger or smaller quantities of the Works were included in the price payable under the Contract, i.e. regardless of the actual amount of the Works performed, the Contract price cannot be changed. When applying this method, if the scope of the Works does not change, larger amounts of the Works performed are not considered additional works, and smaller amounts are not considered rejected works.; 2.3. Обсяги, зазначені в Проєктній документації та/або в Відомості обсягів робіт (за наявності) - кількість будівельних виробів, кількість машин, механізмів та обсяг будівельних робіт (виконаних робіт по спорудженню об'єкта, його елементів та ресурсів, необхідних для їх виконання) (виражені в одиницях будівельних робіт) - є приблизними і не вважаються фактичним та точним обсягом Робіт, які мають бути виконані Підрядником. Якщо фактична кількість виконаних Постачальником Робіт відрізняється від кількості, що підлягає закупівлі (як зазначено у Відомості обсягів робіт для будівельного проєкту або в будь-якому іншому документі), ця більша або менша кількість Робіт вважається включеною до ціни, що підлягає сплаті за Контрактом, тобто ціна Контракту не підлягає жодним змінам, незалежно від фактичної кількості виконаних Робіт. Відповідно до цього методу, якщо обсяг Робіт не змінюється, більша кількість Робіт не вважаються додатковими Роботами, а менша кількість не вважається скасованими Роботами.. 3. PAYMENT PROCEDURE; 3. ПОРЯДОК ОПЛАТИ. 3.1. The price of the Contract referred to in Clause 3.4 of the Special Terms and Conditions of the Contract includes the price of all Works performed and related services provided under this Contract, all taxes and charges, and other expenses and additional works that are not provided for in the Contract and the procurement, but necessary for the performance of the Works, their quantities and the designed solutions provided for in Annex No. 2 “Technical Specification” to the Contract, as well as the costs of submitting documents for payment, if any, related to the proper performance of the Contract. No additional costs incurred by the Contractor shall be reimbursed or compensated.; 3.1. Ціна Контракту, зазначена в пункті 3.4. Особливих умов Контракту, включає в себе ціну всіх виконаних Робіт і супутніх послуг, що надаються за цим Контрактом, всі податки і збори та інші витрати і додаткові роботи, під якими розуміються роботи, не включені в Контракт і закупівлю, але необхідні для виконання Робіт, їх кількість і проєктні рішення, зазначені у Додатку 2 до Контракту «Технічна специфікація», а також витрати з надання документів для оплати, при наявності, пов'язаних з належним виконанням Контракту. Ніякі додаткові витрати Підрядника не оплачуються і не відшкодовуються.. 3.2. The Contractor shall itself fulfil all obligations related to the local social security system, income tax obligations and other financial obligations provided for in the legal acts of Lithuania and Ukraine.; 3.2. Підрядник несе одноосібну відповідальність за всі зобов'язання, пов'язані з місцевою системою соціального забезпечення, зобов'язаннями щодо податку на прибуток та іншими фінансовими зобов'язаннями, що випливають із законодавства Литви та України.. 3.3. If clause 3.5 of the Special Terms and Conditions of the Contract provides for the possibility of advance payment(s), the CPMA shall pay the Contractor an advance payment(s) in accordance with clauses 3.5 and 3.6 of the Special Terms and Conditions of the Contract and the following conditions:; 3.3 Якщо пункт 3.5 Особливих умов Контракту передбачає можливість здійснення авансового платежу (авансових платежів), CPVA сплачує Підряднику авансовий платіж (авансові платежі) відповідно до пунктів 3.5 та 3.6 Особливих умов Контракту та наведених нижче умов:. 3.3.1. In order to receive an advance payment, the Contractor, together with the advance invoice, must submit to CPVA an advance payment repayment guarantee (Guarantee) for an amount not less than the amount of the requested advance payment. The guarantee must be issued by: a) a bank or financial institution licensed in the European Union; or b) a third-country bank or financial institution that, on the date of issuance of the Guarantee, must have an investment grade rating approved by at least one international rating agency (e.g. Standrard & Poor's, Fitch, Moody's or equivalent); or c) a bank licensed in Ukraine that, on the date of issuance of the Guarantee, is included in the list of systemically important banks of the National Bank of Ukraine. The validity period of the guarantee must be at least 30 days from the date of completion of the contract works, as provided for in clause 2.1 of the Special Conditions of the Contract. The amount of the guarantee may be reduced by the amount of the advance payment returned by the Contractor.; 3.3.1 Для отримання авансу Підрядник, разом із авансовим рахунком-фактурою, повинен надати CPVA гарантію повернення авансового платежу (далі - Гарантія) на суму, не меншу, ніж сума запитуваного авансу. Гарантія повинна бути видана a) банком або фінансовою установою, що має ліцензію в Європейському Союзі; або b) банком або фінансовою установою третьої країни, яка на дату видачі Гарантії повинна мати інвестиційний рейтинг, підтверджений принаймні однією міжнародною рейтинговою агенцією (наприклад, Standrard & Poor‘s, Fitch, Moody‘s або еквівалентної); або c) банк, ліцензований в Україні, який буде включений до списку системно важливих банків Національного банку України на дату видачі Гарантії . Термін дії гарантії повинен становити щонайменше 30 днів з дати завершення робіт, як це передбачено в пункті 2.1 Особливих умов Контракту. Сума гарантії може бути зменшена на суму сплаченого Підрядником авансу.. 3.3.2. in order to ensure the repayment of the advance payment, the Guarantor must irrevocably and unconditionally undertake to pay the CPMA, within 15 calendar days of receiving written notification from the CPMA of improper performance of contractual obligations or termination of the Contract through the fault of the Contractor, an amount not exceeding the amount of the advance payment and the Guarantee amount, by transferring the money to the bank account specified by the CPMA. The Guarantor shall not have the right to demand from the CPMA to substantiate its claim. The CPMA shall inform the Guarantor that the amount of the Contract guarantee shall be payable to it due to the fact that the Contractor has partially or completely failed to perform the Contract and (or) it has been terminated through the fault of the Contractor and the Contractor has not repaid the advance payment. A Guarantee that does not meet the requirements set out in clause 3.3 of the General Terms and Conditions of the Contract shall not be accepted;; 3.3.2. щоб забезпечити повернення авансу, Гарант повинен безповоротно та безумовно зобов’язатися сплатити суму, що не перевищує сплачений аванс та суму Гарантії, не пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дати отримання письмового повідомлення CPVA про неналежне виконання зобов'язань за Контрактом або розірвання Контракту з вини Виконавця, на рахунок, вказаний CPVA. Гарант не має права вимагати від CPVA обґрунтування своєї вимоги. CPVA інформує Гаранта про те, що йому належить сума гарантії за Контрактом у зв’язку з тим, що Виконавець повністю або частково не виконав Контракт та/або він був розірваний з вини Виконавця, а Виконавець не повернув аванс. Гарантія, яка не відповідає вимогам, викладеним у пункті 3.3 загальних умов Контракту, не приймається;. 3.3.3. The CPMA shall pay the requested advance within 15 business days of receiving the advance invoice and the Guarantee, which must comply with the requirements stipulated in clauses 3.5 and 3.6 of the Special Terms and Conditions of the Contract and clause 3.3 of the General Terms and Conditions of the Contract. On the date of crediting the advance payment to the bank account of the Contractor, the Contractor shall duly complete and submit to the CPMA within 5 business days a completed Tax Invoice (if applicable);; 3.3.3. CPVA сплачує запитуваний аванс протягом 15 робочих днів з дати отримання рахунку-фактури та Гарантії повернення авансу, що відповідає вимогам пунктів 3.5 та 3.6 Особливих умов Контракту та пункту 3.3 Загальних умов Контракту. У день зарахування суми авансу на банківський рахунок Підрядника, Підрядник повинен належним чином заповнити та протягом 5 робочих днів подати до CPVA заповнену Податкову накладну (якщо застосовується);. 3.3.4. if, during the performance of the Contract, the legal entity (Guarantor) is unable to fulfil its obligations, the Contractor must submit a new Guarantee on the same terms as the previous one or repay the advance payment;; 3.3.4. якщо під час виконання Контракту юридична особа (Гарант) не може виконати свої зобов'язання, Виконавець повинен надати нову Гарантію на тих же умовах, що й попередня, або повернути аванс;. 3.3.5. upon termination of the Contract, the Contractor shall repay the advance payment received to the CPMA within 7 business days (if part of the Works has been delivered, the CPMA has accepted them and can use them for their intended purpose, the part of the advance payment exceeding the price of the Works accepted by the CPMA shall be repaid). If the Contractor fails to repay the advance payment within the period specified in this clause, the CPMA shall use the Guarantee;; 3.3.5. після розірвання Контракту Підрядник повинен повернути CPVA отриманий аванс протягом 7 робочих днів (якщо частина робіт була передана, CPVA їх прийняв і може використовувати за призначенням - частина авансу, що перевищує ціну прийнятих Робіт). Якщо Виконавець не повертає отриманий аванс, CPVA використовує Гарантію;. 3.3.6. the payment of penalties and (or) the receipt of security measures (if applicable) shall not affect the right of a Party to claim compensation from the other Party for direct losses incurred.; 3.3.6. Сплата штрафу та/або отримання забезпечення (при наявності) не перешкоджає праву Сторони вимагати від іншої Сторони компенсації понесених нею прямих збитків.. 3.4. If the Contractor incorrectly states the VAT rate (if applicable), the Contract price and (or) the initial value of the Contract shall not be recalculated. Due to these errors, payments under the Contract shall be made in accordance with the VAT rate (if applicable) indicated on the invoices, but not higher than the VAT rate (if applicable) indicated in Annex No. 6 “Tender of the Contractor” to the Contract.; 3.4. Якщо Виконавець неправильно вказує ставку ПДВ (якщо застосовується), ціна Контракту та/або початкова вартість Контракту не підлягають перерахунку. Внаслідок цих помилок платежі за Контрактом здійснюються за ставкою ПДВ (якщо застосовується), зазначених у рахунках-фактурах, але не вище ставки ПДВ (якщо застосовується), зазначеної у Додатку 6 Контракту «Тендерна заявка Підрядника».. 3.5. Payments shall be made in accordance with Annex No. 3 “Invoice” to the Contract, signed by the Contractor and approved by the CPMA. Invoices shall be issued after the Parties and the Construction Technical Supervisor have signed Annex No. 4 “Work Completion Certificate” to the Contract, and after the Contractor has submitted a duly completed Tax Invoice (if applicable).; 3.5. Платежі здійснюються на підставі Додатка 3 „Рахунок-фактура“ до Контракту, підписаного Підрядником і схваленого CPVA. Рахунки-фактури повинні бути виставлені після підписання Сторонами і Kерівником технічного нагляду за будівництвом Додатка 4 “ Акт виконаних робіт“ до Контракту та отримання від Підрядника належним чином заповненої Податкової накладної (якщо застосовується).. 3.6. For the Works performed properly, on time and in fact, and after signing Annex No. 4 “Work Completion Certificate” to the Contract, the Contractor shall be paid in accordance with the prices specified in Annex No. 6 “Tender of the Contractor” to the Contract, within 30 days from the date on which the CPMA receives a duly issued invoice (Annex No. 3 “Invoice” to the Contract) and a Tax Invoice (if applicable).; 3.6. Підрядник отримає оплату за належним чином, своєчасно та фактично виконані Роботи, після підписання Додатку 4 «Акт виконаних робіт» до Контракту, відповідно до цін, викладених у Додатку 6 «Тендерна заявка Підрядника», що додається до Пропозиції Підрядника, протягом 30 днів з моменту отримання CPVA належним чином оформленого рахунку-фактури (Додаток 3 «Рахунок-фактура» до Контракту) та Податкової накладної (якщо застосовується).. - 3.7. If the percentage of the Withheld Amount is specified in clause 3.8 of the Special Terms and Conditions of the Contract, in each Annex No. 4 “Work Completion Certificate” to the Contract, the Contractor must deduct the Withheld Amount specified in Clause 3.8 of the Special Terms and Conditions of the Contract from the value of the Works performed during the reporting period (excluding VAT).; 3.7 Якщо у пункті 3.8 Особливих умов Контракту зазначено відсоток Утримуваної суми, Підрядник віднімає Утримувану суму, зазначену в пункті 3.8 Особливих умов Контракту, від вартості Робіт (без ПДВ), виконаних протягом звітного періоду, у кожному Додатку 4 до Контракту «Акт виконаних робіт».. - 3.8. If all the conditions for final settlement are met for the preparation and approval of Annex No. 5 “Final Work Handover Certificate” to the Contract, the Payer must pay the Contractor all Withheld Amounts that existed prior to the final payment.; 3.8 У випадку, якщо всі вимоги остаточного розрахунку для підготовки та затвердження Додатку 5 до Контракту «Заключний акт приймання-передачі робіт» були виконані, Платник зобов'язаний сплатити Підряднику всі Утримувані суми, які існували до моменту остаточного розрахунку.. - 3.9. If the Contractor fails to fulfil its obligations and the conditions for final settlement under Annex No. 5 “Final Work Handover Certificate” to the Contract remain unfulfilled and the Contractor is liable for this, the Contractor shall lose the right to receive the Withheld Amount. In such a case, the Withheld Amount shall be deemed to correspond to the minimum losses incurred by the Payer due to the fact that, through the fault of the Contractor, any of the conditions for final settlement have not been fulfilled on the basis of Annex No. 5 “Final Work Handover Certificate” to the Contract, and the price of the Contract shall be automatically reduced by the amount of such Withheld Amount. This rule shall also apply if the Contract is terminated or expires without meeting the conditions for final settlement on the basis of Annex No. 5 “Final Work Handover Certificate” to the Contract, except for the case provided for in Clause 10. 9 of the General Terms and Conditions of the Contract, where, in the event of termination of the Contract, the Contractor shall be entitled to receive a part of the Withheld Amount proportional to the value of the Works completed by the Contractor and accepted by the Payer and the Customer.; 3.9. Якщо Підрядник не виконав свої зобов'язання і вимоги остаточного розрахунку на підставі Додатку 5 до Контракту «Заключний акт приймання-передачі робіт» залишаються невиконаними і Підрядник несе за це відповідальність, Підрядник втрачає право на отримання Утримуваної суми. У такому випадку Утримувана сума вважається мінімальним збитком Платника внаслідок невиконання Підрядником будь-якої вимоги остаточного розрахунку на підставі Додатку 5 до Контракту «Заключний акт приймання-передачі», а ціна Контракту автоматично зменшується на суму такої Утримуваної суми. Це правило також застосовується, якщо Контракт розривається або втрачає чинність без виконання будь-якої з вимог остаточного розрахунку на підставі Додатку 5 до Контракту «Заключний акт приймання-передачі», за винятком випадків, передбачених у пункті 10.9 Загальних умов Контракту, коли у випадку розірвання Контракту Підрядник має право на отримання частини Утримуваної суми, яка пропорційна вартості виконаних Підрядником та прийнятих Платником і Замовником Робіт.. - 3.10. If the expenses incurred by the Payer for the fulfilment of the final settlement conditions on the basis of Annex No. 5 “Final Work Handover Certificate” to the Contract exceed the Withheld Amount not attributable to the Contractor in accordance with Clause 3.9 of the General Terms and Conditions of the Contract, the Contractor shall reimburse the Payer for the excess within 15 days of the written request of the Payer.; 3.10. Якщо витрати, понесені Платником на виконання умов остаточного розрахунку на підставі Додатку 5 до Контракту «Заключний акт приймання-передачі», перевищують не належну Підряднику відповідно до п. 3.9 Загальних умов Контракту Утримувану суму, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Платнику суму перевищення протягом 15 днів з моменту письмової вимоги Платника.. 3.11. A person appointed by the CPMA and (or) the Customer and (or) the Technical Supervision Manager of the Construction of the Building (depending on the circumstances) shall assess the scope and quality of the Works actually performed and inform the Contractor of the results of this inspection. If the CPMA and (or) the Customer and (or) the Technical Supervisor of the Construction of the Building (depending on the circumstances) confirm that the Works actually performed are satisfactory and comply with the requirements of the Contract, the Contractor shall have the right to submit Annex No. 4 “Work Completion Certificate” to the Contract with a Tax Invoice (if applicable), and Annex No. 3 “Invoice” to the Contract in accordance with Clause 3.12 of the General Terms and Conditions of the Contract.; 3.11. Особа, призначена CPVA та/або Замовником та/або Керівником технічного за будівництвом (залежно від обставин), повинна оцінити обсяг та якість фактично виконаних роботи та повідомити Підрядника про результати цієї перевірки. Якщо CPVA та/або Замовник та/або Керівником технічного за будівництвом (залежно від обставин) підтвердять, що фактично виконані роботи є придатними та відповідають вимогам Контракту, Підрядник має право подати Додаток 4 “Акт виконаних робіт“ до Контракту, разом з Податковою накладною (якщо застосовується), та Додаток 3 „Рахунок-фактура“ до Контракту відповідно до пункту 3.8. Загальних умов Контракту.. 3.12. The Contractor shall issue and submit to the CPMA an Invoice (Annex No. 3 “Invoice” to the Contract) within 5 business days of the date of signing Annex No. 4 “Work Completion Certificate” and Annex No. 5 “Final Work Handover Certificate” to the Contract which do not include any deficiencies and (or) non-conformities and (or) deviations and (or) defects (hereinafter referred to as the defects). The amount specified in the payment documents may only be paid when the Contractor has remedied the defects and the CPMA, the Customer and the Technical Supervisor of the Construction of the Building and (or) the Construction Project Supervisor (depending on the circumstances) have confirmed this.; 3.12. Підрядник виставляє та подає рахунок-фактуру на адресу CPVA (Додаток 3 «Рахунок-фактура» до Контракту) не пізніше ніж через 5 робочих днів після дати підписання «Акту виконаних робіт», що додається до Додатку 4 до Контракту, та «Заключного акт приймання-передачі виконаних робіт», що додається до Додатку 5 до Контракту, без дефектів та/або невідповідностей та/або відхилень та/або недоліків («Дефекти») (Додаток 3 до Контракту «Рахунок-фактура»). Сума, зазначена в платіжних документах, може бути сплачена лише після того, як Підрядник усуне дефекти, і це буде підтверджено CPVA, Замовником та Керівником технічного за будівництвом та (або) Архітектором (інженером) з авторського нагляду (залежно від обставин).. 3.13. If the CPMA and (or) the Customer, and (or) the Technical Supervisor of the Construction of the Building identify defects in the Works, the CPMA may require the Contractor to submit revised payment documents, duly reducing the amount of the interim payment by the amount of the costs to remedy such defects or the amount of the replacement of the invalid element.; 3.13. Якщо CPVA та/або Замовник та / або Керівником технічного за будівництвом виявлять будь-які дефекти в роботах, CPVA може вимагати від Підрядника подати скориговані платіжні документи, належним чином зменшивши суму цього проміжного платежу на суму витрат на усунення таких дефектів у роботі або заміну недійсного елемента.. 3.14. If the Contractor has failed to perform or is failing to perform any Work or obligation under the Contract, of which it has been duly notified by the CPMA, the latter may require the Contractor to submit revised payment documents, reducing the interim payment amount by the value of such Work or obligation accordingly.; 3.14. Якщо Підрядник не виконав або не виконує будь-яку Роботу або зобов'язання за Контрактом, про що він був повідомлений CPVA відповідним чином, CPVA може вимагати від Підрядника надати скориговані платіжні документи, зменшивши суму проміжного платежу відповідно на вартість цієї роботи або зобов'язання.. 3.15. Currency of the Contract is euro. Invoice(s) shall be issued and payment(s) made in euros.; 3.15. Валюта Контракту - євро. Рахунок-фактура (рахунки-фактури) повинен бути виставлений, а оплата проведена в євро.. 3.16. Fees charged by credit institutions for money transfers and settlements shall be paid as follows:; 3.16. Комісії, що стягуються кредитними установами за переказ грошових коштів і зарахування, оплачуються наступним чином:. 3.16.1. credit institutions from which the CPMA makes payments shall pay the applicable fees to the CPMA;; 3.16.1. збори, що стягуються кредитною установою, з якої CPVA здійснює платіж, покриваються CPVA;. 3.16.2. The Contractor shall pay any fees charged by the credit institution for crediting funds to the bank account of the Contractor.; 3.16.2. комісії, що стягуються кредитною організацією Підрядника за зарахування грошових коштів на рахунок Підрядника, оплачуються Підрядником;. 3.17. If the bank account details change, the Contractor must immediately inform the CPMA.; 3.17. У разі зміни даних банківського рахунку Виконавець повинен негайно повідомити CPVA.. 3.18. If it is established that the Contractor has won this public procurement unlawfully, as defined in clause 10.3.7 of the General Terms and Conditions of the Contract, the CPMA shall have the right to terminate the Contract and suspend all payments to the Contractor.; 3.18. Якщо буде встановлено, що Виконавець незаконно виграв цю державну закупівлю, як визначено п. 10.3.7 Загальних умов Контракту, CPVA має право розірвати Контракт і припинити всі платежі Виконавцю. 3.19. The Contractor shall issue invoices and submit them by e-mail as specified in clause 7.1 of the Special Terms and Conditions of the Contract.; 3.19. Рахунки-фактури виставляються та надсилаються Виконавцем на електронну адресу, зазначену в пункті 7.1 Особливих умов Контракту.. 3.20. The CPMA also establishes the possibility of direct settlement with Subcontractors. The CPMA shall inform the Subcontractors of this possibility of direct settlement no later than within 3 business days of the conclusion of the Contract or the notification by the Contractor of the replacement of a Subcontractor or the engagement of a new Subcontractor, as specified in the tender or the Contract, and a Subcontractor intending to take advantage of this possibility shall submit a written request to the CPMA. For this purpose, a four-party agreement shall be concluded between the CPMA, the Customer, the Contractor and the specific Subcontractor under the terms and conditions specified in this clause, providing for the right of the Contractor to object to unjustified payments to the Subcontractor. If the Contractor does not object to payments to the Subcontractor, the CPMA shall transfer the amounts specified in the invoices submitted by the Contractor, or in the documents submitted by the Subcontractor to CPMA, directly to the relevant Subcontractor, with the separation of the part of the Contract performed by the Subcontractor, which is part of the obligations of the Contractor under the Contract. Such payments shall be considered as proper settlement by the CPMA with the Contractor under the Contract and proper settlement by the Contractor with the relevant Subcontractor(s) under the agreements concluded between them. Such a four-party agreement shall be considered an integral part of the Contract.; 3.20. CPVA також встановлює можливість прямого розрахунку за рахунками з Субпідрядниками. Після направлення повідомлення про заміну Субпідрядника або залучення нового Субпідрядника, як зазначено в тендерній заявці або Контракті, не пізніше ніж через 3 робочих дні після дати укладення Контракту або повідомлення Підрядника CPVA інформує Субпідрядників про такий варіант прямого розрахунку, а Субпідрядник, який має намір скористатися такою можливістю, повинен подати письмову заяву в CPVA. З цією метою між CPVA, Замовникoм, Підрядником та конкретним Субпідрядником повинен бути укладений Чотиристоронній Контракт відповідно до умов, описаних у цьому пункті, що передбачає право Підрядника заперечувати проти необґрунтованих платежів Субпідряднику. Якщо Підрядник не заперечує проти платежів субпідряднику, CPVA перераховує суми, зазначені в рахунках-фактурах, наданих Підрядником, або в документах, наданих Субпідрядником CPVA, в рамках зобов'язань Підрядника за Контрактом безпосередньо відповідному Субпідряднику. Такі платежі вважаються належним розрахунком CPVA з Підрядником за Контрактом та належним розрахунком Підрядника з відповідним субпідрядником(ами) за укладеними між ними Контрактами. Такий Чотиристоронній Контракт вважається невід'ємною частиною Контракту.. 3.21. The CPMA shall not pay for any Works performed and (or) services provided and (or) goods delivered by the Contractor for any reason (if any) without justification.; 3.21. CPVA не оплачує будь-які невиправдані Роботи та/або послуги та/або товари, необґрунтовано виконані та/або поставлені Підрядником з будь-якої причини (якщо такі є).. 4. HANDOVER OF THE WORKS AND CONSTRUCTION COMPLETION; 4. ЗДАЧА, ПРИЙМАННЯ РОБОТИ І ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА. 4.1. The Contractor shall inform the CPMA, the Customer and the Technical Supervision Manager of the Building Construction (if applicable) within 3 business days of the completion of the Works.; 4.1. Підрядник зобов'язаний повідомити CPVA, Замовника та Керівником технічного за будівництвом (при наявності) протягом 3 робочих днів після завершення виконання Робіт.. 4.2. The CPMA and (or) the Customer, and (or) the persons appointed by the Technical Supervision Manager of the Building Construction (if applicable) shall perform a joint review and inspection of the completed Works within 10 (ten) business days after the date of receipt of the notification of completion of the Works from the Contractor, and the results shall be submitted to the Contractor within 2 business days.; 4.2. Особи, призначені CPVA та/або Замовником та/або Керівником технічного за будівництвом (при наявності), повинні протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання повідомлення Підрядника про завершення роботи провести загальний огляд та інспекцію виконаних Робіт, результати яких повідомляються Підряднику протягом 2 робочих днів.. 4.3. The Contractor shall prepare Annex No. 4 “Work Completion Certificate” to the Contract and (if applicable) Annex No. 5 “Final Work Handover Certificate” to the Contract within 2 business days after receiving the information about the results of the review and inspection of the Works.; 4.3. Підрядник зобов'язаний протягом 2 робочих днів з моменту отримання інформації про результати огляду та інспекції Робіт скласти Додаток 4 до Контракту «Акт виконаних робіт» та (якщо застосовно) Додаток 5 до Контракту «Заключний акт приймання-передачі Робіт».. 4.4. The Parties and the Technical Supervision Manager of the Building Construction and (or) the Building Project Supervisor (if applicable) shall sign Annex No. 4 “Work Completion Certificate” to the Contract in 3 copies and (if applicable) Annex No. 5 “Final Work Handover Certificate” to the Contract in 4 copies of equal legal effect no later than within 5 business days from the date of receipt of Annex No. 4 “Work Completion Certificate” to the Contract and (if applicable) Annex No. 5 “Final Work Handover Certificate” to the Contract. In the event of unforeseen circumstances beyond the control of the Parties, due to which the Parties are unable to sign Annex No. 4 “Work Completion Certificate” to the Contract in 3 copies and (if applicable) Annex No. 5 “Final Work Handover Certificate” to the Contract, the term for signing Annex No. 4 “Work Completion Certificate” to the Contract in 3 copies and (if applicable) Annex No. 5 “Final Work Handover Certificate” to the Contract shall be extended for the period during which their signing was suspended by agreement of the Parties.; 4.4. Сторони і Керівником технічного за будівництвом та (або) Архітектор (інженер) з авторського нагляду (при наявності), не пізніше 5 робочих днів після отримання Додатку 4 до Контракту «Акт виконаних робіт» та (якщо застосовно) Додатку 5 до Контракту «Заключний aкт приймання-передачі робіт», повинні підписати Додаток 4 до Контракту «Акт виконаних робіт» в 3 примірниках та Додаток 5 до Контракту (якщо застосовно) «Заключний aкт приймання-передачі робіт» в 3 (якщо додатково підписується Архітектором (інженером) з авторського нагляду – в 4) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу. У разі виникнення непередбачуваних обставин, що не залежать від волі сторін, які перешкоджають підписанню Сторонами Додатка 4 до Контракту «Акт виконаних робіт» та (якщо застосовно) Додатка 5 до Контракту «Заключний aкт приймання-передачі робіт», строк підписання Додатка 4 до Контракту «Акт виконаних робіт» та (якщо застосовно) Додатка до Контракту 5 «Заключний aкт приймання-передачі робіт» продовжується на період, протягом якого їх підписання було призупинено за згодою Сторін.. 4.5. If the CPMA and (or) the Customer and (or) the person appointed by the Technical Supervision Manager of the Building Construction (if applicable) identify defects in the performance of the Works, such defects shall be specified in Annex No. 5 “Final Work Handover Certificate” to the Contract and submitted to the Contractor, setting a reasonable deadline by which the Contractor must rectify the identified defects. If the defects are not rectified within the deadline specified in Annex No. 5 “Final Work Handover Certificate” to the Contract, the CPMA shall have the right to have the defects rectified before the end of the construction completion procedure and (or) to deduct the cost of rectifying the defects from the final payment to the Contractor. The fact that the defects have been rectified shall be confirmed in writing by the CPMA and (or) the Customer and (or) the Technical Supervision Manager of the Building Construction (if applicable).; 4.5. У разі, якщо особа, призначена CPVA та/або Замовником та/або Керівником технічного за будівництвом (при наявності), виявляє дефекти під час виконання роботи, такі дефекти зазначаються у Додатку 5 до Контракту «Заключний aкт приймання-передачі робіт» та подаються Підряднику, та встановлюється розумний термін для усунення Підрядником виявлених дефектів. Неможливість усунути дефекти протягом строку, зазначеного в Додатку 5 до Контракту «Заключний aкт приймання-передачі роботи», дає CPVA право усунути дефекти до кінця процедури завершення будівництва та/або відняти суму витрат на усунення дефектів з остаточного платежу Підряднику. Факт усунення дефектів повинен бути підтверджений у письмовій формі CPVA та/або Замовником та/або Керівником технічного за будівництвом (при наявності).. 4.6. If the CPMA, the Customer and (or) the Technical Supervision Manager of the Building Construction (if applicable) avoid reviewing and checking the Works without a reasonable excuse after the deadline specified in Clause 2.1 of the Special Terms and Conditions of the Contract, it shall be deemed that the CPMA, the Customer and (or) the Technical Supervision Manager of the Building Construction and (or) the Construction Project Supervisor (if applicable) have no comments on the results of the Works, and the Contractor shall have the right to prepare and submit Annex No. 4 “Work Completion Certificate” to the Contract and (if applicable) Annex No. 5 “Final Work Handover Certificate” to the Contract.; 4.6. Якщо CPVA, Замовник та/або Керівником технічного за будівництвом (при наявності) без поважних причин ухиляється від розгляду та перевірки роботи після закінчення строку, зазначеного в пункті 2.1 Особливих умов Контракту, вважається, що CPVA, Замовник та/або Керівником технічного за будівництвом та (або) Архітектором (інженером) з авторського нагляду (при наявності) не мають зауважень за результатами роботи, і Підрядник має право підготувати та подати Додаток 4 до Контракту «Акт виконаних робіт» та (якщо застосовно) Додаток 5 до Контракту «Заключний aкт приймання-передачі роботи».. 4.7. Upon signing Annex No. 4 “Work Completion Certificate” to the Contract and Annex No. 5 “Final Work Handover Certificate” to the Contract, the Customer shall carry out the construction completion procedures in accordance with the Ukrainian legal acts applicable at the place of work performance s (if applicable under the applicable Ukrainian legal acts). The Parties shall, to the extent possible, endeavour to complete the construction procedures as soon as possible.; 4.7. Після підписання Додатку 4 «Акт виконаних робіт» та Додатку 5 «Остаточний акт приймання-передачі» до Контракту, Замовник повинен здійснити Процедури завершення будівництва (якщо передбачено чинним законодавством України) відповідно до законодавства України, чинного на місці виконання Робіт. Сторони докладають зусиль для завершення Будівельних Процедур у найкоротший розумно можливий строк.. 4.8. After signing Annex No. 4 “Work Completion Certificate” to the Contract and Annex No. 5 “Final Work Handover Certificate” to the Contract, the Contractor shall remove all remaining Contractor’s equipment, excess Materials, waste and temporary structures from the Construction Site within a reasonable period of time, as separately agreed with the CPMA and the Customer. The Construction Site must be clean and tidy. The Contractor must create appropriate conditions for checking the results of the Works, provide the necessary transport and special clothing (if required by the specific nature of the Works) and submit the construction documentation.; 4.8. Підрядник зобов'язаний вивезти з об'єкту все своє обладнання, що залишилося, надлишки матеріалів, відходи і тимчасові споруди в розумні терміни після підписання Додатка 4 до Контракту «Акт виконаних робіт» і Додатка 5 до Контракту «Заключний aкт приймання-передачі робіт», в розумний термін, погоджений окремо з CPVA і Замовником. Об'єкт повинен бути чистим і охайним. Підрядник повинен надати відповідні приміщення для огляду результату роботи, виділити необхідний транспорт і спеціальний одяг (якщо це потрібно в зв'язку зі специфікою роботи) і надати будівельну документацію.. 4.9. The term for the completion of construction and any possible extension thereof shall be determined by the legal acts applicable at the place of performance of the Works. The term for the completion of construction (if applicable) shall not be included in the total term of the Contract.; 4.9. Крайній термін і можливе продовження терміну процедури завершення будівництва визначаються правовим регулюванням місця виконання роботи. Терміни процедури завершення будівництва (при наявності) і усунення дефектів, зазначені в Додатку 5 до Контракту «Заключний приймання-передачі робіт», не включаються в загальний термін дії Контракту.. 4.10. The completion of the Works shall be deemed to be the approval of Annex No. 4 “Work Completion Certificate” to the Contract and Annex No. 5 “Final Work Handover Certificate” to the Contract, or the completion of the rectification of defects specified in Annex No. 5 “Final Work Handover Certificate” to the Contract, and confirmation thereof by the CPMA, the Customer and the Technical Supervision Manager of the Building Construction (depending on the circumstances).; 4.10. Завершенням Робіт вважається закінчення усунення дефектів, зазначених у Додатку 4 «Акт виконаних робіт» та Додатку 5 «Заключний акт приймання-передачі робіт» або Додатку 5 «Заключний акт приймання-передачі робіт» до Контракту, залежно від обставин, і засвідчується відповідним чином CPVA, Замовником та Керівником технічного за будівництвом, залежно від обставин.. 4.11. The Customer acquires ownership rights to the result of the Works.; 4.11. Замовник набуває право власності на результат роботи.. 5. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES; 5. ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН. 5.1. The CPMA hereby undertakes to:; 5.1. CPVA зобов'язується:. 5.1.1. appoint a Technical Supervision Manager for the Building Construction to supervise the Works (if applicable under the legal acts of Ukraine in force at the place of performance of the Works). The Contractor, subcontractor or employees of the Contractor and subcontractor may not be appointed to perform the functions of the Technical Supervision Manager for the Building Construction;; 5.1.1. призначити Керівником технічного за будівництвом (якщо це передбачено законодавством України, чинним на місці виконання Робіт). Підрядник, Субпідрядник або працівники Підрядника та Субпідрядника не можуть бути призначені в якості Керівником технічного за будівництвом ;. 5.1.2. pay for the Works properly performed by the Contractor and not disputed by the CPMA and (or) representative of the Customer and (or) Technical Supervision Manager of the Building Construction in accordance with the procedure established in this Contract;; 5.1.2. оплатити роботи, належним чином виконані Підрядником і не оскаржені CPVA та/або представником Замовника та або Керівником технічного за будівництвом, відповідно до процедури, викладеної в цьому документі;. 5.1.3. provide the Contractor with reasonably requested information and (or) documents and assistance in the performance of the Contract. Upon receipt of the Contractor’s request to provide information necessary for the performance of the Contract, the CPMA undertakes to provide the requested information no later than within 5 business days from the date of receipt of the request. If the amount of information requested by the Contractor is large or requires additional analysis, the CPMA shall be given an additional reasonable period of time to provide such information;; 5.1.3. надавати Підряднику інформацію та/або документи за обґрунтованим запитом та сприяти виконанню Контракту. Після отримання запиту Підрядника про надання інформації, необхідної для виконання Контракту, CPVA зобов'язується надати запитувану інформацію не пізніше, ніж протягом 5 робочих днів з моменту отримання такого запиту. Якщо обсяг інформації, яку вимагає Підрядник, великий або потребує додаткового аналізу, CPVA має бути наданий додатковий розумний термін для надання такої інформації;. 5.1.4. ensure cooperation between the CPMA employees and the Contractor and the Customer and comply with occupational safety requirements at the Construction Site;; 5.1.4. забезпечити співпрацю персоналу CPVA з Підрядником і Замовником і дотримуватися вимог безпеки роботи на об'єкті;. 5.1.5. approve the suitability of the completed Works;; 5.1.5. підтвердити відповідність виконаних Робіт;. 5.1.6. properly perform all other obligations set forth in the Contract, its annexes, the legal acts applicable to the performance of these Works and (or) arising from the essence of this Contract;; 5.1.6. належним чином виконувати всі інші зобов'язання, викладені в Контракті, Додатках до нього, правових актах, застосовних до виконання цих роботи, та (або) які випливають із сутності цього Контракту;. 5.1.7. immediately notify the Customer and the Contractor of any breach of the terms and conditions of the Contract;; 5.1.7. негайно повідомити Замовника і Підрядника про порушення умов Контракту, якщо таке порушення було виявлено;. 5.2. The CPMA shall have the right to:; 5.2. CPVA має право:. 5.2.1. control that the Works are performed on time;; 5.2.1. контролювати своєчасне виконання роботи;. 5.2.2. perform an analysis (check) to identify defects;; 5.2.2. провести аналіз (перевірку) для виявлення дефектів;. 5.2.3. require the Contractor to replace its employees due to incompetent or negligent performance of duties, failure to comply with the terms and conditions of the Contract, or behaviour that poses a threat to the occupational safety, health or environment;; 5.2.3. вимагати від Підрядника замінити персонал Підрядника за некомпетентне або недбале виконання своїх обов'язків, недотримання положень та умов Контракту або поведінку, що становить загрозу безпеці праці, здоров'ю або навколишньому середовищу.. 5.2.4. perform inspections to identify defects and (or) non-conformities and (or) deviations in the Works performed;; 5.2.4. проводити перевірки для виявлення недоліків та/або невідповідностей та/або відхилень у наданих Роботах;. 5.2.5. organise meetings between the Parties to discuss the performance of the Contract;; 5.2.5. організовувати зустрічі Сторін для обговорення виконання Контракту;. 5.2.6. provide comments on the quality of the Works performed by the Contractor and their compliance with the requirements of the Contract;; 5.2.6. надати зауваження щодо якості наданих Виконавцем робіт та дотримання вимог Контракту. 5.2.7. refuse to accept Works that do not comply with the requirements of the Contract;; 5.2.7. не приймати Роботи, що не відповідають вимогам Контракту;. 5.2.8. The CPMA has all the rights provided for in the Contract, in legal acts applicable in Lithuania and Ukraine;; 5.2.8. CPVA має всі права, передбачені Контрактом, правовими актами, що діють в Литві та Україні;. 5.2.9. require the Contractor to correct the Project at its own expense in accordance with the mandatory comments received during the expertise (if carried out in accordance with Ukrainian legal acts) and resubmit the Project to the Contractor for expertise and obtain an assessment of the Project to ensure that it complies with the essential requirements for the structure , the requirements for the preparation of project documents and other construction legal acts.; 5.2.9. вимагати від Підрядника за власний рахунок виправити проєкт згідно з обов’язковими зауваженнями, отриманими під час експертизи (якщо вона проводиться відповідно до законодавства України) та повторно подати проєкт виконавцю експертизи та отримати оцінку проєкту, що проєкт відповідає істотним вимогам споруди, вимогам проєктної документації, іншим будівельним законодавством.. 5.3. The Customer hereby undertakes to:; 5.3. Замовник зобов'язується:. 5.3.1. unless otherwise agreed, hand over the Construction Site and the right to operate it to the Contractor no later than specified in Clause 1.4 of the General Terms and Conditions of the Contract. The Construction Site shall be handed over when the Parties sign the Construction Site Handover Certificate. If the Customer fails to hand over the Construction Site to the Contractor in a timely manner in accordance with the procedure set out in this clause, the Contractor shall have the right to request an extension of the term for the performance of the Works in accordance with clause 9.3.24.3 of the General Terms and Conditions of the Contract, if the term for the handover of the Construction Site had an impact on the performance of the Works;; 5.3.1. якщо не обумовлено інше, передати об'єкт і право управління ним Підряднику не пізніше терміну, зазначеного в пункті 1.4 Загальних умов Контракту. Об'єкт передається після підписання Сторонами Акту приймання-передачі об'єкту. Якщо Замовник своєчасно не передасть об'єкт Підряднику відповідно до процедури, викладеної в цьому пункті, Підрядник має право вимагати продовження терміну виконання роботи відповідно до пункту 9.3.24.3. Загальних умов Контракту, якщо термін передачі об'єкту вплинув на виконання роботи;. 5.3.2. appoint a Technical Supervision Manager for the Building Construction to perform technical supervision of the Works (if applicable under the Ukrainian legal acts in force at the place of performance of the Works). The Contractor, subcontractor or employees of the Contractor may not be appointed to perform the functions of the Technical Supervision Manager for the Building Construction;; 5.3.2. призначити Керівником технічного за будівництвом для здійснення технічного нагляду за виконанням Робіт (якщо застосовується відповідно до Українського законодавства, що діє на місці виконання Робіт). Підрядник, субпідрядник або співробітники Підрядника не можуть бути призначені для виконання функцій Керівником технічного за будівництвом ;. 5.3.3. obtain a building permit, coordinate and obtain other necessary documents and permits from the relevant authorities in accordance with the Ukrainian legal acts applicable at the place of performance of the Works, and submit it to the Technical Supervision Manager of the Building Construction (if applicable) and CPMA. The Customer shall also cooperate in the performance of the Works, organise the construction completion procedure, perform all its mandatory functions as soon as possible when putting the Facility into operation, submit relevant notifications and applications, and participate in meetings (if applicable). The Customer shall endeavour and ensure that the Contractor does not incur any losses as a result of failure to submit the documents specified in this clause or failure to perform the functions of the Customer. This condition shall apply only if and to the extent that such legal acts are regulated by the Ukrainian legal acts in force at the place of performance of the Works.; 5.3.3 отримати дозвіл на будівництво, узгоджувати і отримувати у відповідних установах усі інші необхідні документи та дозволи відповідно до чинного Українського законодавства за місцем виконання Робіт і направити його керівнику технічного нагляду за будівництвом (при наявності) і в CPVA. Замовник також повинен співпрацювати у виконанні роботи, організувати процедуру завершення будівництва, якомога швидше виконувати всі необхідні від нього функції під час введення об'єкта в експлуатацію, подавати відповідні повідомлення, заявки та бути присутнім на зборах (при наявності). Замовник докладає зусиль та створює умови, щоб Підрядник не зазнав жодних збитків через відсутність документів, згаданих у цьому пункті, або невиконання функцій Замовника. Цей пункт застосовується тільки в тому випадку і в тій мірі, в якій такі законодавчі акти регламентуються застосовуваним за місцем виконання Роботи Українським законодавством.. 5.3.4. ensure cooperation between the Customer employees and the Contractor and the CPMA and comply with occupational safety requirements at the Construction Site;; 5.3.4. забезпечити співпрацю персоналу Замовника з Підрядником і CPVA, і дотримуватися вимог безпеки праці на об'єкті;. 5.3.5. use any part of the Works at its own risk until the date of handover of the Works to the Customer, and assume responsibility for all such risks, except in cases provided for in the Contract;; 5.3.5. в разі необхідності використовувати будь-яку частину Робіт до дати передачі Робіт Замовнику на свій страх і ризик і приймати на себе відповідальність за всі такі ризики, за винятком випадків, передбачених Контрактом;. 5.3.6. accept the Works specified in this Contract as its property;; 5.3.6. прийняти Роботи, зазначені в цьому Контракті, у свою власність;. 5.3.7. provide the Contractor with reasonably requested information and (or) documents and assistance in the performance of the Contract. Upon receipt of the Contractor’s request to provide information necessary for the performance of the Contract, the Customer undertakes to provide the requested information no later than within 5 business days from the date of receipt of the request. If the amount of information requested by the Contractor is large or requires additional analysis, the Customer shall be given an additional reasonable period of time to provide such information;; 5.3.7. надавати Підряднику інформацію та/або документи, обґрунтовано запитані, та сприяти виконанню Контракту. Після отримання запиту Підрядника про надання інформації, необхідної для виконання Контракту, Замовник зобов'язується надати запитувану інформацію не пізніше, ніж протягом 5 робочих днів з моменту отримання такого запиту. Якщо обсяг інформації, яку вимагає Підрядник, великий або потребує додаткового аналізу, Замовнику має бути наданий додатковий розумний термін для надання такої інформації;. 5.3.8. immediately notify the Contractor and CPMA of any breach of the terms and conditions of the Contract, if such a breach has been identified;; 5.3.8. негайно повідомити Підрядника і CPVA про порушення умов Контракту, якщо таке порушення було виявлено;. 5.3.9. approve the suitability of the completed Works;; 5.3.9. підтвердити відповідність виконаних Робіт;. 5.3.10. properly perform all other obligations set forth in the Contract, its annexes, legal acts applicable to the performance of the Works, and (or) arising from the essence of this Contract.; 5.3.10. належним чином виконувати всі інші зобов'язання, викладені в Контракті, Додатках до нього, правових актах, застосовних до виконання цих Робіт, та (або) які випливають із сутності цього Контракту.. 5.3.11. inform the Contractor and CPMA if any defects in the construction Works are identified within 12 months after the completion date of the Works. The Customer undertakes to report any defects and their rectification to CPMA within 12 months after the completion date of the Works.; 5.3.11. інформувати Підрядника та ЦУАП у разі виявлення недоліків у будівельних роботах протягом 12 місяців з дати завершення робіт. Замовник зобов'язується надавати звіти ЦУАП про недоліки та їх виправлення протягом 12 місяців з моменту завершення робіт.. 5.4. The Customer shall have the right to:; 5.4. Замовник має право:. 5.4.1. control that the Works are performed on time;; 5.4.1. контролювати своєчасне виконання роботи;. 5.4.2. require the Contractor to replace its employees due to incompetent or negligent performance of duties, failure to comply with the terms and conditions of the Contract, or behaviour that poses a threat to the occupational safety, health or environment.; 5.4.2. вимагати від Підрядника замінити персонал Підрядника за некомпетентне або недбале виконання своїх обов'язків, недотримання положень та умов Контракту або поведінку, що становить загрозу безпеці праці, здоров'ю або навколишньому середовищу.. 5.4.3. perform inspections to identify defects and (or) non-conformities and (or) deviations in the Works performed;; 5.4.3. проводити перевірки для виявлення недоліків та/або невідповідностей та/або відхилень у виконаних Роботах;. 5.4.4. control and supervise the compliance of the Works performed by the Contractor with the requirements of legal acts;; 5.4.4. контролювати та здійснювати нагляд за відповідністю робіт, що виконуються Підрядником, вимогам нормативно-правових актів;. 5.4.5. organise meetings between the Parties to discuss the performance of the Contract;; 5.4.5. організовувати зустрічі Сторін для обговорення виконання Контракту;. 5.4.6. refuse to accept Works that do not comply with the requirements of the Contract;; 5.4.6. не приймати Роботи, що не відповідають вимогам Контракту;. 5.4.7. The Customer has all the rights provided for in the Contract, in legal acts applicable in Lithuania and Ukraine.; 5.4.7. Замовник має всі права, передбачені Контрактом, чинними правовими актами Литви та України.. 5.5. The Contractor hereby undertakes to:; 5.5. Підрядник зобов'язується:. 5.5. 1. perform all contractual obligations set forth in the Contract and its annexes in a timely and high-quality manner; commence and perform obligations under the Contract in accordance with the procedures and conditions set forth therein, all requirements of care and efficiency, including, but not limited to the performance of Works in accordance with the best generally accepted professional standards and practices, using all necessary skills, knowledge and tools;; 5.5.1. своєчасно і якісно виконувати всі зобов'язання за Контрактом, викладені в Контракті і Додатках до нього. Приступити до виконання зобов'язань за Контрактом відповідно до процедури і умов, викладених в Контракті, з усією належною ретельністю і ефективністю, включаючи, але не обмежуючись, виконанням роботи відповідно до найкращих загальноприйнятих професійних стандартів і практик, використовуючи всі необхідні навички, знання та інструменти;. 5.5.2. comply with all applicable laws and legal acts. The Contractor shall compensate the Customer and CPMA for any losses incurred by the CPMA and (or) the Customer if the Contractor fails to comply with the aforementioned laws and other legal acts and this results in their violation or the initiation of legal proceedings;; 5.5.2. дотримуватись усіх чинних законів і нормативно-правових актів. Підрядник зобов'язаний забезпечити Замовнику та CPVA відшкодування збитків, понесених CPVA та/або Замовником, у разі недотримання Підрядником зазначених законів та інших правових актів, що призводять до порушення вимог правових актів або початку судового провадження;. 5.5.3. perform and complete the Works in accordance with the Contract, the Project and Annex No. 2 “Technical Specification”;; 5.5.3. виконати та завершити Роботи відповідно до Контракту, Проєкту та Додатку 2 «Технічна специфікація»;. 5.5.4. if required by the legal acts in force at the place of performance of the Works, prepare an updated inventory file for the construction, perform the procedures for completion of the construction of the building(s), commission the facility and perform other actions required and specified in the procurement documents and the Project;; 5.5.4. якщо того вимагає чинне законодавство за місцем виконання роботи, підготувати оновлену інвентаризаційну справу будівлі, процедури завершення будівництва споруди, здійснити введення об'єкта в експлуатацію та виконати будь-які інші дії, необхідні і зазначені в Закупівельній документації та Проєкті;. 5.5.5. ensure that it and any person acting on its behalf has all permits, qualification certificates or other documents necessary to perform the activities provided for in this Contract, which are a part of the Contractor's obligations under the Contract;; 5.5.5. забезпечити, що він та будь-яка особа, яка діє від його імені, мають усі дозволи, кваліфікаційні сертифікати чи інші документи, необхідні для виконання роботи за цим Контрактом, які є частиною зобов'язань Підрядника за Контрактом;. 5.5.6. ensure that all necessary specialists are hired for the performance of the Contract so that the Works are performed properly, within the time limits specified in the Contract and in accordance with the requirements of Ukrainian legal acts applicable at the place of performance of the Works;; 5.5.6. забезпечити, щоб для виконання Контракту були найняті всі необхідні фахівці, щоб Роботи виконувалися належним чином, в терміни, зазначені в Контракті, і щоб дотримувалися вимоги застосовного законодавства України в тому місці, де виконуються роботи;. 5.5.7. ensure that all its actions and construction methods are appropriate, reliable and safe throughout the entire period of performance of the Works;; 5.5.7. забезпечити правильність всіх своїх дій і придатність, надійність і безпеку методів будівельних роботи протягом усього періоду проведення Робіт;. 5.5.8. when transferring part of the Works to Subcontractors, assume responsibility for the actions or inaction of the Subcontractor, its authorised representatives and employees as for its own actions or inaction;; 5.5.8. нести відповідальність за дії або бездіяльність субпідрядника, його уповноважених представників і робітників так само, як він несе відповідальність за свої власні дії або бездіяльність при передачі частини роботи Субпідрядникам;. 5.5.9. obtain and examine, as far as possible, all necessary information that the Contractor, using all its knowledge and acting with due care, could have obtained prior to entering into the Contract, about the risks and circumstances that may affect the price of the Contract or the Works, including, but not limited to:; 5.5.9. отримати та дослідити, наскільки це можливо, всю необхідну інформацію, яку Підрядник, використовуючи всі свої знання та обережність, міг отримати до укладення Контракту, про ризики та обставини, які можуть вплинути на ціну Контракту чи роботи, включаючи, але не обмежуючись:. - information about the Construction Site and its conditions, the needs of the Contractor related to the Construction Site, geological, hydrological and climatic conditions;; - дані про об'єкт та його умови, потреби Підрядника щодо об'єкту, геологічні, гідрологічні та кліматичні умови;. - the scope and nature of the Works, the conditions for the provision of services and supply of goods necessary for the performance of the Works, taking into account the Project documents and data, Annex No. 2 “Technical Specification” to the Contract, laws and legal acts implementing them, and the procedure for the organisation and performance of Works.; - обсяг і характер Pобiт, умови постачання послуг і товарів для виконання Робіт з урахуванням документів, даних проєкту і Додатка 2 до Контракту „Технічна специфікація“, законів і правових актів, що реалізують їх, організації роботи і порядку їх виконання.. 5.5.10. assume responsibility and risk for any discrepancy between the actual quantities of the Works and the indicative quantities that may be specified in the Project documents;; 5.5.10. приймати на себе відповідальність і ризик у зв'язку з невідповідністю фактичних обсягів Робіт еталонним обсягам, які можуть бути вказані в документах Проєкту;. 5.5.11. protect the assets of the Customer from loss, damage or destruction due to the actions of the Contractor. When performing the Works, the Contractor shall take all necessary precautions to ensure that the equipment and personnel of the Contractor are only at the Construction Site and in any additional premises that the Customer may provide to the Contractor as premises for changing clothes, storage or administrative purposes;; 5.5.11. захищати майно Замовника від втрати, пошкодження або знищення, що виникли в результаті дій Підрядника. Підрядник повинен вжити всіх необхідних запобіжних заходів під час виконання Робіт для забезпечення того, щоб обладнання та персонал Підрядника знаходились лише на об'єкті та в будь-яких додаткових приміщеннях, які Замовник може надати Підряднику як приміщення для переодягання, зберігання чи адміністративних цілей;. 5.5.12. remove all construction waste and garbage from the Construction Site at its own expense;; 5.5.12. вивезти всі будівельні відходи та сміття з Об'єкту за свій рахунок;. 5.5.13. store or transport excess Materials and unnecessary Equipment of the Contractor;; 5.5.13. зберігати або перевозити надлишкові матеріали та непотрібне обладнання Підрядника;. 5.5.14. clean and maintain access roads, corridors, stairs and the surrounding area free of waste, dust or other contaminants. The Construction Site and all such premises and roads leading to the Construction Site must be safe, marked with warning signs, and pose no threat to the employees of the CPMA, the Customer, the Construction Technical Supervision Manager and third parties. The Contractor shall be responsible for the repair of these premises, places or roads, as may be required by the CPMA and (or) the Customer;; 5.5.14. очищати і підтримувати в робочому стані під'їзні шляхи, коридори, сходи і навколишнє середовище від відходів, пилу або інших забруднюючих речовин. Об'єкт та всі подібні приміщення та дороги, що використовуються для доступу до об'єкту, повинні бути безпечними, позначені попереджувальними знаками та не повинні становити загрози для персоналу CPVA, персоналу Замовника, Керівнику технічного огляду за будівництвом будівлі та третіх сторін. Підрядник несе відповідальність за будь-який ремонт цих приміщень, місць або доріг, яких можуть запитувати CPVA та/або Замовник;. 5.5.15. ensure that throughout the term of the Contract, the Contractor is competent, reliable and capable of fulfilling the requirements of the Contract, including subcontractors: - has the right to engage in the activities necessary for the performance of the Contract; - meet the technical and professional capacity requirements and other requirements for the qualification of suppliers set out in the Procurement Documents and necessary for the proper performance of the Contract; - employees are qualified and have the skills and experience necessary for the performance of the relevant Works;; 5.5.15. забезпечити, щоб Підрядник був компетентним, надійним і здатним виконувати вимоги Контракту протягом усього періоду виконання Контракту, включаючи субпідрядників: - мають право здійснювати діяльність, необхідну для виконання Контракту; -відповідають вимогам щодо технічної та професійної спроможності та іншим вимогам до кваліфікації постачальників, викладеним у Документації для проведення закупівель та необхідним для належного виконання Контракту -персонал має бути кваліфікованим та володіти навичками і досвідом, необхідними для виконання відповідних Робіт;. 5.5.16. use only Equipment and Materials that are suitable for performance of the Works and which meet the requirements specified in the Project;; 5.5.16. використовувати тільки обладнання та матеріали, які підходять для виконання Робіт і умов використання відповідно до вимог, зазначених у проєкті;. 5.5.17. before concealing or covering any structures or Works, inform the person appointed by the CPMA and the Technical Supervision Manager of the Building Construction (if applicable), who shall check, review and, if necessary, accept the test results. If the Contractor conceals structures or Works without informing the CPMA and (or) the Customer and (or) the Technical Supervision Manager of the Building Construction (depending on the circumstances), the Contractor, upon request, must submit the Works for inspection at its own expense and, regardless of the results of the inspection, subsequently cover them;; 5.5.17. перш ніж приховати або покрити будь-які конструкції чи роботи, повідомити особу, призначену CPVA, та Керівником технічного за будівництвом (при наявності), який повинен оглянути, проаналізувати та, якщо необхідно, прийняти результати випробувань. Якщо Підрядник приховує конструкції або роботи, не інформуючи CPVA та/або Замовника та/або Керівником технічного за будівництвом (залежно від обставин), Підрядник зобов'язаний, за запитом, пред’явити результати Робіт для перевірки за свій рахунок і, незалежно від результатів перевірки, закрити її пізніше;. 5.5.18. provide all equipment, devices, tools, labour, materials and qualified personnel, and submit all documents related to the performance of the Works (if required by the legal acts applicable at the place of performance of the Works, the Contractor must submit to the CPMA and (or) the Customer and (or) the Technical Supervision Manager of the Building Construction (if applicable) drawings of the Works, geodetic photographs, cadastral records, operating and maintenance instructions and other documents);; 5.5.18. надати все обладнання, пристрої, інструменти, робочу силу, матеріали та кваліфікований персонал, а також надати всі документи для виконання роботи (якщо це вимагається законодавство України за місцем проведення роботи, Підрядник повинен надати CPVA та/або Замовнику та/або Керівником технічного за будівництвом (при наявності) креслення Робіт, геодезичні фотографії, кадастрові записи, посібники з експлуатації та технічного обслуговування та іншу документацію);. 5.5.19. notify the CPMA and (or) the Customer and (or) the Technical Supervision Manager of the Building Construction (if applicable) of all planned tests no later than 3 business days in advance. The tests shall be considered completed when their results are confirmed by the CPMA and (or) the Customer and (or) the person appointed by the Technical Supervision Manager of the Building Construction (if applicable);; 5.5.19. повідомляти CPVA та/або Замовника та/або Керівником технічного за будівництвом (при наявності) про будь-які заплановані випробування принаймні за 3 робочі дні. Випробування вважаються проведеними, коли їх результати були підтверджені особою, призначеною CPVA, та/або Замовником та/або Керівником технічного за будівництвом (при наявності);. 5.5.20. create conditions for the CPMA representatives, the Customer, as well as the Technical Supervision Manager of the Building Construction (if applicable) and the Construction Project Supervision Manager (if applicable) to visit the Construction Site and familiarize themselves with all the documentation related to the Works;; 5.5.20. надати представникам CPVA, Замовнику, а також Керівником технічного за будівництвом (при наявності) та керівнику будівельного проєкту (при наявності) можливість відвідати об'єкт та переглянути всю документацію щодо роботи;. 5.5.21. ensure that operating and maintenance instructions of the Contractor are sufficiently detailed to enable the Customer to use, maintain, dismantle, assemble, adjust and repair the Equipment. The instructions shall describe all mechanical and electrical equipment supplied or installed under this Contract. The technical passports, certificates and other necessary documents for the relevant equipment shall be provided together with the instructions (if applicable);; 5.5.21. забезпечити, щоб інструкції з експлуатації та технічного обслуговування Підрядника були достатньо детальними, щоб Замовник міг використовувати, обслуговувати, демонтувати, повторно збирати, регулювати та ремонтувати обладнання. В інструкціях повинно бути описано все механічне та електричне обладнання, що постачається або встановлюється відповідно до цього Контракту. До них повинні додаватися технічні паспорти, сертифікати та інші необхідні документи (при наявності) на дане обладнання;. 5.5.22. ensure that its civil liability and that of its qualified specialists (e.g., designer) and the Works are insured (if required by Ukrainian legal acts applicable at the place of performance of the Works). Considering the provisions of this clause, compulsory insurance contracts shall be valid from the commencement of the Works until the date of completion of the Works;; 5.5.22. забезпечити, щоб цивільна відповідальність його та його кваліфікованих фахівців (наприклад, проєктувальника) та Роботи були застраховані (якщо того вимагає чинне законодавство України на місці виконання роботи). З урахуванням положень цього пункту договори обов'язкового страхування діють з початку роботи до дати завершення роботи;. 5.5.23. at its own expense, protect the CPMA and the Customer, its representatives and employees from any claims, demands, losses or damages arising through the fault of the Contractor and due to any actions or inaction of the Contractor in performing the Works. The Contractor shall be notified of such claims, demands, losses or damages immediately, but no later than within 7 business days from the date on which the CPMA or the Customer became aware of them;; 5.5.23. за свій рахунок захищати CPVA і Замовника, його представників і робітників від будь-яких претензій, вимог, втрат або збитків, які виникли з вини Підрядника і тих, що виникають через будь-які дії або бездіяльність Підрядника при виконанні роботи. Підрядник повинен бути проінформований про такі претензії, вимоги, втрати або збитки негайно, але не пізніше, ніж протягом 7 робочих днів з дня, коли CPVA або Замовник дізналися про них;. 5.5.24. if the Contractor fails to perform or improperly performs its contractual obligations related to the specifications of the Contract, the CPMA and (or) the Customer shall request the Contractor to remedy such defects related to the performance of the Works at its own expense within a reasonable period of time set by the CPMA and (or) the Customer. The Contractor shall comply with this request in accordance with the terms and conditions of this Contract;; 5.5.24. коли Підрядник не виконує або неналежним чином виконує свої зобов'язання за Контрактом щодо специфікацій Контракту, він повинен на вимогу CPVA та/або Замовника усунути такі дефекти, пов'язані з виконанням Робіт, за свій рахунок, в розумний термін, встановлений CPVA та/або Замовником. Підрядник повинен виконати цей запит відповідно до умов цього Контракту;. 5.5.25. immediately inform the Customer and the CPMA in writing of any obstacles that arise if the Contractor encounters circumstances that prevent it from performing the Works specified in the Contract on time;; 5.5.25. негайно повідомити Замовника та CPVA в письмовій формі про перешкоди, що виникли, якщо Підрядник зіткнеться з обставинами, що перешкоджають своєчасному виконанню Робіт, передбачених Контрактом;. 5.5.26. immediately inform the Customer and the CPMA if a breach of the terms and conditions of the Contract is identified;; 5.5.26. негайно повідомити Замовника і CPVA про порушення умов Контракту, якщо таке порушення було виявлено;. 5.5.27. inform the CPMA of any changes in the names and contact details of subcontractors and their representatives throughout the entire term of the Contract, as well as of any new subcontractors that are to be engaged at a later date. If the requirements regarding the absence of grounds for the removal of the Contractor apply to subcontractors, documents confirming that there are no grounds for the removal of subcontractors must be submitted together with information about new subcontractors;; 5.5.27. інформувати CPVA про зміни в іменах Субпідрядників, контактній інформації та їх представниках протягом усього періоду виконання Контракту, а також про нових субпідрядників, до яких він має намір звернутися пізніше. Якщо до субпідрядників були застосовані вимоги про відсутність підстав для відхилення Підрядника, то разом з інформацією про нових субпідрядників повинні бути представлені документи, що підтверджують відсутність підстав для відхилення субпідрядників;. 5.5.28. hand over the Works specified in this Contract to the Customer;; 5.5.28. передати Роботи, зазначені в цьому Контракті, Замовнику;. 5.5.29. after handing over the Works, not to use them without the consent of the Customer;; 5.5.29. після передачі Робіт не використовувати їх без згоди Замовника;. 5.5.30. upon expiry of the warranty period, immediately, but no later than within 5 business days, destroy all documents, data and information received in the performance of the Contract or related to the performance of the Contract, except for those that must be retained in accordance with other legal acts. The Contractor undertakes to compensate the CPMA for all losses incurred due to failure to perform or improper performance of the obligation provided for in this clause of the Contract;; 5.5.30. після закінчення гарантійного терміну негайно, але не пізніше, ніж протягом 5 робочих днів, знищити всі документи, дані та інформацію, отримані в ході виконання Контракту або пов'язані з ним, за винятком тих, зберігання яких є обов'язковим відповідно до інших вимог законодавства. Підрядник зобов'язується відшкодувати CPVA всі збитки, понесені внаслідок невиконання або неналежного виконання зобов'язання, передбаченого цим пунктом Контракту;. 5.5.31. Send Annex No. 4 “Work Completion Certificate” to the Contract and Annex No. 5 “Final Work Handover Certificate” to the Contract to the CPMA, the Customer and the Technical Supervision Manager of the Building Construction within the time limits specified in the Contract;; 5.5.31. відправити CPVA, Замовнику та Інженеру з технічного нагляду за будівництвом Додаток 4 до Контракту «Акт виконаних робіт» і Додаток 5 до Контракту «Акт приймання-передачі робіт» в терміни, обумовлені в Контракті;. 5.5.32. transfer all ownership rights to the Works to the Customer;; 5.5.32. надати Замовнику в повному обсязі майнові права на Роботи;. 5.5.33. not pose a threat to the national security interests of the country of the Customer;; 5.5.33. не створювати загрози інтересам національної безпеки країни Замовника;. 5.5.34. avoid any conflict of interest that could adversely affect the performance of the Contract; this requirement applies to its subcontractor(s) or entity(ies) on whose capacity it relies (if any);; 5.5.34. не мати конфлікту інтересів, який міг би негативно позначитися на виконанні Контракту. Застосовується до його субпідрядників або організацій, на можливості яких він покладається (якщо такі є);. 5.5.35. not meet any of the prohibited conditions set out in Council Implementing Regulation (EU) 2022/581 of 8 April 2022;; 5.5.35. не відповідати жодній з заборонених умов, передбачених у Імплементаційному регламенті Ради (ЄС) 2022/581 від 8 квітня 2022 року;. 5.5.36. not meet the conditions set out in Article 45(21) of the Law on Public Procurement of the Republic of Lithuania;; 5.5.36. не відповідати умовам, зазначеним в пункті 21 статті 45 закону Литовської Республіки «Про державні закупівлі»;. 5.5.37. not to use materials and equipment originating from countries or territories included in the list provided for in Article 92 (15) of the Law on Public Procurement of the Republic of Lithuania;; 5.5.37. не використовувати матеріали та обладнання, що походять з країн або територій, зазначених у переліку, передбаченому частиною 15 статті 92 Закону Литовської Республіки «Про державні закупівлі»;. 5.5.38. properly perform all other obligations set forth in the Contract, its annexes, legal acts applicable to the performance of the Works, and (or) arising from the essence of this Contract;; 5.5.38. належним чином виконувати всі інші зобов'язання, викладені в Контракті, Додатках до нього, правових актах, застосовних до виконання цих Робіт, та (або) які випливають із сутності цього Контракту;. 5.5.39. upon request by the CPMA, submit documents proving the country of origin of goods and (or) services intended for the Works.; 5.5.39. В ході виконання контракту, на вимогу CPVA, Підрядник буде зобов'язаний надати документи, що підтверджують країну походження товарів і (або) послуг для виконання Робіт.. 5.5.40. not to use the names of the Customer and the CPMA in any advertising, publications, etc. without the prior written consent of the Customer and the CPMA;; 5.5.40. не використовувати назву Замовникаі та CPVA у будь-якій рекламі, публікаціях тощо. без попередньої письмової згоди Одержувача та CPVA;. 5.5.41. compensate the CPMA and the Customer for any claims arising from the use of copyrights, patents, licenses, drawings, models, product names or trademarks, except in cases where such infringement results from the fault of the Customer or the CPMA;; 5.5.41. відшкодувати CPVA та Замовнику будь-які претензії, пов’язані з використанням авторських прав, патентів, ліцензій, креслень, моделей, торгових назв або торгових марок, за винятком випадків, коли таке порушення сталося з вини Замовника або CPVA;. 5.5.42. to ensure that based on Regulation (EU) 2024/792 of 29 February 2024, in this Contract participates only international and regional organizations, as well as to natural persons who are nationals of, or legal persons effectively established in: (a) Member States, Ukraine, Western Balkan partners, Georgia, Moldova and Contracting Parties to the Agreement on the European Economic Area; (b) countries which provide a level of support to Ukraine comparable to that provided by the Union, for which reciprocal access to external assistance in Ukraine is established by the European Commission;; 5.5.42. забезпечити, щоб на основі Регламенту (ЄС) 2024/792 від 29 лютого 2024 року у цьому Договорі брали участь лише міжнародні та регіональні організації, а також фізичні особи, які є громадянами, або юридичні особи, що фактично зареєстровані в: (a) державах-членах, Україні, партнерах із Західних Балкан, Грузії, Молдові та Договірних сторонах Угоди про Європейський економічний простір; (b) країнах, які надають Україні рівень підтримки, порівнянний з тим, що надається Союзом, для яких Європейська Комісія встановлює взаємний доступ до зовнішньої допомоги Україні;. 5.5.43. to ensure that all supplies and materials financed and procured under this Contract are originated from one of the eligible countries listed in the Clause 5.5.42. of the General Terms of this Contract, unless it is duly demonstrated that such supplies and materials cannot be sourced under reasonable conditions in any of those countries;; 5.5.43. забезпечити, щоб усі поставки та матеріали, що фінансуються та закуповуються за цим Договором, походили з однієї з країн, що відповідають вимогам, перелічених у пункті 5.5.42. Загальних умов цього Договору, якщо не буде належним чином доведено, що такі поставки та матеріали не можуть бути отримані за розумних умов у жодній з цих країн;. 5.5.44. The Contractor must supply a purpose-made notification billboard for this construction site, with dimensions and following the model offered by the CPMA, prior to starting the works. Project visibility and communication measures implemented on site and in relation to the Works shall comply with both CPMA and EU communication and visibility requirements. All visibility materials (including, but not limited to, on-site information boards / notification billboards, plaques, markings on equipment and furniture, and any documentation relating to the Works) shall be submitted for prior written (via Email) approval to CPMA before production, installation or use;; 5.5.44. Підрядник повинен надати спеціально виготовлений інформаційний щит для цього будівельного майданчика, з розмірами та відповідно до зразка, запропонованого CPMA, до початка робіт. Заходи щодо видимості та комунікації проекту, що впроваджуються на будівельному майданчику та стосовно робіт, повинні відповідати вимогам CPMA та ЄС щодо комунікації та видимості. Усі матеріали видимості (включаючи, але не обмежуючись, інформаційні щити/інформаційні щити на будівельному майданчику, таблички, маркування на обладнанні та меблях, а також будь-яку документацію, що стосується робіт) повинні бути подані для попереднього письмового (електронною поштою) затвердження CPMA перед виробництвом, встановленням або використанням;. 5.5.45. The Contractor shall be responsible for the installation, operation, and maintenance of video surveillance cameras at the construction site. The Contractor shall ensure that such cameras are properly installed and positioned to provide effective coverage of the site and, where technically feasible, operate continuously on a 24-hour per day, 7-day per week basis throughout the duration of the Works. The Contractor shall grant the CPMA full and unrestricted remote access to the live video feed for monitoring purposes, for the entire duration of the Works. Such access shall be provided without additional charge and shall not be limited, suspended, or technically restricted without the prior written consent of CPVA, except where required by applicable law. The Contractor shall also ensure that the surveillance system complies with all applicable laws and regulations, including but not limited to data protection, privacy, and occupational safety requirements.; 5.5.45. Підрядник несе відповідальність за встановлення, експлуатацію та обслуговування камер відеоспостереження на будівельному майданчику. Підрядник повинен забезпечити належне встановлення та розташування таких камер для забезпечення ефективного покриття майданчика та, де це технічно можливо, безперервну роботу 24 години на добу, 7 днів на тиждень протягом усього періоду виконання Робіт. Підрядник повинен надати CPMA повний та необмежений віддалений доступ до живого відео з метою моніторингу протягом усього періоду виконання Робіт. Такий доступ має надаватися без додаткової плати та не може бути обмежений, призупинений або технічно обмежений без попередньої письмової згоди CPVA, крім випадків, передбачених чинним законодавством. Підрядник також повинен забезпечити відповідність системи спостереження всім чинним законам та нормативним актам, включаючи, але не обмежуючись, вимоги щодо захисту даних, конфіденційності та безпеки праці.. 5.6. The Contractor shall have the right to:; 5.6. Підрядник має право:. 5.6.1. receive full payment for the Works performed in a timely manner;; 5.6.1. своєчасно і в повному обсязі отримувати оплату за належним чином виконані Роботи;. 5.6.2. terminate the Contract early if the CPMA systematically fails to fulfil its obligations, notifying the other Parties thereof no later than 30 calendar days prior to the date of termination of the Contract;; 5.6.2. розірвати Контракт достроково у разі систематичного невиконання зобов'язань CPVA, повідомивши про це інші Сторони не менше ніж за 30 календарних днів до дати розірвання Контракту;. 5.6.3. receive such amount of heat, electricity, water and other services as may be necessary for the performance of the Works, which can be safely obtained without harming the Customer at or near the Construction Site. Unless otherwise agreed, the Contractor shall install metering devices and pay the Customer for the resources consumed at market prices, which the Customer pays to energy supply companies, unless otherwise agreed.; 5.6.3. отримати доступ до такої кількості тепла, електрики та води та інших послуг, які можуть знадобитися для виконання Робіт, які можуть бути отримані безпечно, без несприятливих наслідків для Замовника, на об'єкті або поблизу нього. Якщо не обумовлено інше, Підрядник зобов'язаний встановити прилади обліку та оплатити Замовнику за спожиті ресурси за ринковими цінами, сплаченими замовником енергопостачальним компаніям, якщо не обумовлено інше.. 5.6.4. The Contractor shall have all rights provided for in the Contract and in the legal acts in force in Lithuania and Ukraine.; 5.6.4. Виконавець має всі права, передбачені Контрактом, правовими актами, що діють в Литві та Україні. 6. QUALITY AND WARRANTY OF WORKS AND GOODS; 6. ЯКІСТЬ ТА ГАРАНТІЯ РОБІТ І ТОВАРІВ. 6.1. The Contractor shall guarantee the quality of the Works and goods and the absence of hidden defects. The quality of the Works must comply with Ukrainian state construction standards, other requirements of Ukrainian legal acts regulating construction, and all requirements set forth in the Contract and its annexes.; 6.1. Підрядник гарантує якість Робіт та товарів та відсутність прихованих дефектів. Якість Робіт повинна відповідати державним будівельним нормам України, іншим вимогам нормативно-правових актів, що регулюють будівництво в Україні, усім вимогам, зазначеним у Контракті та додатках до нього.. 6.2. If, after inspection, measurement or testing, it is determined that any Equipment, Materials or Works are defective or otherwise do not comply with the Contract, the CPMA and (or) the person appointed by the Customer and (or) the Technical Supervision Manager of the Building Construction (depending on the circumstances) may reject that part of the Equipment, Materials or Works, giving written notice to the Contractor and stating the reasons accordingly. In such a case, the Contractor shall, within a reasonable period of time agreed in writing with the CPMA and the Customer, rectify any defects or replace the Materials or Equipment so that they comply with the Contract.; 6.2. Якщо після огляду, вимірювання або випробування буде виявлено, що будь-яке обладнання, матеріал або якість Робіт є дефектними або іншим чином не відповідають Контракту, призначена особа CPVA та/або Замовника та/або Керівником технічного за будівництвом (залежно від обставин) можуть відхилити цю частину обладнання, матеріалів або якості Робіт, повідомивши Підрядника в письмовій формі і вказавши відповідні причини. У такому випадку Підрядник зобов'язаний усунути будь-які дефекти або внести зміни в матеріали або обладнання таким чином, щоб вони відповідали Контракту, в розумний термін, узгоджений в письмовій формі з CPVA і Замовником.. 6.3. The warranty period for the Works shall be determined in accordance with the applicable laws of Ukraine, taking into account the location of the Works. The warranty period specified in Annex No. 2 “Technical Specification” and (or) Annex No. 6 “Tender of the Contractor” to the Contract and (or) declared by the manufacturer shall apply to the goods. At the request of the Customer, the Contractor shall perform any works to remedy defects or violations during the warranty period. The Contractor shall perform the works at its own expense and risk if such works are related to Materials that do not comply with the Contract, poor quality of the Works, or failure to fulfil any of the Contractor's obligations under the Contract: 6.3.1. The Contractor guarantees that the constructed building complies with the performance indicators specified in the project documentation and that the building can be operated in accordance with the Contract, unless otherwise specified in the construction contract. The warranty period is five years from the date of acceptance of the Facility by the Customer, unless a longer warranty period is specified in the Contract or by law. 6.3.2. The Contractor shall be liable for defects discovered during the warranty period, unless it can be proven that they arose due to circumstances beyond the control of the Contractor: natural wear and tear of the equipment or its parts; improper operation of the equipment by the Customer or other persons hired by the Customer, in violation of the instructions; improper repair of the equipment by the Customer or third parties hired by the Customer; military actions. 6.3.3. The warranty period shall be extended for the period during which the Facility could not be operated due to the repair of defects for which the Contractor is responsible.; 6.3 Гарантійний строк на Роботи визначається відповідно до чинного законодавства України з урахуванням місця виконання Робіт. На Товар поширюється гарантійний термін, який зазначений у Додатку 2 «Технічна специфікація» та/або Додатку 6 «Тендерна заявка підрядника» до Контракту та/або який заявлений виробником. На вимогу Замовника Підрядник зобов'язаний протягом гарантійного строку усунути будь-які дефекти та недоліки. Підрядник виконує Роботи за свій рахунок і на свій ризик, якщо такі Роботи пов'язані з Матеріалами, що не відповідають Контракту, низькою якістю Робіт або невиконанням будь-якого із зобов'язань Підрядника за Контрактом. 6.3.1 Підрядник гарантує, що завершена будівля буде відповідати характеристикам, зазначеним у Проєктній документації, і що будівля буде придатна для використання відповідно до Контракту, якщо інше не передбачено в Контракті на будівництво. Гарантійний строк становить п'ять років з дати прийняття об'єкта Замовником, якщо довший гарантійний строк не передбачений контрактом або законом. 6.3.2 Підрядник несе відповідальність за дефекти, виявлені протягом гарантійного терміну, якщо не доведе, що вони виникли не через обставини, які залежать від Підрядника, а внаслідок: природного зносу установки або її частин; неналежного використання установки Замовником або іншими особами, найнятими Замовником, з порушенням інструкції з експлуатації; неналежного ремонту установки Замовником або третіми особами, найнятими Замовником; військових дій; 6.3.3 Гарантійний термін продовжується на період, протягом якого установка не могла експлуатуватися у зв'язку з усуненням дефектів, за які несе відповідальність Підрядник. 6.4. Once the Customer and (or) the CPMA has identified defects in the Works and (or) Goods or other deviations from the Contract after the handover of the Works, if such defects or deviations could not be identified at the time of acceptance of the Works (hidden defects or defects that arose during the warranty period of the structure) and if the Contractor deliberately concealed them, shall notify the Contractor thereof in writing.; 6.4. Замовник та/або CPVA повинен письмово повідомити Підрядника про виявлення дефектів у Роботах та/або Товарах або інших відхилень від Контракту після передачі та прийняття Робіт, якщо такі дефекти або відхилення не могли бути виявлені під час передачі Робіт (приховані дефекти або дефекти, що виникли протягом гарантійного строку експлуатації будівлі), а також якщо Підрядник навмисно їх приховав.. 6.5. The Contractor shall be obliged to remedy all defects for which the Contractor is responsible, as well as any damage caused by them, free of charge within a reasonable and technologically justified period specified in the claim of the Customer and (or) the CPMA, which shall be calculated from the date of receipt of the claim.; 6.5. Підрядник зобов'язаний безоплатно усунути всі дефекти, за які Підрядник несе відповідальність, та спричинену ними шкоду в розумний технологічно обґрунтований строк, встановлений Замовником та/або CPVA в претензії, який обчислюється з дати отримання претензії.. 6.6. After remedying all defects, the Contractor shall notify the Customer and the CPMA thereof.; 6.6. Підрядник зобов'язаний повідомити Замовника та CPVA про усунення всіх дефектів.. 6.7. If the Contractor refuses to remedy or fails to remedy defects and damage caused by them within a reasonable and technologically justified period of time set by the Customer, the Customer and (or) the CPMA shall have the right to remedy the defects themselves or by hiring third parties, informing the Contractor thereof in advance, and to demand the Contractor to reimburse the costs of assessing and remedying the defects and damage, as well as to compensate for the damage that has not been remedied.; 6.7. Якщо Підрядник відмовляється або не може усунути дефекти та спричинені ними збитки у встановлений Замовником розумний строк, Замовник та/або CPVA мають право усунути дефекти самостійно або шляхом залучення третіх осіб, попередньо повідомивши про це Підрядника, та вимагати від Підрядника відшкодування витрат на оцінку та усунення дефектів та збитків, а також відшкодування неусунутих збитків.. - 6.8. For delays in remedying defects, including the case provided for in clause 6.7 of the General Terms and Conditions of the Contract, the Customer and (or) the CPMA shall have the right to demand the Contractor to pay a penalty in the amount specified in Clause 5.9 of the Special Terms and Conditions of the Contract for each day from the expiry of the deadline for remedying the defect until the date of such defect being remedied.; 6.8. За прострочення усунення дефектів, включаючи випадок, передбачений пунктом 6.7 Загальних умов Контракту, Замовник та/або CPVA має право вимагати від Підрядника сплати пені в розмірі, встановленому в пункті 5.9 Особливих умов Контракту, за кожен день з моменту закінчення строку усунення дефекту до дати усунення такого дефекту.. 7. LIABILITY OF THE PARTIES; 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 7.1. The Parties shall be liable for failure to perform or improper performance of their obligations under this Contract in accordance with this Contract and applicable law.; 7.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Контрактом Сторони несуть відповідальність відповідно до цього Контракту і чинного законодавства.. 7.2. Liability of the Contractor for failure to perform any contractual obligations specified in the Special Terms and Conditions of the Contract shall remain in force for the period specified in the legal acts applicable to the Contract after the acceptance of the Works.; 7.2. Відповідальність Підрядника за невиконання будь-яких зобов'язань за Контрактом, зазначених в Особливих умовах Контракту, діє протягом періоду часу після здачі Робіт, встановленого законами, дія яких поширюється на Контракт.. 7.3. Payment of penalties and (or) late payment interest shall not release the Parties from their obligations assumed under this Contract.; 7.3. Сплата штрафу/пені не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Контрактом.. 7.4. Payment of penalties and (or) late payment interest shall not affect the right of a Party to claim compensation from the other Party for direct losses incurred.; 7.4. Сплата штрафу/пені не перешкоджає праву Сторони вимагати від іншої Сторони компенсації понесених нею прямих збитків.. 7.5. Any penalty and (or) late payment interest shall be applied without affecting other remedies provided for in the Contract.; 7.5. Будь-який штраф/пеня застосовується без зменшення інших засобів правового захисту відповідно до Контракту.. 7.6. When applying a penalty and (or) late payment interest, the CPMA shall not be obliged to prove to the Contractor that it has incurred losses.; 7.6. Застосовуючи штраф/пеню, CPVA не зобов'язана доводити Підряднику, що CPVA зазнала збитків.. 7.7. The penalty and (or) late payment interest imposed shall not affect the rights of the CPMA to claim damages and the amount exceeding the contractual penalty and (or) late payment interest. Each Party shall have the right to claim from the other Party compensation for direct losses incurred due to the improper performance or non-performance of obligations under the Contract by the other Party, but the amount claimed shall not exceed five times the initial value of the Contract, except in cases where a legal act provides for compensation in a higher amount. The Contractor shall compensate the CPMA or the Customer for any direct losses incurred. The limitation of the amount of compensation provided for in this clause shall not apply if the damage was caused by intentional actions or gross negligence on the part of the Party, breaches of confidentiality obligations or specific requirements related to the protection of the national security interests of the Customer’s country, or applicable national and international restrictive measures. The CPMA shall only be liable for direct losses or damage that have directly and clearly resulted from failure to fulfi the obligations of the CPMA.; 7.7. Будь-який штраф/пеня не перешкоджає правам CPVA вимагати компенсації збитку, в тому числі в розмірі, що перевищує передбачений штраф/пеню за Контрактом. Кожна Сторона має право на відшкодування прямих збитків від іншої Сторони, що виникли внаслідок неналежного виконання або невиконання іншою Стороною зобов'язань за Контрактом, максимум у розмірі, що в 5 разів перевищує початкову вартість Контракту, якщо законодавством не передбачено відшкодування більшої суми. Підрядник зобов'язаний відшкодувати прямі збитки, понесені CPVA. Обмеження суми, що підлягає відшкодуванню, передбачене в цьому пункті, не застосовується, якщо шкода заподіяна навмисними діями Сторони або грубою недбалістю, зобов'язаннями щодо дотримання конфіденційності або конкретними вимогами, пов'язаними із захистом інтересів національної безпеки країни Замовника, або застосовними національними та міжнародними обмежувальними заходами. CPVA несе відповідальність лише за прямі збитки або збитки, безпосередньо і явно спричинені тим фактом, що CPVA не виконала своїх зобов'язань.. 7.8. The Contractor undertakes to compensate the other Party for direct losses and expenses incurred as a result of non-performance or improper performance of the obligations assumed under this Contract, if this does not conflict with the mandatory laws applicable to the Parties.; 7.8. Підрядник зобов'язується відшкодувати іншій Стороні прямий збиток і витрати, понесені в результаті невиконання або неналежного виконання зобов'язань, прийнятих за цим Контрактом, в тій мірі, в якій це не суперечить застосовному обов'язковому праву сторін.. 7.9. The Contractor shall assume full responsibility for any direct losses and expenses incurred through its fault in connection with the performance of the Works.; 7.9. Підрядник несе повну відповідальність за прямі збитки і витрати, що виникли з його вини у зв'язку з виконанням Робіт.. 7.10. The Contractor shall be liable for losses incurred by third parties as a result of its failure to ensure safety at the Construction Site and (or) other breaches of the Contract, and shall indemnify the Customer and the CPMA against such liability to third parties. The Contractor shall compensate the Customer and the CPMA for any losses they may incur due to these claims by third parties.; 7.10. Підрядник несе відповідальність за збитки, понесені третіми особами в результаті нездатності Підрядника забезпечити безпеку на об'єкті та/або інші порушення умови Контракту, і звільняє Замовника і CPVA від цієї відповідальності перед третіми особами. Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику і CPVA будь-які збитки, які вони можуть понести в результаті цих претензій до третіх осіб.. 7.11. The Contractor shall assume full responsibility for the Services and Works from their commencement until their handover to the Customer and the approval of the Construction Site handover certificate provided for in clause 1.26 of the General Terms and Conditions of the Contract, confirming that the Construction Site is being returned to the Customer. If neither the Contractor nor the Customer is responsible for any damage to or loss of the Works, Materials or Equipment, the Contractor shall, at its own risk and expense, remedy such damage or loss so that the Works, Materials or Equipment comply with the Contract.; 7.11. Підрядник бере на себе повну відповідальність за Послуги та Роботи з моменту початку надання Послуг та виконання Робіт до моменту передачі їх Замовнику та підтвердження передачі Об'єкта Замовнику, як це передбачено в пункті 1.26 Загальних умов Контракту. Якщо ні Підрядник, ні Замовник не несуть відповідальності за будь-яке пошкодження або втрату Робіт, Матеріалів або Обладнання, Підрядник зобов'язаний на свій ризик і за свій рахунок усунути таке пошкодження або втрату з метою приведення Робіт, Матеріалів або Обладнання у відповідність до Контракту.. 7.12. The CPMA shall have the right to deduct late payment interest and (or) a penalty from any amount paid to the Contractor.; 7.12. CPVA має право вирахувати пеню та (або) штраф з будь-якого платежу, здійсненого Підряднику.. 7.13. The Contractor shall have the right to deduct late payment interest from the amounts paid by the CPMA if it delays making payments within the period specified in this Contract.; 7.13. Підрядник має право вирахувати пеню за несвоєчасну оплату або штраф із суми платежу, здійсненого CPVA, у разі затримки терміну платежу, визначеного цим Контрактом.. 7.14. The Parties undertake to immediately inform the other Party of any circumstances that may have a material impact on the performance of the Contract.; 7.14. Сторони зобов'язуються негайно інформувати інші Сторони про обставини, які можуть мати істотний вплив на хід виконання Контракту.. 7.15. The CPMA shall not compensate the Contractor for any losses incurred by it, but shall only pay for the Works properly performed by the Contractor.; 7.15. CPVA не відшкодовує Підряднику жодних збитків, які він зазнав, а лише оплачує Роботи, які Підрядник належним чином виконав.. 8. SUSPENSION OF THE CONTRACT PERFORMANCE AND TERMINATION WORKS; 8. ПРИЗУПИНЕННЯ ВИКОНАННЯ КОНТРАКТУ І ПРИПИНЕННЯ РОБІТ. 8.1. If circumstances prevent the Contractor from fulfilling its contractual obligations, it shall immediately inform the CPMA and the Customer thereof, providing information and documents proving that the fulfilment of contractual obligations is impossible due to circumstances beyond its control. Once the circumstances that prevented the Contractor from fulfilling its contractual obligations have ceased to exist, the performance of the suspended obligations shall be resumed.; 8.1. У разі, якщо обставини роблять Підрядника нездатним виконувати свої зобов'язання за Контрактом, Підрядник зобов'язаний негайно проінформувати про це CPVA і Замовника, надавши інформацію та документи, що підтверджують неможливість виконання зобов'язань за Контрактом з незалежних від Підрядника обставин. Якщо обставини, що завадили Підряднику виконати свої зобов'язання за Контрактом, зникнуть, виконання призупинених зобов'язань має бути відновлено.. 8.2. In case of important circumstances beyond the control of the Contractor, due to which the Contractor is unable to fulfil its contractual obligations, and (or) in case of other unforeseen circumstances, the CPMA shall have the right to suspend the performance of the obligations of the Contractor or a part thereof that cannot be fulfilled.; 8.2. За важливих обставин, що не залежать від Підрядника, через які Підрядник не в змозі виконати свої зобов'язання за Контрактом та/або за інших непередбачених обставин, CPVA має право призупинити виконання зобов'язань Підрядника або будь-якої їх частини, які не можуть бути виконані.. 8.3. The CPMA may at any time instruct the Contractor in writing to suspend the performance of all (or a part) of the Works, specifying (if possible) the duration of the suspension, the changed circumstances that prevent the Contractor from continuing the Works and which become apparent after the conclusion of the Contract. The proven circumstances under which the Works may be suspended are as follows:; 8.3. CPVA може в будь-який час письмово доручити Підряднику призупинити виконання всіх (або частини) Робіт, вказавши (якщо це можливо) тривалість призупинення, змінені обставини, які перешкоджають Підряднику продовжувати Роботи і які стали очевидними після укладення Контракту. Доведеними обставинами, які можуть призвести до призупинення Робіт, є:. 8.3.1. the need for additional design services without which the Contract cannot be performed;; 8.3.1. додаткові необхідні послуги з проєктування, без яких Контракт не може бути завершений;. 8.3.2. delay in handing over a part of the Construction Site;; 8.3.2. затримки з передачею частини об'єкту;. 8.3.3. influence of a third party;; 8.3.3. вплив третьої сторони;. 8.3.4. suspension or lack of financing;; 8.3.4. призупинене фінансування або його відсутність;. 8.3.5. failure to vacate the Construction Site on time;; 8.3.5. об'єкт не був звільнений вчасно;. 8.3.6. additional time required to procure additional Works;; 8.3.6. додатковий час, необхідний для закупівлі додаткових Робіт;. 8.3.7. the impact of any unforeseen forces of nature that could not have been foreseen by any experienced Contractor;; 8.3.7. будь-які непередбачені дії природних сил, яких не очікував би жоден досвідчений Підрядник;. 8.3.8. physical obstacles or non-climatic physical conditions encountered while working at the Construction Site and which the Contractor could not reasonably have foreseen;; 8.3.8. фізичні перешкоди або некліматичні фізичні умови, що виникли під час роботи на об'єкті, і такі перешкоди або умови не могли бути розумно передбачені Підрядником;. 8.3.9. any delay or failure due to a Change;; 8.3.9. будь-яка затримка або несправність, спричинені зміною;. 8.3.10. other unforeseen circumstances that were not known at the time of procurement and which any Contractor may encounter.; 8.3.10. інші непередбачені обставини, які були невідомі на момент закупівлі і з якими зіткнувся б будь-який Підрядник.. 8.4. Suspended Works (or a part thereof) shall not be performed until the resumption of the Works (or a part thereof). At the written request of the Customer and (or) the CPMA, the Works (or a part thereof) shall be resumed when the circumstances that caused their suspension no longer exist. The Contractor shall immediately inform the other Parties in writing of the end of the circumstances preventing the performance of the contractual obligations or a part thereof.; 8.4. Призупинені Роботи (або їх частина) не повинні виконуватися до відновлення Робіт (або їх частини). На письмову вимогу Замовника та/або CPVA, Роботи (їх частина) повинні бути відновлені після припинення дії обставин, що призвели до їх призупинення. Про припинення обставин, що перешкоджають виконанню зобов'язань за Контрактом або їх частини, Підрядник зобов'язаний негайно письмово повідомити інші сторони.. 8.5. During the suspension period, the Contractor shall supervise the object of the Works, keep it safe and protect it from damage, loss or destruction (if necessary). If a suspension period of more than 3 months is expected for all or a part of the Works, the object of the Works must be preserved (if necessary and at the request of the CPMA and (or) the Customer) in order to protect the structures, engineering systems, engineering networks and equipment from harmful atmospheric factors, ensure the safety of people at the Construction Site, and prevent environmental pollution (applies when there is a threat to the object of the Works, the environment or human safety). In the case provided for in this clause, the Contractor shall be entitled to compensation for reasonably incurred additional costs.; 8.5. У період призупинення об'єкт виконання Робіт повинен обслуговуватися, зберігатися і захищатися Підрядником (при необхідності) від пошкодження, втрати або псування. Якщо для всіх Робіт (або їх частини) передбачено період призупинення більш ніж на 3 місяці, має бути проведена консервація об'єкта виконання Робіт (за необхідності та за запитом CPVA та/або Замовника) для захисту конструкції будівлі, інженерних систем, інженерних мереж та обладнання будівлі від шкідливого впливу атмосферних факторів, для забезпечення безпеки людей на об'єкті і запобігання забруднення навколишнього середовища (застосовується в разі виникнення загрози об'єкту Робіт, навколишньому середовищу або безпеки людини). У випадку, передбаченому цим пунктом, Підрядник має право на відшкодування обґрунтовано понесених додаткових витрат.. 8.6. If, pursuant to Clause 8.3 of the General Terms and Conditions of the Contract, the performance of the Works is suspended for more than 91 days, the Contractor may request permission to resume the performance of the Works. If such permission is not granted within 21 days, the Contractor may request termination of the Contract. In case of such termination of the Contract, the scope of the Works and the amounts payable to the Contractor shall be determined and signed by the Parties.; 8.6. Якщо призупинення Робіт становить більше 91 дня відповідно до пункту 8.3. Загальних умов Контракту, Підрядник може запросити дозвіл на відновлення виконання Робіт. Якщо такий дозвіл не буде надано протягом 21 дня, Підрядник може вимагати розірвання Контракту. У разі такого розірвання Контракту обсяг Робіт і суми, що підлягають виплаті Підряднику, повинні бути визначені і підписані Сторонами.. 8.7. In cases where the performance of the Contract is suspended for a period longer than the period remaining until the end of the contractual obligations of the Contractor, the contractual obligations of the Contractor shall be extended for the period remaining at the time of suspension until the completion of the contractual obligations of the Contractor.; 8.7. У випадках, коли призупинення виконання Контракту тривало довше, ніж час, що залишився до завершення зобов'язань Підрядника за Контрактом, зобов'язання Підрядника за Контрактом продовжуються на період, який залишався на момент призупинення, до закінчення зобов'язань Підрядника за Контрактом.. 8.8. In cases where the performance of the Contract is suspended for a period shorter than the period remaining until the completion of the contractual obligations of the Contractor, the contractual obligations of the Contractor shall be extended for the period for which they were suspended.; 8.8. У випадках, коли призупинення виконання Контракту тривало менше часу, що залишився до завершення зобов'язань Підрядника за Контрактом, зобов'язання Підрядника за Контрактом продовжуються на той період, на який вони були призупинені.. 8.9. The suspension of the performance of contractual obligations shall be carried out by the CPMA or the Customer informing the other Parties in writing, stating the reasons for and the period of the suspension, and attaching supporting documents.; 8.9. Призупинення зобов'язань за Контрактом здійснюється CPVA або Замовником шляхом письмового інформування інших сторін із зазначенням причин призупинення та періоду часу, а також додаванням підтверджуючих документів.. 9. VALIDITY AND AMENDMENT OF THE CONTRACT; 9. ЧИННІСТЬ КОНТРАКТУ ТА ВНЕСЕННЯ ДО НЬОГО ЗМІН. 9.1. The Contract shall enter into force upon signing by the authorised representatives of the Parties and shall remain in force until the Parties have fulfilled all their contractual obligations.; 9.1. Контракт набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.. 9.2. The terms and conditions of the Contract may be amended during its term only in writing and with the signatures of all Parties. The Contract may be amended only in the cases and under the conditions provided for in Article 89 of the Law on Public Procurement of the Republic of Lithuania and in Clause 9.3 of the General Terms and Conditions of the Contract.; 9.2. Умови Контракту не можуть бути змінені протягом терміну його дії, окрім як у письмовій формі та за підписом усіх Сторін. Зміни до Контракту можуть бути внесені лише у випадках та на умовах, передбачених статтею 89 Закону Литовської Республіки «Про державні закупівлі» та пунктом 9.3 Загальних умов Контракту.. 9.3. The price of the Contract shall not be changed during the term of the Contract, except in the following cases:; 9.3. Ціна Контракту не підлягає зміні протягом терміну дії Контракту, за винятком зазначених випадків:. Revision of the price of the Contract due to a change in the VAT rate:; Перегляд контрактної ціни у зв'язку зі зміною ставки ПДВ:. 9.3.1. If the VAT rate increases or decreases, the price of the Contract shall increase or decrease accordingly. Such recalculation shall be performed when a legal act: 9.3.1.1. changes the VAT rate, or 9.3.1.2. exempts the Project from VAT payment. The recalculated Contract price shall take effect on the effective date of the legal act amending the VAT rate. If the VAT rate changes, the Contract price shall be recalculated using the following formula:; 9.3.1. якщо ставка ПДВ збільшується або зменшується, Ціна контракту відповідно збільшується або зменшується. Такий перерахунок відбувається у випадку появи законодавства, яке: 9.3.1.1. змінює ставку ПДВ; або 9.3.1.2. звільняє Проєкт від сплати ПДВ. Перерахунок контрактної ціни набирає чинності з дати набрання чинності законодавчим актом, що змінює ставку ПДВ. У разі зміни ставки ПДВ, Ціна Контракту перераховується за наступною формулою:. – Revised Contract price (including VAT); - перерахована ціна Контракту (з урахуванням ПДВ). - Contract price (including VAT) prior to recalculation; - Ціна Контракту (з урахуванням ПДВ) до перерахунку. А - Price of works performed (including VAT) prior to recalculation; А - вартість виконаних Робіт (з урахуванням ПДВ) до перерахунку. – previous VAT rate (in %); - стара ставка ПДВ (у %). – new VAT rate (in %); - нова ставка ПДВ (у %). Any change in the Contract price shall be formalized by a supplementary agreement to the Contract.; Внесення змін до ціни Контракту оформляється додатковою угодою до Контракту.. Revision of Contract price due to changes in price levels:; Перегляд Ціни контракту у зв'язку зі зміною рівня цін. - 9.3.2. The Contract price may be revised due to changes in price levels at the written request of either Party. The revision date shall be the date of receipt by one Party of the request of the other Party to revise the Contract price. - When reviewing the Contract price in accordance with Clause 9.3.2. of the General Conditions of the Contract, Clause 3.2. of the Special Conditions of the Contract, the Initial contract value specified in Clause 3.4. of the Special Conditions of the Contract may not increase by more than 15% and the Contract Price specified in Section 3.2. of the Special Conditions of the Contract may not increase by more than 15%. - The Initial contract value specified in Clause 3.2. of the Special Conditions of the Contract and/or the Contract price specified in Clause 3.4. of the Special Conditions of the Contract shall be subject to a general limit of 15% increase or decrease in price for any price changes made under the Contract.; 9.3.2 Ціна Контракту може бути переглянута у зв'язку зі зміною рівня цін на письмовий запит будь-якої із Сторін. Моментом перегляду вважається дата отримання Стороною запиту іншої Сторони про перегляд ціни Контракту. При перегляді ціни Договору відповідно до пункту 9.3.2 Загальних умов Договору, пункт 3.2 спеціальних умов Договору, початкова вартість Договору не може збільшуватися більше ніж на 15 %, а ціна Договору, зазначена в пункті 3.4 спеціальних умов Договору, також не може збільшуватися більше ніж на 15 %. До початкової вартості договору, зазначеної в пункті 3.2 спеціальних умов договору, та/або до ціни договору, зазначеної в пункті 3.4 спеціальних умов договору, застосовується загальний 15% ліміт збільшення або зменшення ціни для будь-яких змін ціни, що здійснюються відповідно до договору.. - 9.3.3. Only amounts payable to the Contractor for the Works may be recalculated, and amounts payable for works and (or) services other than the Works (preparation of project documentation, etc.) may not be recalculated.; 9.3.3 Суми, що підлягають сплаті Підряднику, можуть бути переглянуті тільки щодо Робіт, а суми, що підлягають сплаті щодо робіт та/або послуг, відмінних від Робіт (підготовка проєктної документації тощо), не можуть бути переглянуті.. 9.3.4. The amounts payable to the Contractor for the Works may be recalculated if the price index for construction works published by the State Statistics Service of Ukraine (https://stat.gov.ua/) most closely corresponding to the type of procurement object referred to in Annex No. 2 “Technical Specification” to the Contract changes by more than 2 during any period of the performance of the Works .; 9.3.4. суми, що підлягають сплаті Підряднику за Роботи, можуть бути перераховані, якщо значення індексу цін на будівельні роботи, що публікується Державною службою статистики України (https://stat.gov.ua/), який найбільш відповідає виду предмета Контракту, зазначеному в Додатку № 2 до Контракту «Технічна специфікація», змінюється більш ніж на 2 в будь-який період протягом виконання Робіт.. 9.3.5. The Contract Price is recalculated due to the change in the Index by multiplying the value of the Construction Works not purchased under the Contract by the Index Change Coefficient, which is calculated according to the following formula: K = IPb - 100 Where: K – Index Change Coefficient; 100 – coefficient of the previous month compared to the current month. IPb – Index Value at the end of the period. A period is any period, the beginning of which is not earlier than the deadline for submitting bids in the procurement, and the end of which is not later than the date of conclusion of the last Annex No. 4 “Act of Work Performed” under the Contract.; 9.3.5 Ціна Контракту перераховується внаслідок зміни Індексу шляхом множення вартості Будівельних робіт, ще не закуплених за Контрактом, на коефіцієнт зміни Індексу, який розраховується за наступною формулою: К = IPb - 100 Де: К - коефіцієнт зміни індексу; 100 – коефіцієнт минулого місяця порівняно з поточним місяцем. IPb - значення Індексу на кінець періоду. Період - це будь-який проміжок часу, що починається не раніше дати закінчення строку подання тендерних пропозицій для участі в тендері та закінчується не пізніше дати підписання останнього Додатку № 4 «Акт виконаних робіт» до Контракту.. 9.3.6. The Parties shall conclude an agreement on the recalculation of prices (rates) within 10 business days from the date of submission of a request by one Party to the other Party to recalculate prices (rates). The Parties shall specify in the agreement the value of the Index at the beginning of the period and the date of its determination, the value of the Index at the end of the period and the date of its determination, the Index change coefficient, the recalculated fixed price amount (including the rates specified in the Contract), and other information relevant to the recalculation.; 9.3.6 Сторони укладають угоду про перегляд ціни/ставок протягом 10 робочих днів з дати подання Стороною запиту іншій Стороні про перегляд ціни/ставок. Сторони зобов'язані зазначити в угоді значення Індексу на початок періоду та дату його визначення, значення Індексу на кінець періоду та дату його визначення, коефіцієнт зміни Індексу, перерахований розмір фіксованої ціни (з урахуванням комісій, визначених у Контракті) та іншу інформацію, що має значення для перерахунку.. - 9.3.7. After the Parties have agreed on the recalculation of the price (rates), the recalculated price (rates) shall apply to the Works included in Annex No. 4 “Work Completion Certificate” (as the Works performed during the reporting period), submitted by the Contractor after the request of one Party to the other Party to recalculate the price (rates). If the submission of Annex No. 4 “Work Completion Certificate” is delayed due to the time required to reach an agreement, the Contractor shall have the right to either (a) submit Annex No. 4 “Work Completion Certificate” with non-recalculated prices (rates) and perform the recalculation in the next Annex No. 4 “Work Completion Certificate” or (b) suspend the submission of Annex No. 4 “Work Completion Certificate” until the prices (rates) are recalculated.; 9.3.7 Після укладення Сторонами угоди про перерахунок ціни/ставок, перерахована ціна/ставки застосовуються до Робіт, які включені до Додатку № 4 «Акт виконаних робіт» (як Робіт, виконаних у Звітному періоді), наданих Підрядником після направлення Стороною іншій Стороні запиту про перерахунок ціни/ставок. Якщо час, необхідний для укладення Контракту, може затримати подання Додатку 4 «Технічне завдання», Підрядник має право або (a) подати Додаток 4 «Технічне завдання» без перерахунку цін/тарифів, а перерахунок здійснити в іншому Додатку 4 «Технічне завдання», або (b) призупинити подання Додатку 4 «Технічне завдання» до проведення перерахунку цін/тарифів.. - 9.3.8. The first review of the Contract price may be carried out no earlier than 4 months after the Contract enters into force, and thereafter the Contract price may be reviewed no more frequently than every 3 months. If there is a high probability that construction costs may increase significantly in a short period of time, it may be stipulated that the first review date shall not apply and (or) that the frequency of Contract price reviews shall not be limited.; 9.3.8 Перший перегляд ціни Контракту може бути здійснений не раніше, ніж через 4 місяці після набрання чинності Контрактом, після чого ціна Контракту може переглядатися не частіше, ніж кожні 3 місяці. Якщо існує велика ймовірність того, що ціни на Роботи можуть значно зрости за короткий проміжок часу, може бути передбачена можливість відмови від першого перегляду та/або необмеження частоти перегляду ціни Контракту.. - 9.3.9. A subsequent recalculation of prices or rates cannot cover a period for which a recalculation has already been made.; 9.3.9 Подальший перегляд цін або ставок не може охоплювати період, за який вже було здійснено перегляд. Changes to the Contract price due to changes in the scope of Works:; Зміна у зв'язку зі зміною обсягу Робіт:. 9.3.10. The CPMA and (or) the Customer may request Changes to be made under the conditions set out in this section. Changes may include:; 9.3.10. CPVA та/або Замовник можуть керувати внесенням Змін відповідно до умов, викладених у цьому розділі. Зміни можуть включати. - changes to the location or position of any part of the Works, or changes to the levels, positions and (or) dimensions of parts of the Works;; - зміну місця або положення установки будь-якої частини Робіт або зміну рівнів, положень та/або розмірів частин Робіт. - cancellation or reduction of any individual Work;; - відмову від виконання або скорочення обсягу будь-якої окремої Роботи;. - changes in the quality of the Work or other characteristics of individual Works;; - Зміни в якості Робіт або в інших характеристиках будь-якої окремої Роботи;. - any additional Work, Equipment, and Materials.; - будь-які додаткові Роботи, Обладнання та Матеріали.. 9.3.11. The price of additional and (or) rejected Works shall be calculated according to the conditions for changing the quantity (scope), unless otherwise specified in the Contract, using the methods listed below in order of priority, i.e. only if it is not possible to apply the above method may the following method be applied:; 9.3.11. ціна на додаткові та/або відмінені Роботи розраховується відповідно до умов зміни кількості (обсягу), якщо інше не передбачено Контрактом, шляхом застосування методів, викладених нижче в порядку пріоритетності, тобто лише у разі неможливості застосування методу, наведеного вище, може бути застосований метод, наведений нижче:. 9.3.11.1. by applying the price (rate) of the Works specified in the Contract;; 9.3.11.1. шляхом коригування ціни (розцінки) на Роботи, визначеної в Контракті;. 9.3.11.2. if possible, by deducting a part of the price from the price of a separate component of the procurement object or the estimated price specified in the Contract, for example, by deducting the price of plastering from the price of “Plastering, levelling, painting” specified in the Contract;; 9.3.11.2. де це можливо, шляхом вирахування частини ціни з ціни Контракту за окрему складову або розцінки Контракту, наприклад, шляхом вирахування розцінки за штукатурку з розцінки Контракту за роботу «Штукатурка, шпаклівка, фарбування»;. 9.3.11.3. by applying the rates for similar works and (or) services specified in the Contract. Similar works and (or) services must be justified and determined by the CPMA; For example, the Contract provides for 1 mm thick tin window sill tinning works. If it becomes apparent that additional tinning works are required (tinning of window sills or additional parapets, etc.), such a tinning rate may be applied.; 9.3.11.3. шляхом коригування ставок Контракту на аналогічні Роботи та/або послуги. Подібні Роботи та/або послуги повинні бути обґрунтовані та визначені CPVA; Наприклад, Контрактом передбачено обшивку підвіконь листовим металом товщиною 1 мм. Якщо виявиться, що потрібні додаткові роботи з облицювання (облицювання карнизу або додаткових парапетів тощо), може бути застосована наступна розцінка на облицювання.. 9.3.11.4. assessing work-based direct costs (wages and related taxes, construction products and equipment, mechanism operating costs, construction site) and indirect (additional, profit) costs in accordance with the provisions of the Annex “Rules for Calculating Direct and Indirect Costs” to this Methodology.; 9.3.11.4. шляхом оцінки обґрунтованих прямих витрат (заробітна плата та відповідні податки, будівельні матеріали та обладнання, витрати на експлуатацію техніки, витрати на будмайданчик) та непрямих витрат (накладні витрати, прибуток) на виконання робіт відповідно до положень Додатку до цієї Методики «Правила розрахунку прямих та непрямих витрат».. 9.3.12. After making a change in accordance with clause 9.3.10 of the General Terms and Conditions of the Contract, the price of the Contract may be adjusted by the amounts of additional and (or) rejected Works by concluding an agreement on the adjustment of the price of the Contract.; 9.3.12. після внесення змін відповідно до пункту 9.3.10 Загальних умов Контракту, ціна Контракту може бути скоригована на суму додаткових та/або відмінених Робіт шляхом підписання Угоди про коригування контрактної ціни.. 9.3.13. The change must be justified by documentation (e.g., a defect (change) report, drawings (including a revision of the Project according to its new version) or other documents), which must be approved by the Contractor, the Construction Project Supervision Manager (if applicable) and the Designer (if applicable) and (or) the Technical Supervision Manager of the Building Construction (if applicable) and agreed in writing with the CPMA and the Customer.; 9.3.13. Обґрунтування зміни має бути задокументовано (наприклад, акт про дефект (заміну), креслення (вкл. виправлення Проєкту відповідно до його нового випуску) або інших документів), затверджено підписами Підрядника, Архітектора (інженера) з авторського нагляду (при наявності) та проєктувальника (при наявності) та/або керівника технічного нагляду за будівництвом (при наявності) та письмово узгоджено з CPVA та Замовником.. 9.3.14. Changes shall be formalized in the Contract or in the Work Change Report, specifying the names, units, quantities, technical solutions (e.g., drawings, etc.), justification and assessment and (or) price calculation (in accordance with subparagraph 9.3. 11 of the General Terms and Conditions of the Contract). Such an agreement or report shall be approved and signed by the Parties and the Technical Supervision Manager of the Building Construction and shall form an integral part of the Contract. If the Change is made in cases other than those specified in this section, a separate procurement procedure must be carried out for such a Change, i.e., a new procurement procedure in accordance with the requirements of the legal acts of the Republic of Lithuania.; 9.3.14. Зміна повинна бути оформлена в Контракті або протоколі про зміну Робіт із зазначенням назв, одиниць виміру, кількостей, технічних рішень (таких як креслення тощо), обґрунтування та розрахунку ставки/ціни (відповідно до пункту 9.3.11. Загальних умов Контракту). Така угода або протокол повинні бути схвалені і підписані Сторонами і Керівником технічного за будівництвом і повинні становити невід'ємну частину Контракту. Якщо зміна вноситься у випадках, відмінних від тих, які визначені в цій частині, така зміна є предметом окремої закупівлі, тобто нової процедури закупівлі відповідно до вимог правових актів Литовської Республіки.. 9.3.15. Changes shall be formalized as follows:; 9.3.15. Зміни повинні бути оформлені наступним чином:. 9.3.15.1. if it is necessary/reasonable to reject a specific Work or if it is necessary/reasonable to reduce the scope of the Works, the Contractor shall submit a local estimate of the unperformed works, including the prices of the unperformed works calculated in accordance with the methods of determining the price of the Works specified in Clause 9.3. 11 of the General Terms and Conditions of the Contract, and after the CPMA and (or) the Customer and (or) the Technical Supervision Manager of the Building Construction have assessed Annex No. 6 “Tender of the Contractor” to the Contract, the price of the Contract shall be adjusted;; 9.3.15.1. якщо необхідно/доцільно припинити окремі Роботи, якщо необхідно/доцільно скоротити обсяг Робіт, Підрядник повинен подати локальний кошторис невиконаних Робіт, включаючи ціни невиконаних Робіт, розраховані відповідно до методів визначення ціни Робіт, згаданих у пункті 9.3.3. Загальних умов Контракту, і після оцінки CPVA та/або Замовникa та/або Керівником технічного за будівництвом Додатка 6 до Контракту «Тендерна заявка Підрядника», ціна Контракту повинна бути скоригована;. 9.3.15.2. if it is necessary/reasonable to perform additional works, the Contractor shall submit a proposal for additional Works, i.e. a local estimate for additional Works, prepared in accordance with the methods for determining the price of the Works specified in Clause 9.3.11 of the General Terms and Conditions of the Contract, and after the CPMA and (or) the Customer, and (or) the Technical Supervision Manager of the Building Construction, the price of the Contract shall be adjusted;; 9.3.15.2. якщо необхідно/доцільно виконати додаткові Роботи, Підрядник повинен представити пропозицію про додаткові Роботи, тобто локальний кошторис додаткових Робіт, складений відповідно до методів визначення ціни Робіт, зазначених в пункті 9.3.3. Загальних умов Контракту, і після оцінки CPVA та/або Замовником та/або Керівником технічного за будівництвом Додатка 6 до Контракту «Тендерна заявка Підрядника», ціна Контракту повинна бути скоригована;. 9.3.16. Annex No. 4 “Work Completion Certificate” to the Contract and Annex No. 5 “Final Work Handover Certificate” to the Contract must comply with the changes to the performance of the Work made in accordance with the procedure established by the CPMA.; 9.3.16. Додаток 4 до Контракту «Акт виконаних робіт» і Додаток 5 до Контракту «Акт приймання-передачі Робіт» повинні відповідати змінам, внесеним при виконанні Робіт відповідно до наказу CPVA.. Other changes:; Інші зміни:. 9.3.17. The parts of the Works (resources, technical specifications, etc.) specified in Annex No. 6 “Tender of the Contractor” to the Contract may be changed only with the consent of the CPMA if such a change is not mentioned in Annex No. 2 “Technical Specification” to the Contract, may be changed only with the consent of the CPMA, if such a change does not conflict with the solutions (design, explanatory note and drawings) in Annex No 2 “Technical Specification” Such changes shall not be considered a Change.; 9.3.17. Компоненти Робіт (ресурси, технічні специфікації тощо), зазначені в Додатку 6 „Тендерна заявка Підрядника“, які не вказані в Додатку 2 до Контракту „Технічна специфікація“, можуть бути змінені тільки за згодою CPVA, якщо така зміна не суперечить рішенням Додатка 2 „Технічна специфікація“ (проєкту, пояснювальній записці і кресленням). Такі зміни не вважаються зміною.. 9.3.18. If the Materials, Equipment or mechanisms required for the Works specified in Annex No. 6 “Tender of the Contractor” to the Contract are no longer manufactured, and the Contractor submits to the CPMA, the Customer and the Technical Supervision Manager of the Building a letter from the manufacturer confirming this or a reference to the information officially published by the manufacturer, the Contractor may deliver to the Customer Materials, Equipment or mechanisms of the same or another manufacturer, other than those specified in Annex No. 6 “Tender of the Contractor” to the Contract, which meet the requirements of Annex No. 2 “Technical Specification”. These Materials, Equipment or mechanisms must be delivered at a price not exceeding the price specified in Annex No. 6 “Tender of the Contractor”. In order to take advantage of this provision of the Contract, the Contractor must apply in writing to the CPMA and obtain its written consent.; 9.3.18. Якщо матеріали, обладнання або механізми, зазначені в Додатку 6 до Контракту „Тендерна заявка Підрядника“, більше не виробляються, Підрядник надає CPVA, Замовнику і керівнику будівництва та технічного обслуговування лист від виробника, що підтверджує це, або посилання на інформацію, офіційно опубліковану компанією виробника, Підрядник може поставити Замовнику матеріал, обладнання або механізми іншої моделі від того ж виробника або іншого виробника, ніж зазначено в Додатку 6 до Контракту „Тендерна заявка Підрядника“, яке відповідає вимогам Додатка 2 „Технічна специфікація“. Ці матеріали, обладнання або механізми повинні бути поставлені за ціною, що не перевищує ціну, зазначену в Додатку 6 „Тендерна заявка Підрядника“. Щоб скористатися цим пунктом Контракту, Підрядник повинен зв'язатися з CPVA у письмовій формі та отримати його письмову згоду.. 9.3.19. If the Project specifies specific models, specific processes or trademarks, patents, types, specific manufacturers or origins of Materials, Equipment or mechanisms, analogous Materials, Equipment or mechanisms of no lower quality or parameters may be used.; 9.3.19. Якщо в проєкті вказані конкретні моделі, конкретний процес або торгова марка, патент, тип, матеріал, обладнання або механізми конкретного виробника або походження, можуть бути використані аналогічні матеріали, обладнання або механізми не гіршої якості.. 9.3.20. If any participant in the construction discovers an error or technical defect in the Project, in which case the Contractor must perform the Works, the Contractor shall immediately inform the CPMA, the Customer and the Technical Supervision Manager of the Building Construction. Upon receiving such notification, the CPMA, the Customer and the Technical Supervision Manager of the Building Construction shall provide the Contractor with the missing information, relevant explanations and (if necessary) formalise the Change.; 9.3.20. Якщо будь-якому учаснику будівництва стає відомо про помилку або технічний дефект проєкту, по якому Підрядник повинен виконати Роботи, Підрядник повинен негайно повідомити про це CPVA, Замовнику та Керівником технічного забудівництвом. Після отримання такого повідомлення CPVA, Замовник та Керівником технічного за будівництвом повинні надати Підряднику відсутню інформацію, відповідні пояснення та (за необхідності) оформити зміну.. 9.3.21. If the Contractor encounters conditions at the Construction Site that it could not reasonably have foreseen before signing the Contract, the Contractor shall immediately, but no later than within 5 days, inform the CPMA and the Customer and describe the circumstances in detail. If the Contractor is late in completing the Works and (or) incurs additional Expenses for the reasons specified in this clause, the Contractor shall have the right to request an extension of the deadline for completion of the Works and payment of the additional expenses actually incurred, provided that the other Party is notified of the circumstances within the time limits specified in this clause.; 9.3.21. Якщо Підрядник стикається з умовами на Майданчику, які Підрядник не міг обґрунтовано передбачити до підписання Контракту, Підрядник зобов'язаний негайно, але не пізніше ніж протягом 5 днів, повідомити про це CPVA та Замовника, детально описавши обставини. Якщо Підрядник затримується у виконанні Робіт та/або несе додаткові Витрати внаслідок причин, викладених у цьому пункті, Підрядник має право вимагати продовження строку виконання Робіт та сплати фактично понесених додаткових Витрат, за умови, що Підрядник повідомить іншу Сторону про обставини у строки, встановлені у цьому пункті.. 9.3.22. Any Party may initiate a change in the terms of the Contract by submitting a relevant request and supporting documents to the other Parties and (or) the Technical Supervision Manager of the Building Construction. Upon receipt of such a request, the Parties shall examine it within 10 business days and provide the other Party with a reasoned response in writing.; 9.3.22. Зміна умов Контракту може бути ініційована будь-якою зі сторін шляхом направлення відповідного запиту та підтверджуючих документів іншим Сторонам та/або Керівником технічного за будівництвом. Після отримання такого запиту Сторони повинні розглянути його протягом 10 робочих днів і надати іншій Стороні мотивовану письмову відповідь.. 9.3.23. The Parties shall have the right to change the contact persons listed in Chapter 7 of the Special Terms and Conditions of the Contract, provided that they notify the other Party of such change in writing 2 business days in advance.; 9.3.23. Сторони мають право змінити контактних осіб, зазначених у розділі 7 Особливих умов Контракту, письмово повідомивши про це інші Сторони за 2 робочі дні до такої зміни.. 9.3.24. The deadline for the performance of the Works may be extended only during the Project implementation period (including extension periods, if applicable) if the following conditions are met:; 9.3.24. Термін виконання Робіт може бути продовжений тільки протягом періоду реалізації проєкту (включаючи періоди продовження, якщо такі є) при наступних умовах:. 9.3.24.1. there is a change in legal regulations that affects the deadline for the fulfilment of the Contractor’s obligations, and (or); 9.3.24.1. правове регулювання змінюється, і це впливає на крайній термін виконання зобов'язань Підрядника та/або. 9.3.24.2. instructions given to the Contractor by the CPMA and (or) the Customer affect the conditions for the performance of the Contractor’s obligations, and (or); 9.3.24.2. інструкції, надані Підряднику CPVA та/або Замовником, впливають на умови виконання зобов'язань Підрядника та/або. 9.3.24.3. delays, the need to make changes or obstacles that are beyond the control of the Contractor and for which it is not responsible, and which have arisen through the fault of the CPMA and (or) the Customer or their employees or third parties, and (or); 9.3.24.3. існує затримка, необхідність усунення перешкод, на виникнення яких Підрядник не впливає і за які він не несе відповідальності, і які викликані і приписуються CPVA та/або Замовнику або їх персоналу, або третім особам та/або. 9.3.24.4. exceptionally unfavourable natural conditions (applicable to Works the quality of which depends on natural conditions) that could not have been foreseen or that no experienced contractor would have foreseen and assessed, and (or); 9.3.24.4 виключно несприятливі природні умови (застосовні до Робіт, якість яких залежить від природних умов), які були непередбаченими або які жоден досвідчений Підрядник не очікував би і не оцінив, та/або. 9.3.24.5. other circumstances that neither Party could reasonably and prudently have foreseen.; 9.3.24.5. обумовлені іншими обставинами, які кожна Сторона не могла розумно і обачно передбачити.. 10. TERMINATION OF THE CONTRACT; 10. РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ. 10.1. If the Contractor fails to perform any of its obligations under the Contract or performs them improperly, the CPMA and (or) the Customer and (or) the person appointed by the Technical Supervision Manager of the Building Construction (depending on the situation) may instruct the Contractor in writing to fulfil its obligations or remedy the improperly performed Works within a reasonable period of time.; 10.1. Якщо Підрядник не виконує або виконує будь-які зобов'язання за Контрактом неналежним чином, особа, призначена CPVA та/або Замовникom та/або Керівником технічного за будівництвом (залежно від обставин), може дати Підряднику письмову вказівку виконати зобов'язання або виправити неналежним чином виконані Роботи в розумні терміни.. 10.2. If the Contractor suspends the Works or delays their completion, it shall be deemed that the Contractor has failed to complete the Works within the terms for the completion of the Works and has failed to provide the CPMA, the Customer and the Technical Supervision Manager of the Building Construction with reasonable evidence justifying the delay in the Work, the CPMA may submit a notice of non-performance of obligations with a request to complete the Works as soon as possible. If, after receiving such a notice, the Contractor fails to take action to fulfil its obligations, the CPMA may terminate the Contract by submitting a second notice in accordance with Clause 6.1 of the Special Terms and Conditions of the Contract. This clause shall not apply if the reasons for the delay are beyond the control of the Contractor.; 10.2. Якщо Підрядник припиняє Роботи, затримує їх виконання, вважається, що Підрядник не завершив роботи у встановлені терміни та не надав CPVA, Замовнику та Керівником технічного за будівництвомa будівлі обґрунтовані докази, що виправдовують затримку роботи, CPVA може надіслати повідомлення про невиконання зобов'язань з вимогою прискорити виконання роботи. Якщо Підрядник, після отримання такого повідомлення, не зробить дій для виконання своїх зобов'язань, то CPVA може розірвати Контракт, направивши повторне повідомлення відповідно допункту 6.1. Особливих умов Контракту. Цей пункт не застосовується у разі затримки з причин, не залежних від Підрядника;. 10.3. The CPMA shall terminate the Contract and remove the Contractor from the Construction Site in any of the cases or circumstances listed in this clause, having notified the Contractor 21 days in advance, if:; 10.3. CPVA скасовує Контракт і усуває Підрядника з об'єкту в будь-якому з випадків або обставин, перелічених в цьому пункті, повідомивши про це Підрядника за 21 день, коли:. 10.3.1. the Contractor commits a material breach of the Contract as specified in Section 6 of the Special Terms and Conditions of the Contract;; 10.3.1. Підрядник здійснює суттєве порушення Контракту, зазначене в частині 6 Особливих умов Контракту;. 10.3.2. the Contractor performs Works of inadequate quality and repeatedly fails to comply with the instructions of the CPMA and (or) the Customer, and (or) the instructions of the Technical Supervision Manager of the Building Construction within a reasonably set period of time to remedy the improperly performed or unfulfilled contractual obligations as provided for in Section 6.2 of the Special Terms and Conditions of the Contract;; 10.3.2. Підрядник виконує Роботи неналежної якості та неодноразово не виконує вказівки CPVA та/або Замовника та/або Керівником технічного за будівництвом щодо виправлення неналежним чином виконаних або невиконаних зобов'язань за Контрактом протягом розумно визначеного строку, як це передбачено в пункті 6.2 Особливих умов Контракту;. 10.3.3. the amount of late payment interest calculated in accordance with Clause 5.2 of the Special Terms and Conditions of the Contract exceeds 5% of the Contract price;; 10.3.3. сума пені за невиконання зобов'язань, розрахована відповідно до пункту 5.2 Особливих умов Контракту, перевищує 5 відсотків від ціни Контракту;. 10.3.4. The Contractor transfers the Contract (the Works or a part thereof) to third parties without the knowledge of the CPMA and the Customer;; 10.3.4. коли Підрядник передає Контракт (Роботи, частину Робіт) третім особам без відома CPVA та Замовника;. 10.3.5. The Contractor goes bankrupt, is liquidated, suspends its economic activity or a similar situation arises in accordance with the procedure established by laws and other legal acts;; 10.3.5. коли Підрядник стає банкрутом або ліквідується, коли він припиняє господарську діяльність або коли виникає аналогічна ситуація в порядку, передбаченому законами та іншими правовими актами;. 10.3.6. the organisational structure of the Contractor changes – its legal status, nature or management structure, and this affects the proper performance of the Contract, except in cases where such changes result in amendments to the Contract;; 10.3.6. коли відбувається зміна організаційної структури Підрядника - правового статусу, характеру або структури керування, і це впливає на належне виконання Контракту, за винятком випадків, коли ці зміни призводять до зміни Контракту;. 10.3.7. it becomes apparent that the Contractor has won the public procurement through unlawful actions. Unlawful actions may include the provision of false information, corruption, conflict of interest, or other unlawful actions not specified in this clause;; 10.3.7. коли виявляється, що Підрядник виграв державні закупівлі незаконними діями. Протиправними діями можуть бути: надання неправдивої інформації, акти корупції, конфлікт інтересів, інші дії, які не визначені в цьому пункті, але мають ознаки протиправних;. 10.3.8. The Contractor should have been excluded from the procurement procedure;; 10.3.8. якщо Підрядник повинен був бути виключений в ході процедури закупівель;. 10.3.9. The Contract was amended in violation of Article 89 of the Law on Public Procurement of the Republic of Lithuania;; 10.3.9. якщо Контракт був змінений в порушення статті 89 закону Про державні закупівлі Литовської Республіки;. 10.3.10. circumstances arise as specified in Section 8 “Special Requirements Related to Ensuring National Security Interests” of the Special Part of the Procurement Conditions.; 10.3.10. у разі виникнення обставин, зазначених у частині 8 “Особливі вимоги, пов'язані із забезпеченням інтересів національної безпеки» Особливої частини умов закупівель.. 10.4. Regardless of the actions of the Contractor, the CPMA shall have the right to terminate the Contract at any time due to objective circumstances beyond its control, having notified the Contractor in writing in advance, no later than 30 days in advance. In such a case, the Contractor shall be paid for:; 10.4. Незалежно від дій Підрядника, CPVA має право розірвати Контракт у будь-який час з незалежних від нього об'єктивних обставин, повідомивши Підрядника в письмовій формі не менше ніж за 30 днів. У цьому випадку Підряднику виплачується:. 10.4.1. all Works duly performed at the prices specified in the Contract;; 10.4.1. за будь-які належним чином виконані роботу за цінами, зазначеними в Контракті;. 10.4.2. the costs of Equipment or Materials purchased by the Contractor for the purpose of performing the Works. Once the CPMA has paid for the Equipment and Materials, they shall become the property of the Customer;; 10.4.2. витрати на обладнання або матеріали, необхідні для виконання Робіт і придбані Підрядником для цієї мети. Коли CPVA платить, це обладнання та матеріали переходять у власність Замовника;. 10.4.3. any other costs or obligations reasonably incurred by the Contractor in completing the Works.; 10.4.3. будь-які інші витрати або зобов'язання, розумно понесені Підрядником, при завершенні Робіт.. 10.5. The CPMA shall not have the right to terminate the Contract because it intends to perform the Works itself or to engage another contractor to perform them.; 10.5. CPVA не має права розривати Контракт на тій підставі, що воно має намір виконати роботи самостійно або зобов'язати іншого Підрядника виконати їх.. 10.6. The Contractor may terminate the Contract in any of the cases or circumstances listed in this clause due to the following material breaches of the Contract, giving the CPMA written notice 14 days in advance:; 10.6. Підрядник може в будь-якому з випадків або обставин, зазначених у цьому пункті, розірвати Контракт у зв'язку з наступними істотними порушеннями Контракту, надіславши письмове повідомлення CPVA за 14 днів:. 10.6.1. if it does not receive full payment (except for deductions in accordance with the provisions of the Contract (if applicable)) within 60 days of the deadline specified in clause 3.6 of the General Terms and Conditions of the Contract;; 10.6.1. якщо він не отримає повну оплату протягом 60 днів після закінчення терміну, зазначеного в пункті 3.6. Загальних умов Контракту (за винятком відрахувань відповідно до положень Контракту (при наявності));. 10.6.2. The CPMA commits a material breach of the Contract, as provided for in Section 6 of the Special Terms and Conditions of the Contract;; 10.6.2. CPVA вчиняє суттєве порушення Контракту, як визначено в Розділі 6 Особливих умов Контракту;. 10.6.3. The suspension of Works under Clause 8.6 of the General Terms and Conditions of the Contract lasts longer than 112 days. The total period of suspension of Works must be longer than half of the deadline for completion of the Works and longer than 112 days. The decision of the Contractor to terminate the Contract shall not affect any other rights of the Contractor or other rights provided for therein;; 10.6.3. призупинення роботи відповідно до пункту 8.6. Загальних умов Контракту триває більше 112 днів. Загальне призупинення роботи повинно становити більше половини терміну проведення роботи і більше 112 днів. Рішення Підрядника розірвати Контракт не перешкоджає жодним іншим правам Підрядника або іншим правам, які випливають з Контракту;. 10.7. If the Contract is terminated in accordance with any clause of the Contract, the Contractor shall, within the time limit set by the CPMA:; 10.7. У разі розірвання Контракту, відповідно до будь-якого пункту Контракту, Підрядник зобов'язаний протягом терміну, призначеного CPVA:. 10.7.1. terminate all further Works, except where necessary to save life or property or to ensure the safety of the Works;; 10.7.1. припинити всі подальші Роботи, за винятком випадків, коли це необхідно для порятунку життя або майна або для забезпечення безпеки праці;. 10.7.2. transfer to the Customer the Equipment and Materials for which payment has already been made;; 10.7.2. передати Замовнику вже оплачене обладнання та матеріали.. 10.7.3. remove all its equipment and other items from the Construction Site and leave it.; 10.7.3. прибрати все обладнання Підрядника та інші предмети з об'єкту і покинути об'єкт.. 10.8. Termination of the Contract shall not release the Parties from proper performance thereof if the obligations arising therefrom have not been fulfilled prior to termination of the Contract. The Contractor shall continue to comply with reasonable instructions from the CPMA and (or) the Technical Supervision Manager of the Building Construction (if applicable) regarding the preservation of property or occupational safety.; 10.8. Розірвання Контракту не звільняє Сторони від його належного виконання, якщо зобов'язання за ним не були виконані до його розірвання. Підрядник повинен продовжувати виконувати розумні інструкції CPVA та/або Керівником технічного за будівництвом (при наявності) щодо збереження майна або безпеки роботи.. 10.9. The CPMA shall determine the remaining amounts payable to the Contractor for properly performed but unpaid Works. However, the CPMA may cover any losses and additional costs related to the remedy of defects, other costs incurred by the CPMA under this Contract, or a penalty as specified in Clause 5.4 of the Special Terms and Conditions of the Contract from the account of the Contractor. In case of a claim for damages, the penalty shall be included in the compensation for losses. After making such deductions, the CPMA shall pay the remaining amount due to the Contractor.; 10.9. CPVA визначає решту сум, що підлягають сплаті Підряднику за належним чином виконані, але неоплачені Роботи. Однак CPVA може за рахунок Підрядника покрити будь-які збитки та додаткові витрати, пов'язані з усуненням дефектів, інші витрати, понесені CPVA за цим Контрактом, або штраф, як зазначено в пункті 5.4. Особливих умов Контракту. У разі пред'явлення вимоги про відшкодування збитку штраф зараховується в якості покриття витрат. CPVA, після здійснення таких відрахувань, виплачує решту суми, що підлягає виплаті Підряднику.. 10.10. The provisions of this Contract relating to the liability and settlements of the Parties under this Contract, warranty obligations, as well as all other provisions of this Contract which, by their nature, remain in force after the termination of the Contract, shall remain in force after the termination of this Contract in order to ensure its full performance.; 10.10. Положення цього Контракту, що стосуються відповідальності та розрахунків між Сторонами за цим Контрактом, гарантійних зобов'язань, а також будь-які інші положення цього Контракту, які за своїм характером залишаються в силі після розірвання Контракту, є чинними після розірвання Контракту для повного виконання цього Контракту.. 10.11. The Contract may also be terminated by written agreement of all Parties.; 10.11. Контракт також може бути розірваний за письмовою угодою всіх Сторін. 11. FORCE MAJEURE; 11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ. 11.1. The Parties shall be released from liability for full or partial failure to perform their obligations under the Contract if such failure was caused by force majeure circumstances. Force majeure circumstances are the circumstances related to extraordinary events that occurred after the signing of this Contract, which the Parties could neither foresee nor avoid by usual means. Force majeure circumstances are considered to be exceptional and unavoidable circumstances that make it objectively impossible to fulfil the obligations set forth in the terms and conditions of the Contract (Contract, agreement, etc.), obligations under laws and other normative acts, namely: the threat of war, armed conflict or serious threat of such conflict, including, but not limited to, enemy attacks, blockades, military embargoes, actions of a foreign enemy, general military mobilization, military actions, declared and undeclared war, actions of a public enemy, riots, acts of terrorism, sabotage, piracy, disorder, invasion, blockade, revolution, rebellion, insurrection, mass unrest, curfew, quarantine imposed by the Ukrainian Cabinet of Ministers, expropriation, forced removal, seizure of businesses, requisition, public demonstration, blockade, strikes, accidents, unlawful acts of third parties, fires, explosions, prolonged interruptions of transport operations regulated by relevant decisions and actions of state authorities, closure of sea straits, embargo, export/import ban (restriction), etc., as well as due to exceptional weather conditions and natural disasters, namely: epidemics, severe storms, cyclones, hurricanes, tornadoes, storms, floods, snow accumulation, ice, hail, frost, freezing of the sea, straits, ports, passages, earthquakes, lightning, fire, drought, subsidence and landslides, other natural disasters and other circumstances beyond the control of the Parties that directly prevent the implementation of this Contract. In case of force majeure circumstances, which are determined and proven by the Party experiencing them, in accordance with the Civil Code of Ukraine and other Ukrainian laws, the Party shall immediately notify the other Party of the obstacles and their impact on the fulfilment of its obligations.; 11.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за Контрактом, якщо причиною такого невиконання є обставини непереборної сили. Обставини непереборної сили - це обставини, пов'язані з надзвичайними подіями, що виникли після підписання цього Контракту, які Сторони не могли ні передбачити, ні уникнути звичайним способом. Такими обставинами непереборної сили вважаються обставини надзвичайного та невідворотного характеру, які роблять об’єктивно неможливим виконання зобов’язань, передбачених умовами Контракту (Угоди, Договору тощо), зобов’язань, передбачених правовими та іншими нормативно-правовими актами, а саме: загроза війна, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, напади противника, блокади, військове ембарго, дії іноземного противника, загальну військову мобілізацію, військові дії, оголошену та неоголошену війну, публічні дії ворога, заворушення, терористичні акти, диверсії, піратство, заворушення, вторгнення, блокада, революція, бунт, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове виселення, захоплення підприємств , реквізиція, публічна демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривале призупинення транспортної діяльності, регулюється відповідними рішеннями та діями державних інституцій, закриттям морських проток, ембарго, забороною (обмеженням) експорту/імпорту тощо, а також через надзвичайні погодні умови та стихійні лиха, а саме: епідемії, сильні шторми, циклони, урагани, торнадо, шторми, повені, накопичення снігу, лід, град, мороз, замерзання моря, протоки, порти, проходи, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання та зсув, інші стихійні лиха та інші обставини поза контролем Сторін, які безпосередньо перешкоджають виконанню цього Контракту. У разі виникнення обставин непереборної сили, встановлених та доведених Стороною, що їх зазнає, відповідно до Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів України, Сторона зобов’язана негайно повідомити іншу Сторону про перешкоди та їх вплив на виконання своїх зобов’язань.. 11.2. If the obligations under this Contract are not fulfilled or are partially fulfilled as a result of force majeure circumstances, the Party affected by such circumstances shall immediately send a written notice to the other Party within 5 (five) calendar days from the date of their occurrence.; 11.2. Якщо зобов'язання за цим Контрактом не виконуються або виконуються частково внаслідок обставин непереборної сили, Сторона, яка зіткнулася з такими обставинами, зобов'язана негайно надіслати письмове повідомлення іншій Стороні протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту їх виникнення.. 11.3. The concept of force majeure does not include circumstances affecting the activities of a Party which were taken into account by the Parties when concluding this Contract, i.e. circumstances and conditions that may arise in the economy, decisions of state and municipal authorities resulting in the reorganization, privatization, liquidation, change of type of activity, suspension (restriction) of the activities of either Party, as well as other circumstances that are considered exceptional but are foreseeable at the time of conclusion of the Contract. The concept of force majeure also does not include the fact that it is not possible to use the Works, the Works necessary to fulfil the obligations, that the Party does not have the necessary financial resources, or that the counterparty of the Party to the transaction is in breach of its obligations. Circumstances that have affected the activities of the Party and which the Parties took into account when concluding the Contract, i.e. circumstances that are considered exceptional but probable.; 11.3. Поняття форс-мажорних обставин не включає обставини, що вплинули на діяльність Сторони, які були враховані Сторонами при укладенні цього Контракту, тобто обставини та умови, які можуть виникнути в економіці, рішення державних і муніципальних установ, що спричинили реорганізацію, приватизацію, ліквідацію, зміну виду діяльності, призупинення (перешкоджання) ведення бізнесу будь-якої зі Сторін, а також інші обставини, які слід розглядати як особливі, але які, ймовірно, виникнуть в момент укладення Контракту. Поняття форс-мажорних обставин також не включає в себе факт відсутності можливості користуватися Роботами, зобов’язань виконати необхідні Роботи, або те, що Сторона не має в своєму розпорядженні необхідних фінансових ресурсів, або те, що контрагент Сторони порушує свої зобов’язання. Обставини, які вплинули на діяльність Сторони і які Сторони взяли до уваги при укладенні Контракту, тобто обставини, які слід вважати надзвичайними, але вірогідними.. 11.4. Upon termination of these circumstances, the Party shall in any case notify the other Parties in writing within 5 (five) calendar days from the date of termination of the circumstances. The notification shall specify the time from which the Party proposes to continue to perform its obligations assumed under the Contract.; 11.4. Коли ці обставини минули, одна Сторона зобов’язана повідомити інші Сторони в письмовій формі за будь-яких обставин протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати припинення дії обставин. У повідомленні має бути вказано час, починаючи з якого Сторона пропонує продовжувати виконувати свої зобов’язання за Контрактом.. 11.5. If the circumstances specified above last longer than 30 (thirty) days, each Party shall have the right to unilaterally terminate this Contract by sending a written notice to the other Party. Such notice shall be given by the Party intending to terminate the Contract in writing to the other Party at least 10 days prior to the intended date of termination of the Contract.; 11.5. Якщо зазначені обставини тривають більше 30 (тридцяти) днів, кожна Сторона має право розірвати цей Контракт в односторонньому порядку, надіславши письмове повідомлення іншій Стороні. Таке повідомлення повинно бути направлено Стороною, що має намір розірвати Контракт, іншій Стороні в письмовій формі не пізніше ніж за 10 днів до передбачуваної дати розірвання Контракту.. 11.6. The existence and effect of force majeure circumstances, which one of the Parties refers to under this Contract as a basis for exemption from liability for non-performance or improper performance of obligations under this Contract, shall be confirmed by a document issued by the Lithuanian Chamber of Commerce or another authorised institution, which this Party shall be obliged to obtain.; 11.6. Факт існування і дії форс-мажорних обставин, на які посилається одна зі Сторін за цим Контрактом в якості підстави для звільнення від відповідальності за невиконання або неповне виконання своїх зобов’язань за цим Контрактом, повинен бути підтверджений документом, виданим торговою палатою Литви або іншим уповноваженим органом, обов’язок по отриманню якого лежить на такій Стороні.. 11.7. If the Contractor is unable to fulfil its contractual obligations as a result of military actions by the Russian Federation, it shall immediately (i.e. as soon as it is possible to submit the information to the CPMA) notify the CPMA thereof by e-mail or other means of communication. The period during which the Contractor was unable to perform its obligations under the Contract as a result of military actions by the Russian Federation shall not be included in the deadline for the performance of the Works referred to in clause 2.1 of the Special Terms and Conditions of the Contract.; 11.7. Якщо Підрядник не в змозі виконати свої зобов'язання за Контрактом через військові дії Російської Федерації, він повинен негайно повідомити про це CPVA (тобто як тільки стане можливим надати інформацію CPVA) по електронній пошті або іншим засобам зв'язку. Період, протягом якого Підрядник через військові дії Російської Федерації не зміг виконати зобов'язання за Контрактом, не включається в термін надання роботи, передбачений пунктом 2.1 Особливих умов Контракту.. 12. QUALIFICATION AND OTHER OBLIGATIONS ASSUMED BY THE CONTRACTOR IN ITS TENDER; 12. КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ІНШІ ЗОБОВ‘ЯЗАННЯ, ПРИЙНЯТІ ПІДРЯДНИКОМ. 12.1. The Contractor shall be responsible for ensuring that, throughout the entire term of the Contract, the Contractor is competent, reliable and capable (including capacities of economic operators on whom Contractor relies) to fulfil the requirements of the Contract:; 12.1. Підрядник несе відповідальність за те, щоб протягом усього терміну виконання Контракту Підрядник був компетентним, надійним і здатним (включаючи можливості економічних суб'єктів, на можливості яких спирається підрядник) виконати вимоги Контракту:. 12.1.1. - has the right to engage in the activities necessary for the performance of the Contract; At the request of the CPMA, the Contractor must submit documents proving that the Contract is being performed only by persons who have such rights;; 12.1.1. мати право займатися діяльністю, необхідною для виконання Контракту. На вимогу CPVA, Підрядник повинен надати документи, що підтверджують, що Контракт виконується лише особами, які мають таке право;. 12.1.2. meets the requirements for supplier qualification set out in the procurement documents and is not subject to any grounds for exclusion set out in the procurement documents;; 12.1.2. відповідати вимогам щодо кваліфікації постачальників, встановленим у документах про закупівлю, та не мати підстав для виключення, встановлених у документах про закупівлю;. 12.1.3. complies with the obligations specified in the tender of the Contractor, including, but not limited to: compliance with the values and parameters of thr quality, environmental and (or) social criteria (hereinafter referred to as the quality criteria) set out in the procurement documents (if applicable in the procurement);; 12.1.3. дотримуватися зобов'язань, зазначених у пропозиції Підрядника, включаючи, але не обмежуючись: відповідність значенням і параментрам якісних, екологічних та/або соціальних критеріїв (далі – якісні критерії) (якщо це було застосовано в закупівлі), встановлених у закупівельної документації;. 12.1.4. ensures the application of the established quality management system and (or) environmental management system standards, if required by the procurement documents, and has documents confirming this;; 12.1.4. забезпечувати застосування встановлених стандартів системи управління якістю та/або системи управління охороною навколишнього середовища, якщо це вимагається в документах закупівлі, та мати документи, що це підтверджують;. 12.1.5. complies with national security interests and is not registered (permanently residing or having citizenship) in countries or territories considered unreliable, if such requirements were specified in the procurement documents.; 12.1.5. відповідати інтересам національної безпеки та не бути зареєстрованим (постійно проживати або мати громадянство) у державах або територіях, що вважаються ненадійними, якщо такі вимоги були передбачені в документах закупівлі.. 12.2. If the Contractor is a group of suppliers operating on the basis of a joint venture agreement, its members shall be jointly and severally liable to the CPMA for the performance of the Contract. If the Contractor relies on the capacities of economic operators in order to meet the financial and economic capacity requirements, the Contractor shall be jointly and severally liable with such economic operators for the performance of the Contract (if this was required in the procurement documents).; 12.2. У випадку, коли Підрядник є групою постачальників, що діє на основі договору про спільну діяльність, її члени несуть солідарну відповідальність перед CPVA за виконання Контракту. Якщо підрядник спирається на можливості економічних суб'єктів, прагнучи відповідати вимогам фінансової та економічної спроможності, Підрядник разом з такими економічними суб'єктами несе солідарну відповідальність за виконання Контракту (якщо це вимагалося в документах закупівлі).. 12.3. The Contractor shall also be responsible for ensuring that the Contractor, subcontractors and specialists directly performing the Contract meet the professional qualification and other requirements established by laws and other legal acts and (or) the procurement documents and are entitled to engage in the activities for which they are engaged.; 12.3. Підрядник також несе відповідальність за те, щоб Підрядник, субпідрядники та фахівці, які безпосередньо виконують Контракт, відповідали вимогам щодо професійної кваліфікації та іншим вимогам встановленим для них законодавством та іншими нормативно-правовими актами та/або документами закупівлі, а також мали право займатися діяльністю, для якої вони залучаються.. 13. USE AND REPLACEMENT OF SUBCONTRACTORS; 13. ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗМІНИ СУБПОСТАЧАЛЬНИКОМ. 13.1. The Contractor undertakes to ensure that the Contract is performed by subcontractors and (or) specialists who meet the requirements set out in the tender and other procurement documents. The actions of these persons in performing the Contract shall have the same consequences and liability for the Contractor as its own actions. The Contractor shall be liable for the actions or omissions of its subcontractors and specialists.; 13.1. Підрядник зобов'язується забезпечити, щоб Контракт виконували субпідрядники, які були зазначені у Тендерній пропозиції та відповідають викладеним у тендерній документації кваліфікаційним та іншим вимогам. Дії таких осіб при виконанні Контракту мають для Підрядника такі ж наслідки та відповідальність, як і його власні дії. Підрядник несе відповідальність за дії або бездіяльність своїх субпідрядників.. 13.2. Subcontractors and (or) specialists (if any) engaged in the performance of the Contract shall be specified in Clauses 8.3 and 8.4 of the Special Terms and Conditions of the Contract.; 13.2. Субпідрядники (якщо такі є), які будуть залучені до виконання Контракту, повинні бути вказані в пунктах 8.3 та 8.4 Особливих умов Контракту.. 13.3. The Contractor may replace subcontractors and (or) specialists listed in the Contract in the cases and in accordance with the procedure specified in this section of the Contract. For this purpose, the Contractor must submit documents proving that these subcontractors and (or) specialists are qualified and have the right to pursue the activities for which they are engaged. The Contractor may engage these subcontractors and (or) specialists only after receiving the written consent of the CPMA.; 13.3. Підрядник може замінювати субпідрядників, зазначених у Контракті, у випадках та відповідно до процедур, викладених у цьому розділі Контракту. З цього приводу підрядник повинен CPVA надати документи, що підтверджують, що ці субпідрядники та/або фахівці є кваліфікованими та мають право займатися діяльністю, для якої вони залучаються. Підрядник може залучати цих субпідрядників та/або фахівців лише після отримання письмової згоди CPVA.. 13.4. A new subcontractor or specialist may commence the performance of the obligations assigned to him/her by the Contractor under the Contract no earlier than after the Agreement has been signed.; 13.4. Новий субпідрядник може розпочати виконання своїх зобов'язань за Контрактом, переданих йому Підрядником, не раніше ніж з моменту підписання Угоди.. 13.5. If the Contractor engages a new subcontractor or replaces an existing subcontractor and (or) specialist without obtaining the written consent of the CPMA, or if the contractual obligations under the Contract are performed by subcontractors and (or) specialists who that do not meet the qualification requirements set out in the procurement documents, the requirements of the quality management system and (or) environmental management system standards, the requirements for the absence of grounds for exclusion, compliance with national security interests and the requirements not to be registered (as a permanent resident or citizen) in countries or territories considered unreliable (if applicable) and the conditions specified in the Supplier’s tender are based on the quality criteria set out in the procurement documents (if applicable), the Contractor shall be subject to a penalty in the amount specified in Clauses 5.6 and 5.7 of the Special Terms and Conditions.; 13.5. Якщо Підрядник заміняє існуючого субпідрядника або залучає нового субпідрядника без отримання письмової згоди CPVA, або якщо договірні зобов'язання за Контрактом виконуються субпідрядниками, які не відповідають викладеним у тендерній документації кваліфікаційним вимогам, вимогам щодо відсутності підстав для виключення, вимогам щодо відповідності інтересам національної безпеки та вимоги не бути зареєстрованим (постійно проживати або мати громадянство) у державах або територіях, що вважаються ненадійними (якщо застосовно), а також умовам, викладеним у тендерній пропозиції Підрядника для обґрунтування викладених у тендерній документації якісних критеріїв (якщо застосовно), то Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу у розмірі, визначеному у пунктах 5.6 та 5.7 Особливих умов Контракту.. 13.6. The Contractor shall have the right to engage new subcontractors not specified in the Special Terms and Conditions for the performance of the Contract, whose capacities the Contractor did not rely on to meet the qualification requirements set out in the procurement documents.; 13.6. Підрядник має право залучати до виконання Контракту нових субпідрядників, не зазначених у Спеціальних умовах, чиїми потужностями Підрядник не спирався для обґрунтування кваліфікаційних вимог, передбачених у документах закупівлі.. 13.7. Upon conclusion of the Contract, but no later than the commencement of the performance of the Contract, the Contractor undertakes to inform the CPMA of the names, legal entity codes, contact details and representatives of the subcontractors known at that time, whose capacities the Contractor did not rely on to meet the qualification requirements set out in the procurement documents.; 13.7. Після укладення Контракту, але не пізніше ніж до початку виконання Контракту, Підрядник зобов'язується повідомити CPVA назви, коди юридичних осіб, контактні дані та представників субпідрядників, про яких на той момент відомо і на чиї потужності Підрядник не спирався для обґрунтування кваліфікаційних вимог, передбачених у документах закупівлі.. 13.8. The Contractor may change the subcontractors whose capacities the Contractor did not rely on to meet the qualification requirements set out in the procurement documents at its discretion at any time during the performance of the Contract.; 13.8. Підрядник, в будь-який момент виконання Контракту, може на свій розсуд змінювати субпідрядників, на можливості яких він не спирався для обґрунтування кваліфікаційних вимог, передбачених у документах закупівлі.. 13.9. At any time during the performance of the Contract, the Contractor shall notify the CPMA no later than 5 (five) business days prior to the planned use and (or) replacement of a new subcontractor whose capacity the Contractor did not rely on to meet the qualification requirements set forth in the procurement documents. The CPMA (if applicable in the procurement documents) must verify that there are no grounds for the exclusion of the subcontractor and that the subcontractor complies with national security interests and requirements not to be registered (permanently residing or having citizenship) in countries or territories considered unreliable. If the situation of the subcontractor does not meet at least one of the specified requirements, the CPMA shall require to replace this subcontractor with a subcontractor that meets the requirements. The CPMA shall inform the Contractor in writing within 5 (five) business days of its consent to engage and (or) replace a new subcontractor whose capabilities the Contractor did not rely on to meet the qualification requirements set forth in the procurement documents. Upon the consent of the CPMA, the Parties shall sign an Agreement, which shall be considered an integral part of the Contract.; 13.9. Підрядник, у будь-який момент виконання Контракту, не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до передбачуваного залучення нового субпідрядника, на можливості якого Підрядник не спирався для обґрунтування кваліфікаційних вимог, передбачених у закупівельних документах, залучення та (або) заміни, повинен про це повідомити CPVA. CPVA (якщо це було передбачено в документах про закупівлю) має перевірити, чи немає підстав для виключення субпідрядника та відповідність субпідрядника інтересам національної безпеки і вимогам не бути зареєстрованим (постійно проживати або мати громадянство) в державах або територіях, що вважаються ненадійними. Якщо становище субпідрядника не відповідає хоча б одній із зазначених вимог, CPVA вимагає замінити цього субпідрядника на субпідрядника, який відповідає вимогам. CPVA протягом 5 (п'яти) робочих днів письмово повідомляє Підрядника про згоду залучити та/або змінити нового субпідрядника, на можливості якого Підрядник не спирався для обґрунтування кваліфікаційних вимог, передбачених у документах закупівлі. За згодою CPVA Сторони підписують Угоду, яка вважається невід'ємною частиною Договору.. 13.10. Subcontractors whose capacities the Contractor relied on to meet the qualification requirements set out in the procurement documents may only be replaced in the following cases:; 13.10. Субпідрядник, на можливості якого Підрядник покладався, щоб відповідати викладеним у тендерній документації кваліфікаційним вимогам, може бути замінений лише у наступних випадках:. 13.10.1. when bankruptcy proceedings have been initiated against the subcontractor, bankruptcy proceedings have been initiated out of court, the subcontractor becomes insolvent or is likely to become insolvent, suspends its economic activity, or when a similar situation arises in accordance with the procedure established by laws and other legal acts;; 13.10.1. якщо проти субпідрядника відкрито провадження у справі про неплатоспроможність, він став об'єктом позасудової процедури банкрутства, він став або може стати неплатоспроможним, призупинив свою господарську діяльність або опинився в аналогічній ситуації, як це визначено законами та нормативно-правовими актами;. 13.10. 2. when the subcontractor, for objective reasons (e.g., the subcontractor’s refusal to participate in the performance of the Contract, termination of legal relations with the Contractor, etc.), is no longer able to perform all or a part of the obligations provided for in the Contract;; 13.10.2. якщо субпідрядник з об'єктивних причин (наприклад, відмова субпідрядника брати участь у виконанні Договору, припинення правовідносин з Підрядником тощо) не може виконувати всі або частину зобов'язань, передбачених Договором;. 13.10.3. The Contractor or subcontractor must replace the subcontractor if it becomes apparent that he/she does not meet the requirements set out in the procurement documents.; 13.10.3. Підрядник або субпідрядник зобов'язаний замінити субпідрядника, якщо з'ясується, що він не відповідає вимогам, висунутим до нього в документах закупівлі.. 13.11. The specialists of the Contractor (or subcontractors) involved in the performance of the Contract may be replaced in the following cases:; 13.11. Спеціалісти Підрядника (або субпідрядників), які виконують Контракт, можуть бути замінені в таких випадках:. 13.11.1. At the initiative of the Contractor for objective reasons (e.g., leave, illness, termination of employment, etc.), upon submission of data on the proposed new specialist and documents confirming his/her qualifications and compliance with other requirements set forth in the procurement documents;; 13.11.1. З ініціативи Підрядника з об'єктивних причин (наприклад, відпустка, хвороба, припинення трудових відносин тощо), після подання даних про передбачуваного нового спеціаліста, його кваліфікацію та документи, що підтверджують відповідність іншим вимогам, викладеним у документах закупівлі;. 13.11.2. At the initiative of the CPMA, if the CPMA has reasonable suspicions that the specialist assigned by the Contractor to perform the Contract is not competent to perform the specified duties;; 13.11.2. За ініціативою CPVA, якщо CPVA має обґрунтовані підозри, що спеціаліст, призначений для виконання Контракту Підрядника, некомпетентний виконувати встановлені обов'язки;. 13.11.3. The Contractor or subcontractor must replace the specialist if it becomes apparent that he/she does not meet the requirements set out in the procurement documents.; 13.11.3. Підрядник або субпідрядник зобов'язаний замінити спеціаліста, якщо з'ясується, що він не відповідає вимогам, висунутим до нього в документах закупівлі.. 13.12. A new specialist and (or) subcontractor must meet the requirements for specialists and (or) subcontractors set out in the procurement documents at the time of the request of the Contractor to replace the specialist and (or) subcontractor.; 13.12. Новий спеціаліст та/або субпідрядник на момент подання Підрядником запиту про заміну спеціаліста та/або субпідрядника повинен відповідати вимогам, що висуваються до спеціаліста та/або субпідрядника в документах закупівлі.. 13.13. The Contractor must submit the following documents to the CPMA no later than 5 (five) business days prior to the planned replacement of the subcontractor and (or) specialist whose capabilities the Contractor relied on to meet the qualification requirements set out in the procurement documents:; 13.13. Підрядник зобов'язаний не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до передбачуваної заміни субпідрядника, на можливості якого Підрядник покладався для відповідності кваліфікаційним вимогам, встановленим у документах закупівлі, та/або спеціаліста, подати до CPVA такі документи:. 13.13.1. a reasoned written request to replace the subcontractor and (or) specialist, explaining the circumstances of the replacement. The CPMA reserves the right to request evidence supporting the circumstances of the replacement;; 13.13.1. обґрунтовану письмову заяву про заміну субпідрядника та/або спеціаліста із поясненням обставин заміни. CPVA залишає за собою право вимагати докази, що підтверджують обставини заміни;. 13.13.2. the qualifications of the new the subcontractor and (or) specialist, compliance with the quality management system and (or) environmental management system standards (if applicable), the absence of grounds for exclusion and compliance with national security interests and requirements not to be registered (permanently residing or having citizenship) in countries or territories considered unreliable (if applicable) in accordance with the requirements of the Contract.; 13.13.2. документи, що підтверджують відповідно до вимог Контракту кваліфікацію нового субпідрядника та/або спеціаліста, відповідність необхідним стандартам систем управління якістю та/або систем управління охороною навколишнього середовища (якщо це застосовано), відсутність підстав для виключення та відповідність інтересам національної безпеки та вимогам не бути зареєстрованим (постійно проживати або мати громадянство) у державах або територіях, що вважаються ненадійними (якщо це застосовано). 13.14. Upon receipt of the request from the Contractor with other documents specified in the Contract, the CPMA shall assess the possibility of replacement within 5 (five) business days and inform the Contractor in writing of its consent to replace the subcontractor and (or) specialist whose capabilities the Contractor relied on to meet the qualification requirements set out in the procurement documents. Upon the consent of the CPMA, the Parties shall sign an Agreement, which shall be considered an integral part of the Contract.; 13.14. CPVA, отримавши запит Підрядника з іншими документами, зазначеними в Договорі, протягом 5 (п'яти) робочих днів оцінює можливість заміни та письмово повідомляє Підрядника про згоду замінити субпідрядника, на можливості якого Підрядник покладався, щоб відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим у документах закупівлі, та/або спеціаліста. За згодою CPVA Сторони підписують Угоду, яка вважається невід'ємною частиною Договору.. 13.1. The Contractor undertakes to ensure that the Contract is performed by subcontractors and (or) specialists who meet the requirements set out in the tender and other procurement documents. The actions of these persons in performing the Contract shall have the same consequences and liability for the Contractor as its own actions. The Contractor shall be liable for the actions or omissions of its subcontractors and specialists.; 13.1. Підрядник зобов'язується забезпечити, щоб Контракт виконували субпідрядники, які були зазначені у Тендерній пропозиції та відповідають викладеним у тендерній документації кваліфікаційним та іншим вимогам. Дії таких осіб при виконанні Контракту мають для Підрядника такі ж наслідки та відповідальність, як і його власні дії. Підрядник несе відповідальність за дії або бездіяльність своїх субпідрядників.. 13.2. Subcontractors and (or) specialists (if any) engaged in the performance of the Contract shall be specified in Clauses 8.3 and 8.4 of the Special Terms and Conditions of the Contract.; 13.2. Субпідрядники (якщо такі є), які будуть залучені до виконання Контракту, повинні бути вказані в пунктах 8.3 та 8.4 Особливих умов Контракту.. 13.3. The Contractor may replace subcontractors and (or) specialists listed in the Contract in the cases and in accordance with the procedure specified in this section of the Contract. For this purpose, the Contractor must submit documents proving that these subcontractors and (or) specialists are qualified and have the right to pursue the activities for which they are engaged. The Contractor may engage these subcontractors and (or) specialists only after receiving the written consent of the CPMA.; 13.3. Підрядник може замінювати субпідрядників, зазначених у Контракті, у випадках та відповідно до процедур, викладених у цьому розділі Контракту. З цього приводу підрядник повинен CPVA надати документи, що підтверджують, що ці субпідрядники та/або фахівці є кваліфікованими та мають право займатися діяльністю, для якої вони залучаються. Підрядник може залучати цих субпідрядників та/або фахівців лише після отримання письмової згоди CPVA.. 13.4. A new subcontractor or specialist may commence the performance of the obligations assigned to him/her by the Contractor under the Contract no earlier than after the Agreement has been signed.; 13.4. Новий субпідрядник може розпочати виконання своїх зобов'язань за Контрактом, переданих йому Підрядником, не раніше ніж з моменту підписання Угоди.. 13.5. If the Contractor engages a new subcontractor or replaces an existing subcontractor and (or) specialist without obtaining the written consent of the CPMA, or if the contractual obligations under the Contract are performed by subcontractors and (or) specialists who that do not meet the qualification requirements set out in the procurement documents, the requirements of the quality management system and (or) environmental management system standards, the requirements for the absence of grounds for exclusion, compliance with national security interests and the requirements not to be registered (as a permanent resident or citizen) in countries or territories considered unreliable (if applicable) and the conditions specified in the Supplier’s tender are based on the quality criteria set out in the procurement documents (if applicable), the Contractor shall be subject to a penalty in the amount specified in Clauses 5.6 and 5.7 of the Special Terms and Conditions.; 13.5. Якщо Підрядник заміняє існуючого субпідрядника або залучає нового субпідрядника без отримання письмової згоди CPVA, або якщо договірні зобов'язання за Контрактом виконуються субпідрядниками, які не відповідають викладеним у тендерній документації кваліфікаційним вимогам, вимогам щодо відсутності підстав для виключення, вимогам щодо відповідності інтересам національної безпеки та вимоги не бути зареєстрованим (постійно проживати або мати громадянство) у державах або територіях, що вважаються ненадійними (якщо застосовно), а також умовам, викладеним у тендерній пропозиції Підрядника для обґрунтування викладених у тендерній документації якісних критеріїв (якщо застосовно), то Підрядник несе відповідальність у вигляді штрафу у розмірі, визначеному у пунктах 5.6 та 5.7 Особливих умов Контракту.. 13.6. The Contractor shall have the right to engage new subcontractors not specified in the Special Terms and Conditions for the performance of the Contract, whose capacities the Contractor did not rely on to meet the qualification requirements set out in the procurement documents.; 13.6 Підрядник має право залучати до виконання Контракту нових субпідрядників, не зазначених у Спеціальних умовах, чиїми потужностями Підрядник не спирався для обґрунтування кваліфікаційних вимог, передбачених у документах закупівлі.. 13.7. Upon conclusion of the Contract, but no later than the commencement of the performance of the Contract, the Contractor undertakes to inform the CPMA of the names, legal entity codes, contact details and representatives of the subcontractors known at that time, whose capacities the Contractor did not rely on to meet the qualification requirements set out in the procurement documents.; 13.7. Після укладення Контракту, але не пізніше ніж до початку виконання Контракту, Підрядник зобов'язується повідомити CPVA назви, коди юридичних осіб, контактні дані та представників субпідрядників, про яких на той момент відомо і на чиї потужності Підрядник не спирався для обґрунтування кваліфікаційних вимог, передбачених у документах закупівлі.. 13.8. The Contractor may change the subcontractors whose capacities the Contractor did not rely on to meet the qualification requirements set out in the procurement documents at its discretion at any time during the performance of the Contract.; 13.8. Підрядник, в будь-який момент виконання Контракту, може на свій розсуд змінювати субпідрядників, на можливості яких він не спирався для обґрунтування кваліфікаційних вимог, передбачених у документах закупівлі.. 13.9. At any time during the performance of the Contract, the Contractor shall notify the CPMA no later than 5 (five) business days prior to the planned use and (or) replacement of a new subcontractor whose capacity the Contractor did not rely on to meet the qualification requirements set forth in the procurement documents. The CPMA (if applicable in the procurement documents) must verify that there are no grounds for the exclusion of the subcontractor and that the subcontractor complies with national security interests and requirements not to be registered (permanently residing or having citizenship) in countries or territories considered unreliable. If the situation of the subcontractor does not meet at least one of the specified requirements, the CPMA shall require to replace this subcontractor with a subcontractor that meets the requirements. The CPMA shall inform the Contractor in writing within 5 (five) business days of its consent to engage and (or) replace a new subcontractor whose capabilities the Contractor did not rely on to meet the qualification requirements set forth in the procurement documents. Upon the consent of the CPMA, the Parties shall sign an Agreement, which shall be considered an integral part of the Contract.; 13.9. Підрядник, у будь-який момент виконання Контракту, не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до передбачуваного залучення нового субпідрядника, на можливості якого Підрядник не спирався для обґрунтування кваліфікаційних вимог, передбачених у закупівельних документах, залучення та (або) заміни, повинен про це повідомити CPVA. CPVA (якщо це було передбачено в документах про закупівлю) має перевірити, чи немає підстав для виключення субпідрядника та відповідність субпідрядника інтересам національної безпеки і вимогам не бути зареєстрованим (постійно проживати або мати громадянство) в державах або територіях, що вважаються ненадійними. Якщо становище субпідрядника не відповідає хоча б одній із зазначених вимог, CPVA вимагає замінити цього субпідрядника на субпідрядника, який відповідає вимогам. CPVA протягом 5 (п'яти) робочих днів письмово повідомляє Підрядника про згоду залучити та/або змінити нового субпідрядника, на можливості якого Підрядник не спирався для обґрунтування кваліфікаційних вимог, передбачених у документах закупівлі. За згодою CPVA Сторони підписують Угоду, яка вважається невід'ємною частиною Договору.. 13.10. Subcontractors whose capacities the Contractor relied on to meet the qualification requirements set out in the procurement documents may only be replaced in the following cases:; 13.10. Субпідрядник, на можливості якого Підрядник покладався, щоб відповідати викладеним у тендерній документації кваліфікаційним вимогам, може бути замінений лише у наступних випадках:. 13.10.1. when bankruptcy proceedings have been initiated against the subcontractor, bankruptcy proceedings have been initiated out of court, the subcontractor becomes insolvent or is likely to become insolvent, suspends its economic activity, or when a similar situation arises in accordance with the procedure established by laws and other legal acts;; 13.10.1. якщо проти субпідрядника відкрито провадження у справі про неплатоспроможність, він став об'єктом позасудової процедури банкрутства, він став або може стати неплатоспроможним, призупинив свою господарську діяльність або опинився в аналогічній ситуації, як це визначено законами та нормативно-правовими актами;. 13.10.2. when the subcontractor, for objective reasons (e.g., the subcontractor’s refusal to participate in the performance of the Contract, termination of legal relations with the Contractor, etc.), is no longer able to perform all or a part of the obligations provided for in the Contract;; 13.10.2. якщо субпідрядник з об'єктивних причин (наприклад, відмова субпідрядника брати участь у виконанні Договору, припинення правовідносин з Підрядником тощо) не може виконувати всі або частину зобов'язань, передбачених Договором;. 13.10.3. The Contractor or subcontractor must replace the subcontractor if it becomes apparent that he/she does not meet the requirements set out in the procurement documents.; 13.10.3. Підрядник або субпідрядник зобов'язаний замінити субпідрядника, якщо з'ясується, що він не відповідає вимогам, висунутим до нього в документах закупівлі.. 13.11. The specialists of the Contractor (or subcontractors) involved in the performance of the Contract may be replaced in the following cases:; 13.11. Спеціалісти Підрядника (або субпідрядників), які виконують Контракт, можуть бути замінені в таких випадках:. 13.11.1. At the initiative of the Contractor for objective reasons (e.g., leave, illness, termination of employment, etc.), upon submission of data on the proposed new specialist and documents confirming his/her qualifications and compliance with other requirements set forth in the procurement documents;; 13.11.1. З ініціативи Підрядника з об'єктивних причин (наприклад, відпустка, хвороба, припинення трудових відносин тощо), після подання даних про передбачуваного нового спеціаліста, його кваліфікацію та документи, що підтверджують відповідність іншим вимогам, викладеним у документах закупівлі;. 13.11.2. At the initiative of the CPMA, if the CPMA has reasonable suspicions that the specialist assigned by the Contractor to perform the Contract is not competent to perform the specified duties;; 13.11.2. За ініціативою CPVA, якщо CPVA має обґрунтовані підозри, що спеціаліст, призначений для виконання Контракту Підрядника, некомпетентний виконувати встановлені обов'язки;. 13.11.3. The Contractor or subcontractor must replace the specialist if it becomes apparent that he/she does not meet the requirements set out in the procurement documents.; 13.11.3. Підрядник або субпідрядник зобов'язаний замінити спеціаліста, якщо з'ясується, що він не відповідає вимогам, висунутим до нього в документах закупівлі.. 13.12. A new specialist and (or) subcontractor must meet the requirements for specialists and (or) subcontractors set out in the procurement documents at the time of the request of the Contractor to replace the specialist and (or) subcontractor.; 13.12. Новий спеціаліст та/або субпідрядник на момент подання Підрядником запиту про заміну спеціаліста та/або субпідрядника повинен відповідати вимогам, що висуваються до спеціаліста та/або субпідрядника в документах закупівлі.. 13.13. The Contractor must submit the following documents to the CPMA no later than 5 (five) business days prior to the planned replacement of the subcontractor and (or) specialist whose capabilities the Contractor relied on to meet the qualification requirements set out in the procurement documents:; 13.13. Підрядник зобов'язаний не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до передбачуваної заміни субпідрядника, на можливості якого Підрядник покладався для відповідності кваліфікаційним вимогам, встановленим у документах закупівлі, та/або спеціаліста, подати до CPVA такі документи:. 13.13.1. a reasoned written request to replace the subcontractor and (or) specialist, explaining the circumstances of the replacement. The CPMA reserves the right to request evidence supporting the circumstances of the replacement;; 13.13.1. обґрунтовану письмову заяву про заміну субпідрядника та/або спеціаліста із поясненням обставин заміни. CPVA залишає за собою право вимагати докази, що підтверджують обставини заміни;. 13.13.2. the qualifications of the new the subcontractor and (or) specialist, compliance with the quality management system and (or) environmental management system standards (if applicable), the absence of grounds for exclusion and compliance with national security interests and requirements not to be registered (permanently residing or having citizenship) in countries or territories considered unreliable (if applicable) in accordance with the requirements of the Contract.; 13.13.2. документи, що підтверджують відповідно до вимог Контракту кваліфікацію нового субпідрядника та/або спеціаліста, відповідність необхідним стандартам систем управління якістю та/або систем управління охороною навколишнього середовища (якщо це застосовано), відсутність підстав для виключення та відповідність інтересам національної безпеки та вимогам не бути зареєстрованим (постійно проживати або мати громадянство) у державах або територіях, що вважаються ненадійними (якщо це застосовано). 13.14. Upon receipt of the request from the Contractor with other documents specified in the Contract, the CPMA shall assess the possibility of replacement within 5 (five) business days and inform the Contractor in writing of its consent to replace the subcontractor and (or) specialist whose capabilities the Contractor relied on to meet the qualification requirements set out in the procurement documents. Upon the consent of the CPMA, the Parties shall sign an Agreement, which shall be considered an integral part of the Contract.; 13.14. CPVA, отримавши запит Підрядника з іншими документами, зазначеними в Договорі, протягом 5 (п'яти) робочих днів оцінює можливість заміни та письмово повідомляє Підрядника про згоду замінити субпідрядника, на можливості якого Підрядник покладався, щоб відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим у документах закупівлі, та/або спеціаліста. За згодою CPVA Сторони підписують Угоду, яка вважається невід'ємною частиною Договору.. 14. REPLACEMENT OF JOINT VENTURE PARTNERS; 14. ЗМІНА ПАРТНЕРІВ У СПІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. 14.1. The Contractor performing the Contract on the basis of a joint venture agreement shall have the right to withdraw a joint venture partner (hereinafter referred to as the Partner) if, due to objective and reasonable circumstances, the Partner is no longer able to perform the Contract, including, but not limited to, cases where the Partner does not comply with the provisions of the Law on Public Procurement or other legal acts, poses a threat to national security, international sanctions have been imposed on the Partner as defined in the Law on International Sanctions of the Republic of Lithuania (hereinafter referred to as the Law on Sanctions), the Partner has difficult financial situation, resulting in the non-performance and (or) refusal to perform the Contract, or other unforeseen objective reasons have arisen, resulting in the Partner’s withdrawal from the joint venture agreement.; 14.1. Підрядник, який виконує Контракт на основі спільної діяльності, має право відмовитися від партнера по спільній діяльності (далі - «Партнер»), якщо через об'єктивні та обґрунтовані обставини Партнер більше не в змозі виконувати Контракт, включаючи, але не обмежуючись, випадки, коли Партнер не дотримується положень Закону про державні закупівлі або інших правових актів, або становить загрозу національній безпеці, до Партнера застосовано міжнародні санкції, визначені Законом Литовської Республіки «Про міжнародні санкції» (далі - «Закон про санкції»), Партнер перебуває у важкому фінансовому становищі, що призводить до невиконання та/або відмови від виконання Договору, або виникли інші непередбачувані об'єктивні причини, що призводять до розірвання договору про спільну діяльність Партнером.. 14.2. The Contractor performing the Contract on the basis of a joint venture agreement shall have the right to replace the Partner if, due to reorganisation, restructuring or bankruptcy proceedings, the rights and obligations of the original Partner are taken over in whole or in part by another Partner. Such replacement of the Contractor may not result in other material changes to the Contract and may not be intended to avoid the application of the Law on Public Procurement and other legal acts.; 14.2. Підрядник, який виконує Контракт на основі спільної діяльності, має право замінити партнера, якщо в результаті реорганізації, реструктуризації або процедури банкрутства права та обов'язки первісного партнера повністю або частково переходять до іншого партнера. Така заміна Підрядника не повинна призводити до інших суттєвих змін у Договорі та не повинна мати на меті уникнення застосування Закону про публічні закупівлі та інших законодавчих актів.. 14.3. The Contractor must submit a reasoned written request to the CPMA and the following documents no later than 10 (ten) business days prior to the planned replacement or withdrawal of the Partner:; 14.3. Підрядник повинен щонайменше за 10 (десять) робочих днів до передбачуваної заміни або відмови від партнера подати до CPVA обґрунтований письмовий запит та наступні документи:. 14.3.1. a reasoned request to change the composition of the Contractor and evidence supporting at least one of the circumstances of withdrawal or replacement of the Partner specified in the Contract;; 14.3.1. запит на зміну складу Підрядника та докази, що підтверджують хоча б одну зазначену в Контракті обставину для зміни або відмови від партнера;. 14.3.2. a copy of the new joint venture agreement or amendment to the existing joint venture agreement, which, if a Partner withdraws, must specify that the obligations of the withdrawing Partner shall be assumed in full by the remaining joint venture partner (hereinafter referred to as the remaining partner);; 14.3.2. копію нової угоди про спільну діяльність або поправок до існуючої угоди про спільну діяльність, в якій, у разі виходу партнера, має бути зазначено, що зобов'язання партнера, який виходить, у повному обсязі перебирає на себе партнер по спільній діяльності, що залишився (далі - «партнер, який залишається»);. 14.3.3. documents confirming the qualifications of the remaining or newly engaged Partner. In all cases, the qualifications of the remaining Partner or the newly engaged Partner must be no lower than those of the withdrawing Partner (meeting the qualification requirements set out in the procurement documents, which were met by the withdrawing Partner, and corresponding to the qualifications of specialists specified in the tender of the withdrawing Partner and other conditions set out in the procurement documents to meet the qualitative criteria (if applicable). If a new Partner is involved, documents must also be submitted in accordance with the requirements specified in the procurement documents, substantiating the absence of grounds for exclusion of the Partner involved and compliance with national security interests and origin requirements (if applicable).; 14.3.3. документи, що засвідчують кваліфікацію партнера, який залишається, або нового залученого партнера. У всіх випадках кваліфікація партнера, що залишається, або нового залученого партнера повинна бути щонайменше рівною кваліфікації партнера, що вибуває (відповідати викладеним у тендерній документації кваліфікаційним вимогам, яким відповідав партнер, що вибуває, та відповідати кваліфікації фахівців, зазначених у тендерній заявці партнера, що вибуває, та іншим умовам виконання викладених у тендерній документації якісних критеріїв (якщо застосовно). У разі залучення нового партнера, також, відповідно до викладених у тендерній документації вимог, надаються документи, що обґрунтовують відсутність підстав для виключення нового залученого партнера та його відповідність інтересам національної безпеки та вимогам щодо походження (якщо застосовно).. 14.3.4. Upon receipt of the request from the Contractor together with other documents specified in the Contract, CPMA shall evaluate the possibilities for replacement within 10 (ten) business days and inform the Contractor in writing about the termination of the Contract or about the permission to withdraw from or replace the Partner. Upon the consent of the CPMA, the Parties shall sign an Agreement, which shall be considered an integral part of the Contract.; 14.3.4. Після отримання запиту Підрядника разом з іншими документами, зазначеними в Контракті, CPVA протягом 10 (десяти) робочих днів оцінює можливість заміни та письмово інформує Підрядника про розірвання Контракту або про дозвіл на відмову від партнера чи його заміну. У разі згоди CPVA, Сторони підписують Угоду, яка є невід'ємною частиною Контракту.. 15. CONFIDENTIALITY; 15. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. 15.1. The Parties undertake to maintain the confidentiality of information, i.e. any data provided by one Party to the other Party under the Contract, and not to disclose all or a part of the confidential information to any third party without the written consent of the other Party, except in cases provided for by applicable law.; 15.1. Під час виконання Контракту і протягом невизначеного періоду після його розірвання Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційність інформації, під якою розуміються будь-які дані, що надаються кожною Стороною іншій відповідно до Контракту. Не розкривати повністю або частково конфіденційну інформацію третім особам без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.. 15.2. The Contractor hereby undertakes to:; 15.2. Підрядник зобов'язується:. 15.2.1. use all information and (or) data received during the performance of the Contract solely for the purpose of fulfilling the obligations assumed under this Contract, performing the Works specified in Annex No. 6 “Tender of the Contractor” and achieving the purpose of public procurement. The Contractor shall ensure that all information and (or) data received shall be used only by those specialists of the Contractor who were specified in Annex No. 6 “Tender of the Contractor” or who were replaced in accordance with the procedure established in this Contract. Failure to comply with the obligations specified in this clause shall be considered a material breach of the Contract. The Contractor undertakes to compensate for direct losses incurred due to failure to comply with or improper performance of the obligation specified in this clause of the Contract.; 15.2.1. використовувати всю інформацію та (або) дані, отримані в ході виконання Контракту, тільки для виконання зобов'язань, прийнятих за цим Контрактом, для виконання Робіт, передбачених у Додатку 6 „Тендерна заявка Підрядника“, для досягнення мети державних закупівель. Підрядник гарантує, що вся отримана інформація та (або) дані будуть використовуватися тільки тими фахівцями Підрядника, які були вказані в Додатку 6 „Тендерна заявка Підрядника“, або були замінені відповідно до процедури, передбаченої цим Контрактом. Невиконання зобов'язань, зазначених у цьому пункті, вважається суттєвим порушенням Контракту. Підрядник зобов'язується відшкодувати прямі збитки, понесені внаслідок невиконання або неналежного виконання зобов'язання, передбаченого цим пунктом Контракту;. 15.2.2. protect confidential data and (or) information related to the Contract by all possible means, including, but not limited to, the confidentiality and integrity of personal data, not to copy, alter, destroy, distribute, disclose or transfer it to third parties in any way, and not to copy it for commercial, personal or other purposes. The Contractor undertakes to compensate for all losses incurred due to failure to fulfil or improper fulfilment of the obligation provided for in this clause of the General Terms and Conditions of the Contract. Failure to comply with the obligations set out in this clause shall be considered a material breach of the Contract;; 15.2.2. зберігати конфіденційні дані та (або) інформацію, пов'язану з Контрактом, усіма можливими способами, включаючи, але не обмежуючись, конфіденційність, цілісність персональних даних, не копіювати, не змінювати, не знищувати, не поширювати, не розголошувати або будь-яким чином розкривати або передавати їх третім особам, не копіювати їх в комерційних, особистих або інших цілях. Підрядник зобов'язується відшкодувати всі збитки, понесені внаслідок невиконання або неналежного виконання зобов'язання, передбаченого цим пунктом Загальних умов Контракту. Невиконання зобов'язань, зазначених у цьому пункті, вважається суттєвим порушенням Контракту;. 15.2.3. ensure confidentiality throughout the entire term of the Contract and for an unlimited period after its termination. The Contractor and (or) its subcontractors, employees, specialists and experts shall not have the right to disclose or otherwise reveal or transfer to third parties, except as provided for in this clause, information and (or) data received or transferred in the performance of the Contract, nor shall they have the right to use the information and (or) data received during the performance of the Contract for personal needs or the needs of third parties. All information and (or) data provided by the Customer or the CPMA to the Contractor, or the aforementioned information and (or) data obtained during the performance of the Contract, shall be considered confidential. The confidentiality obligations provided for in this clause shall not apply to the disclosure of information and (or) data obtained during the performance of the Contract if the obligation to disclose such information and (or) data is provided for in the laws of the Republic of Lithuania and (or) the country of the Customer. Failure to comply with the confidentiality or data processing obligations specified in this clause shall be considered a material breach of the Contract.; 15.2.3. забезпечити конфіденційність протягом усього терміну виконання Контракту та протягом невизначеного періоду після цього. Підрядник та (або) його субпідрядники, співробітники, фахівці, експерти не мають права розголошувати або іншим чином розкривати або передавати третім особам, за винятком випадку, передбаченого цим пунктом, інформацію та (або) дані, отримані або передані йому в ході виконання Контракту, також він не має права використовувати інформацію та (або) дані, отримані для виконання Контракту, для особистих потреб або потреб третьої сторони. Вся інформація та (або) дані, надані Замовником або CPVA Підряднику, або зазначена інформація та (або) дані, отримані в ході виконання Контракту, вважаються конфіденційними. Зобов'язання щодо дотримання конфіденційності, передбачені цим пунктом, не поширюються на розкриття інформації та (або) даних, отриманих в ході виконання Контракту, коли зобов'язання щодо їх розкриття передбачено правовими актами Литовської Республіки та/або країни Замовника. Недотримання зобов'язань щодо конфіденційності або обробки даних, згаданих у цьому пункті, вважається суттєвим порушенням Контракту.. 16. SETTLEMENT OF DISPUTES AND APPLICABLE LAW; 16. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ЗАСТОСОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. 16.1. All disputes that may arise between the Parties shall be settled by way of negotiations. In case of a dispute, the Parties shall submit their opinions to the other Parties in writing and propose a solution to the dispute. Upon receipt of a proposal to settle the dispute by way of negotiations, the Parties shall respond to it within 14 calendar days. The dispute shall be settled no later than within 30 calendar days from the beginning of the negotiations.; 16.1. Всі спори, що виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів. При виникненні спору Сторони повинні викласти свою думку іншим Сторонам в письмовій формі і запропонувати вирішення спору. Отримавши пропозицію вирішити спір шляхом переговорів, Сторони зобов'язані відповісти на неї протягом 14 календарних днів. Спір повинен бути вирішений не більше ніж протягом 30 календарних днів з моменту початку переговорів.. 16.2. If disputes cannot be settled by way of negotiations, all disputes shall be settled in a court in accordance with the applicable laws of the Republic of Lithuania.; 16.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, всі спори підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства Литви.. 16.3. This Contract shall be governed by the national law of the Republic of Lithuania, except in cases where the mandatory provisions of Ukrainian law must be applied.; 16.3. Цей Контракт регулюється національним законодавством Литовської Республіки, за винятком випадків, коли повинні застосовуватися обов’язкові закони України.. 16.4. If any provision of this Contract is found to be null and void, the other provisions of this Contract shall remain in force , and the Parties to the Contract undertake to amend or supplement this Contract to the maximum extent possible with provisions that reflect their true intentions as set out in the provisions that have been declared null and void.; 16.4. Якщо умови будь-якого положення Контракту оголошуються недійсними, в той час як інші умови Контракту залишаються в силі, Сторони Контракту зобов'язуються змінити або доповнити цей Контракт такими положеннями, які максимально відображали б їх справжні наміри, які були передбачені в положеннях, оголошених недійсними.. 16.5. If the provisions of the Contract do not comply with the mandatory requirements of Ukrainian law, Ukrainian law shall apply.; 16.5. У разі невідповідності положень Контракту обов'язковим вимогам, передбаченим законодавством України, застосовується законодавство України.. 17. MISCELLANEOUS; 17. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ. 17.1. The Parties hereby guarantee and represent that:; 17.1. Сторони гарантують і заявляють, що вони:. 17.1.1. they have entered into this Contract in good faith, with the aim and intention of fulfilling the terms and conditions of the Contract, and are capable (financially and in terms of human and other necessary resources and means) of actually fulfilling the terms and conditions set out in the Contract and its annexes;; 17.1.1. уклали Контракт добросовісно, маючи на меті і прагнучи виконати умови Контракту і будучи здатними (у фінансовому відношенні і з точки зору наявності людських та інших необхідних ресурсів та інструментів) фактично виконати умови, викладені в Контракті і Додатках до нього;. 17.1.2. they are solvent, there are no bankruptcy or restructuring proceedings initiated (or planned) against them, and there are no plans to liquidate them;; 17.1.2. є платоспроможними, і щодо них не порушувалося ніяких процедур банкрутства або реструктуризації (або не планується порушувати щодо них), і їх ліквідація не планується;. 17.1.3. they have all the rights and all the necessary permits, consents, approvals and authorisations to enter into this Contract and to perform the obligations provided for therein;; 17.1.3. мають повне право і всі необхідні дозволи, згоди, підтвердження і повноваження для укладення цього Контракту і виконання передбачених у ньому зобов'язань;. 17.1.4. neither Party to the Contract may transfer its rights and obligations under the Contract to a third party without the written consent of the other Party to the Contract, except in cases provided for in the laws and other legal acts of the Republic of Lithuania;; 17.1.4. жодна зі Сторін Контракту не може передавати свої права та обов'язки за Контрактом будь-якій третій особі без письмової згоди іншої Сторони Контракту, за винятком випадків, передбачених законами та іншими правовими актами Литовської Республіки;. 17.1.5. they shall ensure the confidentiality of all documents and information received under the Contract and shall not have the right to transfer them to any third party; publish or disclose any provisions of the Contract, except where this is necessary for the performance of the Contract or where such transfer, publication or disclosure is provided for in the applicable laws and legal acts. If no agreement can be reached on whether specific provisions of the Contract should be published or disclosed, the final decision shall be made by the CPMA. This condition shall remain in force even after the termination or expiry of the Contract.; 17.1.5. зберігає конфіденційність всіх документів та інформації, отриманих за Контрактом, і не має права передавати їх третім особам, а також не публікує і не розголошує будь-які положення Контракту, за винятком випадків, коли це необхідно для виконання Контракту або які повинні бути розкриті відповідно до чинного законодавства, передачі, публікації або розкриття. Якщо не вдається досягти згоди щодо того, чи повинні бути опубліковані або розкриті деякі положення Контракту, CPVA приймає остаточне рішення з цього питання. Ця умова залишається в силі після розірвання або закінчення терміну дії Контракту.. 17.2. In this Contract, the term “in writing” means delivery by e-mail, post, or in person. This clause of the Contract does not apply to the documents which, according to the legal acts of the Parties, must be signed and stored in paper form.; 17.2. Для цілей цього Контракту «письмово» означає електронною поштою, поштою або особисто. Цей пункт не застосовується до документів, які відповідно до законодавства Сторін повинні бути підписані ними та зберігатися в паперовій формі.. 17.3. The Contract is concluded in three copies of equal legal force, one copy for each Party. The Parties shall sign each page of the Contract.; 17.3. Контракт укладено у 3 примірниках, які мають рівну юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони. Сторони підписують кожен аркуш Контракту.. 17.4. When communicating with each other in relation to the implementation of the terms and conditions of this Contract, the Parties shall exchange letters, reports, inquiries, etc., which shall be sent, inter alia, by post, courier, or e-mail.; 17.4. В ході листування між Сторонами, пов'язаного з виконанням умов цього Контракту, Сторони обмінюються листами, звітами, запитами тощо, які відправляються, в тому числі, за допомогою: пошти, кур'єра, електронної пошти.. 17.5. In case of discrepancies between the Lithuanian and Ukrainian texts of the Contract, the Lithuanian text shall prevail.; 17.5. У разі невідповідності між литовським та українським текстом в умовах Контракту, перевагу матиме литовський текст.. 18. SIGNATURES OF THE PARTIES / ПІДПИСИ СТОРІН CPMA: Public Institution Central Project Management Agency Position held Name, surname _______________Stamp/seal here «____»_________20______ Customer: Name: Position held Name, surname _______________ Stamp/seal here «____»_________20______; CPVA: Громадської установи «Центральне агентство з управління проєктами» Посада Ім'я, прізвище _______________М. П. «____»_________20______ Замовник: Назва: Посада Ім'я, прізвище _______________М. П. «____»_________20______. Contractor: Name Position held Name, surname _______________ Stamp/seal here «____»_________20______; Підрядник: Назва Посада Ім'я, прізвище _______________М. П. «____»_________20______.

Annex No. 2 to the Contract

Додаток № 2 до Контракту

TECHNICAL SPECIFICATION/

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Annex No. 3 to the Contract

Template/

Додаток № 3 до Контракту

Шаблон

INVOICE No./РАХУНОК-ФАКТУРА №

[The template is attached as a separate document]/[Шаблон додається як окремий документ]

Annex No. 4 to the Contract

Template/

Додаток № 4 до Контракту

Шаблон

Work Completion Certficate/ Акт виконаних робіт

[The template is attached as a separate document]/

[Шаблон додається як окремий документ]

Annex No. 5 to the Contract

Template

FINAL WORK HANDOVER CERTIFICATE

(place), ......... ............................... ...........

(name of the Contractor), represented by .............................................., acting in accordance with ............................................. .................................................. .........., hereinafter referred to as the Contractor, PI Central Project Management Agency, represented by ............................. .............., acting in accordance with  ................................. ..................................................... (hereinafter referred to as the CPMA), and (name of the Customer), represented by ..........................................., acting in accordance with ...................................... ................................................, hereinafter referred to as the Customer (hereinafter the Contractor and the Customer collectively rfer to as the Parties, and individually – as a Party) signed this Work Handover Certificate under the Contract (name and date of the Contract) concluded between the Parties (hereinafter referred to as the Contract) and supplementary agreements Nos _________:

- The Contractor shall transfer the completed works to the Customer............................................ .......... (the name of the works corresponds to the name of the works specified in clause 2.1 of the General Terms and Conditions and clause 1.1 of the Special Terms and Conditions of the Contract) and the Customer shall accept these completed works, except for the cases specified in clause 2 (if applicable).

- During the handover of the works, it was established that the works were performed with defects (poor-quality materials were used, the works did not comply with the provisions of the Contract, etc.). A list of defects is attached. The defects must be eliminated within ……………(specify a number of days not exceeding 28 days) days from the date of signing this Work Handover Certificate.

- (Optional, depending on the situation) In accordance with clause 3.8 of the Special Terms and Conditions of the Contract, the CPMA shall retain the amount of EUR ________________ as security to ensure that the Contractor completes the Works properly and rectifies the defects set out in clause 2 (if applicable).

- The CPMA undertakes to pay the Contractor the remaining amount for the works performed - EUR........................ (............................................. ... ..................................................) for the works performed in accordance with the procedure established by the Parties.

(3.	The Parties confirm that the works have been completed and performed (provided) in full and properly. The Customer and the CPMA have no claims against the Contractor regarding the quality of the works performed.)

(3.

4. This annex shall be provided in three (3) copies (if additionally signed by the Construction Project Supervisor – in 4 copies), one copy for each Party (if additionally signed by the Construction Project Supervisor – 1 copy for him). All originals of the Contract shall have the same legal force.

| Contractor | CPMA |
| --- | --- |
| [Name] | [Name] |
| [Legal address] | [Legal address] |
| [Telephone, fax] | [Telephone, fax] |
| [Organisation code] | [Organisation code] |
| [VAT number] | [VAT number] |
| ______________________________ Signature [Position held, name and surname] | ______________________________ Signature [Position held, name and surname] |
| CUSTOMER | Technical Supervision Manager (if any) |  |
| [Name] | [Name and surname] |  |
| [Legal address] | [Certificate number] |  |
| [Telephone, fax] |  |  |
| [Organisation code] | ______________________________ Signature |  |
| [VAT number] |  |  |
| ______________________________ Signature [Position held, name and surname] Construction Project Supervisor (if any) [Name and surname] [Certificate number] ______________________________ Signature |  |  |

[Attachment: list of defects, including a reasonable time limit for remedying the defects]

Додаток № 5 до Контракту

Шаблон

ЗАКЛЮЧНИЙ АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ РОБІТ

[Місце укладення акту], ......... ............................... ...........

[Назва Підрядника], в особі.............................................., діючого відповідно до ............................................. .................................................. .........., далі Підрядник, [Назва CPVA], в особі ............................. .............., діючого відповідно до ................................. ....................................................., далі CPVA, і [Назва Замовника], в особі..........................................., діючого відповідно ...................................... ................................................, далі Замовник (далі спільно Сторони і індивідуально Сторона) відповідно до [назва Контракту, дата укладення], укладеного між Сторонами (далі Контракт), і додаткових угод №_________, уклали наступний Акт приймання-передачі роботи:

1. Підрядник зобов'язаний передати виконані роботи Замовнику............................................ .......... [Назва роботи збігається з назвою роботи у пункті 2.1 Загальних умов та пункті 1.1. Особливих умов Контракту] і Замовник приймає ці завершені роботи, за винятком зазначених у пункті 2 (якщо застосовно).

2. На момент приймання-передачі робіт було встановлено, що роботи були виконані з дефектами (використовувалися матеріали низької якості, роботи не відповідають положенням Контракту тощо). Список дефектів додається. Дефекти повинні бути усунені протягом……………… [вказати кількість днів, що не перевищує 28 днів] днів після дати підписання цього Акту приймання-передачі робіт.

[Необов'язково, залежно від ситуації]

CPVA, відповідно до пункту 3.8 Особливих умов Контракту, утримує суму в розмірі ……………...….EUR як гарантію належного завершення Підрядником Робіт та виправлення дефектів, зазначених у пункті 2 (якщо такі є).

3. CPVA зобов'язується виплатити Підряднику решту суми за виконані роботи, що передаються, в розмірі ........................ євро (................................................ ..................................................) за роботи, виконані відповідно до порядку, встановленого Сторонами в Контракті.

[3.	Цим Сторони підтверджують, що роботи були повністю і належним чином завершені. Замовник і CPVA не мають претензій до Підрядника щодо якості виконаних роботи.]

[3.

4. Цей Додаток складено в 3 (трьох) примірниках (у випадку, якщо додатково підписує Архітектор (інженер) з авторського нагляду - у 4-х примірниках), по одному для кожної Сторони (у випадку, якщо додатково підписує Архітектор (інженер) з авторського нагляду – 1 екземпляр для нього). Всі оригінали угоди мають однакову юридичну силу.

| Підрядник | CPVA |
| --- | --- |
| [Назва] | [Назва] |
| [Юридична адреса] | [Юридична адреса] |
| [Телефон, факс] | [Телефон, факс] |
| [Код організації] | [Код організації] |
| [Код Платника ПДВ] | [Код Платника ПДВ] |
| ______________________________ Підпис [Посада і повне ім'я] | ______________________________ Підпис [Посада і повне ім'я] |
| Замовник | Керівником технічного за будівництвом (при наявності) |  |
| [Назва] | [Повне ім'я] |  |
| [Юридична адреса] | [Номер свідоцтва] |  |
| [Телефон, факс] |  |  |
| [Код організації] | ______________________________ Підпис |  |
| [Код Платника ПДВ] |  |  |
| ______________________________ Підпис [Посада і повне ім'я] |  |  |
| Архітектор (інженер) з авторського нагляду (при наявності) |  |  |
| [Повне ім'я] |  |  |
| [Номер свідоцтва] |  |  |
| ______________________________ Підпис |  |  |

# [Додаток: Перелік дефектів, включаючи розумний термін для усунення дефектів]

Annex No. 6 to the Contract/

Додаток № 6 до Контракту

TENDER OF THE CONTRACTOR

Тендерна заявка Підрядника

Annex No. 7 to the Contract/

Додаток № 7 до Контракту

LIST OF WORKS

ПЕРЕЛІК РОБІТ

[attached as a separate document]/

[додається окремим документом]

In cases where the project specified in clause 1.3 of the Special Terms and Conditions of the Contract is registered in the Ukrainian Register of International Technical Assistance Projects (Programs) and the subject matter of the Contract is not subject to taxes, customs duties or other similar charges, clause 3.3 of the Special Terms and Conditions of the Contract shall not be completed.

У випадках, коли у статті 1.3. Особливих умов Контракту зазначений проєкт зареєстровано в Реєстрі проєктів (програм) міжнародної технічної допомоги Україні та предмет Контракту не обкладається податками, митами, зборами чи іншими подібними платежами, стаття 3.3. Особливих умов Контракту не заповнюється.

The tax invoice form was approved by Order No. 1307 of the Ministry of Finance of Ukraine dated 31 December 2015 "On the Approval of the Tax Invoice Form and Approval of the Procedure for Completing the Tax Invoice" (current version). Applicable to Ukrainian taxpayers when the project referred to in clause 1.3 of the Special Terms and Conditions of the Contract is registered in the Ukrainian Register of International Technical Assistance Projects (Programs) and the subject matter of the Contract is not subject to taxes, customs duties or other similar charges.

Форма податкової накладної затверджена наказом міністерства фінансів України № 1307 від 31 грудня 2015 року «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» (актуальна редакція). Стосується українських платників податків, коли у статті 1.3. Особливих умов Контракту зазначений проєкт зареєстровано в Реєстрі проєктів (програм) міжнародної технічної допомоги Україні та предмет Контракту не обкладається податками, митами, зборами чи іншими подібними платежами.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text

6 Methodology for Determining Pricing Rules (hereinafter referred to as the Methodology) approved by Order No. 1S-95 of the Director of the Public Procurement Office on 28 June 2017 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/asr )/

7 Методика встановлення правил ціноутворення, затверджена Наказом Директора Служби державних закупівель № 1S-95 від 28 червня 2017 року («Методика») (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/asr ).

Рішення Правління Національного банку України «Про визначення системно важливих банків» https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_17062025_198-rsh

Artcile 141(2) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671/97-%D0%B2%D1%80#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

141 str. 2 d. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671/97-%D0%B2%D1%80#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text