## Sheet1
D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinių grupė 40 Šakių rajono savivaldybė
Statinys 5 Šakių Varpo mokykla. Visos dienos mokykla
Žiniaraštis 1 Multisensorinis kambarys (patalpa rūsyje)
2026.02.23 |  |  |  |  | Suma žiniaraščiui
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina Eur
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Ardymo darbai
1 |  | Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17 | m3 | 37.6 |  | 0
2 |  | Medžiagų (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas 10 m atstumu | t | 82.72 |  | 0
3 |  | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17 | m3 | 5.76 |  | 0
4 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 95.68 |  | 0
Iš viso Skyriuje 1 (Eur be PVM) |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | Grindų įrengimas
1 |  | Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15 | m3 | 41.66 |  | 0
2 |  | Medžiagų (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas 10 m atstumu | t | 66.566 |  | 0
3 |  | Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas k9=1.15 | 100m3 | 0.052 |  | 0
4 |  | Grindų armavimas, rišant atskirus d 8 mm armatūros strypus į tinklus (0,3x0,3) ir padėtį fiksuojant fiksatoriais | t | 0.3 |  | 0
5 |  | Betoninių 100mm grindų,armuotų pl.tinklu ir padengtų korodur 0/4 12mm danga įrengimas ant įrengto smėlio pagrindo | 100m2 | 1.0412 |  | 0
6 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 66.566 |  | 0
7 |  | Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostes) | 100m2 | 1.04 |  | 0
8 |  | Horizontalių paviršių hidroizoliacija lipnia ritinine danga, gruntuojant pagrindą k9=1.15 | m2 | 104.12 |  | 0
Iš viso Skyriuje 2 (Eur be PVM) |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | Sienų remonto darbai
1 |  | Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo | m2 | 157 |  | 0
2 |  | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100m2 | 1.57 |  | 0
3 |  | Labai gerai dažomų sienų, kai jos tinkuotos, arba sur. k-jų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas vieną kartą | 100m2 | 1.57 |  | 0
4 |  | Paviršių (sienų, grindų ir pan.) gerasis dažymas aliejiniais dažais, paruošiant paviršių | 100m2 | 1.57 |  | 0
5 |  | Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas (10x2,5m) | 100m2 | 0.25 |  | 0
6 |  | Senos ventiliacijos angos rentinio ardymas (d50) - 0,5m k9=1.15 | m3 | 0.5 |  | 0
7 |  | Sienų apmūros remontas (angos užmūrijimas) k8=1.07, k9=1.15 | m2 | 1.2 |  | 0
8 |  | Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta | 100m | 1.2 |  | 0
9 |  | Sienų 2-jų sluoksnių klijuotinės hidroizoliacijos remontas k8=1.14 | m2 | 157 |  | 0
Iš viso Skyriuje 3 (Eur be PVM) |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | Lubų remontas
1 |  | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcja "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex" k8=1.03 | m2 | 104 |  | 0
2 |  | Palubinių pakabų be medinių įdėklų montavimas (esamo šildymo ir kt. vamzdyno pakabų keitimas) | vnt | 30 |  | 0
Iš viso Skyriuje 4 (Eur be PVM) |  |  |  |  | 0 | 0
| 5 | Ventiliacija ir šildymo sistema
1 |  | Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 160mm k8=1.01 | m2 | 20 |  | 0
2 |  | Ašinių ventiliatorių montavimas sienose (languose) , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val. | vnt. | 1 |  | 0
3 |  | Ašinių ventiliatorių montavimas gyvenamųjų namų vėdinimo šachtose | vnt. | 1 |  | 0
4 |  | Horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos pamaišymo mazgų su siurbliais ir trieigiais ventiliais įrengimas | vnt. | 1 |  | 0
5 |  | Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio demontavimas ( vienos šildymo plokštės) | vnt. | 1 |  | 0
6 |  | Radiatoriaus sistemos užaklinimas( aklės montavimas) | vnt. | 2 |  | 0
7 |  | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 2 |  | 0
Iš viso Skyriuje 5 (Eur be PVM) |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | Laiptų pakopų ir laiptų aikštelės remonto darbai
1 |  | Laiptų iš surenkamų pakopų rekonstrukcija, keičiant pakopas ir g/b laiptų elementus (15vnt.) k9=1.15 | vnt. | 20 |  | 0
2 |  | Lietų grindų epoksidinės dervos pagrindu įrengimas ant betoninių grindų k8=1.09 | 100m2 | 0.2 |  | 0
3 |  | Metalinių laiptų turėklų įrengimas k8=1.04 | 100m | 0.05 |  | 0
4 |  | Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis (2 eilėm), klijuojant prie pagrindo (laiptinės sienų remontas) | m2 | 20 |  | 0
Iš viso Skyriuje 6 (Eur be PVM) |  |  |  |  | 0 | 0
| 7 | Durų keitimas
1 |  | Durų keitimas (1 vnt) plastiko durimis (ne siauresnėmis negu 110cm, durų anga >90cm), išlaužiant mūro užkaitus | m2 | 2.2 |  | 0
2 |  | Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose | 100m2 | 0.03 |  | 0
Iš viso Skyriuje 7 (Eur be PVM) |  |  |  |  | 0 | 0
| 8 | Elektros darbai
1 |  | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose ( su žeminančiais transformatoriais) | vnt. | 12 |  | 0
2 |  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 1.2 |  | 0
3 |  | Rozetės su triukšmo slopintuvais montavimas | vnt | 16 |  | 0
Iš viso Skyriuje 8 (Eur be PVM) |  |  |  |  | 0 | 0
| 9 | Buitinių nuotekų tinklai
1 |  | Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas , kai vamzdžių skersmuo 110 mm | m | 13 |  | 0
2 |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | vnt. | 10 |  | 0
Iš viso Skyriuje 9 (Eur be PVM) | [5 empty] | 0
| 10 | Kitos išlaidos
1 |  | Išpildomosios/vykdomosios dokumentacijos parengimas (išpildomosios geodezinės kontrolinės nuotraukos, kadastrinės bylos parengimas) | kompl. | 1 |  | 0
|  | Iš viso Skyriuje 10 (Eur be PVM) |  |  |  | 0
|  | Žiniaraštyje iš viso be PVM 1 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis % (proc.) * |  |  | 21% | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje su PVM 1 |  |  |  | 0
* Formulėje taikomas standartinis PVM mokesčio tarifas, kuris yra 21 %. Jeigu PVM tarifas yra mažesnis arba netaikomas, prašome nurodyti tinkamą PVM tarifą.