## Lapas1
SPS priedas Nr. 17
DARBŲ IR SU DARBAIS SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ GRAFIKAS IR PINIGŲ SRAUTŲ PROGNOZĖ
(2026-xx-xx)
Objekto pavadinimas: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sutartis 2025-xx-xx sutartis Nr. S-xx
Sutarties pavadinimas: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Darbų pradžia: 20XX-XX-XX
Darbų pabaiga: 20XX-XX-XX
Su darbais susijusių paslaugų pabaiga: 20xx-xx-xx
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas pagal darbų kiekių žiniaraščių skyrius | Darbus atliks | Darbų kaina, Eur (be PVM) | Pradžia | Pabaiga | Tiesioginė sąsaja su kitais darbais (veiklomis)* | Metai | 20XX
|  | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) |  |  |  |  | Mėnuo | Balandis |  | Gegužė |  |  |  | Birželis |  |  |  | Liepa |  |  |  | Rugpjūtis |  |  |  | Rugsėjis |  |  |  | Spalis |  |  |  | Lapkritis
[7 empty] | Savaitė | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
1. | Techninio darbo projekto parengimas
1.1. | Statybinių inžinerinių geodezinių ir geologinių bei kitų tyrinėjimų atlikimas | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | bar: Balandis 3 to Gegužė 1
1.2. | Kelių saugumo audito atlikimas | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | bar: Gegužė 2 to Gegužė 3
1.3. | Kiti etapai pagal TS | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx
...
2. | Susisiekimo dalis.
Valstybinės reikšmės kelias Nr. xxx kelio pavadinimas (x,000-x,xxx km)
2.1. | Paruošiamieji darbai | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx
2.2. | Žemės darbai | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | SS; FF
2.3. | Vandens nuvedimo sprendinių įrengimas | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | SS; SF
2.4. | Kelio dangos konstrukcija (I dangos konstrukcijos variantas), iš jų | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | SF
2.4.1. | Sluoksnių iš nesurištųjų mineralinių medžiagų įrengimas | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | SF
2.4.2. | Pagrindo ir apatinio asfaltbetonio sluosksnio įrengimas | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | SF
2.4.3. | Viršutinio asfaltbetonio sluoksnio įrengimas | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | SF
2.5. | Skelto granito trinkelių dangos konstrukcijos įrengimas | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | SF; FF
2.6. | Bendro pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | SF; FF
2.7. | Bordiūrų įrengimas | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | FS; FF
2.8. | Kelkraščio įrengimas | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | FF
2.9. | Saugaus eismo priemonių įrengimas | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | FF
2.10. | Baigiamieji darbai | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx
2.11. | Dangų suvedimas už sklypo ribos | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | FF
3. | Elektrotechninė (apšvietimo) dalis
Valstybinės reikšmės kelias Nr. xxx kelio pavadinimas (x,000-x,xxx km)
3.1. | Apšvietimo tinklų montavimas (darbai) | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | SS
3.2. |  | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | SS
3.2. |  | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | SS
4. | Elektroninių ryšių dalis
4.1. | Paruošiamieji darbai | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | SS
4.2. |  | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | FS; SS
5 | Su darbais susijusios paslaugos | (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | bar: Rugsėjis 3 to Lapkritis 2
2. | AB "ESO" darbai |  | xxx,xx | 20xx-xx-xx | 20xx-xx-xx | bar: Birželis 1 to Liepa 1
Viso | Planas, Eur |  | xxxxxx,xx
PASTABOS:
1. Darbų ir su darbais susijusių paslaugų grafiko formoje užpildyta informacija yra pavyzdinė, siekiant Rangovui suteikti aiškumo dėl grafiko pildymo.
2. Darbų ir su darbais susijusių paslaugų grafike turi būti pateikta detali informacija apie tai, kokius darbus pagal darbų kiekių žiniaraščių skyrius (fizine ir finansine išraiška) planuoja atlikti tiekėjas, jo subtiekėjai, o tiekėjų grupės atveju – atsakingas partneris, kiti partneriai ir subtiekėjai. Informacija turi atitikti tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodytus duomenis ir apimtis.
3. Nurodant darbų (toliau – veikla) tiesiogines sąsajas su kitomis veiklomis, kurios planuojamai veiklai turi tiesioginę įtaką, nurodomas įtakos darymo būdo trumpinys: (FS) – iki veiklos pradžios įtaką daranti veikla turi būti pabaigta; (SS) – veikla gali būti pradėta tik tuomet, kai įtaką daranti veikla yra pradėta; (FF) – Veikla gali būti pabaigta tik tuomet kai įtaką daranti veikla yra pabaigta; (SF) – Veikla turi būti pradėta iki įtaką daranti veikla yra pabaigta.
_____________________________ _______________ __________________________
(įgalioto asmens pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)