PIRKIMO DOKUMENTAI

supaprastintas ribotas konkursas

projektavimo ir statybos DARBAMS

Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose

2016

SUPAPRASTINTAS RIBOTAS KONKURSAS

TURINYS

| I skyrius | KONKURSO SĄLYGOS |
| --- | --- |
| 1 skirsnis 2 skirsnis | Nurodymai dalyviams Paraiškos ir pasiūlymo forma ir priedai |
| II skyrius | Sutarties sąlygos |
| 1 skirsnis 2 skirsnis 3 skirsnis | Rangos sutartis Bendrosios sutarties sąlygos Konkrečios sutarties sąlygos |
| III skyrius | UŽSAKOVO REIKALAVIMAI |
| iV skyrius | darbų kainų žiniaraščiai |
| V skyrius | Brėžiniai ir kiti dokumentai |

- I Skyrius. Konkurso sąlygos

1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

| A. Bendrosios nuostatos |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Bendrosios nuostatos | - Perkančioji organizacija yra UAB „Širvintų vandenys“, kuri vykdys pirkimo procedūras. - Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau - LR Viešųjų pirkimų įstatymas), UAB ,,Širvintų vandenys” supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse, patvirtintose UAB „Širvintų vandenys“ direktoriaus 2016-04-14 įsakymu Nr. 7 (toliau – Taisyklės). Taip pat sąvokos apibrėžtos rangos sutarties sąlygose, pateiktose šių Pirkimo dokumentų II skyriuje. - Pirkimas vykdomas vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais LR teisės aktais, Taisyklėmis bei šiomis konkurso sąlygomis. - Pirkimas vykdomas supaprastinto riboto konkurso būdu tokiais etapais: - Kandidatai pateikia paraiškas, - Perkančioji organizacija įvertina tiekėjų atitikimą minimaliems kvalifikacijos reikalavimams ir paraiškos atitikimą nustatytiems reikalavimams; - Perkančioji organizacija vykdo kvalifikacinę atranką pagal šiose sąlygose nurodytus kvalifikacinės atrankos kriterijus; - Atrenkami 3 (trys) tiekėjai (arba mažiau, jei tiekėjų, atitikusių nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, ir kurių paraiškos neatmestos dėl kitų priežasčių, yra mažiau nei 3), kurie kviečiami teikti pasiūlymus; - Atrinkti tiekėjai kviečiami pateikti pasiūlymus. - Vertinami tiekėjų pateikti pasiūlymai. Sudaroma pasiūlymų eilė, nustatomas laimėtojas ir priimamas sprendimas dėl pirkimo sutarties sudarymo. - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo skelbtas. Techninė specifikacija bei skelbimas apie pirkimą buvo paskelbti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. - Pirkimo dokumentai patalpinti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS), pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų tiekėjams papildomai neteikia. Konkurso dalyviai turėtų atidžiai sekti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis siunčiamą ir talpinamą informaciją, pirkimo dokumentų paaiškinimus bei papildymus. - Konkurse turi teisę dalyvauti fiziniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys, viešieji juridiniai asmenys arba tokių asmenų grupės. - Pateikdamas savo pasiūlymą, konkurso dalyvis sutinka su visais pirkimo dokumentų reikalavimais ir bendrosiomis bei konkrečiosiomis pirkimo sutarties sąlygomis ir atsisako taikyti bet kokias kitas, sutartyje nenumatytas, sąlygas. - Konkurso dalyvis turi pateikti pasiūlymą, apimantį visus pirkimo dokumentuose nurodytus pirkimo objekto darbus. |  |
| 2. Pirkimo objektas | - Perkamų statybos darbų apimtys, funkcinės bei techninės savybės nurodytos šių pirkimo dokumentų III-IV skyriuose. Pirkimas apima visus darbus, kokius reikia atlikti tam, kad būtų pasiekti nustatyti techniniai reikalavimai ir funkcinės savybės. - Perkamų projektavimo ir statybos darbų apimtys, funkcinės bei techninės savybės nurodytos pirkimo sutartį sudarančiuose dokumentuose ir yra paminėti bent viename iš sutartį sudarančių dokumentų. Šie dokumentai pateikti pirkimo dokumentų II-V skyriuose. Pirkimas apima visus darbus, kokius reikia suprojektuoti ir atlikti tam, kad pasiekti nustatytus techninius reikalavimus ir funkcines savybes nepriklausomai nuo to, ar tokie darbai yra aprašyti pateiktuose dokumentuose, ar ne. Šio pirkimo apimtys yra: - Musninkų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų projektavimas ir statyba (vandens tiekimo tinklų apie 3,17 km, nuotekų surinkimo tinklų preliminarus ilgis nuo 3,52 km ~ iki 4,38 km, priklausomai nuo to, kokią technologiją siūlys galimi rangovai). Nuotekų siurblinių ir/ar vakuumo stočių vietas ir kiekį turės parinkti tiekėjas, priklausomai nuo pasirinktos nuotekų surinkimo sistemos tipo. - Musninkų nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir statyba (vidutinis paros našumas 34 m3/d, maksimalus valandinis našumas 10 m3/h) . Perkami darbai tiksliau detalizuoti konkurso sąlygų III skyriuje „Užsakovo reikalavimai“. - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. - Laimėjęs dalyvis turės užbaigti darbus iki Baigimo laiko datos, nurodytos pasiūlymo priede. |  |
| 3. Lėšų šaltinis | - Planuojama, kad šis projektas bus finansuojamas pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, bei Lietuvos Respublikos biudžeto, Širvintų rajono savivaldybės ir UAB „Širvintų vandenys“ lėšų. |  |
| 4. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai dalyviams ir dalyvio kvalifikaciją įrodantys dokumentai. (Sąlygos, draudžiančios ir ribojančios tiekėjų dalyvavimą konkurse, teisė verstis veikla) | - Konkurse gali dalyvauti tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienyje registruoti rangovai. - Kiekvienas konkurso dalyvis privalo tenkinti perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, priklausomai nuo to, ar dalyvis pateikia paraišką (pasiūlymą) kaip atskiras ūkio subjektas (t. y. jis gali turėti subrangovus, tačiau konkurse dalyvauja kaip vienas savarankiškas ūkio subjektas), toliau vadinamas pavieniu dalyviu, ar paraišką (pasiūlymą) teikia ūkio subjektų grupė (partneriai) jungtinės veiklos sutarties pagrindu, toliau vadinamas jungtinės veiklos dalyviu. Prie kvalifikacijos reikalavimų nurodyta, kokius reikalavimus turi atitikti visi jungtinės veiklos partneriai kartu ir kokius reikalavimus turi atitikti kiekvienas atskirai. |  |
|  | Kvalifikaciniai reikalavimai | Dokumentai, įrodantys konkurso dalyvio atitikimą reikalavimams |
|  | - Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos dalyvis, subrangovas (tas kuris vykdys atitinkamą veiklą) turi turėti teisę verstis veikla, reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. - Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos dalyvio kiekvienas partneris (fizinis asmuo) arba pavienio dalyvio/ jungtinės veiklos dalyvio kiekvieno partnerio (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. | Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: valstybės įmonės Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją ar kitus dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas (tinkamai patvirtinta kopija). Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. Išrašas iš Teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba šalies, kurioje konkurso dalyvis registruotas, kompetentingos valstybės institucijos pažyma. |
|  | - Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos dalyvio kiekvienas partneris nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutartį (dalyvio ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklą arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. | 1) Jeigu dalyvis yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Jeigu dalyvis yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavimo 1 papunktyje nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime. Kitos valstybės dalyvis, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. 2) Dalyvio deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų. |
|  | - Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos dalyvio kiekvienas partneris įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Dalyvis laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų. | 1) Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas, patvirtinantis dalyvio įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, išskyrus socialinio draudimo įmokas, sumokėjimu, įvykdymą, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas. 2) Jeigu dalyvis yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, perkančioji organizacija nereikalauja dalyvio pateikti dokumento, patvirtinančio jo įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų sumokėjimu, įvykdymą. Šią informaciją perkančioji organizacija tikrins pati Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje (http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/). Duomenys apie dalyvio įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų sumokėjimu, įvykdymą bus tikrinami paraiškų pateikimo dienai. Tikrinami duomenys bus užfiksuoti ir išsaugomi perkančiojoje organizacijoje. Jeigu dalyvis yra fizinis asmuo ir (ar) užsienio šalyje registruotas juridinis ar fizinis asmuo jis turi pateikti LR Valstybinio socialinio draudimo įstaigos pažymą arba VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą pažymą, patvirtinančią jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos pažymą. |
|  | - Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos dalyvio kiekvienas partneris, subrangovas kaip fizinis ar juridinis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl kurio per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 4.2.2 papunktyje išvardytas veikas. - Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos dalyvio kiekvienas partneris, subrangovas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo pavienio dalyvio/ jungtinės veiklos dalyvio kiekvieno partnerio, subrangovo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį pavieniam dalyviui/ jungtinės veiklos dalyvio kiekvienam partneriui, subrangovui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o pavieniam dalyviui/ jungtinės veiklos dalyvio kiekvienam partneriui, subrangovui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos dalyvio kiekvienas partneris, subrangovas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai. Jeigu pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos dalyvio kiekvienas partneris, subrangovas kuris yra fizinis asmuo, arba pavienio dalyvio/ jungtinės veiklos dalyvio kiekvieno partnerio, subrangovo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. - Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos dalyvio kiekvienas partneris, subrangovas apie nustatytų reikalavimų atitikimą nėra pateikęs melagingos informacijos, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. - Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos dalyvio kiekvienas partneris, kuris yra fizinis asmuo, arba pavienio dalyvio/ jungtinės veiklos dalyvio kiekvieno partnerio, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. | Išrašas iš Teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba šalies, kurioje konkurso dalyvis registruotas, kompetentingos valstybės institucijos pažyma. Konkurso dalyvio pasirašyta pavienio dalyvio/ jungtinės veiklos dalyvio kiekvieno partnerio, subrangovo deklaracija (pagal I skyriaus, 2 skirsnio „Pasiūlymo forma ir priedai“, nurodytą formą). Konkurso dalyvio pasirašyta deklaracija, kurioje patvirtinama, kad dalyvis šiame pasiūlyme nėra pateikęs melagingos informacijos (pagal I skyriaus, 2 skirsnio „Pasiūlymo forma ir priedai“, nurodytą formą). Dalyvis, fizinis asmuo pateikia išrašą iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą. Jei Dalyvis yra juridinis asmuo, jis pateikia informaciją (ir aukščiau nurodytą dokumentą), kas turi absoliučią balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime. |
|  | - Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos dalyvio kiekvienas partneris nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą. Dalyvis, kuris yra fizinis asmuo, laikomas baustu, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai, arba dalyvis, kuris yra juridinis asmuo, laikomas baustu už leidimą dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams, jeigu nuo nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai. | Dalyvio deklaracija, patvirtinanti, kad dalyvis nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą. |
|  | - Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos dalyvio kiekvienas partneris nėra baustas už nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbą. Dalyvis, kuris yra fizinis asmuo, laikomas baustu jeigu turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba dalyvis, kuris yra juridinis asmuo, laikomas baustu jeigu per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Lietuvos Respublikos nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbą. | Teismo, Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar kitos kompetentingos institucijos dokumentas. |
|  | - Visos LR valstybės institucijų ar šalies, kurioje konkurso dalyvis registruotas, kompetentingų valstybės institucijų pažymos privalo būti išduotos ne anksčiau kaip 30 dienų iki paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos nurodytos skelbime apie ši pirkimą. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis (ir tai nurodyta pačiame dokumente) nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. - Jeigu dalyvis negali pateikti 4.2.2 - 4.2.5, 4.2.8 ir 4.2.10 papunkčiuose nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima 4.2.2 - 4.2.5, 4.2.8 ir 4.2.10papunkčiuose keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija arba šalyse, kuriose ji netaikoma, oficialia dalyvio deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai savo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios jis atvyko, o 4.2.3 papunktyje nurodytais atvejais, kai tiekėjas su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs veiklos, kai nesiekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, ir 4.2.6 ir 4.2.9 papunkčiuose nurodytais atvejais – ir laisvos formos tiekėjo deklaracija.. |  |
| 5. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai dalyviams ir dalyvio kvalifikaciją įrodantys dokumentai. (Ekonominė ir finansinė būklė, techninis ir profesinis pajėgumas) | - Dalyviai kartu su paraiška privalo pateikti reikalaujamą informaciją apie kvalifikaciją bei kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas, kaip nurodyta žemiau: |  |
|  | Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai | Dalyvio kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai |
|  | - Pavienio dalyvio/ jungtinės veiklos dalyvio (visų jungtinės veiklos partnerių bendrai) vidutinė metinė vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo komunalinių tinklų ir/ar nuotekų valyklų statybos darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo dalyvio įregistravimo dienos (jeigu dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) yra ne mažesnė kaip 540 000,00 (penki šimtai keturiasdešimt tūkstančių eurų) EUR be PVM. | Pridėti pavienio dalyvio / kiekvieno jungtinės veiklos partnerio svarbiausių statybos objektų sąrašą. Sąraše turi būti nurodytas objekto pavadinimas, pradžia ir pabaiga, vertė (jei objektas dar vykdomas iki paraiškų pateikimo termino pabaigos atliktų darbų vertė). Kartu turi būti pateikiami Statybos užbaigimo (ar Statinių pripažinimo tinkamais naudoti) aktai, arba, jei toks aktas neišrašomas, užsakovo patvirtinimai, įrodantys, kad darbai buvo atlikti tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data, vieta ir nurodyta, kad darbai atlikti tinkamai. |
|  | - 5.1.2.1. Pavienio dalyvio/ kiekvieno jungtinės veiklos partnerio, paskutinių finansinių metų bendrojo mokumo koeficientas turi būti ne mažiau kaip 1,0 (vienas). Bendrojo mokumo koeficientas išreiškiamas kaip nuosavo kapitalo ir visų įsipareigojimų santykis. - 5.1.2.2. Pavienio dalyvio/ kiekvieno jungtinės veiklos partnerio, paskutinių finansinių metų kritinio likvidumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 1,0 (vienas) Kritinio likvidumo koeficientas išreiškiamas kaip trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais. | Pridėti pavienio dalyvio / bent vieno jungtinės veiklos partnerio, paskutinių 3 finansinių metų pelno (nuostolio) ataskaitas ir paskutinių finansinių metų balansą. |
|  | - Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos dalyvis (visi jungtinės veiklos partneriai bendrai) per paskutinius 5 metus (jei pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos dalyvis veikia trumpiau nei 5 metai, tai nuo jo registravimo pradžios) iki pasiūlymų pateikimo dienos privalo būti atlikęs vieną ar keletą vandens tiekimo ir buitinių nuotekų surinkimo lauko komunalinių tinklų bei buitinių nuotekų valymo įrenginių statybos rangos sutarčių, kurios bendrai atitinka šias sąlygas: ### a) bent viena projektavimo ir statybos darbų sutartis, pagal kurią sėkmingai paklota/ rekonstruota vandens tiekimo ir/ar buitinių nuotekų surinkimo lauko komunalinių tinklų, kurių bendras ilgis ne mažiau kaip 4,7 km; ### b) bent viena projektavimo ir statybos darbų sutartis, pagal kurią sėkmingai paklota/ rekonstruota vandens tiekimo ir/ar buitinių nuotekų surinkimo lauko komunalinių tinklų, kurių darbų vertė ne mažesnė kaip 450.000,00 Eur be PVM. ### c) bent viena projektavimo ir statybos darbų sutartis, pagal kurią sėkmingai pastatyti/ rekonstruoti ne mažiau kaip vieni buitinių nuotekų valymo įrenginiai, kurių našumas ne mažesnis kaip 20m3/d. ### d) bent viena projektavimo ir statybos darbų sutartis, pagal kurią sėkmingai pastatyti/ rekonstruoti ne mažiau kaip vieni buitinių nuotekų valymo įrenginiai kurių darbų vertė ne mažesnė kaip 230.000,00 Eur be PVM. Pastaba: siekiant įrodyti atitiktį šio punkto a, b, c, d dalių reikalavimams pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos dalyvis gali pateikti vieną sutartį, jeigu ji atitinka visus keliamus reikalavimus, tačiau draudžiama sumuoti kelių sutarčių parametrus, siekiant pagrįsti atitiktį vienos dalies (a, b, c ar d) reikalavimams. Taip pat leidžiama pateikti vieną sutartį jeigu ji atitinka dvejose ar trejose dalyse keliamus reikalavimus. | Pridėti patvirtintą pavienio dalyvio / kiekvieno jungtinės veiklos partnerio įvykdytų statybos darbų sutarčių sąrašą kartu su statybos užbaigimo (Statinių pripažinimo tinkamais naudoti) aktų skaitmeninėmis kopijomis arba, jei pagal teisės aktus toks aktas neišrašomas, lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, kad visi darbai buvo atlikti tinkamai. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį, jis turi pateikti Užsakovo pažymą, kurioje nurodoma, kad sutartis vykdoma tinkamai. Dokumentuose turi būti nurodyta darbų sutarties vertė, sutarties sudarymo data, baigimo data (planuojamo baigimo data), vieta, fiziniai darbų parametrai (m3/d.), pateikta kita reikalaujama informacija. |
|  | - Sutarties įgyvendinimui paskirtų vadovaujančių ir atsakingų darbuotojų darbo patirtis ir kvalifikacija privalo būti ne mažesnė nei nurodyta žemiau: 5.1.4.1. statinio statybos vadovas (bent vienas), turintis aukštąjį statybų inžinieriaus išsilavinimą ir ne mažesnę nei 3 metų vadovavimo statybos darbams patirtį, iš kurių bent 3 metai darbo stažo dirbant statinio statybos vadovu vandens tiekimo ir/ar nuotekų surinkimo komunalinių tinklų ir nuotekų valyklų statyboje. 5.1.4.3. specialiųjų statybos darbų vadovas (-ai) (bent vienas), turintis aukštąjį statybų inžinieriaus išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų neypatingo statinio specialiųjų darbų vadovo darbo patirtį vadovaujant mechanikos darbams ir/ar elektrotechnikos darbams; - 5.1.4.4. Projekto vadovas, turintis aukštąjį statybų inžinieriaus išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų neypatingo statinio projekto vadovo patirtį, vadovaujant vandens tiekimo ir/ar nuotekų šalinimo ir/ar nuotekų valyklų projektams. | Pridėti pavienio dalyvio/jungtinės veiklos dalyvio pagrindinio personalo, kuris numatomas sutarties vykdymui, sąrašą; pagrindinio personalo gyvenimo aprašymus ir kvalifikacijos dokumentus, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus suteikia teisę pagrindiniam personalui Lietuvos Respublikoje atlikti nurodytus statybos ir projektavimo darbus. Dalyvio iš užsienio ekspertai pateikia kvalifikacijos dokumentus ir priesaikos pažymą, patvirtinančią, kad pateikti kvalifikacijos dokumentai pagal šalies, kurioje dalyvis registruotas, įstatymus jiems suteikia teisę atlikti visus pirkimo dokumentuose nurodytus statybos ir projektavimo darbus. Pateikiamos skaitmeninės kopijos. |
|  | - Pavienis dalyvis / jungtinės veiklos dalyvis (bent vienas jungtinės veiklos partneris), privalo būti įdiegęs ir dirbti pagal: - aplinkos apsaugos vadybos sistemą atitinkančią EMAS, ISO 14001 arba lygiavertį standartą arba lygiaverčius aplinkos apsaugos vadybos reikalavimus; - veiklos kokybės vadybos sistema perkamiems darbams turi atitikti LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus arba lygiaverčius kokybės vadybos reikalavimus; - profesinės saugos bei sveikatos vadybos sistemą perkamiems darbams, atitinkančia OHSAS 18001 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus perkamiems darbams. | Dalyvis pateikia: Aplinkos apsaugos sistemos (EMAS arba ISO 14001 ar kt.) sertifikato ar lygiaverčių dokumentų kopijos. Perkančioji organizacija taip pat priima kitus tiekėjų įrodymus apie lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos priemones. Kokybės vadybos LST EN ISO 9001 sertifikato ar lygiaverčių dokumentų kopijos. Perkančioji organizacija taip pat priima kitus tiekėjų kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus. Kompetentingų institucijų išduoto atitikties sertifikato ar kito lygiaverčio dokumento, patvirtinančio, kad tiekėjo įmonėje įdiegta profesinės saugos bei sveikatos vadybos sistema, atitinkanti OHSAS 18001 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus, kopija. Perkančioji organizacija taip pat priima kitus tiekėjų įrodymus apie lygiavertes vadybos priemones. |
|  | PASTABA: Paskutiniai finansiniai metai - tai finansiniai metai, kurie yra pasibaigę iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei tiekėjo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais – paskutiniai finansiniai metai yra 2015. Jei tiekėjo finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais, paskutiniais finansiniais metais laikomi metai, kurie yra pasibaigę paskutinę paraiškos pateikimo dieną. - Konkurso dalyvis visus kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus pateikia elektroninėmis priemonėmis, pateikia skaitmenines dokumentų kopijas (pvz. pažymos, atestatai ir kt.) arba dokumentus tiesiogiai suformuoja elektroninėmis priemonėmis (deklaracijos, sąrašai ir pan.). Pasirašydamas paraišką (pasiūlymą) elektroniniu parašu tiekėjas deklaruoja, kad kartu su paraiška (pasiūlymu) pateiktos dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroniniai dokumentai yra tikri. - Tuo atveju, kai paraišką (o vėliau ir pasiūlymą) teikia jungtinės veiklos dalyvis, kartu su paraiška turi būti pateikta visų jungtinės veiklos partnerių pasirašyta jungtinės veiklos sutartis (pateikiama skaitmeninė sutarties kopija), kuri turi tenkinti šiuos reikalavimus: - Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti nurodyta informacija apie visų jungtinės veikos partnerių įgaliojimų, atsakomybės bei numatomų vykdyti darbų pasiskirstymą, taip pat ir nurodant darbų pasiskirstymą procentais (įsipareigojimų dalis bendroje pasiūlymo kainoje). - Visi jungtinės veiklos partneriai turi būti solidariai atsakingi už prievolių perkančiajai organizacijai vykdymą pagal pirkimo sutarties sąlygas. - Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti įvardintas pagrindinis partneris, kuris bus įgaliotas teikti paraišką ir pasiūlymą visų partnerių vardu, bendrauti su perkančiąja organizacija paraiškų ir pasiūlymų vertinimo metu, priimti perkančiosios organizacijos ir užsakovo nurodymus, įskaitant ir su lėšų mokėjimu susijusius dalykus, teikti paaiškinimus ir atstovauti ūkio subjektų grupę vykdant pirkimo sutartį. - Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti įrašytas jungtinės veiklos partnerių įsipareigojimas nekeisti jungtinės veiklos sutarties projekto įgyvendinimo metu be išankstinio perkančiosios organizacijos sutikimo. Tiekėjas sutarties vykdymui turi teisę pasitelkti subrangovus. Tiekėjas paraiškoje privalo nurodyti, kokius subrangovus ketina pasitelkti ir nurodyti jiems numatomus priskirti darbus ir jų dalį (procentais) bendroje darbų vertėje. Tiekėjas kartu su paraiška turi pridėti numatomų subrangovų sąrašą, dokumentus, įrodančius kad pasitelkiami subrangovai bus prieinami visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį (susitarimų, ketinimo protokolų, sutarčių ar kt. skaitmenines dokumentų kopijas) ir subrangovų dokumentus, įrodančius tiekėjo teisę versti jiems priskirta veikla. Vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 24 str. 5 d. nurodome, kad jeigu darbų pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai, pagrindinius darbus (žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas; pylimų supylimas; kanalų ir griovių kasimas bei jų tvirtinimas); statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro, medžio) statyba ir montavimas; hidroizoliacija; stogų įrengimas; apdailos darbai (grindų įrengimas, langų ir durų blokų montavimas, tinkavimas, dažymas, apmušalų klijavimas, paviršių apdaila plytelėmis, fasadų, pertvarų, lubų, grindų įrengimas iš plokščių, atitvarų apšiltinimas, technologinių vamzdynų ir įrenginių dažymas); mechanikos darbai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; technologinio proceso paleidimo-derinimo darbai) privalo atlikti tiekėjas. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. |  |
|  | - Jeigu dalyvis negali pateikti nurodytų kvalifikacijos dokumentų, jis turi teisę pateikti lygiaverčius dokumentus, kuriuose pateikia informaciją apie visus kvalifikacijos reikalavimuose nustatytus klausimus. Ar dokumentai yra lygiaverčiai, sprendžia perkančioji organizacija. - Perkančioji organizacija reikalauja paraiškas ir pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. - Visos paraiškoje ir pasiūlymo formoje nurodomos sumos turi būti išreikštos eurais. Užsienio valiuta nurodytos sumos perskaičiuojamos į eurus pagal nustatytą ir paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. Tai netaikoma ne Lietuvos Respublikoje esančių kompetentingų institucijų ir bankų išduotiems dokumentams ir ne Lietuvos Respublikoje registruotų dalyvių pateiktoms metinėms finansinėms atskaitomybėms, juose nurodytos sumos perskaičiuojamos pagal užsienio valiutos ir euro santykį, buvusį dokumento išdavimo (sudarymo) dieną. |  |
| 6. Viena paraiška ir vienas pasiūlymas iš vieno konkurso dalyvio | - Konkurso dalyvis gali pateikti tiktai vieną paraišką (o vėliau – vieną pasiūlymą), skirtą tam pačiam pirkimui kaip pavienis dalyvis arba kaip jungtinės veiklos partneris. Joks konkurso dalyvis negali būti kito dalyvio subrangovu, jeigu jau pateikia paraišką (pasiūlymą) kaip pavienis dalyvis arba kaip jungtinės veiklos partneris tam pačiam pirkimui. Jei tas pats konkurso dalyvis pateikia daugiau nei vieną paraišką (pasiūlymą), visos paraiškos (pasiūlymai), kuriuose dalyvauja tas konkurso dalyvis, bus atmesti. - Subrangovų dalyvavimas keliose paraiškose (pasiūlymuose) neribojamas, nepriklausomai nuo atliekamų darbų rūšies ir dalies. |  |
| 7. Paraiškos ir pasiūlymo rengimo išlaidos | - Konkurso dalyvis padengia visas išlaidas, susijusias su paraiškos konkursui ir konkurso pasiūlymo parengimu, lankymusi statybvietėje ir kt. Perkančioji organizacija nėra atsakinga už šias išlaidas, neatsižvelgiant į konkurso eigą ar rezultatą. |  |
| 8. Aiškinamasis susirinkimas ir statybvietės apžiūra | - Perkančioji organizacija neplanuoja rengi aiškinamojo susirinkimo ir statybvietės apžiūros, tačiau, pasilieką teisę surengti, jei manytų, kad toks reikalingas. Tokiu atveju, apie aiškinamojo susirinkimo ir statybvietės apžiūros laiką ir vietą bus pranešama CVP IS susirašinėjimo priemonėmis visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, ne vėliau kaip 1 darbo diena iki susirinkimo pradžios. |  |
| B. Pirkimo dokumentai |  |  |
| 9. Pirkimo dokumentų turinys | - Pirkimo dokumentų rinkinį sudaro visi dokumentai, nurodyti pirkimo dokumentų turinyje, kurie turi būti skaitomi kartu su pirkimo dokumentų paaiškinimais, papildymais bei pataisomis, parengtais ir gautais pagal šių konkurso sąlygų reikalavimus. - Kandidatai ir dalyviai turi atidžiai išnagrinėti pateiktus dokumentus ir pateikti pastabas, pasiūlymus ir pretenzijas. Pateikdamas paraišką (pasiūlymą) tiekėjas patvirtina, kad sutinka su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis ir juose nustatytais reikalavimais. Pasibaigus paraiškų (pasiūlymų) pateikimo terminui kandidatai ir dalyviai praranda teisę ginčyti pirkimo dokumentų sąlygas bei pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. - Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS ir yra šių pirkimo dokumentų sudėtinė dalis. Jei yra neatitikimas tarp skelbimo ir šių pirkimo dokumentų, pirmumą turi naujesnė informacija. - Pirkimo dokumentai yra paruošti lietuvių kalba. - Konkurso dalyvis yra atsakingas už rūpestingą viso pirkimo dokumentų rinkinio išnagrinėjimą, įskaitant visus siųstus paaiškinimus, papildymus, pataisas ir už visos pasiūlymui rengti reikalingos informacijos surinkimą, kuri gali turėti įtakos Pasiūlymo kainai arba Sutarties atlikimui. Jei Dalyvis bus pripažintas konkurso laimėtoju, joks jo reikalavimas pakeisti pasiūlymo kainą, grindžiamas esamos situacijos nežinojimu, klaidomis ar praleidimais dalyvio pasiūlyme ir įsipareigojimuose, nebus priimtas. |  |
| 10. Pirkimo dokumentų išaiškinimas ir patikslinimas | - Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki paraiškų (ar pasiūlymų, priklausomai, kuri pirkimo dokumentų vieta prašoma paaiškinti) pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus paraiškų (pasiūlymų) pateikimo terminui, paraiškos (pasiūlymo) turinio keisti nebus galima. - Atsakydama į kiekvieną teikėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 10.1 punkte nurodytam terminui, arba aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus pateikti tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki paraiškų (pasiūlymų) pateikimo termino pabaigos ir įkelti CVP IS prie kitų pirkimo dokumentų. Perkančioji organizacija, atsakydama teikėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems teikėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, bet nenurodo, kuris teikėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas. - Nesibaigus paraiškų (pasiūlymų) pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti pirkimo dokumentus. - Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų. - Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę tiekėjai). - Tuo atveju, kai tikslinama skelbime apie pirkimą nurodyta informacija, perkančioji organizacija atitinkamai patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia paraiškų (pasiūlymų) pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami paraiškas (pasiūlymus), galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki paraiškų (pasiūlymų) pateikimo termino pabaigos, perkelia paraiškų (pasiūlymų) pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo paraiškas (pasiūlymus), galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Apie paraiškų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą. Pranešimai apie paraiškų pateikimo termino nukėlimą taip pat paskelbiami CVP IS ir išsiunčiami prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą informuojami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis visi tiekėjai, kuriems išsiųstas kvietimas teikti pasiūlymus. |  |
| C. Paraiškų pateikimas ir kvalifikacijos vertinimas |  |  |
| 11. Paraiškų pateikimas | - Paraiškų pateikimo galutinis terminas nurodytas skelbime apie pirkimą. - Visos konkurso paraiškos privalo būti pateiktos iki skelbime apie pirkimą ir CVP IS nurodyto paraiškų pateikimo termino pabaigos. - Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti paraiškų pateikimo terminą pagal šių konkurso sąlygų nuostatas. |  |
| 12. Dokumentai sudarantys paraišką | - Konkurso dalyvis paraišką privalo pateikti pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą (žr. Konkurso sąlygų, I skyrių, 2 skirsnį „Paraiškos ir pasiūlymo forma ir priedai“), įrašydamas reikalingą informaciją ir pridėdamas reikalaujamus dokumentus. Konkurso dalyvio paraišką sudaro šie dokumentai: - Paraiška (užpildyta pagal pridedamą formą); - Įgaliojimas (jei taikoma); - jungtinės veiklos sutartis (jei taikoma); - Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 4 ir 5 punktuose, taip pat ir tiekėjo deklaracija. - svarbiausių statybos objektų sąrašas (forma pateikta šių sąlygų prieduose); - P1 ir P2 kriterijus patvirtinantys sąrašai (forma pridedama šių sąlygų prieduose); - informacija apie subrangovus (forma pateikta šių sąlygų prieduose) ir jų dokumentai; - specialistai (forma pateikta šių sąlygų prieduose) ir jų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. - Kiti šiose konkurso sąlygose kartu su paraiška prašomi pateikti dokumentai. - Paraiška turi būti pateikiama tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Paraiškos, pateiktos popierinėje formoje arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmestos kaip neatitinkančios pirkimo dokumentų reikalavimų. Paraiškas gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Paraiška privalo būti pasirašyta saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827) nustatytus reikalavimus. Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti paraiškoje pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.). Kiekvieno dokumento atskirai pasirašyti nebūtina. - Paraiška turi būti pateikta iki Perkančiosios organizacijos nurodyto paraiškų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija neatsako už CVP IS sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių paraiškos nebuvo gautos ar gautos pavėluotai. - Tiekėjas iki galutinio paraiškų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo paraišką. CVP IS priemonėmis pateiktą paraišką tiekėjas iki nustatyto termino pabaigos gali atsiimti bei pakeisti. Norėdamas pakeisti paraišką tiekėjas ją atsiima ir pateikia iš naujo. |  |
| 13. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimas ir kvalifikacinė atranka | - Komisija tiekėjų kvalifikaciją vertina 2 etapais: - Patikrina, ar tiekėjas paraiškoje pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie kvalifikaciją ir įvertina, ar tiekėjas atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus; - Įvertina, ar pateikta paraiška atitinka jai keliamus reikalavimus; - Vykdo kvalifikacinę atranką pagal žemiau šiame punkte nurodytus kvalifikacinės atrankos kriterijus. Lyginama ir vertinama tik tų tiekėjų kvalifikacija, kurie pripažinti atitinkančiais minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir kurių paraiškos neatmestos dėl kitų priežasčių. - Jeigu Komisija mano, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo prašyti tiekėjo juos patikslinti. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. - Tiekėjo paraiška atmetama ir jis nekviečiamas teikti pasiūlymo, kai: - apie nustatytų kvalifikacijos reikalavimų atitikimą tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis; - tiekėjas neatitinka bent vieno šių konkurso sąlygų 4 ar 5 dalyje nustatyto kvalifikacijos reikalavimo; - Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą tinkamai nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. - Tiekėjo paraiška neatitinka jai keliamų reikalavimų. - Tiekėjo paraiška pateikta ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis; - Tiekėjas pateikė (ar dalyvavo teikiant) daugiau, kaip vieną paraišką. - Perkančioji organizacija vykdo kvalifikacinę atranką, tarpusavyje palygindama paraiškas pateikusių tiekėjų (kandidatų) kvalifikaciją, ir išrenka 10 (dešimt) tiekėjų, kuriuos kviečia pateikti pasiūlymus. Lyginamos ir vertinamos tik tų tiekėjų paraiškos, kurie pripažinti atitinkančiais nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir kurių paraiškos neatmestos dėl kitų priežasčių. (Redaguota 2016-10-12) - Kvalifikacinės atrankos kriterijai: Eil. Nr. P(i); Kvalifikacinės atrankos kriterijai (P); Kvalifikacinės atrankos kriterijai (L). P1; Tiekėjo vidutinė metinė vandens tiekimo ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų, nuotekų valyklų, hidrotechnikos statinių (vandenviečių statiniai ir nusosdintuvai) statybos darbų apyvarta per pastaruosius 5 finansinius metus* arba per laiką nuo rangovo įregistravimo dienos (jeigu rangovas vykdė veiklą mažiau nei 5 finansinius metus). Maksimali vertinama apimtis – 5 400 000,00 eur be PVM. Kandidatas, kurio darbų apimtis didesnė nei 5 400 000,00 eur be PVM gauna maksimalų kriterijaus įvertinimą ir papildomų kvalifikacinės atrankos balų negauna.; L1= 0,20. P2; Per pastaruosius 5 metus* (arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau negu 5 metus)) tinkamai įvykdytų (vykdomų) Vandentvarkos objektų - vandens tiekimo ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų, nuotekų valyklų statinių, hidrotechnikos statinių (vandenviečių statiniai ir nusosdintuvai) statybos darbų sutarčių skaičius. Maksimali vertinama apimtis – 10 sutarčių. Kandidatas, kurio įvykdytų (vykdomų) sutarčių skaičius didesnis nei 10 gauna maksimalų kriterijaus įvertinimą ir papildomų kvalifikacinės atrankos balų negauna.; L2= 0,80. Suma; 1. (Redaguota 2016-10-12) PASTABOS: *Paskutiniai finansiniai metai - tai finansiniai metai, kurie yra pasibaigę iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei tiekėjo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais – paskutiniai finansiniai metai yra 2015. Jei tiekėjo finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais, paskutiniais finansiniais metais laikomi metai, kurie yra pasibaigę paskutinę paraiškos pateikimo dieną. * Pastarieji 5 metai, tai paskutiniai metai, kurių pabaiga laikoma paraiškų pateikimo termino paskutinė diena, o pradžia, lygiai prieš 5 metus. *Skaičiuojant kriterijaus P2 reikšmę, tinkamos laikomos tik vandens tiekimo ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų statybos sutartys ir tik tokios vandens tiekimo ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų statybos sutartys, kurių metų pastatyta (rekonstruota) (jei sutartis dar vykdoma, jau pastatyti (rekonstruoti) ne mažiau kaip 500 m. vandens tiekimo ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų. Tiekėjas kartu su paraiška pateikia du atskirus P1 ir P2 kriterijaus reikšmę pagrindžiančius sąrašus, parengtus, pagal šių sąlygų priede pateiktas formas. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti, ar pateikia informacija yra teisinga, turi teisę prašyti pateikti dokumentą, įrodantį, kad darbai buvo atlikti tinkamai (statybos užbaigimo aktą, užsakovo pažymą ir pan.). - Kvalifikacinės atrankos tvarka: - Apskaičiuojama kiekvieno kandidato (jeigu paraiška pateikta jungtinės veiklos sutarties pagrindu – sumuojami visų šalių pajėgumai, atsižvelgiant į pirkimo dokumentų nuostatas) kiekvieno vertinamo kriterijaus santykinė reikšmė: Ki Pi / Pi,max* Li; Pateiktose formulėse: i - vertinamo kriterijaus indeksas; Ki - vertinamo kriterijaus santykinė vertė; Pi – kandidato, kurio kvalifikacinis kriterijus vertinamas, nurodyta vertinamo kriterijaus reikšmė; Pi,max – didžiausia iš visų kandidatų nurodytų vertinamo kriterijaus reikšmių; Li - vertinamo kriterijaus svarbos koeficientas (lyginamasis svoris). - apskaičiuojamas bendras kvalifikacijos įvertinimas, sumuojant visų vertintų kriterijų santykines vertes: ; - Nustatomas kandidatų eiliškumas jų kvalifikacijos įvertinimo balų mažėjimo tvarka. Jei keli tiekėjai surinko vienodą kvalifikacinės atrankos balų įvertinimą, pirmesnis į eilę įrašomas kandidatas, kurio paraiška CVP IS priemonėmis įregistruota anksčiau. - Vertinami tik tiekėjo (pavienio ar jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių partnerių) duomenys, paraiškoje nurodytų subteikėjų patirtis nepridedama. - Tiekėjas gali pateikti tik vieną paraišką – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną paraišką arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelias paraiškas, visos tokios paraiškos bus atmestos. - Pasiūlymus kviečiami pateikti 10 (dešimt) tiekėjų, kurie surinko aukščiausią kvalifikacinės atrankos įvertinimą. Jei maksimalų balų skaičių surenka daugiau kandidatų, nei buvo numatyta kviesti pasūlymų pateikimui, perkančioji organizacija kvies visus kandidatus, surinkusius maksimalų balų skaičių. Jei paraiškas pateikusių ir minimalius kvalifikacinius reikalavimus atitikusių tiekėjų yra mažiau nei 10, pasiūlymus pateikti kviečiami visi minimalius kvalifikacinius reikalavimus atitikę tiekėjai (ir kurių paraiškos neatmestos dėl kitų priežasčių) ir kvalifikacinė atranka, pagal nustatytus kvalifikacinės atrankos kriterijus, nevykdoma. Kvietimai teikti pasiūlymus pateikiami CVP IS priemonėmis. (Redaguota 2016-10-12) - Komisija tikrindama tiekėjų paraiškose pateiktų kvalifikacinių duomenų atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams ir kvalifikacinių atrankos kriterijų teisingumą, o nustačiusi, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, privalo prašyti tiekėjo juos patikslinti, paaiškinti per jos nurodytą terminą. Aiškindamas duomenis apie kvalifikaciją teikėjas neturi teisės keisti paraiškos esmės: pridėti ar pakeisti jungtinės veiklos partnerių, subrangovų ir pan. Jei tiekėjas tokius veiksmus atlieka, laikoma, kad jo pateikta paraiška neatitinka jai keliamų reikalavimų. |
|  | D. Pasiūlymų rengimas ir pateikimas |  |
| 14. Pasiūlymo kalba | - Pasiūlymą ir visus su juo susijusius dokumentus konkurso dalyvis privalo pateikti lietuvių kalba. - Ne lietuvių kalba pateiktų originalių dokumentų ir pažymų arba jų kopijų vertimai į lietuvių kalbą privalo būti atlikti ir patvirtinti tiekėjo tinkamai įgalioto asmens parašu, ar vertinimo biuro antspaudu ir parašu. - Visa Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų korespondencija vyks lietuvių kalba. |  |
| 15. Dokumentai sudarantys pasiūlymą | - Pasiūlymus gali pateikti tik tie tiekėjai, kurie gavo Perkančiosios organizacijos kvietimą. Konkurso dalyvio pasiūlymą sudaro šie dokumentai: - „Pasiūlymo raštas“ ir „Pasiūlymo priedas“ (pateikiami šių konkurso sąlygų prieduose); - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas; - įgaliojimas (jei taikoma); - Programa (parengta pagal šių sąlygų prieduose pateiktus reikalavimus); - siūlomų įrengimų techninės charakteristikos; - rangovo techninis pasiūlymas (parengtas pagal šių sąlygų prieduose pateiktus reikalavimus); - garantija (parengta pagal pridedamą formą); - įkainuoti Darbų kainų žiniaraščiai (žr. Pirkimo dokumentų IV skyrių „Darbų kainų žiniaraščiai“); - kita kartu su pasiūlymu prašoma pateikti informacija. - Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt), kurie gavo perkančiosios organizacijos kvietimą teikti pasiūlymą. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827) nustatytus reikalavimus. Visi pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.). - Konkurso pasiūlymai privalo griežtai atitikti visus pirkimo dokumentų reikalavimus, be jokių konkurso dalyvių padarytų pakeitimų, nukrypimų ar išlygų, galinčių bet kokiu būdu: - turėti neigiamą poveikį pirkimo dokumentuose numatytoms darbų apimtims, kokybei ar atlikimo trukmei; - riboti Perkančiosios organizacijos teises arba konkurso dalyvio įsipareigojimus nurodytus Konkurso ir Sutarties sąlygose; - pažeisti lygiateisiškumo principus, vertinant kitų konkurso dalyvių pasiūlymus. - Pasiūlymai su aukščiau paminėtais pakeitimais, nukrypimais ar išlygomis bus pripažinti neatitinkančiais pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir atmesti. |  |
| 16. Pasiūlymo kainos | - Konkurso dalyvio pasiūlymas ir pasiūlymo kaina turi apimti visus pirkimo objekto darbus. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota: - visų pirkimo objekto darbų nurodytų ar kitaip paminėtų bent viename iš sutartį sudarančių dokumentų, kuriuos konkurso dalyvis įsipareigoja perkančiajai organizacijai suprojektuoti, įvykdyti ir pabaigti, atlikimo išlaidos; - defektų ištaisymo pagal Sutarties sąlygas išlaidos; - pastatytų objektų eksploatavimo išlaidos derinimo-paleidimo laikotarpiu iki statybos užbaigimo akto ir perėmimo pažymos išdavimo. - Konkurso dalyvis įrašo visų darbų, aprašytų pirkimo dokumentuose kainas (užpildo pateiktus darbų kainų žiniaraščius). Pozicijos, kurių kaina (ar įkainis) nenurodyti, nebus apmokėtos, laikant, kad jos įtrauktos į kitus Darbų kainų žiniaraščio nurodytus įkainius bei kainas. - Į konkurso dalyvio nurodytą kainą įtraukiamos visos išlaidos, muitai, mokesčiai ir rinkliavos, kurios dalyvio yra mokėtinos pagal sutartį arba dėl bet kurios kitos nors priežasties. - Kaina pasiūlymo rašte nurodoma su PVM. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. - Pasiūlymo kaina, tarpinės sumos ir įkainiai darbų kainų žiniaraščiuose privalo būti nurodomi dvejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Atliekant skaičiavimus naudojant „Excel“ ar kitas kompiuterines programas būtina nustatyti skaičių suapvalinimo funkciją „ROUND“, nurodant du skaitmenis po kablelio. |  |
| 17. Pasiūlymų vertinimo ir mokėjimo valiuta | - Pasiūlymai bus vertinami Lietuvos eurais, todėl konkurso dalyvis nurodo įkainius (žiniaraščiuose) ir Pasiūlymo kainą eurais. - Mokėjimai pagal sutartį bus atliekami eurais. |  |
| 18. Pasiūlymo galiojimas | - Konkurso dalyviai savo pasiūlymuose turi nurodyti pasiūlymo galiojimo terminą. Pasiūlymai turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų po pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai. Pasiūlymai, kurių galiojimo laikotarpis trumpesnis, bus atmetami, kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose. - Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija gali prašyti, kad konkurso dalyviai pratęstų Pasiūlymų galiojimo terminą iki konkrečiai nurodytos datos. - Konkurso dalyvis, kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą raštu praneša perkančiajai organizacijai. Jeigu Dalyvis neatsako į perkančiosios organizacijos prašymą pratęsti pasiūlymo galiojimo terminą, jo nepratęsia arba nepateikia naujo pasiūlymo, laikoma, jog jis atmetė prašymą pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą. |  |
| 19. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas | - Konkurso dalyvis kartu su savo pasiūlymu privalo pateikti Perkančiajai organizacijai pasiūlymo galiojimo užtikrinimą tokios formos, kokia nurodyta Sutarties sąlygų, II skyriaus 4 skirsnio „Užtikrinimo ir garantijų formos“, arba kitokios formos, atitinkančios čia išdėstytus pagrindinius reikalavimus, tačiau iš anksto suderintos su Perkančiąja organizacija. Pasiūlymo galiojimo užtikrinime turi būti įtvirtinta nuostata, kad užtikrinimą teikianti įstaiga neatšaukiamai įsipareigos sumokėti pagal garantiją ar laidavimo raštą Perkančiajai organizacijai ar Užsakovui priklausančią sumą. Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas turi būti pateiktas elektronine forma, atskiru failu, pasirašytas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko ar kredito unijos ar draudimo bendrovės originaliu saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip 11 000 Eur (vienuolika tūkstančių eurų). - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas - tai Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos išduota garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas. - Pasiūlymo galiojimo užtikrinime turi būti numatyta, kad, Konkurso sąlygų 1 skirsnio 19.10 punkte nurodytais atvejais Perkančiajai organizacijai pareikalavus, pasiūlymą užtikrinanti institucija iškart išmokės pasiūlymo galiojimo užtikrinime nurodytą sumą. |  |
| - Alternatyvūs dalyvių pasiūlymai | - Alternatyvos neleidžiamos pateikti ir nebus nagrinėjamos. - Alternatyvomis nelaikomi dalyvių pasiūlyti techniniai sprendimai, įrengimai arba medžiagos, kuriuos pagal užsakovo reikalavimus privalo parinkti arba detalizuoti pats dalyvis, griežtai laikydamasis techninių specifikacijų reikalavimų ir nustatytų funkcinių savybių. |  |
| - Pasiūlymų pateikimo laikas ir vieta | - Pasiūlymų pateikimo galutinis terminas nurodytas kvietime teikti pasiūlymus. Visi pasiūlymai turi būti pateikti iki nurodyto termino pabaigos. - Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti galutinį pasiūlymų pateikimo terminą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis informuodama visus tiekėjus, kuriuos ji kviečia teikti pasiūlymus. |  |
|  | - Pasibaigus pasiūlymo pateikimo terminui pateikti pasiūlymų nebebus galima. Po galutinio pasiūlymo pateikimo termino gauti pasiūlymai nebus vertinami. - Perkančioji organizacija neatsako už CVP IS sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. |  |
| - Pasiūlymų atšaukimai, pakeitimai | - Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą tiekėjas iki nustatyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos gali atsiimti bei pakeisti. Norėdamas atsiimti ar pakeisti pasiūlymą, tiekėjas CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atsiimtą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo. - Pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui pasiūlymų keisti ar atsiimti neleidžiama. |  |
| E. Pasiūlymų šifravimas 23.1. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi: 23.1.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti interneto svetainėje. 23.1.2. iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo Įgaliotoji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: Įgaliotosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su Įgaliotąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais). 23.2. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Įgaliotoji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – Įgaliotoji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos). F. Vokų su pasiūlymais atplėšimas ir pasiūlymų vertinimas |  |  |
| 24. Vokų su pasiūlymais atplėšimas | - Pirkimo procedūras vykdo perkančiosios organizacijos direktoriaus įsakymu sudaryta Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija). Komisija dirba pagal ją sudariusios organizacijos patvirtintą darbo reglamentą, yra jai atskaitinga ir vykdo tik raštiškas perkančiosios organizacijos užduotis bei įpareigojimus. Už komisijos veiksmus atsako ją sudariusi organizacija. - Su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais pirminis susipažinimas (toliau vadinamas Elektroninių vokų atplėšimo procedūra) vyks elektroniniu būdu perkančiosios organizacijos patalpose. Viešojo pirkimo komisijos posėdžio, kuriame vyks elektroninių vokų atplėšimo procedūra, pradžia nurodyta kvietime teikti pasiūlymus. - Pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis teiktais pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai. - Jei tiekėjas Elektroninių vokų atplėšimo procedūroje nedalyvauja, jis turi teisę CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prašyti perkančiosios organizacijos pateikti Elektroninių vokų atplėšimo procedūrų metu paskelbtą informaciją. Gavusi tokį prašymą perkančioji organizacija nedelsdama pateikia Elektroninių vokų atplėšimo procedūrų metu paskelbtą informaciją. - Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija konfidencialiai, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. |  |
| - Vertinimo procedūros konfidencialumas | - Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusių teikėjų atstovams. Susipažinti su informacija, susijusia su konkurso pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, gali tiktai pirkimo komisijos nariai bei jos pakviesti ekspertai, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, perkančiosios organizacijos vadovas, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turintys teisę susipažinti su šia informacija. - Tais atvejais, kai konkurso dalyviai prašo paaiškinti pasiūlymo atmetimo arba laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, Perkančioji organizacija negali atskleisti informacijos, kurios konfidencialumą nurodė perkančioji organizacija ar laimėjęs konkurso dalyvis, taip pat jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems konkurso dalyvių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. - Jei dalyvis po vokų su paraiškomis atplėšimo ir iki siūlomo konkurso laimėtojo paskelbimo (pasiūlymo eilės nustatymo) nori susisiekti su perkančiąja organizacija bet kokiu su pirkimo procesu susijusiu klausimu, jis turi tai daryti CVP IS priemonėmis. |  |
| - Pasiūlymų paaiškinimai | - Komisija, norėdama palengvinti pasiūlymų nagrinėjimą, vertinimą ir lyginimą, gali bet kurio konkurso dalyvio paprašyti paaiškinti savo pasiūlymus, įskaitant dalyvio techninį pasiūlymą ir pasiūlymo kainos detalų išaiškinimą. - Komisijos prašymas paaiškinti pasiūlymą ir konkurso dalyvio atsakymas į jį privalo būti pateikiami CVP IS priemonėmis. Konkurso dalyviai turi pateikti išsamius ir vienareikšmiškus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės ir nedarydami pakeitimų dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu per komisijos nustatytą terminą. Jeigu reikalinga pateikti papildomus dokumentus, kuriuos išduoda kitos institucijos, konkurso dalyvis turi teisę paprašyti nukelti tokių dokumentų pateikimo terminą, tačiau ne ilgiau nei praktiškai yra reikalinga dokumentui gauti. Visi paaiškinimai pateikiami CVP IS priemonėmis. - Nagrinėjant konkurso dalyvio pasiūlyme pateiktą techninę ir finansinę informaciją, komisija negali siekti, siūlyti ar leisti konkurso dalyviui pakeisti pasiūlymo esmę – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. - Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą ar jų nepateikė, perkančioji organizacija privalo prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos nustatytą protingą terminą. - Komisija neatsižvelgs į jokius techninio ar finansinio pasiūlymo papildymus arba pagerinimus, jeigu tokie būtų pateikti kartu su konkurso dalyvio paaiškinimu, atsakant į komisijos užduotus klausimus. Tokiu atveju bus vertinama tik informacija nurodyta konkurso dalyvio pasiūlyme. - Komisija nenagrinėja konkurso dalyvių pateiktų pasiūlymo patikslinimų ar paaiškinimų, pateiktų po vokų su pasiūlymais atplėšimo termino pabaigos, kurių komisija nebuvo prašiusi, kad juos pateiktų konkurso dalyvis. Į tokius paaiškinimus ar patikslinimus nebus atsižvelgiama tikrinant pasiūlymą. |  |
| - Pasiūlymų tikrinimas ir jų atitikimas pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams | - Komisija tikrindama visų konkurso dalyvių pasiūlymus nustato, ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus (t.y. tinkamai pasirašytas, pateiktas nurodytomis priemonėmis; įrengimai ir medžiagos atitinka technines specifikacijas, apima visus numatytus darbus, pasiūlyme nėra išlygų ir nukrypimų nuo pirkimo sutarties sąlygų, ir t.t.). - Komisija turi teisę atlikti bet kurios konkurso dalyvio pasiūlyme esančios informacijos patikrinimą, jei mano, kad tai reikalinga pasiūlymo nagrinėjimo ir vertinimo tikslais. |  |
| - Pasiūlymų vertinimas ir lyginimas | - Komisija vertina ir lygina tik tų dalyvių pasiūlymus, kurie pakviesti pateikti pasiūlymus. Šie pasiūlymai bus vertinami pagal „mažiausios kainos“ kriterijų. - Komisija vertina, ar nebuvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos, kainos. - Komisija vertina, ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina. Neįprastai maža kaina – tai dalyvio pasiūlyme nurodyta kaina, kuri perkančiosios organizacijos vertinimu gali būti nepakankama sutarties tinkamam įvykdymui. Kaina visais atvejais bus laikoma neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų: - yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį; - yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų šiam viešajam pirkimui skirti lėšų. - Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, komisija CVP IS priemonėmis kreipiasi į tokią kainą pasiūliusį dalyvį ir prašo pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, Komisija pasiūlymą privalo atmesti. - Komisija, vertindama pasiūlymą, neatsižvelgs į jokius papildymus, sąlygojančius neprašytą naudą perkančiajai organizacijai. Tai reiškia, kad toks pasiūlymas bus laikomas atitinkančiu minimalius techninius ir (arba) finansinius reikalavimus, tačiau jokie konkurso dalyvio pasiūlytos kainos koregavimai dėl darbų kokybės pagerinimo arba siūlomų atlikti papildomų darbų, palyginus su pirkimo dokumentų reikalavimais, nebus atliekami, jį vertinant ir lyginant su kitų konkurso dalyvių pasiūlymais. - Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentų techniniams ir finansiniams reikalavimams. |  |
| - Pasiūlymo klaidos | - Komisija, pasiūlymų nagrinėjimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos (bendros pasiūlymo) kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudėtinių dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jei dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir atmetamas. - Esant neatitikimui tarp pasiūlyme nurodytos kainos išreikštos skaičiais ir žodžiais, teisinga laikoma pasiūlymo kaina, nurodyta žodžiais. - Esant neatitikimui tarp CVP IS laukelyje „Kaina“ nurodytos kainos ir kainos, nurodytos Pasiūlymo rašte, teisinga laikoma kaina, nurodyta pasiūlymo rašte (bei jos prieduose – žiniaraščiuose). |  |
| - Pasiūlymų atmetimo priežastys | - Komisija atmeta konkurso dalyvio pasiūlymą, jeigu: - pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Tame tarpe, bet neapsiribojant: - pasiūlymas neapima visų pirkimo objekto darbų; - siūlomi darbai, įskaitant ir numatomas naudoti medžiagas, įrangą (įrengimus) neatitinka techninių specifikacijų; - pasiūlyme yra išlygų ir nukrypimų nuo pirkimo sutarties sąlygų; - pasiūlymai, pateikti be tinkamai užpildytos bei pasirašytos garantijos; - pasiūlymas nepasirašytas saugiu elektroniniu parašu; - pasiūlymas pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis priemonėmis. - Tiekėjas nepatikslinta pasiūlymo dokumentų ir/ar nepateikia jų per perkančiosios organizacijos nurodytą laiką, kaip tą nurodo šių konkurso sąlygų 25.4. p. - visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; - buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir dalyvis Komisijos prašymu nepateikė tinkamo kainos pagrįstumo įrodymo. |  |
| - Perkančios organizacijos teisė atmesti visus pasiūlymus | - Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą nutraukti pirkimą, nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po tokio sprendimo priėmimo, apie jį praneša konkurso dalyviams Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. - Jeigu visi gauti pasiūlymai neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, perkančioji organizacija gali, LR viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, atmetus visus pasiūlymus ir iš esmės nekeisdama pirkimo sąlygų, pradėti vykdyti naują pirkimą apie jį neskelbiant. - Perkančioji organizacija neatsako už konkurso dalyvių patirtus nuostolius dėl aukščiau minėtų aplinkybių ar aplinkybių, susijusių su pirkimo procedūrų nutraukimu, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus. |  |
| G. Konkurso laimėtojo nustatymas |  |  |
| - Konkurso laimėtojo nustatymo kriterijai ir pasiūlymų eilė | - Komisija neatmestus pasiūlymus vertina pagal mažiausios kainos kriterijų ir sudaro pasiūlymų eilę bei nustato laimėjusį pasiūlymą. Pasiūlymų eilė nustatoma pasiūlymų kainų didėjimo tvarka. Pirmasis yra įrašomas pasiūlymas, kurio kaina yra mažiausia. Tuo atveju kai keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas konkurso dalyvis, kurio pasiūlymas (paskutinė jo dalis) pateiktas anksčiausiai. - Jeigu pasiūlymą pateikė tik vienas Tiekėjas – pasiūlymų eilė nesudaroma, ir jis pripažįstamas laimėtoju jei atitinka visus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. - Perkančioji organizacija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo suinteresuotiems dalyviams praneša apie nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminą, o dalyviui, kurio pasiūlymas neįrašytas į šią eilę, – ir jo pasiūlymo atmetimo priežastis, jei apie tai nebuvo pranešta anksčiau. |  |
| - Sprendimas dėl konkursą laimėjusio pasiūlymo | - Perkančioji organizacija patvirtina pasiūlymų eilę ir priima sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo ir sutarties sudarymo. Apie tokį sprendimą perkančioji organizacija informuoja tiekėjus nedelsiant, Viešųjų pirkimų įstatymo 41 str. nustatyta tvarka. Jei pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, jis pripažįstamas laimėjusiu, jei pasiūlymas atitinka jam keliamus reikalavimus ir pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių. - Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo numatytas 15 dienų sutarties sudarymo atidėjimo terminas ir kiti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti terminai. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų. - Perkančioji organizacija, gavusi konkurso dalyvio CVP IS priemonėmis pateiktą prašymą nurodyti laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, atsako nedelsdama, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. |  |
| - Konkurso laimėtojo paskelbimas ir Rangos sutarties pasirašymas | - Laimėtojas sudaryti sutartį kviečiamas atskiru pranešimu. Laimėtojas turi pasirašyti sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. - Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties atlikimo užtikrinimo, arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. - Rangos sutartis sudaroma, arba sudaryta įsigalioja, tik gavus pritarimą dėl projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gelvonuose)“ finansavimo pagal Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas ir/ar kito fondo ar programos lėšomis ir sudarius finansavimo administravimo sutartį arba perkančiajai organizacijai priėmus sprendimą Rangos sutartį vykdyti savo lėšomis. Pasirašius projekto finansavimo administravimo sutartį, Perkančioji organizacija apie tai nedelsdama informuoja tiekėją. Rangos sutartis įsigalioja kitą dieną nuo projekto finansavimo – administravimo sutarties pasirašymo. Perkančioji organizacija gali nuspręsti sutartį pradėti vyksti ir anksčiau, savo lėšomis, tokiu atveju, rangos sutartis įsigalioja nuo Užsakovo raštiško pranešimo. Jei Rangos sutartis nesudaroma, ar sudaryta neįsigalioja per 12 mėn., sutartis gali būti nutraukta bet kurios šalies iniciatyva. - Visų garantijų/draudimų ir taikytinų baudų dydžiai skaičiuojami nuo sutarties kainos (be PVM). |  |
| - Etinės nuostatos | - Jei konkurso dalyvis bando paveikti viešojo pirkimo komisiją pasiūlymų nagrinėjimo, aiškinimo ir vertinimo metu, jo pasiūlymas yra atmetamas. |  |
| - Pretenzijos ir skundų nagrinėjimas | - Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę pateikti pretenziją ir kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. - Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos. - Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos. - Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą. ------------------ |  |

- skirsnis. paraiškos ir Pasiūlymo forma ir priedai

PARAIŠKA

Pirkimo pavadinimas: „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba musninkuose“

Projekto pavadinimas: „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gelvonuose)“

# PATEIKĖ

|  | Tiekėjo pavadinimas | Tiekėjo adresas |
| --- | --- | --- |
| Konkurso dalyvis / jungtinės veiklos pagrindinis partneris |  |  |
| Partneris 1* |  |  |

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) subteikėją (-us) ar

specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(ų) subrangovo(ų), subtiekėjo(ų),

subteikėjų(ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.

|  | Pavadinimas | Adresas | Numatomi perduoti darbai |
| --- | --- | --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) * |  |  |  |
| Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(ų) subrangovo(ų), subtiekėjo (ų), subteikėjo (ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti |  |  |  |

*Turi būti tiek eilučių, kiek yra subrangovų.

# ASMUO atsakingas už Paraišką

| Vardas, pavardė |  |
| --- | --- |
| Adresas |  |
| Telefonas |  |
| Faksas |  |
| El. paštas |  |

# DUOMENYS APIE TIEKĖJO KVALIFIKACIJĄ

| Eil. Nr. | Kvalifikacinės atrankos kriterijai (P) | Kriterijaus reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjo vidutinė metinė vandens tiekimo ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų, nuotekų valyklų, hidrotechnikos statinių (vandenviečių statiniai ir nusosdintuvai) statybos darbų apyvarta per pastaruosius 5 finansinius metus* arba per laiką nuo rangovo įregistravimo dienos (jeigu rangovas vykdė veiklą mažiau nei 5 finansinius metus). | <įrašyti reikšmę, kuri turi sutapti su pateiktame sąraše nurodyta> |
| 2. | Per pastaruosius 5 metus* (arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau negu 5 metus)) tinkamai įvykdytų (vykdomų) Vandentvarkos objektų - vandens tiekimo ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų, nuotekų valyklų statinių, hidrotechnikos statinių (vandenviečių statiniai ir nusosdintuvai) statybos darbų sutarčių skaičius. * | <įrašyti reikšmę, kuri turi sutapti su pateiktame sąraše nurodyta> |

# TIEKĖJO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:

  - Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2016 m. ..….. mėn. .. d. skelbimo apie pirkimą Nr. ……… bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.

  - Ketiname pateikti pasiūlymą, vadovaudamiesi pirkimo dokumentų sąlygomis bei terminais, mes ketiname siūlyti atlikti projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gelvonuose)“ inžinerinių tyrinėjimų, projektavimo ir statybos darbus bei ištaisyti defektus.

  - Paraiška galioja 90 dienų nuo paskutinės paraiškų pateikimo dienos imtinai.

  - Mes teikiame šią paraišką savo teisėmis [ir kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami <pagrindinio jungtinės veiklos partnerio pavadinimas > ] šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokios kitos paraiškos šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.

  - Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar vėliau pasirašyti Sutartį.

  - Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs, mūsų paraiška bus nenagrinėjama ir atmesta. Mums taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

  - Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pasinaudodama šia teise, Perkančioji organizacija nebus mums jokiu būdu atsakinga.

_______________________________ ___________________ _____________________________

(įgalioto asmens pareigos)				(parašas) 		(vardas, pavardė)

Prie PARAIŠKOS pridedami priedai. Jų konfidencialumas

[Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos arba dokumentas suformuojamas tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis. Tiekėjas privalo nurodyti ar dokumentas (jame nurodyta informacija) yra konfidencialus]

| Eil. Nr. | Prie paraiškos pridedamų dokumentų pavadinimas | Ar dokumentas konfidencialus (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | .............. |  |
| 2. | .............. |  |
| 3. |  |  |
| ..... |  |  |

PASIŪLYMO RAŠTAS

Pirkimo pavadinimas: „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba musninkuose“

Projekto pavadinimas: „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gelvonuose)“

<vieta ir data>

# PATEIKĖ:

|  | Konkurso dalyvio pavadinimas | Dalyvio adresas |
| --- | --- | --- |
| Konkurso dalyvis / jungtinės veiklos pagrindinis partneris |  |  |
| Partneris 1* |  |  |

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) subteikėją (-us) ar

specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(ų) subrangovo(ų), subtiekėjo(ų),

subteikėjų(ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.

|  | Pavadinimas | Adresas | Numatomi perduoti darbai |
| --- | --- | --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) * |  |  |  |
| Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(ų) subrangovo(ų), subtiekėjo (ų), subteikėjo (ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti |  |  |  |

*Turi būti tiek eilučių, kiek yra subrangovų.

# ASMUO atsakingas už pasiūlymą

| Vardas, pavardė |  |
| --- | --- |
| Adresas |  |
| Telefonas |  |
| Faksas |  |
| El. paštas |  |

# KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą bei kvietimą teikti pasiūlymą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:

- Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2016 m. ..….. mėn. .. d. skelbimo apie pirkimą Nr. ……… bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.

- Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gelvonuose)“ inžinerinių tyrinėjimų, projektavimo ir statybos darbus bei ištaisyti defektus.

- Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra: < įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct).

PVM yra: < įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct).

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra< įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct).

- Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu.

- Keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui, sutarties kaina bus perskaičiuojami vadovaujantis Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.8 punkto nuostatais.

- Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame <nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją>.

- Jeigu mūsų pasiūlymas bus nustatytas laimėjusiu ir būsime pakviesti sudaryti sutartį, mes pateiksime Atlikimo užtikrinimą, sudarantį 2% priimtos sutarties sumos, kaip to reikalauja Konkrečiųjų sutarties sąlygų 4.2 punktas.

- Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis [ir kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami <pagrindinio jungtinės veiklos partnerio pavadinimas > ] šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.

- Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį.

- Mums žinoma, kad jeigu Įgaliotoji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

- Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Įgaliotoji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pasinaudodama šia teise, Įgaliotoji organizacija nebus mums jokiu būdu atsakinga.

_______________________________	___________________	  _________________________

(įgalioto asmens pareigos)				(parašas) 		(vardas, pavardė)

Prie pasiūlymo pridedami priedai. priedų konfidencialumas.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

[Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos arba dokumentas suformuojamas tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis. Tiekėjas privalo nurodyti ar dokumentas (jame nurodyta informacija) yra konfidencialus]

| Eil. Nr. | Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas | Ar dokumentas konfidencialus (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 Pasiūlymo priedas |  |
| 2. | 1.2 Įgaliojimas |  |
| 3. | ............... |  |
| ...... | Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai |  |

PASIŪLYMO PRIEDAS

| Pavadinimas | Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai | Duomenys |
| --- | --- | --- |
| Užsakovas | 1.1.2.2 | UAB “Širvintų vandenys” Plento g. 5, LT – 19117 Širvintos Įmonės kodas 178230181 Tel.: 8 382 51458 El. paštas: sirvintuvandenys@takas.lt |
| Perkančioji organizacija | 1.1.2.11 | UAB “Širvintų vandenys” Plento g. 5, LT – 19117 Širvintos Įmonės kodas 178230181 Tel.: 8 382 51458 El. paštas: sirvintuvandenys@takas.lt |
| Įgyvendinančioji institucija | 1.1.2.12 | Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius, tel. (8 5) 272 57 58, faksas (8 5) 272 25 63 |
| Rangovas | 1.1.2.3 | <pavadinimas>, <adresas> <Tel./faks.> |
| Rangovo atstovas | 1.1.2.5 ir 4.3 | <vardas, pavardė> < adresas> < Tel./faks , el. paštas> |
| Inžinierius | 1.1.2.4 | Techninis prižiūrėtojas bus parinktas viešųjų pirkimų būdu. Iki tol Projekto vykdytojas privalo skirti statybos techninės priežiūros vadovą, kuris kartu atliks ir Inžinieriaus pareigas iš savo įmonės arba iš projekto partnerio |
| Darbo pradžia | 1.1.3.2 ir 8.1 | Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie numatomą Darbo pradžios datą. |
| Baigimo laikas | 1.1.3.3 ir 8.2 | 24 mėnesiai nuo darbo pradžios datos |
| Darbo baigimo data | 1.1.3.5 ir 10.1 | Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta data. |
| Statybos užbaigimo akto pasirašymo data | 1.1.3.10 | Pagal STR 1.11.01:2010 reikalavimus Statybos užbaigimo akto pasirašymo data. |
| Pranešimo apie defektus laiko pradžios data | 1.1.3.7 | netaikoma |
| Pranešimo apie defektus laikas | 1.1.3.7 | netaikoma |
| Atlikimo pažymos išdavimo data | 1.1.3.8 ir 11.9 | netaikoma |
| Informacijos perdavimo priemonės | 1.3 | Faksimile arba el. paštu (pasirašytas ir nuskanuotas dokumentas) ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį |
| Taikoma teisė | 1.4 | Lietuvos Respublikos teisė |
| Pagrindinė kalba | 1.4 | Lietuvių kalba |
| Bendravimo kalba | 1.4 | Lietuvių |
| Teisė naudotis statybviete | 2.1 | Programoje nurodytu terminu (terminais) |
| Atlikimo užtikrinimo pateikimo data | 4.2. | Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui |
| Atlikimo užtikrinimo suma | 4.2 | 2% priimtos sutarties sumos be PVM |
| Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikas | 4.2 | Darbų baigimo terminas ir 84 dienos po Perėmimo pažymos išdavimo |
| Įprastinės darbo valandos | 6.5 | Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos. |
| Patikslintos Programos pateikimo laikas | 8.3 | Per 28 dienų po pranešimo apie darbo pradžią gavimo. Patikslinta programa turi atitikti pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytus reikalavimus. |
| Baigimo laiko pratęsimas | 8.4 | Baigimo laiko pratęsimas galimas 6 mėnesiams ir 1 kartą. |
| Kompensacija dėl Darbų uždelsimo | 8.7 ir 14.15 | Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,05% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM |
| Sutarta didžiausia kompensacijos suma dėl darbų uždelsimo | 8.7 | 10% nuo priimtos sutarties sumos be PVM |
| Pataisymai dėl kainos pakeitimo | 13.8 | Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečių sutarties sąlygų 13.8 punkte |
| Išankstinis mokėjimas | 14.2 | Iki 10% nuo priimtos sutarties sumos (be PVM) Prašomo išankstinio mokėjimo dydžio būtinumas gali būti prašoma Rangovo pagrįsti. |
| Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia | 14.2(a) | Pirmas tarpinis mokėjimas |
| Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma | 14.2(b) | 25% tarpinio mokėjimo pažymos sumos |
| Sulaikymo procentas | 14.3 | netaikoma |
| Sulaikomų pinigų riba | 14.3 | netaikoma |
| Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma | 14.6 | neribojama |
| Mokėjimo valiuta | 14.15 | Euras |
| Ginčų nagrinėjimo komisijos narių skaičius | 20.2 | Vienas |
| Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta) | 20.3 | Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga |
| Arbitražo taisyklės | 20.6 | Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka. |

__________________________	___________________	___________________________

(įgalioto asmens pareigos)			(parašas) 	  	(vardas, pavardė)

Deklaracijų formos

Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (Perkančioji organizacija))

TEIKĖJO DEKLARACIJA*

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1. Aš, ______________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame _________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

___________________________________________________________________________ ,

skelbtame ____________________________________________________________________

(data ir nuoroda į CVPIS)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį Įgaliotoji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieneri metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai, nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą.

2.  Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateikta paraišką/ pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

*Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

| (Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## SVARBIAUSIŲ STATYBOS OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Jungtinės veiklos atveju pildyti kiekvienam partneriui atskirą sąrašą

### Teikimas įrodant atitiktį Konkurso sąlygų 5.1.1 p. ir 5.1.3 p. nurodytiems reikalavimams.

### Pateikiame per 5 metus (jei įmonė veikia trumpiau nei 5 metai, tai nuo jos registravimo pradžios) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos sėkmingai užbaigtų svarbiausių statybos rangos sutarčių (darbų) sąrašą:

| Sutarties pavadinimas/objekto pavadinimas | Perkančioji organizacija / Užsakovas, kontaktai: adresas, tel. | Objekto aprašymas ir fiziniai indikatoriai (nurodoma informacija apie sėkmingai pastatytus įrenginius, nurodomas jų našumas, tipas ir kt.) | Bendra objekto/ sutarties vertė EUR be PVM | Darbų pradžios data | Darbų pabaigos data (jei sutartis vykdoma, numatoma pabaiga) | Rangovo atliktų* (u- kuriuos buvo atsakingas) vertė EUR be PVM | Ar išduotas statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas? - Taip (pridėkite kopiją) - Ne (nurodykite priežastis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Nurodama tik per paskutinius 5 metus atliktų darbų vertė

*Sutartis (-ys) atitinkanti (-čios) Konkurso sąlygų 5.1.3 p. reikalavimus, turi būti pažymėtos, paryškintos.

*Neprivaloma nurodyti visų tiekėjo įvykdytų, vykdomų sutarčių, pakanka, nurodyti tik tiek, kiek reikia pagrįsti Konkurso sąlygų 5.1.1 ir 5.1.3. p. reikalavimus.

P1 kriterijaus reikšmę pagrindžiantis įvydytų sutarčių (atliktų darbų) sąrašas

Jungtinės veiklos atveju gali būti pildomas tiek kiekvienam partneriui atskirai, tiek bendras sąrašas, nurodant, kurias sutartis atliko vienas, kurias kitas partneris.

Pateikiame informaciją apie vidutinę metinę vandens tiekimo ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų ir nuotekų valyklos statinių statybos darbų apyvartą per pastaruosius 5 finansinius metus.

| Eil. Nr. | Sutarties pavadinimas/objekto pavadinimas | Perkančioji organizacija / Užsakovas, kontaktai: adresas, tel. | Bendra objekto/ sutarties vertė EUR be PVM | Darbų pradžios data | Darbų pabaigos data (jei sutartis vykdoma, numatoma pabaiga) | Per paskutinis 5 finansinius metus atliktų (už kuriuos buvo atsakingas) darbų vertė EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VISO: |  |  |  |  |  | /Reikšmė perkeliama į paraiškos formą/ |

P2 kriterijų atitinkančių sutarčių sąrašas

Jungtinės veiklos atveju gali būti pildomas tiek kiekvienam partneriui atskirai, tiek bendras sąrašas, nurodant, kurias sutartis atliko vienas, kurias kitas partneris.

Pateikiame informaciją apie per pastaruosius 5 metus (arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau negu 5 metus)) tinkamai įvykdytų (vykdomų) vandens tiekimo ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų ir nuotekų valyklos statinių statybos sutartis.

| Eil. Nr. | Sutarties pavadinimas/objekto pavadinimas | Objekto aprašymas ir fiziniai indikatoriai (informacija apie nuotekų valyklas, nurodomas bendras paklotų vandens tiekimo ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų ilgis m | Perkančioji organizacija / Užsakovas, kontaktai: adresas, tel. | Bendra Sutarties vertė EUR be PVM | Darbų pradžios data | Darbų pabaigos data (jei sutartis vykdoma, numatoma pabaiga) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Į šį sąrašą įtraukiamos tik P2 kriterijaus reikalavimą atitinkančios sutartys: t.y. per pastaruosius 5 metus įvykdytos (vykdomos) vandens tiekimo ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų ir nuotekų valyklos statybos sutartys ir tik tokios vandens tiekimo ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų statybos sutartys, kurių metų pastatyta (rekonstruota) (jei sutartis dar vykdoma, planuojama pastatyti (rekonstruoti) ne mažiau kaip 500 m. vandens tiekimo ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų.

Nurodytų sutarčių skaičius turi sutapti su nurodytu paraiškos formoje.

programa

(pateikiama kartu su pasiūlymu)

Programa parengiama  vadovaudamasis 2 skyriuje pateikiamų Konkrečiųjų  sutarties sąlygų punkto 8.3 „Programa“ nuostatomis.

Programa turi apimti:

- Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateikti inžinerinių tyrinėjimų projektavimo, ekspertizės, statybos leidimo gavimo terminai, statybos darbų kiekviename statinyje, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą. Įvardinama ir kiekvieną darbą vykdantys subrangovai.

- Susipažinimo bei pritarimų laikotarpius su Rangovo dokumentais bei laikotarpius pastaboms pateikti;

- paleidimo-derinimo darbų ir bandymų sekos ir laiko pasirinkimą; ir

- statybos darbų technologijos projekto rengiamo vadovaujantis STR 1.08.02:2002 “Statybos darbai” nuostatomis parengimą.

- Pagal darbų atlikimo grafiką pateiktą numatomą Mokėjimų grafiką.

[Vykdant Rangos sutartį Programa tikslinama konkrečiųjų  sutarties sąlygų nustatyta tvarka].

(pateikiama kartu su pasiūlymu)

SIŪLOMŲ įrengimų techninės charakteristikos

- Pridedame informaciją apie įrengimus:

Pateikite informaciją apie svarbiausius įrenginius: siurblius (plovimo vandens, švaraus vandens ir kt.), kompresorius, orapūtes, filtrus, debito matavimo įrenginius, sklendes, vožtuvus, kt.

| Įrenginio tipas ir paskirtis |  |
| --- | --- |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra) |  |
| Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m |  |
| Instaliuotas galingumas (kW) |  |
| Našumas (pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h) |  |
| Slėgio aukštis (m.v.st.) |  |
| Matavimo ribos (kg) |  |
| Kiti parametrai: |  |

reikalavimai Rangovo techniniam pasiūlymui

Rangovo techninis pasiūlymas pateikiama kartu su pasiūlymu

Rangovo pasiūlyme pateikiama visa aiški techninė informacija apie konkurso dalyvio siūlomus techninius sprendimus, technologinių procesų ir įrenginių rūšių pasirinkimo pagrindimas, projektavimo kriterijai, fizinių numatomų atlikti darbų aprašymai. Tuo atveju, jeigu nurodyto formato tam tikra dalis netinka, dalyvis gali pakeisti formatą, bet privalo pateikti analogišką informacijos kiekį vertinimo tikslams. Rangovo pasiūlymą sudaro šie skyriai ir skirsniai:

1.1	Įrenginių pajėgumas ir našumas

1.1.1	Nuotekų kiekiai ir savybės

Pagrindiniai į įrenginius įtekančio srauto duomenys pagal technines specifikacijas / Užsakovo reikalavimus.

1.1.2	Valytų nuotekų ir dumblo kokybės standartai

Patvirtinimas, kad siūlomieji projektai atitiks Užsakovo reikalavimuose nurodytus standartus, o taip pat kita aktuali informacija apie tai.

1.1.3	Technologinio proceso sąranga

1.1.3.1 Įžanga – Biologinio valymo atveju pateikiamos nuorodos į kitus įrenginius, kuriuose sėkmingai taikomos konkrečios technologinių procesų sistemos ar variantai, esant panašioms sąlygoms (nebūtinai turi būti šio konkurso dalyvio pastatyti įrenginiai).

1.1.3.2 Projektiniai kriterijai – išvardinami pagrindiniai technologinio proceso parametrai, kuriais yra grindžiamas technologinės įrangos parinkimas, (tokiems technologinių procesų parametrams, kur yra būdingas tam tikras verčių diapazonas, dalyvis neturėtų nuolatos rinktis reikšmių artimų ribinėms reikšmėms).

1.1.3.3 Technologinio proceso skaičiavimai – nurodykite pagrindinių technologinio proceso grandžių (etapų) skaičiavimų metodiką, pateikite pradinius duomenis ir skaičiavimų rezultatus kiekvienai nuotekų valymo grandžiai (etapui) vidutinio ir didžiausio srauto bei apkrovimo sąlygomis.

1.1.3.4 Masių balansas – pateikite visų įrenginių masių balanso žiniaraštį, kuriame būtų pateikti susidarančio dumblo, smėlio, riebalų ar nuogrėbų kiekiai – tiek vertinant pagal sausų kietųjų medžiagų koncentraciją, tiek pagal šlapio, sutirštinto ar nusausinto dumblo kiekį.

1.1.4	Suvartojimo skaičiavimai

1.1.4.1 Elektros energija – pateikiamas žiniaraštis, kuriame surašomi visi siūlomieji technologiniai įrenginiai, jų instaliuotoji galia, numatomas energijos suvartojimas, veikimo trukmė esant nuotekų vidutinio srauto bei apkrovimo sąlygoms, pateikiami viso energijos suvartojimo per metus vidurkio skaičiavimai, esant projektinėms sąlygoms.

Skaičiavimuose įvertinamas elektros energijos poreikis tik technologijai.

1.1.4.2 Chemikalai – pateikiami pagrindinių technologinių procesų ir masių balanso skaičiavimai, pagal kuriuos gaunami metinio chemikalų suvartojimo vidurkiai, esant projektinėms srauto ir apkrovimo sąlygomis.

1.2	Siūlomųjų darbų aprašymas

1.2.1	Įrenginiai ir statiniai

Pateikiamas išsamus pagrindinių statinių aprašymas bei pateikiama tokia informacija:

1.2.1.1 Pagrindiniai statybos konstrukcijų ir pastatų matmenys, rezervuarų tūrio, grindų ploto ir kiti duomenys.

1.2.1.2 Statybos darbų vykdymo būdas – pvz., vietoje liejamos gelžbetonio konstrukcijos, montuojami jau išlieti betono elementai; taip pat – statybos darbų medžiagos ir apdaila.

1.2.1.3 Numatoma patiekti mechaninė ir elektrotechninė įranga, įskaitant pagrindinius konstrukcinius ypatumus, našumo duomenis, aeratorių ilgaamžiškumą ir pan.

1.2.1.4 Atjungimo priemonės (išjungiamosios sklendės ir pan.).

1.2.1.5 Atsarginės priemonės, kurios būtų panaudojamos avarijos atveju, atliekant priežiūrą, apvedimai ir pan.

1.2.1.6 Numatoma patiekti keliamoji įranga.

1.2.1.7 Prieigos į visas vietas ir skyrius, kuriose yra įrenginiai, priemonės bei saugos priemonės, įskaitant avarinių situacijų pavojingose vietose nuostatus (chemikalų saugyklos, dumblo dujos ir pan.).

1.2.1.8 Kvapų kontrolės priemonės (atitinkamais atvejais).

1.2.1.9 Šildymas, apšvietimas ir ventiliacija, kurią numatoma užtikrinti pastatuose.

1.2.2	Vamzdynai ir sklendės

1.2.2.1 Vamzdynų (technologinių linijų) sąrašas, diametrai, siūlomos pagaminimo medžiagos.

1.2.2.2 Pagrindinių sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo bei išjungimo priemonių sąrašas, nurodant tipą, veikimo būdą (rankinis arba mechanizuotas), siūlomą pagaminimo medžiagą.

1.2.3	Elektros darbai

1.2.3.1 Aukštos ir žemos įtampos elektros grandinių, bei numatomos pateikti aparatūros aprašymas.

1.2.3.2 Variklių valdymo centrų ir pavarų kiekviename tokiame centre sąrašas.

1.2.4	Instrumentuotės ir valdymo sistemos darbai

1.2.4.1 Pagrindinių stacionarių prietaisų, skirtų srauto ir technologinių procesų monitoringui bei valdymui, sąrašas, nurodant prietaiso rūšį, mato vienetus, rodmenų pobūdį ir pateikimo vietą, ar rodmenys tik rodomi, ar jie įrašomi ir archyvuojami.

1.2.4.2 Įrenginių SCADA priemonių aprašymas, šių priemonių eksploatacinės funkcijos, pagrindinių procesų valdymo algoritmai.

1.2.4.3 Nešiojamųjų prietaisų, mėginių ėmimo prietaisų ir laboratorinės įrangos sąrašas.

1.2.5	Pagalbiniai darbai ir patarnavimai statybvietėje

Pagalbinių darbų, kurie nėra pagrindinių technologinių procesų dalis, aprašymas, įskaitant:

- plovimo vandens sistema naudojant valytas nuotekas

- bendrosios paskirties drenažo sistema – rezervuarų ištuštinimui ir pan.

- objekto teritorijos apšvietimas

- keliai, takai ir teritorijos landšafto sutvarkymas

- lietaus vandens nuotekų surinkimas ir pašalinimas (nuo pastatų ir grindinių)

- aptvėrimai ir vartai

1.2.6	Architektūriniai aspektai

Naujųjų įrenginių  išdėstymas teritorijoje ir pastatuose.

1.3	Įrenginių veikimas, valdymas ir priežiūra

1.3.1	Įrenginių veikimas ir valdymas

1.3.1.1 Įrenginių veikimo ir valdymo koncepcijos – technologijos  aprašymas, jei valyklos išplėtimui siūlomi ne esamos technologijos nuotekų biologinio valymo įrenginiai..

1.3.2	Įrenginių priežiūra

1.3.2.1	Įrenginių pagrindinių dalių priežiūros poreikių glaustas aprašymas.

1.3.2.2 Rekomenduojamų atsarginių dalių, tepalų ir kitų vartojamųjų reikmenų pagrindinėms įrenginių dalims penkerių metų trukmės eksploatacijai preliminarus sąrašas.

1.3.2.3 Rekomenduojamų specializuotų įrankių preliminarus sąrašas.

1.4	Brėžiniai

Pateikiami mažu mažiausiai šie brėžiniai ir schemos:

- Technologinio proceso schema – parodanti visas technologinių įrenginių dalis, jų pajėgumus, pagrindines charakteristikas, taip pat – visas pagrindines ir pagalbines srauto linijas, jų projektines charakteristikas, hidraulinius matmenis (vamzdžių diametrus, kanalų skerspjūvius ir pan.).

- Hidraulinis profilis – “išilginis” pjūvis, besidriekiantis per visus įrenginius, nuo nevalytų nuotekų įtekėjimo iki valytų nuotekų išleistuvo.  Hidraulinis lygis pateikiamas projektinio srauto sąlygomis.

- Bendrojo išdėstymo planai, ne mažiau kaip 1:500 mastelio:

  - pagrindinis išdėstymo planas, kuriame parodyta visų technologinių įrenginių dalių vieta, taip pat – pagalbiniai statiniai ir pastatai, įskaitant pagrindinius tinklus;

- Pagrindinių technologinio proceso dalių (statinių) planai ir pjūviai, ne mažesnio kaip 1:200 mastelio, kuriuose pateikiami pagrindiniai matmenys, konstrukcijų lygio duomenys ir įrenginių pagrindinių dalių išdėstymas.

Kartu su rangovo techniniu pasiūlymu tiekėjas gali pateikti pagrindinių įrenginių gamintojų literatūrą. Gali būti pateikiama tik betarpiškai su rangovo pasiūlymu susijusi medžiaga apie pagrindinę technologinę įranga.

____________________

GarantijA

(pateikiama kartu su pasiūlymu)

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pridėti užpildytą ir pasirašytas garantiją:

1. ĮRENGIMŲ HIDRAULINIO NAŠUMO GARANTIJA

Mes, …………………………………,….., šiuo užtikriname, kad maksimalus įrenginių hidraulinis našumas bus ne mažesnis nei nurodyta Užsakovo reikalavimuose, kas sudaro 100 proc. planuojamo našumo.

Įrenginiai bus bandomi prieš priimant juos eksploatacijai (prieš pasirašant darbų priėmimo-perdavimo aktą).

Rangovas garantuoja, kad įrenginiai gali pasiekti šį našumą nesunaudodami per didelio vandens kiekio, neprarasdami hidrostatinio slėgio ir neperkraudami nei vieno elemento procese.

Jei garantiniu bandymo laikotarpiu hidraulinis įrenginių našumas negali būti pasiektas, tuomet įrenginius reikės išbandyti iš naujo siekiant nustatyti maksimalų hidraulinį našumą, kurį įrenginiai gali pasiekti. Žemesnysis našumas tuomet taps realiu maksimaliu hidrauliniu našumu įrenginiams.

Jeigu garantuojamas maksimalus hidraulinis našumas bandymų metu nepasiekiamas, Rangovas sumoka baudą, kuri apskaičiuojama taip: iš maksimalaus garantuojamo hidraulinio našumo (nurodo Užsakovo reikalavimuose atimamas realus maksimalus hidraulinis našumas ir šis skirtumas padauginamas iš 500 (penkti šimtai) Eur.

Bandymų metu Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad bus laikomasi visų reikalavimų nurodytų Techninėse specifikacijose/Užsakovo reikalavimuose. Tuo atveju jei vandens kokybė neatitinka garantuotų vandens kokybės parametrų, Rangovas įsipareigoja ištirti priežastis ir, kur įmanoma, atlikti įrenginių veikimo pakeitimus, kad būtų pasiekti garantuoti vandens kokybės parametrai.

Finansinės sankcijos tampa mokėtinomis pabaigus visus numatytus darbus ir gavus statybos užbaigimo aktą.

Vardas, pavardė, parašas: ..........................................................................………........

(asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti dalyvio vardu)

Data:	.................................

## II skyrius. Sutarties sąlygos

## 1 skirsnis. Rangos sutartis

# Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose

# Rangos Sutartis Nr. ............

UAB “Širvintų vandenys”, įmonės kodas 178230181, adresas: Plento g. 5, LT – 19117 Širvintos, Lietuva (toliau sutartyje vadinamas „Užsakovu“),

ir

, įmonės kodas: 			, adresas:

(toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį

atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priima Rangovo <įrašykite datą> dienos pasiūlymą pilnai atlikti projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gelvonuose)“ tinkamo finansuoti pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą Sutarties Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose Darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:

- Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.

- Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:

- Rangos Sutartis,

- Pirkimo dokumentų paaiškinimai,

- Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,

- Konkrečios sutarties sąlygos,

- Bendrosios sutarties sąlygos,

- Užsakovo reikalavimai,

- Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),

- vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (jei taikoma),

- Rangovo techninis pasiūlymas su Programa,

- Kiti dokumentai ir priedai.

- Sutarties trukmė 33 mėnesiai. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Sutarties kainą Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje.

- Priimta sutarties sumą sudaro:

< įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct)

PVM :

< įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct)

Priimta sutarties suma su PVM:

< įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct)

- Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

- Užsakovas mokėjimus darys eurais.

- Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtu pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

- Ši sutartis įsigalioja, kai projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gelvonuose)“ paskiriamas finansavimas ir, kai Rangovas pateikia sutarties atlikimo garantiją. Neįvykus bent vienai iš šiame punkte nurodytų aplinkybių – Sutartis neįsigalioja.

- Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2, kurių kiekvienas, pasirašytas visų sutarties šalių, laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai.

Tai patvirtindamos Šalys sudarė šią Sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir dieną.

| UŽSAKOVAS (GALUTINIS PARAMOS GAVĖJAS)/ PERKANČIOJI ORGANIZACIJA: | RANGOVAS: |
| --- | --- |
| Pasirašyta ir patvirtinta ...................................................................……..... ................................................................… ........... .......................................…... Direktorius.................................. Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti. UAB „Širvintų vandenys” vardu Data......................................... | Pasirašyta ir patvirtinta ...................................................................……..... ................................................................… ........... Pasirašančiojo v. pavardė (didžiosiomis raidėmis) ........................................................................…... Pareigos ............................................................................... Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti................................................................ ………......................................................... vardu Data......................................... |

## 2 skirsnis. Bendrosios sutarties sąlygos

Projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gelvonuose)“

Sutarties „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose”

Bendrosios sutarties sąlygos yra:

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)

Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių

Projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos

FIDIC „Geltonoji“ knyga,

(išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir antruoju vertimu į lietuvių kalbą 2007 metais leidimu, ISBN 978-9986- 687-17-7)

Bendrųjų sutarties sąlygų taikymas

- Bendrosios FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2002, Nr. 54-2150, Nr. 91-3907) 14 punkto nuostatomis.

- Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios sutarties sąlygos. Straipsnių nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose.

- Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridedamos prie šių pirkimo dokumentų/ sutarties dokumentų. Konkurso dalyvis/ Rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų.

3 skirsnis. Konkrečiosios sutarties sąlygos

Konkrečios sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų pataisymus ir papildymus. Sutarties sąlygos, pateiktos pasiūlymo priede, turi būti galiojančios kaip šių sutarties sąlygų dalis. Konkrečių sutarties sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sąlygų numeraciją.

| 1 straipsnis. Bendrosios nuostatos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 punktas |  | Sąvokos |  |
| 1.1.1 |  | Sutartis |  |
| 1.1.1.6 |  | Žiniaraščiai |  |
|  |  | Pakeisti 1.1.1.6 papunktį ir jį išdėstyti taip: „Žiniaraščiai“ – Užsakovo paruošti Darbų kainų žiniaraščiai, užpildyti Rangovo siūlomomis Darbų kainomis ir pateikti kartu su Pasiūlymo raštu, kurie yra Sutarties dalis. Žiniaraščių elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis Statybos sutarčių įgyvendinimo priežiūros programa (SSĮP) ir pateikta konkurso dalyviams paskelbus Rangos darbų pirkimą su pirkimo dokumentais. Rangovas, pasirašęs sutartį, privalo pateikti Užsakovui užpildytą žiniaraščių elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. |  |
| 1.1.1.9 |  | Pasiūlymo priedai |  |
|  |  | Pakeisti papunkčio 1.1.1.9 pavadinimą į „Pasiūlymo priedas” ir išdėstyti jį taip: „Pasiūlymo priedas“ – pavadintas „Pasiūlymo priedu“ ir užpildytas dokumentas, kuris pridėtas prie Pasiūlymo rašto ir sudaro jo dalį. |  |
| 1.1.2 |  | Šalys ir asmenys |  |
| 1.1.2.4 |  | Inžinierius |  |
|  |  | Pakeisti papunktį 1.1.2.4 ir jį išdėstyti taip: „Inžinierius“ – juridinis asmuo, Užsakovo paskirtas būti Inžinieriumi, siekiant įgyvendinti Sutartį, ir tuo vardu įvardytas Pasiūlymo priede arba kitas Užsakovo kuriam nors laikotarpiui paskiriamas asmuo, apie kurį pranešama Rangovui pagal 3.4 punktą [Inžinieriaus pakeitimas]. Inžinierius taip pat turi vykdyti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo funkcijas pagal STR 1.09.05:2002 „Statybos techninė priežiūra“ reikalavimus. |  |
| 1.1.2.11 |  | Perkančioji organizacija |  |
|  |  | Papildyti nauju 1.1.2.11 papunkčiu “Perkančioji organizacija”: Perkančioji organizacija nurodyta Pasiūlymo priede. |  |
| 1.1.2.12 |  | Įgyvendinančioji institucija |  |
|  |  | Papildyti nauju 1.1.2.12 papunkčiu “Įgyvendinančioji institucija”: Įgyvendinančioji institucija nurodyta Pasiūlymo priede. |  |
| 1.1.3 |  | Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas |  |
| 1.1.3.1 |  | Pradžios data |  |
|  |  | Pakeisti 1.1.3.1 punktą ir jį išdėstyti taip: „Pradžios data“ yra pirkimo pradžios data. |  |
| 1.1.3.7 |  | Pranešimo apie defektus laikas - netaikoma |  |
|  |  | Papildyti 1.1.3.7 papunktį: Pasiūlymo priede nurodytas pranešimo apie defektus laikas nepakeičia garantinio termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatyme (36 straipsnio 1 dalis). Garantinis terminas – laikas per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį. Įrangos (įrenginių) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo išduodamuose dokumentuose. |  |
| 1.1.3.10 |  | Statybos užbaigimo aktas |  |
|  |  | Papildyti nauju 1.1.3.10 papunkčiu „Statybos užbaigimo dokumentas“: „Statybos užbaigimo dokumentas“ – LR Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ nustatyta tvarka surašomas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius. |  |
| 1.1.4 |  | Pinigai ir mokėjimai |  |
| 1.1.4.1 |  | Priimta sutarties suma |  |
|  |  | Pakeisti 1.1.4.1 punktą ir jį išdėstyti taip: „Priimta Sutarties suma“ – Rangos sutartyje nurodyta suma, už kurią Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus bei ištaisyti visus defektus. |  |
| 1.1.6 |  | Kitos sąvokos |  |
| 1.1.6.1 |  | Rangovo dokumentai |  |
|  |  | Papildyti 1.1.6.1 papunktį Ši sąvoka taip pat apima Statinio kadastrinių matavimų bylą - Statinio kadastro duomenų nustatymo metu pagal Įstatymų reikalavimus parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą, sukomplektuotą rinkinį. |  |
| 1.1.6.7 |  | Statybvietė |  |
|  |  | Papildyti 1.1.6.7 papunktį: Tai statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis). |  |
| 1.1.6.10 |  | SSĮP |  |
|  |  | Papildyti nauju 1.1.6.10 papunkčiu „SSĮP“: „SSĮP (Statybos sutarčių įvykdymo priežiūra)“ - tai Įgyvendinančiosios institucijos sukurta informacinių technologijų pagrindu veikianti programa, skirta Įgyvendinančiojoje institucijoje administruojamų projektų statybos sutarčių įvykdymo priežiūrai atlikti (detalesnė informacija www.apva.lt). |  |
| 1.1.6.11 |  | Bauda |  |
|  |  | Papildyti nauju 1.1.6.11 papunkčiu „Bauda“: ,,Bauda“ – tai Konkreti pinigų suma, kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui, jei neįvykdo savo prievolių per sutartyje nustatytą terminą. Taikoma 8.13 punkte nustatyta tvarka. |  |
| 1.5 punktas |  | Dokumentų pirmumas |  |
|  |  | Pakeisti 1.5 punkto pirmos pastraipos antrą sakinį: Tuo tikslu šioje sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas: - Rangos Sutartis, - Pirkimo dokumentų paaiškinimai, - Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu, - Konkrečios sutarties sąlygos, - Bendrosios sutarties sąlygos, - Užsakovo reikalavimai, - Įkainuoti kainų žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo), - vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (jei taikoma), - Rangovo techninis pasiūlymas su Programa, - Kiti dokumentai ir priedai. |  |
| 1.6 punktas |  | Rangos sutartis |  |
|  |  | Pakeisti 1.6 punktą „Rangos sutartis“ ir jį išdėstyti taip: Rangos sutartis turi būti grindžiama forma, kuri pridėta prie pirkimo dokumentų. Sudarant Rangos sutartį, įstatymo numatomas registracijos ir kitas mokesčių išlaidas (jeigu yra) padengia Užsakovas. |  |
| 1.10 punktas |  | Užsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais |  |
|  |  | Pakeistii 1.10 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip: Užsakovas, Perkančioji organizacija ir Įgyvendinančioji institucija turi teisę laisvai naudotis Rangovo sukurtais dokumentais šio projekto įgyvendinimo tikslais. |  |
| 1.12 punktas |  | Konfidenciali informacija |  |
|  |  | Papildyti 1.12 punktą pastraipa: Rangovas privalo atskleisti visą turimą konfidencialią bei kitokią informaciją, kurios Užsakovui, Inžinieriui, Perkančiajai organizacijai, Įgyvendinančiajai Institucijai, teisėsaugos ar Projekto įgyvendinimo kontrolę vykdančioms institucijoms gali pagrįstai jos reikėti, kad patikrintų, kaip Rangovas laikosi Sutarties. Savo atsakomybių ribose kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos Įstatymų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercines paslaptis bei duomenų apsaugą. |  |
| 1.13 punktas |  | Įstatymų laikymasis |  |
|  |  | Pakeisti 1.13 punkto pirmą pastraipą: Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų. Jeigu Konkrečiose sąlygose nenumatyta kitaip: |  |
| 1.14 punktas |  | Solidarioji atsakomybė |  |
|  |  | Papildyti 1.14 punktą trečia pastraipa: c) jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo yra laikomas sutarties pažeidimu. Pagrindinis jungtinės veiklos partneris gali būti keičiamas tiktai kitu jungtinės veiklos sutartyje įvardytu jungtinės veiklos partneriu, kuris atitinka pirkimo dokumentuose pagrindiniam jungtinės veiklos partneriui iškeltus kvalifikacinius reikalavimus. |  |
| 1.15 punktas |  | Perkančiosios organizacijos funkcijos |  |
|  |  | Papildyti 1.15 punktu „Perkančioji organizacijos funkcijos“ Perkančioji organizacija vykdo LR Viešųjų pirkimų įstatyme jai nustatytas funkcijas. |  |
| 1.16 punktas |  | Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos |  |
|  |  | Papildyti 1.16 punktu „Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos“ Įgyvendinančiosios institucijos funkcijas vykdo LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra. |  |
| 2 straipsnis. Užsakovas |  |  |  |
| 2.2 punktas | Leidimai, licencijos arba suderinimai |  |  |
|  | Išdėstyti punkto 2.2 pirmą pastraipą taip: Statybą leidžiantį dokumentą gauna Užsakovas ir perduoda jį Rangovui ne vėliau, nei Šalys pasirašo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą. Užsakovas privalo (kai turi tokias galimybes), Rangovo prašomas, suteikti įmanomą pagalbą: Papildyti punktą 2.2 sakiniu: Rangovas savo lėšomis privalo gauti visus reikalingus leidimus iš atitinkamų valstybės ir/ar savivaldybės įstaigų. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt. |  |  |
| 2.6 punktas | Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus |  |  |
|  | Papildyti nauju punktu 2.6 „Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus“ Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Programos laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. Užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti Darbų kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui ir Inžinieriui. Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai yra pateikiami Inžinieriui pritarus ir neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. |  |  |
| 3 straipsnis. Inžinierius |  |  |  |
| 3.1 punktas | Inžinieriaus pareigos ir teisės |  |  |
|  | Pakeisti 3.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Užsakovas turi paskirti fizinį arba juridinį asmenį - Inžinierių, kuris privalo atlikti pareigas, numatytas pagal Sutartį. Inžinieriaus personalą turi sudaryti tinkamos kvalifikacijos specialistai, tarp jų statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir statinio statybos specialiųjų darbų vadovai, turintys kvalifikacijos atestatus, atitinkančius sutartyje numatyto statinio pobūdį bei kiti profesionalai, kurie yra kompetentingi eiti tas pareigas. Užsakovui vykdant savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su statybos priežiūra ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir pareigos, susijusios su statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos Užsakovo ir Inžinieriaus sudarytoje (paslaugų) sutartyje, taip pat šioje Sutartyje. Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą: (a) Rangovui keičiant Sutartyje numatytus ar siūlant kitus Subrangovus (b) prieš imantis veiksmų, kurie gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti baigimo laiką ar žymiai įtakoti darbų vykdymą (c) prieš Rangovui nurodydamas pagal 13.1 punktą atlikti Pakeitimus (d) patvirtinant Rangovo pateiktą arba pataisytą 8.3 punkte įvardytą Programą. |  |  |
| 3.6 punktas | Vadybiniai susirinkimai |  |  |
|  | Papildyti nauju punktu 3.6 „Vadybiniai susirinkimai“: Inžinierius, Užsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalauti sutarties šalis dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aikštelėje. Šių susirinkimų tikslas aptarti Programos vykdymą, apžvelgti pasirengimą būsimam darbui, spręsti kitus sutarties vykdymo klausimus. Inžinierius turi protokoluoti šiuos susirinkimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti visiems dalyviams ir Užsakovui. |  |  |
| 4 straipsnis. Rangovas |  |  |  |
| 4.1 punktas |  | Bendrosios Rangovo prievolės |  |
|  |  | Papildyti 4.1 punkto pirmą pastraipą sakiniu: Rangovas privalo parengti Nuolatinių darbų projektą pagal STR 1.05.06 :2010 „Statinio projektavimas“ . Papildyti 4.1 punkto trečią pastraipą sakiniu: Darbai ar jų dalis neturi būti laikoma baigta ir parengta perimti, pagal 10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas], kol Inžinieriui neperduoti tie dokumentai ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kiti privalomieji Rangovo dokumentai, būtini Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“. Papildyti 4.1. punkto ketvirtą pastraipą sakiniu: Rangovas privalo statybos darbus vykdyti STR 1.08.02:200 „Statybos darbai“ nustatyta tvarka. |  |
| 4.2 punktas |  | Atlikimo užtikrinimas |  |
|  |  | Panaikinti 4.2 punkto antrą paragrafą ir vietoje jo įrašyti: Atlikimo užtikrinimas pateikiamas sutarties valiuta. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas banko, kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo forma. Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui, Rangovas turi pristatyti Užsakovui originalų atlikimo užtikrinimą bei jo kopiją pasiųsti Inžinieriui. Atlikimo užtikrinimas turi būti išduotas Lietuvos Respublikoje įsikūrusios arba Užsienyje įsikūrusios juridinės įstaigos, prieš tai gavus išankstinį Užsakovo pritarimą dėl Užsienio šalyje atlikimo užtikrinimą išduodančio juridinio asmens pasirinkimo. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą ir išduotas Užsakovo vardu. Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė. Panaikinti 4.2 punkto trečią paragrafą ir vietoje jo įrašyti: Rangovas turi užtikrinti, kad Atlikimo užtikrinimas būtų galiojantis ir įvykdomas 84 dienos po to, kai Rangovas vykdys ir užbaigs Darbus ir bus išduota Perėmimo pažyma. Šios 84 dienos skirtos Užsakovo būtiniems veiksmams, susijusiems su Statybos užbaigimo akto gavimu (1.1.3.10), atlikti (56 dienos) ir Statybos užbaigimo akto pasirašymo veiksmams įvardytiems STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimams“ (28 dienos), kuriuos atlieka Valstybės institucijos. Jeigu Atlikimo užtikrinime nurodyta data, iki kurios jis galioja, o 28 dienas prieš galiojimo pabaigą dėl Rangovo kaltės dar negautas Statybos užbaigimo aktas, tai jis privalo pratęsti Atlikimo užtikrinimo galiojimo laiką tol, kol Darbai bus visiškai baigti ir surašytas Statybos užbaigimo aktas. Panaikinti 4.2 punkto šeštą paragrafą ir vietoje jo įrašyti: Užsakovas turi grąžinti Rangovui atlikimo užtikrinimo dokumentą per 21 dieną po Statybos užbaigimo akto surašymo. |  |
| 4.3 punktas |  | Rangovo atstovas |  |
|  |  | Papildyti 4.3 punkto antrą pastraipą: Rangovas, net ir tuo atvejų jeigu Rangovo atstovas jau yra įvardintas sutartyje, iki Darbo pradžios pateikia Inžinieriui išsamius duomenis apie Rangovo atstovo asmenį ir jo kvalifikaciją. Papildyti 4.3 punkto septintą pastraipą: Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo įgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviškai, Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tinkamą vertimą viso jo darbo laiko metu. |  |
| 4.4 punktas |  | Subrangovai |  |
|  |  | Papildyti 4.4 punkto pastraipos (b) pabaigoje „ir medžiagų bei įrangos gamintojų“ ir pridėti: - Subrangovų keitimas kitais, sutartyje nenumatytais subrangovais, subrangovų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo įvardyta Rangovo pasiūlyme, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas savo pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo ir Inžinieriaus sutikimą. - Rangovas turi teisę siūlyti pakeitimus, numatytus 4.4 p. 1 dalyje tik esant bent vienai iš šių priežasčių: - kai Subrangovas nebeatitinka kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų pirkimo sąlygose, įskaitant, kai Subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs ar jam iškelta bankroto byla; - Subrangovas praranda kompetenciją, išteklius, techninį ir finansinį pajėgumą bei atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos darbų; - siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų/nenumatytų aplinkybių; - kai atsiranda būtinybė atlikti nenumatytus papildomus darbus; - Kartu su prašymu pakeisti Sutartyje nurodytą Subrangovą ar jam priskiriamų darbų dalį Rangovas Inžinieriui turi pateikti dokumentus kurie įrodo, kad siūlomas Subrangovas atitinka šiuos reikalavimus: - Subrangovas privalo būti registruotas fizinis arba juridinis asmuo, turintis LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti Darbų dalį, kuriai Subrangovas numatomas samdyti. - Jeigu keičiamas Subrangovas, kurio pajėgumais buvo remtasi viešojo pirkimo metu įrodant atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, naujas subrangovas privalo taip pat atitikti tiems patiems kvalifikaciniams reikalavimams. - Esant 4.4. punkto (b) pastraipoje nurodytoms priežastims Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas keisti subrangovus vietomis, keisti jiems priskirtų darbų dalį, pakeisti subrangovus bei pasitekti naujus subrangovus, nereikalingas. - Keičiami/įsitraukiami nauji subrangovai negali atlikti tų pagrindinių darbų, kuriuos pirkimo dokumentuose nustatė perkančioji organizacija. 4.4. punkto (d) papunktis netaikomas |  |
| 4.5 punktas |  | Paskirtieji subrangovai |  |
|  |  | 4.5. Punktas netaikomas |  |
| 4.10 |  | Statybvietės duomenys |  |
|  |  | Pakeisti 4.10 punkto (a) papunkčio formuluotę ir ją išdėstyti taip: Statybvietės formą ir gamtinę aplinką, taip pat geologines sąlygas |  |
| 4.16 punktas |  | Prekių pervežimas |  |
|  |  | Papildyti 4.16 punkto (a) papunktį, gale sakinio pridedant: “ … pridedant atvežtinų prekių (medžiagų ir/ar įrangos) sąrašus ir techninę informaciją apie atvežamų prekių atitikimą techninėms specifikacijoms, kopiją”. |  |
| 4.19 punktas |  | Elektra, vanduo ir dujos |  |
|  |  | 4.19 punkto paskutinę pastraipą išdėstyti taip: Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją, vandenį, dujas ir kitus energetinius resursus bei kitas komunalines paslaugas pagal atitinkamu metu galiojančius tarifus. |  |
| 4.20 punktas |  | Užsakovo įrengimai ir pateikiamos medžiagos |  |
|  |  | Pakeisti 4.20 punktą ir jį išdėstyti taip: [pasirinkti vieną iš nurodytų] Šis punktas netaikomas. Užsakovas sutarties vykdymui jokių medžiagų ir įrengimų nepateikia. arba Sutarties vykdymui Užsakovas pateikia / perduoda Rangovui medžiagas ir įrengimus, kurių detalus aprašymas pateikiamas sutarties dalyje „Užsakovo reikalavimai“. |  |
| 4.21 punktas |  | Darbų eigos ataskaitos |  |
|  |  | Pakeisti 4.21 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas kas mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti Inžinieriui 3 egzempliorius. Kiekvienoje ataskaitoje turi būti: (a) išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą, tiekimą, gamybą, montavimą, statybą ir bandymus; (b) bandymų rezultatai ir Medžiagų sertifikatai; (c) saugos darbe statistika; (d) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią informaciją apie visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti Darbus kaip numato Sutartis, ir priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) siekiant išvengti vėlavimo; (e) nuotraukos, rodančios gamybos bei Statybvietėje atliktų Darbų eigą bei kuriose užfiksuotas paslėptų darbų atlikimas. |  |
| 4.23 punktas |  | Rangovo veiksmai Statybvietėje |  |
|  |  | Papildyti 4.23 punktą pastraipomis: Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su informacinių stendų ir nuolatinių aiškinamųjų stendų pastatymu ir priežiūra visą jų įrengimo laikotarpį. Informaciniai stendai ir nuolatiniai aiškinamieji stendai turi būti įrengti projekto statybvietėse atitinkamai pagal Statybos įstatymo bei ES lėšomis finansuojamų projektų reikalavimus. Detalius reikalavimu Rangovui pateikia Užsakovas. Informaciniai stendai turi būti įrengti prieš pradedant statybos darbus ir turi būti pašalinami po Statybos užbaigimo bet ne vėliau kaip iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos, pakeitus juos nuolatiniais aiškinamaisiais stendais. Informaciniame stende bei nuolatiniame aiškinamajame stende gali būti įvardyta ir Įgyvendinančioji Institucija, nurodyta pasiūlymo priede. |  |
| 4.25 punktas |  | Esamos inžinerinės komunikacijos |  |
|  |  | Papildyti nauju punktu 4.25 Esamos inžinerinės komunikacijos: Vykdant žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), Rangovas privalo vadovautis STR 1.08.02:2002 Statybos darbai ir STR 1.07.02:2005 Žemės darbai nustatyta tvarka. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir subrangovų atliekamus darbus, ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita iki Darbų užbaigimo termino. Rangovas susitaria su vietinės valdžios įstaigomis ir turto savininkais dėl inžinerinių tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas padengia tokių darbų sąnaudas. |  |
| 4.26 punktas |  | Mokymai Užsakovo darbuotojams |  |
|  |  | Papildyti nauju 4.26 punktu „Mokymai Užsakovo darbuotojams“ [Jeigu taikoma]: Rangovas turi pravesti mokymus (teorinius ir praktinius) Užsakovo darbuotojams, kaip eksploatuoti ir tinkamai prižiūrėti pastatytą objektą ir jame sumontuotą įrangą. Detaliau mokymų apimtis ir trukmė nurodyta Specifikacijoje. |  |
| 5 straipsnis. Projektavimas |  |  |  |
| 5.1 punktas |  | Bendrosios projektavimo prievolės |  |
|  |  | Pakeisti pirmą 5.1 punkto pastraipą ir ją išdėstyti taip: Rangovas, imdamasis atsakomybės, privalo parengti Statinio projektą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 1995 m gruodžio12d. Nr.I-1120 Teritorijų planavimo įstatymu ( aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos 1996m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Statybos įstatymu ir STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas” nuostatomis. Projektą turi rengti Statinio projektuotojas - fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, turintys Statybos įstatymo nustatytą teisę užsiimti statinio projektavimu Rangovas Inžinieriui patvirtinti privalo pateikti projektavimo įmonės ir projekto vadovo, kurio teisės ir pareigos pateiktos STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas”, pavadinimą, pavardę su kontaktiniais duomenimis, kvalifikacijos atestatų kopijas. Rangovas, pradėjęs projektavimo darbus, pateikia Užsakovui ir Inžinieriui atsakingų už projektavimą vadovų, projekto dalies vadovų ir kitų atsakingų už projektavimą asmenų sąrašą su jų kvalifikacijos atestatais ir kontaktiniais duomenimis. Pakeisti trečią ir ketvirtą 5.1 punkto pastraipas ir jas išdėstyti taip: Rangovas, gavęs pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia], privalo išnagrinėti Užsakovo reikalavimus: bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, projektavimo sąlygas, nužymėjimo duomenis ir kitus dokumentus, išsamiai susipažinti su statybviete, patikrinti pagrindinius projektinius duomenis (t.y. vandens, nuotekų, dumblo ir t.t. kokybinius ir kiekybinius rodiklius), užsakyti ir atlikti visus projekto parengimui reikalingus aikštelės ir/arba statinių tyrimus ir/arba bandymus. Rangovas per Pasiūlymo priede nurodytą laiką, skaičiuojamą nuo Darbo pradžios, privalo pranešti Inžinieriui apie visas Užsakovo dokumentuose arba atskaitos duomenyse rastas klaidas, neatitikimus ar kitus trūkumus. Inžinierius, gavęs tokį pranešimą, privalo nuspręsti, ar taikytinas 13 straipsnis [Pakeitimai ir pataisymai], ir tai tinkamu būdu pranešti Rangovui. Jeigu patyręs Rangovas, tinkamai vykdydamas savo prievoles, iki Pasiūlymo pateikimo tyrinėdamas Statybvietę ir profesionaliai nagrinėdamas Užsakovo reikalavimus ar kitą Užsakovo dokumentaciją būtų galėjęs surasti klaidą, neatitikimą ar kitą trūkumą, tai Baigimo laikas neturi būti pratęsiamas ir Sutarties kaina neturi būti taisoma. Papildyti 5.1 punktą pastraipa: Užsakovas privalo pateikti Rangovui privalomuosius techninio projekto rengimo dokumentus, jei tokie dokumentai nebuvo pateikti kartu su Pirkimo dokumentais. Užsakovas gali paprašyti Rangovą nurodyti projektuojamo statinio energijos resursų poreikius (pvz. elektros, šilumos, vandens ir t.t.) ir kitus duomenis, kurie reikalingi parengti privalomuosius techninio projekto rengimo dokumentus. Statinio projektas turi būti parengtas laikantis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, sutartyje pateiktų Užsakovo reikalavimų bei atitikti STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas” reikalavimus. |  |
| 5.7 punktas |  | Naudojimo ir priežiūros instrukcijos |  |
|  |  | Pakeisti 5.7 punkto pavadinimą į „Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos“ ir jį išdėstyti taip: Rangovas turi pateikti Užsakovui tris (3) kopijas Eksploatacijos ir Priežiūros instrukcijų lietuvių kalba. Instrukcijose turi būti išsamiai aprašytas sumontuotų įrenginių eksploatavimas ir priežiūra, įskaitant visą mechaninę ir elektros įrangą, kuri buvo įrengta pagal šią sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai. Detalūs reikalavimai dėl eksploatacijos ir priežiūros instrukcijų pateikiami sutarties dalyje „Užsakovo reikalavimai“. |  |
| 6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai |  |  |  |
| 6.5 punktas | Darbo valandos |  |  |
|  | Papildyti 6.5 punktą: Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos. |  |  |
| 6.9 punktas | Rangovo personalas |  |  |
|  | Papildyti 6.9 punktą po trečio sakinio įterpiant: Tuo atveju, kai yra abejonių dėl Rangovo personalo kvalifikacijos, Inžinieriaus prašymu Rangovas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos personalo kvalifikaciją ir patirtį atitinkamose veiklos srityse. |  |  |
| 7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė |  |  |  |
| 7.1 punktas | Vykdymo būdas |  |  |
|  | Papildyti 7.1 punkto punktą (a) papunktį: - ...... bei vadovaudamasis galiojančiais normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais. Papildyti 7.1 punktą įrašant paskutinę pastraipą: Visais atvejais darbai turi būti atlikti panaudojant tokius statybos produktus, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus. |  |  |
| 7.6 punktas | Ištaisymo darbas |  |  |
|  | Papildyti punkto pirmą pastraipą (c) : c) po „darbų saugai“ įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba turtui“. |  |  |
| 8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas |  |  |  |
| 8.1 punktas |  | Darbo pradžia |  |
|  |  | Pakeisti 8.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie Darbo pradžios datą. |  |
| 8.3 punktas |  | Programa |  |
|  |  | Pakeisti 8.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas privalo pateikti Inžinieriui išsamią Programą. Rangovas taip pat privalo Inžinieriui pateikti pataisytą Programą visuomet, kai pasikeičia darbų atlikimui būtinos sąlygos arba informacija, kuria buvo pagrįsti pirminiai įsipareigojimai arba ankstesnė programa yra nesuderinama su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis. Kiekviena programa turi apimti: - Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateikti inžinerinių tyrinėjimų projektavimo, ekspertizės, statybos leidimo gavimo terminai, statybos darbų kiekviename statinyje, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą. Įvardinama ir kiekvieną darbą vykdantys subrangovai. - Susipažinimo bei pritarimų laikotarpius su Rangovo dokumentais bei laikotarpius pastaboms pateikti; - paleidimo-derinimo darbų ir bandymų sekos ir laiko pasirinkimą; ir - statybos darbų technologijos projekto rengiamo vadovaujantis STR 1.08.02:2002 “Statybos darbai” nuostatomis parengimą. - Pagal darbų atlikimo grafiką pateiktą numatomą Mokėjimų grafiką. Programa turi būti parengta Pasiūlyme pateiktos Programos pagrindu, turi būti aiški ir apimti visas darbų dalis. Inžinieriui pareikalavus, Rangovas turi pateikti visą smulkią pagalbinę informaciją: veiksmų aprašymus, numatomų vykdyti darbų metodus, darbų eiliškumą, ir kiekvieno proceso numatomą trukmę. Inžinierius, gavęs Užsakovo pritarimą, per 21 dieną po Programos gavimo, privalo ją patvirtinti arba atmesti, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis. Jeigu Inžinierius per 21 dieną po programos gavimo nepateikia pranešimo Rangovui, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis, tai Rangovas privalo toliau veikti pagal programą, laikydamasis kitų sutartinių įsipareigojimų. Užsakovo personalui, planuojančiam savo veiklą, turi būti suteikta teisė vadovautis programa. Rangovas nedelsdamas praneša Inžinieriui apie galimus ypatingus įvykius arba aplinkybes, galinčius nepalankiai paveikti darbą, padidinti Sutarties kainą arba dėl kurių bus uždelsiamas Darbų vykdymas. Inžinierius gali pareikalauti Rangovo pateikti būsimų įvykių arba aplinkybių poveikio įvertinimą ir (arba) siūlymą pagal 13.3 punktą [Pakeitimu tvarka]. Jeigu bet kuriuo metu Inžinierius informuoja Rangovą, kad programa (tiek, kiek nurodoma) neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo išdėstytiems ketinimams, tai Rangovas, pagal šio punkto nuostatas, privalo pateikti Inžinieriui pataisytą programą. Programos pateikimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės atlikti darbus nustatyta apimti bei įvardytais terminais. Patikslintos Programos pateikimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės atlikti darbus nustatyta apimti bei įvardytais terminais. |  |
| 8.7 punktas |  | Kompensacija už uždelsimą |  |
|  |  | Pakeisti 8.7 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip: Kompensacija už uždelsimą ir bauda yra vienintelės kompensacijos, kurias už tokį nevykdymą, skirtingai nei nutraukimas pagal 15.2 punktą [Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva], privalo mokėti Rangovas. Rangovui nesilaikant 8.2. punkto reikalavimų [Baigimo laikas]Užsakovas turi reikalauti Kompensacijos už uždelsimą. Kompensacijos sumokėjimas Rangovo neatleidžia nuo įsipareigojimo baigti Darbus arba nuo kitų pareigų, įsipareigojimų arba atsakomybės pagal šią Sutartį. |  |
| 8.13 punktas |  | Baudų taikymas |  |
|  |  | Papildyti nauju 8.13 punktu „Baudų taikymas“: Pagal patvirtintoje Programoje numatytą Mokėjimų grafiką Rangovui pateikus 14.3. punkte numatytą kreipimąsi dėl mokėjimo Inžinierius privalo įvertinti jo atitikimą patvirtintoje Programoje nustatytam mokėjimo grafikui. Jeigu pagal Rangovo pateiktą kreipimąsi Inžinierius nustato faktiškai atliktus mažesnius atliktų darbų kiekius ir/arba pateiktame kreipimesi yra nurodyti mažesni atliktų darbų kiekiai pinigine išraiška lyginant su buvusiu Mokėjimų grafike, Inžinierius raštu informuoja Rangovą apie esamą neatitikimą mokėjimo grafikui, įvardydamas esamo atsilikimo apimtis, bei nustato terminą, ne ilgesnį nei iki kito Mokėjimo grafike nustatyto kreipimosi dėl mokėjimo pateikimo, esamam atsilikimui panaikinti. Rangovui nustatytu terminu neištaisius atsilikimo, jam taikoma 10 proc. dydžio bauda, nuo Patvirtintoje programoje pateikto mokėjimo grafiko Inžinieriaus nustatyto papildomo termino pabaigos momentui nustatytų nepateiktų mokėjimų apimčių. Baudos dydį apskaičiuoja Inžinierius, gavęs Užsakovo pritarimą ir apie savo sprendimą per 7 dienas informuoja Rangovą. Pritaikius baudą Rangovas per 21 dieną privalo pateikti pataisytą Programą. Neužbaigus visų darbų iki nustatyto galutinio darbų atlikimo termino pabaigos skaičiuojama kompensacija už uždelsimą pagal 8.7 punktą. |  |
| 9 straipsnis. Baigiamieji bandymai |  |  |  |
| 9.1 punktas |  | Rangovo prievolės |  |
|  |  | Papildyti 9.1 punktą: Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“. Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų, tokių kaip Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias privaloma atlikti iki Statybos užbaigimo procedūrų. |  |
| 10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui |  |  |  |
| 10.1 punktas |  | Darbų ir grupių perėmimas |  |
|  |  | Papildyti 10.1 punktą po antros pastraipos įterpiant naują pastraipą: Iki prašymo dėl Perėmimo pažymos išdavimo pateikimo Rangovas privalo pateikti Inžinieriui ir Užsakovui Sutartyje reikalaujamus dokumentus ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kitus privalomuosius Rangovo dokumentus, būtinus Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“. Pakeisti 10.1 punkto b) pastraipą ir ją išdėstyti: Atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį Rangovas turi atlikti arba dokumentus, būtinus pagal Sutartį ir STR 1.11.01:2010 pataisyti/pateikti, kad galėtų būti išduota Perėmimo pažyma. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą arba pateikti/ištaisyti dokumentą ir tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu. Įterpti paskutinę pastraipą: Neatsižvelgiant į šio punkto nuostatas, Sutartiniai Rangovo įsipareigojimai nebus laikomi baigti, kol nebus įstatymų nustatyta tvarka pasirašytas Statybos užbaigimo aktas ir įvykdytos prievolės, nurodytos 11 straipsnyje. Užsakovas turi užtikrinti, kad Statybos užbaigimo aktas (1.1.3.10) būtų surašytas ne vėliau kaip per 56 dienas nuo Perėmimo pažymos išdavimo. |  |
| 11 straipsnis. Atsakomybė už defektus |  |  |  |
| 11.9 punktas |  |  | Atlikimo pažyma - netaikoma |
|  |  |  | Pakeisti 11.9 punktą ir jį išdėstyti taip: Punkto pirmoje ir antroje pastraipoje nurodytą “Inžinierių” pakeisti į „Užsakovą“. (jei taikoma) |
| 12 straipsnis. Bandymai po baigimo |  |  |  |
| 12.1 punktas |  |  | Bandymų po baigimo procedūra |
|  |  |  | Papildyti 12.1 punktą pastraipa: Užsakovas turi teisę inicijuoti bet kokius papildomus bandymus ar patikrinimus po baigimo, kurie apmokami Užsakovo lėšomis. |
| 13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai |  |  |  |
| 13.1 punktas |  |  | Teisė daryti pakeitimus |
|  |  |  | Pakeisti 13.1 punkto pirmą pastraipą: Prieš išduodant Perėmimo pažymą, Užsakovas, Inžinierius ir Rangovas, turi teisę inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, kurie yra būtini Sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti: Papildyti 13.1 punktą pastraipa: Pakeitimai gali būti atliekami esant vienai iš šių aplinkybių:. 1. nenumatytos fizinės sąlygos, kaip apibrėžta 4.12 punkte; 2. Užsakovo rizikos padariniai, kaip apibrėžta 17.3 punkte; 3. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės; 4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose; 5. techninio projekto sprendinių detalizavimas (remiantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“) darbo projekte, kuomet dėl to kyla būtinybė koreguoti darbų kiekių žiniaraščius; 6. negalėjimas naudoti Pasiūlyme nurodytų Medžiagų/Įrangos dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos) arba Medžiagų/Įrangos keitimas į analogiškas ne prastesnių nei tiekėjo pasiūlyme nurodytas ir techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių savybių Medžiagas/Įrangą; 7. būtinybė/tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dėl su Darbais betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros projektų įgyvendinimo; 8. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.); 9. būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti apimtis dėl to, jog darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui ir/ar siekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas; 10. ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimas ir/ar darbų vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas; 11. laikinųjų darbų pakeitimai, neįtakojantys Nuolatinių darbų rezultato; 12. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistos viešojo pirkimo sąlygos ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu; 13. dėl statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo; 14. būtinybė/tikslingumas keisti Darbų atlikimo, Įrangos ir/ar Medžiagų instaliavimo/įrengimo vietą; Jeigu pakeitimas atliekamas esant vienai iš aukščiau išvardintų aplinkybių, Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas. Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Visi papildomi darbai turi būti įsigyjami vykdant naujas viešojo pirkimo procedūras bei sudarant naują viešojo pirkimo sutartį. Neatliekami darbai – darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas. Keičiami darbai - sutartyje numatyti darbai, kuriuos vykdant , dėl nenumatytų aplinkybių būtina pakeisti analogiškais, patikslintų techninių savybių darbais, tiesiogiai susijusiais su sutarties vykdymu darbais, būtinais sutarčiai įvykdyti (užbaigti). |
| 13.2 punktas |  |  | Vertės nustatymas |
|  |  |  | Papildyti 13.2 punktą: Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis 13.1 punktu, vertė nustatoma: a)pagal Rangovo Pasiūlyme Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius, o jeigu jų nėra ir jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio, o jei tokių įkainių nėra: b)vadovaujantis Pasiūlymo pateikimo dieną galiojusiose Rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, registruojamose Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras, nurodytais įkainiais, taikant ne didesnį nei 5 % pelno bei pridėtinių išlaidų normatyvą, o jei tokių įkainių nėra: c)įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti. Tvirtindamas pakeitimą Inžinierius patvirtina, jog įkainiai atitinka 13.2 punkto reikalavimus.“ |
| 13.3 punktas |  |  | Pakeitimų tvarka |
|  |  |  | Papildyti 13.3 punktą: Darbų Pakeitimų dokumentai turi būti apiforminti APVA 2013-11-27 įsakymo Nr.T1-191 Projektų išlaidų pagrindimo ir tikrinimo tvarkos aprašo 3 priede nustatyta tvarka. (www.apva.lt) Darbų pakeitimas turi būti patvirtintas Inžinieriaus ir pasirašytas Rangovo bei Užsakovo (ir Perkančiosios organizacijos, jeigu ji nėra Užsakovas). Užsakovui patvirtinus Darbų pakeitimą, Rangovas gali pradėti vykdyti darbus. Darbų pakeitimas yra sudėtinė sutarties dalis. Jei Inžinierius nepritaria siūlomam pakeitimui, jis turi nedelsiant pranešti apie tai Rangovui ir Užsakovui, pateikiant motyvuotą atsakymą. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovo įkainuotose darbų kainų žiniaraščiuose randama klaida, kai sudauginus bet kurio fiksuotos vieneto kainos darbo kiekį su Rangovo nurodyta vieneto kaina gaunama didesnė suma nei klaidingai nurodyta Rangovo arba mažesnė (iki 5% eilutės vertės), tai Inžinierius Užsakovui pritarus turi priimti sprendimą pagal 3.5 punktą [Sprendimai] bei perskaičiuoti ir siūlyti pakeisti Rangovo nurodytą to darbo kainą ar įrašyti teisingą kainą. Nustatant naują darbo vieneto kainą turi būti imamas to darbo Rangovo klaidingai nurodytos bendros sumos ir darbo kiekio santykis. |
| 13.5 punktas |  |  | Rezervinės sumos |
|  |  |  | 13.5 punkto nuostatos netaikomos |
| 13.6 punktas |  |  | Padienis darbas |
|  |  |  | 13.6 punkto nuostatos netaikomos |
| 13.7 punktas |  |  | Pataisymai dėl įstatymo pakeitimų |
|  |  |  | Pakeisti 13.7 punktą: Tais atvejais, jei įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis, sutarties kaina bus keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį. |
| 13.8 punktas |  |  | Pataisymai dėl kainos pakeitimo |
|  |  |  | Pakeisti 13.8 punktą: Po 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo Sutarties kaina perskaičiuojama remiantis LR Statistikos departamento paskelbtu Lietuvos statybos sąnaudų kainų indeksu pagal statinių tipą ([tinklų sutartims įrašyti: inžinieriniai statiniai] [NVĮ ar VGĮ sutartims įrašyti: negyvenamieji pastatai]) už 12 mėnesių indekso pokyčio periodą nuo Sutarties pasirašymo (remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011-08-01 įsakymu Nr. 1S-105 patvirtintų Viešojo pirkimo- pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 33.1 p). Sutarties kaina keičiama tik tuo atveju jei per minėtą 12 mėnesių periodą kainų indeksas pakito daugiau nei 10 procentų. Perskaičiuojama tų darbų kaina, kurie pagal sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo. Sutarties kainos padidėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių, apmokamas Užsakovo nuosavomis lėšomis. Sutarties kainos sumažėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių apskaitomas kaip sutaupytos lėšos. Sutarties kainos pasikeitimas patvirtinamas protokolu, kurį pasirašo visos sutarties šalys. Sutarties vykdymo laikotarpiu PVM perskaičiuojama pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui. Raštiškai patvirtinus Užsakovui bei Rangovui ir ne vėliau kaip iki atitinkamų Darbų ar jų dalies Suvestinio atliktų darbų akto, Detaliojo atliktų darbų akto ir PVM sąskaitos faktūros pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik ta kainos (įkainių) dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos kainai (įkainiui). Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti įkainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu protokolu/susitarimu, kuriame užfiksuojami perskaičiuoti įkainiai bei Sutarties kaina ir šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas. |
| 14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas |  |  |  |
| 14.1 punktas |  |  | Sutarties kaina |
|  |  |  | Papildyti 14.1 punktą šiomis pastraipomis: Jeigu Užsakovas atsisako Darbų dalies, bendra sutarties kaina atitinkamai sumažinama. Keičiant vienus darbus kitais Sutarties kaina negali būti didinama. |
| 14.3 punktas |  |  | Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo - netaikoma |
|  |  |  | Pakeisti 14.3 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas, ne dažniau kaip kas 1 mėnesį, privalo įteikti Inžinieriui Užsakovo nurodytos formos Suvestinį atliktų darbų aktą (keturi egzemplioriai), Detalų atliktų darbų aktą (trys egzemplioriai) ir PVM sąskaitą faktūrą (keturi egzemplioriai). Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį. Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma bus sukurta Užsakovo naudojantis SSĮP sistema sugeneruoto detalaus atliktų darbų akto elektroninės formos pagrindu, paliekant jame tik stambias žiniaraščių pozicijas (sumines eilutes), o likusį tekstą pasinaudojant programos funkcijomis „paslepiant“. Rangovas taip pat privalo Inžinieriui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą detalaus atliktų darbų akto elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. Detalaus atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis SSĮP ir pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį. Suvestiniame atliktų darbų akte ir detaliame atliktų darbų akte turi būti įtraukta bet kuri suma, atskaitoma dėl sulaikymo, apskaičiuota visų aktuose nurodytų sumų atžvilgiu taikant sulaikymo procentus, nustatytus Pasiūlymo priede, iki tos ribos, už kurios Užsakovas tokiu būdu sulaikyta suma pasiekia Sulaikomų pinigų (jeigu yra) ribą, nurodytą Pasiūlymo priede. Atsisakant tam tikrų darbų, prieš sąskaitos mokėjimui pateikimą turi būti pateiktas su Užsakovu suderintas bei Inžinieriaus ir Rangovo patvirtintas Darbų pakeitimų nurodymas (ai) (arba Inžinieriaus nurodymas Rangovui). Rangovas taip pat privalo kartu su Darbų pakeitimo nurodymu Inžinieriui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą žiniaraščių pakeitimo lentelės elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. Žiniaraščio pakeitimo lentelės elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis SSĮP ir pateikta Rangovui informavus apie numatomą pakeitimą. |
| 14.4 punktas |  |  | Mokėjimų žiniaraštis |
|  |  |  | Pakeisti 14.4 punktą „Mokėjimų žiniaraštis“ nauju „Mokėjimų grafikas“: Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas kartu su Programa privalo pateikti patikslintą mokėjimų grafiką išskaidydamas Priimtą sutarties sumą mėnesiniais mokėjimais pagal Rangovo planuojamą statybos darbų eigą. |
| 14.6 punktas |  |  | Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas |
|  |  |  | Pakeisti 14.6 punkto antrą sakinį: Inžinierius ir Užsakovas, gavę atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus, t.y. Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą privalo patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas per 14 dienų nuo jų gavimo. Papildyti punktą paskutine pastraipa: Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas klaidas ir netikslumus, pateikti nurodytą darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktį patvirtinančius dokumentus. Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo pažymas, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus. |
| 14.7 punktas |  |  | Mokėjimas |
|  |  |  | Papildyti 14.7 punktą paskutine pastraipa: Apmokėjimo data laikoma ta data, kai Užsakovas atlieka mokėjimą į Rangovo sąskaitą. |
| 14.8 punktas |  |  | Pavėluotas mokėjimas |
|  |  |  | Išbraukti 14.8 punkto antrą pastraipą ir vietoje jos įrašyti: Užsakovas Rangovui už atliktus darbus Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės paramos lėšas perves pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Valstybės investicijų programą. Užsakovas nėra atsakingas už Valstybės investicijų programos sudarymą, jos keitimą ir galimą netolygų statinio statybos finansavimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės paramos lėšomis, todėl už šiomis lėšomis pavėluotus mokėjimus delspinigiai nebus mokami. Dėl pavėluotų mokėjimų Rangovas turi teisę reikšti pretenziją (pagal 20.1 punktą) dėl Darbo laiko pratęsimo. |
| 14.9 punktas |  |  | Sulaikomų pinigų mokėjimas |
|  |  |  | Pakeisti 14.9 pirmos pastraipos redakciją: Kai pagal STR 1.11.01:2010 pasirašomas Statybos užbaigimo dokumentas Inžinierius privalo patvirtinti Sulaikomų pinigų pirmosios pusės išmokėjimą Rangovui. Jeigu Statybos užbaigimo dokumentas pasirašomas Grupei arba Darbų daliai, tai proporcinga Sulaikomų pinigų dalis turi būti patvirtinta ir išmokėta. Šią proporciją turi sudaryti du penktadaliai (40 %) proporcijos, apskaičiuotos dalijant Grupės arba dalies sąmatinę sutarties vertę iš sąmatinės galutinės Sutarties kainos. Sulaikomi pinigai turi būti sumokėti Rangovui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo aukščiau minėtų veiksmų atlikimo. |
| 14.10 punktas |  |  | Darbų baigimo ataskaita |
|  |  |  | Pakeisti pirmos 14.10 punkto pastraipos pirmą sakinį: Rangovas, gavęs Perėmimo pažymą, per 28 dienas privalo Inžinieriui įteikti keturis Darbų baigimo ataskaitos kartu su patvirtinančiais dokumentais egzempliorius parodydamas: - viso atlikto darbo vertę pagal Sutartį iki datos, įrašytos Darbų Perėmimo pažymoje, - bet kurias, Rangovo nuomone, toliau mokėtinas sumas, ir - sąmatą bet kurių kitų sumų, kurios, Rangovo nuomone, jam turės buti mokamos pagal Sutartį. Sąmatinės sumos toje Darbų baigimo ataskaitoje turi būti parodytos atskirai. Inžinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punktą [Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas]. |
| 14.15 punktas |  |  | Mokėjimo valiutos |
|  |  |  | Pakeisti 14.15 punktą ir jį išdėstyti taip: Sutarties valiuta yra euras (Eur). |
| 14.16 punktas |  |  | Permokėtų sumų grąžinimas |
|  |  |  | Pridėti naują 14.16 punktą „Permokėtų sumų grąžinimas“: Rangovas privalo grąžinti Užsakovui 42 dienų laikotarpyje bet kokią sumą, kuria buvo viršyta tarpinė ar galutinė suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, kai tik bus pareikalautas tai padaryti. Jeigu Rangovas neįvykdė tokio grąžinimo laiku, Užsakovas gali sustabdyti kitus mokėjimus. Sumos, kurias reikia grąžinti Užsakovui, gali būti kompensuotos sumomis, kurias turi gauti Rangovas. Tai neturi įtakoti šalių susitarimo dėl apmokėjimo dalimis. Užsakovo banko mokesčiai, atsiradę dėl grąžinamų sumų, turi būti padengti išimtinai Rangovo sąskaita. |
| 18 straipsnis. Draudimas |  |  |  |
| 18.1 punktas |  |  | Bendrieji draudimo reikalavimai |
|  |  |  | Pakeisti 18.1 punkto pirmą pastraipą: Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo rūšies „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas. Papildyti 18.1 punktą pastraipomis: Rangovas privalo apsidrausti ir/ar apdrausti savo darbuotojus bei įrangą draudimo rūšimis (įskaitant statybos rizikų draudimą ir civilinės atsakomybės draudimą), kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė. |
| 18.2 punktas |  |  | Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas |
|  |  |  | Pakeisti 18.2 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas privalo savo lėšomis apdrausti statybos rizikų draudimu turtą (t.y. visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaunamu ir pan. statiniu ir (ar) įrenginiu susiję statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir panašūs darbai ir statybos darbams vykdyti į draudimo vietą pristatyti statybos produktai, medžiagos ir montuotini įrenginiai), kuriam sukurti buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perėmimo pažymos išdavimo. Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šioje pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurtų iki draudžiamojo įvykio buvusį turtą. |
| 18.3 punktas |  |  | Atsakomybės draudimas už padarytą žalą fiziniam asmeniui arba turtui |
|  |  |  | Pakeisti 18.3 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis, privalo iki Darbo pradžios datos sudaryti Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbo pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti visą Darbo laikotarpį iki statybos užbaigimo akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti 2900 eurų sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte |
| 18.4 punktas |  |  | Rangovo personalo draudimas |
|  |  |  | 18.4 punkto reikalavimai netaikomi. |
| 19 straipsnis. Nenugalima jėga |  |  |  |
| 19.1 punktas |  |  | Nenugalimos jėgos sąvoką |
|  |  |  | Papildyti 19.1 punktą pirma pastraipa (atitinkamai buvusias pirmą ir antrą pastraipą laikyti antra ir trečia) ir išdėstyti ją taip: Nenugalimos jėgos sąvoka aiškinama taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (6.212 straipsnis), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 “Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo” bei šioje Sutartyje. Jeigu yra prieštaravimas tarp 17.3 bei 19.1 punktų, taikomas 19.1 punktas. |
| 20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas |  |  |  |
| 20.2 punktas |  |  | Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas |
|  |  |  | Pakeisti 20.2 punkto antrą pastraipą: Ginčų nagrinėjimo komisijos asmenų skaičius nurodytas pasiūlymo priede. |
| 20.6 punktas |  |  | Arbitražas |
|  |  |  | Pakeisti 20.6 punktą ir jį išdėstyti taip: Arbitražas netaikomas. Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka. |
| 21 straipsnis. Auditai ir kontrolė |  |  |  |
| 21.1 punktas |  |  | Papildyti nauju 21.1 punktu „Auditai ir kontrolė“: Rangovas privalo leisti Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, Europos audito rūmams ir Įgyvendinančiajai institucijai patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto įgyvendinimą ir, jeigu tai yra būtina, atlikti visų sąskaitas pateisinamų dokumentų, sąskaitų ar kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, pilną auditą. Tokie patikrinimai gali vykti iki 7 metų po galutinio apmokėjimo. Rangovas privalo leisti Europos kovos su sukčiavimu tarnybai atlikti kontrolę ir patikrinimus vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos Sąjungos teisės aktais, kad būtų apsaugoti Europos Sąjungos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų. Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančios institucijos atstovams prie statybviečių ir vietovių, kur vyksta Sutarties įgyvendinimas, taip pat prie informacinių sistemų, tokių kaip visa dokumentacija ir duomenų bazės, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemonių, kad palengvinti jų darbą. Priėjimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos atstovams, turi remtis konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be žalos įsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima palengvinti jų patikrinimą. Rangovas turi informuoti Užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą. Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos teisės kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurią kitą sutarties darbus vykdančią šalį, bus vienodai traktuojamos pagal tas pačias sąlygas ir, atitinkamai, pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame skyriuje. Rangovas turi užtikrinti, kad visi subrangovai bus įpareigoti pateikti audito ir patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie savo subrangos darbą. |

## 4 skirsnis. Užtikrinimų ir garantijų formos

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo forma (Banko garantija)

__________________________________________________________
[įrašykite banko pavadinimą ir išduodančio filialo ar skyriaus adresą]

Gavėjas: UAB „Širvintų vandenys”, įmonės kodas: 178230181, Plento g. 5, Širvintos, Tel.: 8 382 51458.

Data:	______________________

Pasiūlymo GARANTIJA Nr.:	_________________________

Mus informavo, kad ____________________________ (toliau vadinamas „Dalyviu“) pateikė jums savo pasiūlymą, pasirašytą ______________ (toliau vadinamą „Pasiūlymu“) _____________________________________ pagal Skelbimą apie pirkimą Nr. [įrašykite].

Be to, mes suprantame, kad pagal jūsų sąlygas Pasiūlymai turi būti užtikrinti Pasiūlymų garantija.

Dalyvio prašymu mes __________________________ šiuo raštu neatšaukiamai įsipareigojame sumokėti jums bet kokią sumą ar sumas, neviršijančias bendros sumos <nurodykite sumą> (suma žodžiais) gavę iš jūsų pirmą pareikalavimą raštu, lydimą raštiško pareiškimo, tvirtinančio, kad Dalyvis pažeidė savo įsipareigojimus pagal pasiūlymo sąlygas, kadangi Dalyvis:

(1) 	atsiėmė savo Pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu Pasiūlymo rašte; arba

(2) 	pranešus jam apie jo Pasiūlymo priėmimą iš perkančiosios organizacijos pusės, pasiūlymo galiojimo laikotarpiu:

(a) nepasirašo ar atsisako pasirašyti Sutartį, jei reikalaujama arba

(b) nepristato ar atsisako pristatyti darbų atlikimo užtikrinimą, sutinkamai su konkurso sąlygomis.

Ši garantija pasibaigs: (a) jei Dalyvis bus pripažintas konkurso laimėtoju, mums gavus Dalyvio pasirašytos Sutarties bei Dalyvio pristatyto jums darbų atlikimo užtikrinimo kopijas, arba (b) jei Dalyvis nelaimi, tai (i) mums gavus jūsų pranešimo Dalyviui, kad jis nelaimėjo, kopiją; arba (ii) po Dalyvio Pasiūlymo galiojimo pabaigos.

Todėl bet kokį pareikalavimą apmokėjimui pagal šią garantiją mūsų įstaiga turi gauti iki aukščiau nurodytos datos.

Šiai garantijai taikytinos Garantijų, apmokamų pagal reikalavimą, bendrosios taisyklės, išleistos Tarptautinių prekybos rūmų 458 leidiniu.

[įgalioto atstovo parašas]

_______________________

(parašas)

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo forma (Pasiūlymo laidavimas)

[Laiduotojas/dalyvis turi užpildyti pasiūlymo laidavimo formą pagal nurodymus, duotus skliausteliuose.]

laidavimo sutarties Nr. ________________________________

Šiuo laidavimu Skolininkas __________________________ (toliau vadinamas „ Skolininku “) ir Laiduotojas ___________________________________________, (toliau vadinamas „Laiduotoju“), neatšaukiamai įsipareigoja UAB „Širvintų vandenys”, įmonės kodas: 178230181, Plento g. 5, Širvintos, Tel.: 8 382 51458, (toliau vadinamam „Perkančiąja organizacija“) ____________________ (suma žodžiais) suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šią laidavimo sutartį.

KADANGI Skolininkas pateikė raštišką pasiūlymą Perkančiajai organizacijai, išduotą [numeris] dieną [mėnuo], [metai], Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų tiesimo, nuotekų valymo įrenginių statybos Musninkuose darbų pirkimas (toliau vadinamą „Pasiūlymu“) pagal Skelbimą apie pirkimą Nr. [įrašykite].

TODĖL ŠIO ĮSIPAREIGOJIMO SĄLYGA yra tokia, kad jei Skolininkas:

- atsiima Pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu Pasiūlymo rašte; arba

- jam pranešus apie jo Pasiūlymo priėmimą iš Perkančiosios organizacijos pusės Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu;

- nepasirašo ar atsisako pasirašyti Sutartį sutinkamai su konkurso sąlygomis, jei reikalaujama; arba

- nepristato ar atsisako pristatyti darbų atlikimo užtikrinimą sutinkamai su konkurso sąlygomis;

tada Laiduotojas įsipareigoja nedelsiant sumokėti Perkančiajai organizacijai iki aukščiau nurodytos sumos gavęs Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką pareikalavimą. Perkančioji organizacija neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, su sąlyga, kad savo reikalavime Perkančioji organizacija nurodys, kad reikalavimas kyla iš bet kurio iš aukščiau nurodytų įvykių, pažymint kuris įvykis (įvykiai) įvyko.

Laiduotojas sutinka, kad jo įsipareigojimas galiotų įskaitytinai iki Pasiūlymo galiojimo dienos, kaip nurodyta Skelbime apie pirkimą arba Perkančiosios organizacijos pratęsta, neįsipareigojant pranešti Laiduotojui apie tokį pratęsimą.

TAI LIUDYDAMI, Skolininkas  ir Laiduotojas įformino šį dokumentą savo atitinkamais vardais šią [įrašykite datą] dieną.

Skolininkas: __________________

________________________________	_______________________________

[įgalioto atstovo parašas]	[vardas, pavardė ir pareigos

spausdintinėmis raidėmis]

Laiduotojas: _________________

Bendras spaudas (kur tinkama)

________________________________	_______________________________

[įgalioto atstovo parašas]	[vardas, pavardė ir pareigos

spausdintinėmis raidėmis]

Atlikimo užtikrinimo forma (Banko garantija)

Sutarties pavadinimas: ____________________________

Sutarties numeris:_______________________________

Gavėjo pavadinimas ir adresas: UAB „Širvintų vandenys”, įmonės kodas: 178230181, Plento g. 5, Širvintos, Tel.: 8 382 51458.

Mums buvo pranešta, kad 					 (toliau vadinamas „Rangovu“) yra jūsų rangovas, sudaręs šią Sutartį, kurioje jo reikalaujama gauti atlikimo užtikrinimą.

Mes, (atlikimo užtikrinimą išduodančios institucijos pavadinimas) 	   ,

Rangovo prašomi, čia neatšaukiamai garantuojame jums, Gavėjui (Užsakovui), Rangovo vardu neatšaukiamai sumokėti bet kurią sumą arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip __________ („garantuota suma“, įrašyti žodžiais: __________________________ ), raštu gavę pirmąjį jūsų reikalavimą.

Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų įmonės vadovo parašu.

Mes sutinkame, kad nuo atsakomybės, prisiimtos pagal šį atlikimo užtikrinimą, mūsų neatleidžia joks Sutarties sąlygų ar vykdomų Darbų pakeitimas ar papildymas, dėl kurių gali susitarti Rangovas ir jūs.

Šis atlikimo užtikrinimas įsigalioja Sutarties pasirašymo dieną. Jis bus pagrįstas, pilnai galiojantis ir efektyvus tol, kol mes gausime pasirašyto Statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto patvirtintą kopiją.

Šiai garantijai turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, ir, išskyrus tai, kas pasakyta aukščiau, jai taikytinos Garantijų, apmokamų pagal reikalavimą, bendrosios taisyklės, išleistos Tarptautinių prekybos rūmų 458 leidiniu.

Data		Parašas(ai)

Išankstinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimo forma (Banko garantija)

Sutarties pavadinimas: _________________________

Sutarties numeris:_____________________________

Gavėjo pavadinimas ir adresas: UAB „Širvintų vandenys”, įmonės kodas: 178230181, Plento g. 5, Širvintos, Tel.: 8 382 51458 (Sutartyje įvardijamas kaip „Užsakovas“)

Mums buvo pranešta, kad 					 (toliau vadinamas „Rangovu“) yra jūsų rangovas, sudaręs šią Sutartį, ir norėtų gauti išankstinį mokėjimą, kuriam pagal Sutartį reikalaujama gauti garantiją.

Mes, (banko pavadinimas) 		, Rangovo prašomi, čia neatšaukiamai garantuojame jums, Užsakovui, Rangovo vardu sumokėti bet kurią sumą arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip __________ („garantuota suma“, įrašyti žodžiais: __________________________ ), raštu gavę pirmąjį jūsų reikalavimą.

Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų įmonės vadovo parašu.

Šis užtikrinimas įsigalioja nuo jo išdavimo dienos. Garantuota suma gali būti sumažinama jums grąžintų išankstinio mokėjimo sumų dydžiais, kurie paliudijami Mokėjimo pažymų, išduotų pagal Sutarties sąlygų 14.6 punktą, nuorašais. Gavę iš Rangovo kiekvieną tokį nuorašą, mes nedelsdami jums pranešime apie atitinkamai pataisytą garantuotą sumą.

Šis užtikrinimas nustoja galioti, kai Rangovas gražina visą išankstinio mokėjimo sumą ir garantuota suma sumažinama iki nulio.

Užtikrinimo galiojimo terminas – darbų atlikimo terminas. Jeigu Rangovas avansą grąžina ankščiau-garantija/ laidavimo raštas bus grąžinti Rangovui.

Šiai garantijai turi būti taikomi Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai kilę dėl pareikšto reikalavimo bussprendžiami Lietuvos Respublikos teisme.

Data		Parašas(ai)

Jei konkurso dalyvio patirtis yra įgyta būnant subrangovu, tokiu atveju vietoj aukščiau nurodytų dokumentų dalyvis gali pridėti raštą, pasirašytą darbų generalinio rangovo, kuriame patvirtinama, kad konkretūs to subrangovo darbai buvo sėkmingai atlikti ir priduoti.

Leidinius galima įsigyti: Lietuvių kalba ir anglų kalba - UAB „Sweco Lietuva“ (Gerulaičio g. 1 (II aukštas), LT - 08200 Vilnius) http://www.sweco.lt/lt/Lithuania/Apie-Sweco/Leidyba/ arba anglų kalba – FIDIC sekretoriatas Šveicarijoje P. O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland, Fax: 41 (22) 799 4901, http://fidic.org/bookshop/ .