## Lapas1
Pirkimo sąlygų 9 priedas
VEIKLŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | GATVIŲ PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATINIŲ GRUPĖS) AUŠROS GATVĖS NUO P. VAIČAIČIO G. IKI J. BASANAVIČIAUS G., ŠAKIŲ MIESTE STATYBOS IR AUŠROS G., P.VAIČAIČIO G., A. JAKŠTO G., L. GIROS G., J. BASANAVIČIAUS G. ŠAKIŲ MIESTE KAPITALINIO REMONTO DARBAI | Darbų grupių pavadinimai | Darbų grupės kainos mėnesinis išskaidymas pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės įvykdymą (Eurais) (pildo rangovas, nurodydamas Darbų atlikimą sutarties įgyvendinimo mėnesiais nuo darbų pradžios) |  |  |  | Darbo (etapo) kaina be PVM, EUR
|  |  | I mėn. | II mėn. | III mėn. | IV mėn.
1. | I etapas | Paruošiamieji darbai | 2033 | 7000 | 3000 |  | 12033
2. |  | Žemės darbai | 2060 | 8000 | 2000 |  | 12060
3. |  | * Dangos konstrukcijos įrengimas. 1 konstrukcijos variantas |  |  |  |  | 0
4. |  | * Dangos konstrukcijos įrengimas. 2 konstrukcijos variantas | 5300 | 60000 | 70000 |  | 135300
5. |  | Vandens nuvedimas | 3020 | 15000 | 15000 |  | 33020
6. |  | Eismo organizavimas ir kiti darbai |  |  | 8951 |  | 8951
7. |  | Elektrotechnikos dalis | 2990 | 35000 | 25000 |  | 62990
8. | II etapas
9. | Išpildomosios - vykdomosios dokumentacijos parengimas |  |  |  |  | 3000 | 3000
Suma be PVM: | [6 empty] | 267354
PVM 21% suma: | [6 empty] | 56144.34
Suma su PVM | [6 empty] | 323498.34
* Rangovas pats pasirenka, t.y. jis skaičiavimuose konkurse pildo tik pasirinktos konstrukcijos varianto kainą.