2020-11-18 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-25/1

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2025 m. spalio      d.  Nr. 7/R-

Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras (toliau – Užsakovas), įstaigos  kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

Lietuvos karaimų religinė bendruomenė (toliau – Valdytojas), įstaigos kodas 191377962, atstovaujama bendruomenės l. e. tarybos pirmininko pareigas (pagal įgaliojimą) Jurij Špakovski, ir

UAB „Tarda“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 30249479, atstovaujama direktoriaus Artūro Stefanovičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu šioje sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

1) Šalys 2020-11-18 sudarė Tvarkybos darbų sutartį Nr. R-25/1 (toliau - Sutartis) dėl Vilniaus kenesos, Vilniaus m. sav., Vilniaus m.  Liubarto g. 6 C, tvarkybos (remonto, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo – apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų (toliau - Darbai), kurios kaina po perskaičiavimo yra 413 979,20 Eur su PVM.

2) Rangovas 2025 m. balandžio 4 d. raštu Nr. 25-04/04-1 „Dėl papildomų darbų finansavimo skyrimo“ (toliau – Raštas), informavo Užsakovą apie tai, jog vykdant darbus ir atliekant numatytus išsamius polichrominius tyrimus paaiškėjo, kad po vėlyvesnių dažų sluoksniais yra marmuro imitacija ant nesudėtingo profilio moterų salės balkono traukos, trafaretinė tapytinė juosta tarplangiuose ir presbiterijoje, marmuro imitacija ant presbiterijos ir apsidijos sienų. Rangovas kreipėsi į Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos ir Restauravimo tarybą dėl šių naujų aplinkybių. Restauravimo taryba 2024-05-15 nurodė parengti Restauravimo programos papildymą atradus naujas (didesnius plotus) vertingąsias savybes. Restauravimo taryba 2025-03-17 protokolu Nr. 114-37 patvirtino šį parengtą papildymą, todėl Rangovas prašo minėtiems darbams skirti papildomą finansavimą ir pateikė marmuro imitacijos konservavimo, restauravimo darbų ekspertuotą sąmatą (494 659,40 Eur su PVM).

3) Paveldotvarkos programos įgyvendinimo koordinavimo komisija 2025 m. balandžio 24 d. pasitarime pritarė Rangovo pasiūlytai papildomų marmuro imitacijos konservavimo, restauravimo darbų kainai pagal pateiktą sąmatą 199 757,30 Eur su PVM  sumai, tačiau Kultūros ministerija 2025-06-20 raštu Nr. S-1264 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo tvarkos aprašo“ paaiškino, kad į Paveldotvarkos programą nuo 2020 m. įrašytam objektui maksimali valstybės biudžeto lėšų suma negali viršyti 500 tūkst. Eur. Atsižvelgdamas į tai, Rangovas 2025-09-26 pateikė Užsakovui papildomų marmuro imitacijos konservavimo, restauravimo darbų lokalinę sąmatą Nr. 1, kurio specialistai sutinka su joje nurodyta kaina 83 420,00 Eur su PVM  sumai, todėl:

4) vadovaudamosios Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., numatančiu viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimą, kai tokia būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kai kartu yra šios sąlygos: pakeitimas iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio bei kai atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminarios sutarties vertės, Šalys sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir susitarė:

1. Įsigyti iš Rangovo papildomus marmuro imitacijos konservavimo, restauravimo darbus už bendrą 83 420,00 Eur su PVM sumą, kas sudaro 20,15 proc. Sutarties vertės.

2. Pakeisti Sutarties 2.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Sutarties kaina yra 497 399,20 Eur (keturi šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt devyni eurai 20 ct) su PVM (413 979,20 + 83 420,00)“.

3. Vadovaudamosios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2025 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. ĮV-672 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2025-2027 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“, Šalys sutaria papildyti 2020-11-18 Tvarkybos darbų sutartį Nr. R-25/1 (toliau - Sutartis) šiuo nauju 2.1.6 punktu:

„2.1.6. 2025 metais objekto darbų kaina pagal numatytą finansavimą yra 126 604,20 Eur (vienas šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai aštuoni eurai 82 ct) su PVM. Finansuojama: 126 604,20 Eur pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2025-2027 metų programą iš Kultūros infrastruktūros centrui skirtų valstybės biudžeto lėšų.“

4. Šalys sutaria pakeisti Sutarties 2.6 punkto pirmą sakinį ir 2.7 punktą bei išdėstyti juos taip:

„2.6. Sutarties galiojimas: nuo Sutarties įsigaliojimo iki 2025 m. gruodžio 30 d.

2.7. Visi Darbai numatyti projekte turi būti atlikti iki 2025 m. lapkričio 25 d.“

5. Vadovaujantis Sutarties 9.1 punktu, Rangovas per 10 d. d. privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą iki 2025 m. gruodžio 30  d.

6. Papildomo susitarimo priedas – 2025 metų patikslintas darbų atlikimo grafikas.

7. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

8. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

9. Šalių rekvizitai:

Kultūros infrastruktūros centras, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, įstaigos kodas 110051791, tel. +370 5 272 40 95, el. p. kic@kulturosic.lt, a. s. LT69 4040 0636 1000 0273, LR finansų ministerija.

Lietuvos karaimų religinė bendruomenė – Karaimų g. 28, Trakai, tel.: +370 698 22951, el. p. lkrb@karaim.eu, įstaigos kodas 191377962, a. s. LT314010042700041481 Luminor Bank, AS.

UAB „Tarda“ - Paeismilgio g. 16, 57247 Kėdainiai, tel. Nr. (8 614) 417 17, el. p. arturas@tarda.lt, PVM mokėtojo kodas LT100006097019, a. s. LT51 7044 0600 0748 0402, AB SEB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro

direktorius		Šarūnas Šoblinskas

Lietuvos karaimų religinės bendruomenės.

l. e. tarybos pirmininko pareigas			Jurij Špakovski

UAB „Tarda“

direktorius					Artūras Stefanovičius