S U S I T A R I M A S  Nr.

DĖL RANGOS SUTARTIES NR. J4-207-2024 PAKEITIMO

2025 m. rugsėjo     d., Klaipėda

Akcinė bendrovė „KN Energies“ (toliau – „Užsakovas“), atstovaujama			,

ir

UAB „OKSETA“ (toliau – Rangovas), kuriai atstovauja				,

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas iš jų atskirai – „Šalimi“,

Atsižvelgdamos, į:

(A) Šalių 2024 m. spalio 24 d. sudarytą Rangos sutartį Nr. J4-207-2024 (toliau – „Sutartis“), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti bitumo vamzdyno į krantinę tiesimo darbus (toliau – „Darbai“);

(B) Rangovas per 11 (vienuolika) mėnesių turi atlikti visus Techninėje specifikacijoje numatytus darbus, t.y. iki 2025-09-24;

(C) Sutarties SS 1.8 p., kad Sutarties darbų vykdymo terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui, jeigu Užsakovo pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo prievolių įvykdymo terminams ir atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas neparuošė ir neperdavė darbų fronto vamzdyno šiltinimo ir izoliavimo darbams laiku;

- Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo  (toliau – Įstatymas) 97 str. 1 d. 1 p.. nuostatas;

Vadovaujantis Įstatymo 97 str. 1 d. nuostatomis bei Sutarties SS 1.8 punkto nuostatomis Šalys susitarė:

- Pratęsti Darbų vykdymą maksimaliam Sutartyje numatytam Darbų vykdymo pratęsimo terminui - 2 (dviem) mėnesiams, t.y. nuo 2025-09-24 iki 2025-11-24;

- Bet kokie papildomi kaštai, susidarę Rangovui dėl Sutarties pratęsimo Užsakovo nebus atlyginami;

- Atnaujinti Sutarties vykdymo grafiką iki šio susitarimo pasirašymo dienos;

- Rangovas, ne vėliau kaip 10 (dešimt) dienų po šio susitarimo pasirašymo dienos turi pateikti Sutarties SS 3.2 p. numatyto dydžio sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantiją, kuri turi galioti ne trumpiau kaip iki 2025-01-24;

- Šiame susitarime didžiosiomis raidėmis vartojamos sąvokos atitinka Sutartyje įtvirtintus jų apibrėžimus, jeigu šiame dokumente nenurodyta kitaip;

- Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir yra neatsiejama Sutarties dalis. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

- Šis susitarimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

PRIDEDAMA: Priedas Nr. 1 – Atnaujintas sutarties vykdymo grafikas.

| UŽSAKOVAS Akcinė bendrovė „KN Energies“ | RANGOVAS UAB „Okseta“ |
| --- | --- |