CIMAKAVO VALSTYBINIO ORNITOLOGINIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANO PAKEITIMO PARENGIMO PASLAUGOS LIFE integruotasis projektas „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje”, LIFE IP PAF Naturalit, Nr. LIFE16 IPE/LT/016

CIMAKAVO VALSTYBINIO ORNITOLOGINIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANO PAKEITIMO PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- ĮVADINĖ INFORMACIJA

1.1. Cimakavo valstybinio ornitologinio draustinio ribų planas keičiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, 3 dalies 7 punktu, 22 straipsnio 3 dalies, 28 straipsnio 2 dalies 2 punktu, siekiant įgyvendinti Dvidešimtosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas. Europos Komisijos komunikate „2030 m. ES biologinės įvairovės strategija“ numatyta, kad iki 2030 m. ES turėtų būti saugoma bent 30 proc. sausumos ir 30 proc. jūrų ploto. Teritorija, kurią planuojama prijungti prie Cimakavo valstybinio ornitologinio draustinio, pasižymi natūralių buveinių ir saugomų rūšių gausa. 2018–2025 m. įgyvendinant LIFE integruotą projektą „Natura 2000“ tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ (LIFE-IP PAF-NATURALIT Nr. LIFE16 IPE/LT/016) buvo atlikta smiltyninio gvazdiko tipinio porūšio (Dianthus arenarius ssp. arenarius) inventorizacija, kurios rezultatai ir papildomi naujausi duomenys parodė, kad Kermušijos miško smiltyninio gvazdiko tipinio porūšio subpopuliacija yra labai svarbi visos minėto taksono negausios populiacijos išsaugojimui Lietuvoje – planuojama teritorija apimtų 70 procentų šio taksono Lietuvoje žinomų radaviečių, kuriose susitelkę apie 80 procentų šalies populiacijos individų. Smiltyninio gvazdiko tipinio porūšio augalai aptinkami tik Pietų Lietuvoje, Varėnos rajono ir Druskininkų savivaldybių teritorijose.

  - Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2026 m. sausio 7 d. nutarimu Nr. 4 „Dėl Cimakavo valstybinio ornitologinio draustinio ribų plano pakeitimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ nutarė pradėti rengti Cimakavo valstybinio ornitologinio ribų plano pakeitimą ir nustatė šiuos draustinio ribų plano pakeitimo tikslus:

1.2.1.  siekiant išsaugoti vertingas ekosistemas, saugomas gyvūnų, augalų ir grybų rūšis, Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines, rūšis ir jų buveines, išplėsti Cimakavo valstybinį ornitologinį draustinį apimant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritoriją „Cimokinė II“, dalį Kermušijos, Vijuniūnų, Vijūninės, Timakavo miškų ir nustatyti naujas draustinio ribas;

1.2.2.  pakeisti Cimakavo valstybinio ornitologinio draustinio rūšį į valstybinį botaninį-zoologinį draustinį;

1.2.3.  įvertinti, ar būtina mažinti neigiamą veiklos poveikį Cimakavo valstybiniam ornitologiniam draustiniui ir prireikus nustatyti draustinio buferinės apsaugos zonos ribas.

1.3.	Galiojantys Cimakavo valstybinio ornitologinio draustinio planavimo dokumentai: Cimakavo valstybinio ornitologinio draustinio ribų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1486.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR UŽDAVINIAI

2.1. Pirkimo objektas – Cimakavo valstybinio ornitologinio draustinio ribų plano pakeitimo parengimo paslaugos (toliau – Paslaugos).

  - Pirkimo tikslas – kokybiškai ir laiku parengti Cimakavo valstybinio ornitologinio draustinio ribų plano pakeitimą.

  - Planuojama teritorija – Cimakavo valstybinis ornitologinis draustinis, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbi teritorija „Cimokinė“ (LTDRU0005), dalis buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Cimokinė II“ (LTDRU0011) ir su jomis besiribojančios teritorijos (dalis Kermušijos, Vijuniūnų, Vijūninės ir Timakavo miškų) (planuojamos teritorijos schema pridedama).

  - Paslaugos teikėjas teikia Paslaugas Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) vadovaujantis Saugomų teritorijų, Teritorijų planavimo, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymais, Saugomų teritorijų tipiniais apsaugos reglamentais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 996 (vadovaujamasi rengiant draustinio tvarkymo planą), Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ir kultūros ministrų 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. D1-330/ĮV-706, 1992 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 2 tomas, p. 102) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/17/ES (OL 2013 L 158, p. 193), 2009 m. lapkričio 30 d., Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos, Saugomų teritorijų (išskyrus kultūrinius rezervatus (rezervatus-muziejus), kultūrinius draustinius, istorinius valstybinius parkus) steigimo kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D1-736, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastrui teikiamų saugomų teritorijų planavimo dokumentų grafinių dalių tikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-170 (2022 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-37 redakcija) bei kitais teisės aktais.

  - Rengiamam Planavimo dokumentui taip pat keliami 3-5 skyriuose nurodomi reikalavimai.

- UŽDAVINIAI IR REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKĖJUI

  - Rengiant ribų planą:

3.1.1. Vadovaujantis Taisyklių 21 p., atliekama esamos būklės analizė:

3.1.1.1. įvertinami planuojamoje teritorijoje galiojantys ir rengiami teritorijų planavimo dokumentai, parengti gamtotvarkos planai, tikslinės programos, tvarkymo programos, rūšių apsaugos veiksmų planai, nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, Saugomų rūšių informacinėje sistemoje (SRIS) pateikti duomenys apie planuojamoje teritorijoje fiksuotas saugomų rūšių radavietes, buveinių apsaugai svarbios teritorijos „Cimokinė“ (LTDRU0005) ribos ir apsaugos tiklai, buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Cimokinė II“ (LTDRU0011) ribos ir šiai vietovei  parengtas apsaugos tikslų projektas, Aplinkos ministerijos 2011–2015 m. įgyvendinto projekto „Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių inventorizavimas, palankios apsaugos būklės kriterijų nustatymas ir monitoringo sistemos sukūrimas“ metu surinkta informacija apie inventorizuotas Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines, LIFE integruoto projekto „Natura 2000“ tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ (LIFE-IP PAF-NATURALIT Nr. LIFE16 IPE/LT/016) metu surinkta informacija apie inventorizuotas Europos Bendrijos svarbos rūšis;

3.1.1.2. įvertinami miško ekosistemų, genetinių išteklių apsaugos bei miškų naudojimo reikalavimai ir miškotvarkos projektuose suprojektuotos veiklos;

3.1.1.3. įvertinami planuojamoje teritorijoje vykdyto biologinės įvairovės monitoringo duomenys ar atliktų kitų tyrimų rezultatai, parengtos studijos, ataskaitos ir kt.;

3.1.1.4. taikomosios esamos būklės analizės brėžinys rengiamas masteliu M 1:10 000, jame papildomai pateikiama: saugomų ir saugotinų kraštovaizdžio kompleksų, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsidėstymas, kraštovaizdžio rekreacinis potencialas; kiti teritorijos bruožai, galintys turėti poveikį draustinio naudojimui ir apsaugai;

3.1.2. ribų plano sprendiniuose:

3.1.2.1. aiškinamajame rašte pateikiamas draustinio ribų nustatymo pagrindimas; pagal poreikį buferinių apsaugos zonų nustatymo tikslai ir/ar uždaviniai;

3.1.2.2. parengiamas ribų plano brėžinys ( M1:10 000);

3.1.2.3. parengiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Cimakavo valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų plano ir nuostatų patvirtinimo“ projektas;

3.1.2.4. parengiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl naujų draustinių įsteigimo ir draustinių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo projektas ir jo lyginamasis variantas;

3.1.2.5. jei miškuose siūlomos draustinio ribos neatitinka esamų miškų grupių ir pogrupių ribų, turi būti parengti pasiūlymai dėl miškų priskyrimo miškų grupėms sąrašų tikslinimo, atsižvelgiant į draustinių ribas. Šie pasiūlymai turi būti parengti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų pagrindu, vadovaujantis Miškų priskyrimo miškų grupėms tvarkos aprašu ir miškų priskyrimo miškų grupėms normatyvais, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2001 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 1171. Kartu su miškų grupių priskyrimo brėžiniu pateikiama ir miškų grupių pokyčių lentelė.

  - Planavimo procedūrų dokumentų rinkinyje papildomai pateikiama:

3.2.1. planavimo metu vykusių susitikimų su visuomene ir institucijų atstovais protokolai;

3.2.2. suvestinė lentelė apie atskiruose žemės sklypuose numatomas nustatyti žemės naudojimo sąlygas (nustatomas ar keičiamas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir keičiamas miško grupes);

3.2.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m.  sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-21 „Dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“, parengiamas duomenų rinkinys su nustatomomis, keičiamomis ar naikinamomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis, skirtas pateikti Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui.

3.2.4. reikšmingumo įsteigtoms ir potencialioms „Natura 2000” teritorijoms nustatymo dokumentai;

3.2.5. atliekamas ekonominis vertinimas (analizuojant veiklų, kurias gali įtakoti rengiamas sprendimas, svarbą vietos, regiono mastu), pateikiami siūlymai dėl kompensavimo poreikių. Apskaičiuojamas galimas lėšų poreikis dėl ūkinės ir kitos veiklos apribojimų masto ir pobūdžio (įvertinamos kompensavimo galimybės už nustatytus veiklos apribojimus.

3.2.6 planavimo dokumentų rinkinių grafinė dalis rengiama pagal Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių reikalavimus. Skaitmeninės ribos ruošiamos ir galutinai pateikiamos Tarnybai skaitmeniniu formatu, tinkančiu atviram duomenų apsikeitimui (shp, xml, gml 2). Taip pat pateikiamos brėžinių iliustracijos publikavimui;

3.2.7. paslaugos teikėjas privalo parengti ir pateikti Tarnybai duomenų rinkinį, kurį sudaro: brėžiniai ir aiškinamasis raštas, planavimo procedūrų dokumentų rinkiniai (po vieną nenuasmenintų dokumentų ir nuasmenintų dokumentų rinkinį), draustinio nuostatų projektas. Tekstiniai dokumentai pateikiami .docx formatu, brėžiniai – .pdf ir .tiff formatu. Brėžinių grafiniai duomenys pateikiami GIS duomenų bazės rinkiniu parengtu pagal iš anksto su Tarnyba suderintą struktūrą. Skaitmeninis pilnos apimties dokumentų rinkinys pateikiamas USB laikmenoje.

3.3. Papildomi reikalavimai paslaugos teikėjui:

3.3.1. aiškinamojo rašto struktūra ir brėžinių turinys gali būti keičiami arba tikslinami abipusiu raštišku Tarnybos ir Paslaugų teikėjo susitarimu;

3.3.2. visi dokumentai parengiami ir Tarnybai pateikiami valstybine (lietuvių) kalba;

3.3.3. Paslaugų teikimo metu privalomai organizuojama ne mažiau kaip 2 išvykos (dalyvaujant Tarnybos atstovams) į planuojamą teritoriją, kurios metu įvertinami galimi aplinkosauginiai konfliktai, pasiūlymų įgyvendinimo galimybė ir kiti praktiniai problemų sprendimo klausimai;

3.3.4. iki planavimo dokumento projekto viešinimo procedūrų pradžios privalo būti surengti ne mažiau kaip 2 susitikimai su planuojamoje teritorijoje veikiančių institucijų (savivaldybių, VĮ Valstybinės miškų urėdijos ir kt.) atstovais ir ne mažiau kaip 2 susitikimai su vietos gyventojais ir suinteresuotos visuomenės atstovais;

3.3.5. planavimo proceso viešinimui Paslaugos teikėjas parengia internetinę žemėlapių aplikaciją, kurioje pateikiamas įrankis, leidžiantis interaktyviai palyginti galiojančius ir parengtus sprendinius (brėžinius) naudojant slinkties juostą (pvz. Slide to Compare);

3.3.6. paslaugos teikėjas įpareigojamas prisijungti prie Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos (www.planuojustatau.lt/) ir teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visuomenės informavimo, viešinimo, derinimo, ginčų nagrinėjimo procedūras bei dalyvauti draustinio ribų plano   tikrinimo ir tvirtinimo bei duomenų pateikimo susijusiems valstybiniams registrams ir kadastrams procese;

3.3.7. paslaugos teikėjas privalo dalyvauti planavimo dokumento derinimo/tobulinimo procese iki jis bus patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu;

4. KITI REIKALAVIMAI

  - Planavimo dokumentas rengiamas pagal Teritorijų planavimo įstatyme nurodytus etapus. Paslaugų teikimo terminai ir atsiskaitymų etapai:

| Etapas | Preliminarus įvykdymo terminas (mėnesiais)* | Mokėjimai |
| --- | --- | --- |
| - PARENGIAMASIS ETAPAS |  | 1 mokėjimas (30 % nuo sutarties kainos su PVM) |
| Paskelbimas visuomenės informavimo priemonėse, seniūnijose ir kt. apie priimtą sprendimą dėl planavimo dokumento rengimo pradžios ir planavimo tikslų. | 1 |  |
| - RENGIMO ETAPAS |  |  |
| Esamos būklės analizės stadija. Atliekamas esamų ribų vertinimas, nustatomas poreikis keisti ribas, nustatyti buferines apsaugos zonas. Atliekamas kraštovaizdžio, saugomų gamtos bei kultūros paveldo vertybių vertinimas, teritorijos vystymo tendencijų ir probleminių situacijų bei arealų nustatymas. Pateikiami esamos būklės vertinimo įvertinimo dokumentai www.tpdris.lt | 4 |  |
| Sprendinių rengimo ir konkretizavimo stadija – pasiūlomos optimalios draustinio ribos, apsaugos ir tvarkymo organizavimo ypatumai, steigimo tikslai, išskirtinė vertė. Parengiami pasiūlymai dėl miškų grupių keitimo. Parengiamas LR Vyriausybės nutarimo dėl Draustinio ribų plano ir nuostatų tvirtinimo projektas. | 3 | 2 mokėjimas (70 % nuo sutarties kainos su PVM) |
| - BAIGIAMASIS ETAPAS |  |  |
| Sprendinių svarstymo ir derinimo stadija – konsultavimasis ar viešas svarstymas, derinimas su institucijomis, ginčų nagrinėjimas, tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje (teigiamos išvados gavimas). | 6 |  |

* Į nurodytus terminus yra įskaičiuotas ir veiksmų derinimo su Tarnyba laikas, todėl Paslaugos teikėjas, planuodamas veiklas, turi atsižvelgti ir numatyti pakankamą derinimo laiką.

4.2. Pasirašius sutartį, per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo, Paslaugos teikėjas organizuoja įvadinį susitikimą su Tarnyba ir pateikia reikalingų duomenų sąrašą bei detalų Paslaugų teikimo planą. Tarnyba sąrašą įvertina ir pagal galimybes kartu su duomenimis per 10 darbo dienų pateikia Paslaugos teikėjui, patvirtina Paslaugos teikėjo darbų planą. Jeigu yra duomenų, kurių Tarnyba negali pateikti, Paslaugos teikėjas trūkstamus duomenis surenka pats.

4.3. vadovaujantis Pranešimų ir informacijos apie nustatomus įsisteigimo arba nustatomus ar panaikinamus paslaugų teikimo laisvei taikomus reikalavimus teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1389 „Dėl pranešimų ir informacijos apie nustatomus įsisteigimo arba nustatomus ar panaikinamus paslaugų teikimo laisvei taikomus reikalavimus teikimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), įvertinus ir nustačius, kad parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Cimakavo valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų plano ir nuostatų patvirtinimo“ projektas nustato bent vieną Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodytą įsisteigimo laisvei taikomą reikalavimą, parengti pranešimo apie Lietuvos Respublikoje įsisteigusiems teikėjams taikomą naują reikalavimą projektą (Tvarkos aprašo 1 priedas, A forma), pateikiant informaciją apie tokių reikalavimų nustatymą ir pagrindimą, kad projekte nustatomi įsisteigimo laisvei taikomi reikalavimai atitinka nediskriminavimo, būtinumo, proporcingumo principus.

5. Aplinkos apsaugos reikalavimai pirkimui (žalieji reikalavimai):

5.1. Tarnyba (perkančioji organizacija), vadovaujantis  EK Reglamento (ES) 2015/2174 nuostatomis,  vykdydama aplinkosauginę ir aplinkai palankią ekonominę veiklą, siekdama įsigyti paslaugas, darančias kuo mažesnį poveikį aplinkai viename, keliuose ar visuose paslaugos gyvavimo ciklo etapuose, susijusias su Aplinkos apsaugos ir išteklių valdymo administravimo veikla, vykdo žalią pirkimą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija) patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo” 4.4.3 p.: ,,perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.“

___________________