RANGOS SUTARTIS NR._____

2025 m. birželio___d.
Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 288742590, atstovaujama direktorės Jūratės Mickevičienės, ir
VEESLA Energy, UAB (toliau – Rangovas), įmonės kodas 307001798, buveinės adresas Galinės g. 8, Galinės k., LT-14247 Vilniaus r., atstovaujama direktoriaus Evaldo Jakubavičius, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis), toliau Sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi.

## I. SUTARTIES DALYKAS
1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja iki Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti Prienų rajono savivaldybės administracijos pastato (Laisvės a. 9A, Prienai) saulės fotovoltinę elektrinę ir jos įrengimo darbus (toliau – „Darbai“) kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.
2. Rangovas įsipareigoja atlikti visus darbus numatytus techninėje specifikacijoje ir Rangovo pateiktame pasiūlyme.
II. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

Darbų atlikimo terminas: ne vėliau kaip per 4 mėn. (nurodyta techninėje specifikacijoje)
        4. Darbų atlikimo terminas Šalių rašytiniu susitarimu gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne ilgiau kaip 1 (vienam) kalendoriniam mėnesiui, jeigu Darbų atlikimo terminus įtakoja žemiau nurodytos aplinkybės, apie kurias Šalys Sutarties sudarymo metu nežinojo ir negalėjo žinoti:
      4.1. Užsakovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai, arba;
        4.2. Užsakovo pateikiami nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams, arba;
        4.3. išskirtinai nepalankios klimato sąlygos technologiniam procesui vykdyti, arba;
     4.4. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks nuo Rangovo nepriklausantis uždelsimas, kliūtys ar trukdymai (laiku neatlaisvintos darbų vietos, kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas), sukelti arba priskirtini Užsakovui, ir (arba) tretiesiems asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

III. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

        5. Sutartyje yra nustatoma fiksuota kaina.
        6. Sutarties fiksuota kaina yra :

Eil. Nr.	Prekių/paslaugų/darbų / Pavadinimas	Kaina, EUR (be PVM)
1.	Saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinė / 15,13 kWp saulės fotovoltinės elektrinės įranga	6467,3
3.	Montavimo ir derinimo darbai	1361,70
Iš viso, EUR (be PVM):		7829,00
PVM suma EUR:		1644,09
Bendra Sutarties kaina EUR (su PVM)		9473,09

   Fiksuota sutarties kaina 9473,09 Eur su PVM (devyni tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt trys Eur ir 9 ct. su PVM).
        PVM (21 proc.)* suma 1644,09 Eur.
        7. Darbų apmokėjimas vykdomas pagal tarp Užsakovo ir Rangovo pasirašytą sutartį.
     8. Rangovas Sutarties nurodytais terminais atlikęs Darbus ar jų dalį, perduoda Užsakovui Šalių pasirašytus atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus ir PVM sąskaitas-faktūras bei kitus būtinus išlaidų pagrindimą įrodančius dokumentus.
        9. Užsakovas patikrina kiekvieną Rangovo pateiktą priėmimo–perdavimo aktą, PVM sąskaitą–faktūrą, jų atitiktį Sutarties sąlygoms ir pasirašę PVM sąskaitą–faktūrą kaip tinkamą mokėti.
        10. Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo sumoka Pardavėjui 30 procentų avansą.
        11. Rangovui už atliktus Darbus pateikus Užsakovui dokumentus (pasirašytų darbų priėmimo - perdavimo aktus, PVM sąskaitas–faktūras bei kitus išlaidų pagrindimą įrodančius dokumentus), apmokėjimas Rangovui vykdomas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos–faktūros pateikimo dienos.
        12. Rangovas patvirtina, kad į Darbų kainą yra įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos, susijusios su įrangos tinkamu sumontavimu, įskaitant medžiagų ir atsargų įsigijimo kainą, darbo jėgos kainą, transporto išlaidas ir pan. bei su Sutartimi susijusias Rangovo mokėtinas rinkliavas. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai vykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.
        13. Šalys susitaria, kad įrangos ir montavimo darbų bei saulės elektrinės prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų, kaina yra galutinė ir negali būti keičiama.
        14. Vykdant Sutartį, PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema SABIS.
        15. Užsakovas, gavęs iš Rangovo reikalingus dokumentus, per 10 kalendorinių dienų privalo patvirtinti dokumentus pasirašydamas arba atsisakyti pasirašyti dokumentus, nurodydamas nepasirašymo priežastis. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.
    16. Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu į jo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.
        17. Užsakovas turi teisę sulaikyti ir/ar išskaičiuoti iš Rangovui pagal Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokias pagrįstas nuostolių kompensavimo ir/ar netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t.y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą atitinkamai sumai. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas informuoja Rangovą.
        18. Fiksuota Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:
        18.1. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

- Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)
- Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
- senas PVM tarifas (procentais)
- naujas PVM tarifas (procentais)
   18.2. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio dydžiui, Sutarties kaina ir PVM suma perskaičiuojama po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, paskelbimo Teisės aktų registre ir jo įsigaliojimo dienos. PVM mokesčio tarifas perskaičiuojamas dėl likusios neįvykdytos Sutarties dalies.
       18.3. Sutarties kaina ir PVM sumos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu prie Sutarties, pasirašomu abiejų Sutarties Šalių.

IV. DARBŲ ATLIKIMAS IR JŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS

        19. Darbų atlikimo vieta – Laisvės a 9A, Prienai.
        20. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui Darbų sąmatą.
        21. Rangovas, atlikęs Darbus, turi atstatyti stogo ir sienų dangas į ne blogesnę būklę, negu prieš Darbų pradžią, kad jos būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį, taip pat atlyginti galimus nuostolius, padarytus atliekant saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo darbus.
        22. Statybos darbų priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis prižiūrėtojas (jei tai yra reikalinga).
        23. Atliktų Darbų faktiniai kiekiai perduodami Užsakovui Šalims pasirašant atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą (toliau – Aktas). Aktą iš Rangovo pusės pasirašo statybos darbų vadovas arba Rangovo paskirtas (įgaliotas) asmuo, o iš Užsakovo pusės – statybos darbų techninis prižiūrėtojas arba Užsakovo paskirtas (įgaliotas) asmuo.
        24. Užsakovas priima Darbus, jei Darbai atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai ir laiku atlikti bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Rangovo įsipareigojimai.
      25. Atliktų Darbų perdavimui įforminti Rangovas pateikia Užsakovui pasirašyti Aktą. Užsakovas privalo apžiūrėti ir priimti tinkamai atliktus Darbus bei pasirašyti Aktą ir jį grąžinti Rangovui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jo gavimo.
       26. Užsakovas, atliktų Darbų priėmimo metu pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, privalo nedelsdamas apie tai raštu pranešti Rangovui. Šalys šiuo atveju surašo Defektų nustatymo aktą, kuriame nurodomi Darbų trūkumai ir terminai jiems pašalinti. Defektų nustatymo akte nurodytus trūkus Rangovas pašalina savo jėgomis ir sąskaita. Jeigu Rangovas šios pareigos neįvykdo, Užsakovas įgyja galimybę savo pasirinkimu taikyti vieną iš Sutartyje nustatytų pažeistų teisių gynimo būdų.

V. DARBŲ KOKYBĖ. GARANTINIAI TERMINAI

        27. Rangovo Darbų garantiniai terminai nustatomi pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas. Darbuose naudojamų statybos produktų garantijos terminas nustatomas Rangovo išduodamuose statybos produktų dokumentuose.
        28.Sumontuotai įrangai turi būti suteikiama garantija:
        28.1. moduliams – 25 metų;
        28.2. inverteriams – 10 metų;
      28.3. konstrukcijoms – 25 metų;
       29. Jei per garantinį terminą išryškėja paslėptų trūkumų, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas turi pranešti apie tokius trūkumus Rangovui. Gavęs pranešimą, Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų privalo savo sąskaita pašalinti trūkumus. Kai per šį laikotarpį gedimų ir defektų ištaisyti objektyviai neįmanoma ir Rangovas pateikė tai patvirtinančius įrodymus, terminas nustatomas rašytiniu Šalių susitarimu. Rangovas įsipareigoja kompensuoti visus tiesioginius Užsakovo nuostolius, kurie atsirado dėl nekokybiškų Darbų atlikimo. Jeigu per nustatytą terminą Rangovas nepašalina trūkumų, Rangovas turi atlyginti Užsakovui turėtas išlaidas dėl tokių trūkumų pašalinimo.

VI. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

        30. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.
        31. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (įskaitant reikalavimo teisę į kitos Šalies mokėtinas sumas) tretiesiems asmenims be kitos Šalies raštiško sutikimo. Be kitos Šalies išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ir pareigų pagal sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.
        32. Rangovas turi teisę:
        32.1. gauti visą informaciją, reikalingą tinkamam Sutarties vykdymui;
      32.2. reikalauti, kad Užsakovas priimtų tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus ir sumokėtų už juos Sutartyje nustatytą kainą:
        32.3. reikalauti, kad Užsakovas atlygintų tiesioginius nuostolius, patirtus Užsakovui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį;
        32.4. pasitelkti Sutarties vykdymui trečiuosius asmenis (subrangovus, subtiekėjus) bei pakeisti juos Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;
        32.5. nutraukti Sutartį Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka;
       32.6. Rangovas taip pat turi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
        33. Rangovas įsipareigoja:
        33.1. atliekant Darbus laikytis visų Lietuvos Respublikoje priimtų teisės aktų ir nutarimų, potvarkių, taisyklių ir įsakymų, išleistų statybos srityje, o taip pat teisėtų visuomenės, valstybės ir savivaldybių institucijų ir kitų valdžios organų reikalavimų, kurie yra susiję su Darbais, jų vykdymu. Rangovas privalo rūpintis žmonių saugumu bei yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus Darbų vykdymo vietoje ir greta jos;
        33.2. Darbus atlikti kokybiškai pagal parengtą techninį darbo projektą taip, kad Rangovo Sutarties pagrindu sukurto objekto, jo dalies savybės atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir objektas, jo dalis neturėtų defektų, kurie panaikintų ar sumažintų jo vertę ar tinkamumą numatytam panaudojimui.
        33.3. nuolat informuoti Užsakovą apie Darbų eigą;
        33.4. nuosekliai vykdyti Sutartį, konkurso sąlygose ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti Darbus, vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje;
        33.5. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą;
     33.6. atlyginti tiesioginius Užsakovo nuostolius, patirtus Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį;
        33.7. laiku raštu įspėti Užsakovą dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai ir laiku įvykdyti sutartinius įsipareigojimus;
        33.8. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
      33.9. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
        34. Užsakovas turi teisę:
        34.1. kontroliuoti ir prižiūrėti ar Darbų vykdymo eiga, kiekis, medžiagų kokybė ir įranga atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, Rangovo parengtą Darbų sąmatą;
        34.2. Tikrinti Darbų atitikimą, kurie yra nurodyti Rangovo teikiamuose Darbų perdavimo – priėmimo aktuose ir PVM sąskaitose faktūrose;
        34.3. reikalauti šalinti defektus, atsisakyti priimti iš Rangovo Darbus, jei jie neatitinka reikalavimų, nustatytų Konkurso sąlygose, Rangovo pasiūlyme ir/ar Sutartyje;
    34.4. reikalauti, kad Rangovas atlygintų tiesioginius nuostolius, patirtus Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį;
        34.5. Darbų vykdymo metu raštiško ir motyvuoto prašymo pagrindu reikalauti Rangovo darbuotojo/Rangovo pareigas vykdančio asmens pakeitimo, jei mano, kad šis asmuo netinkamai vykdo pareigas;
        34.6. nutraukti Sutartį Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka;
     34.7. Užsakovas taip pat turi Lietuvos Respublikos civiliame kodekse bei kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
        35. Užsakovas įsipareigoja:
        35.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti iš Rangovo atliktus darbus ir už juos apmokėti;
    35.2. atlyginti tiesioginius Rangovo nuostolius, patirtus Užsakovui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį;
      35.3. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

VII. SUTARTIES PAŽEIDIMAS

       36. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.
        37. Jei Rangovas Sutartyje nustatytas esmines Sutarties sąlygas vykdo su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, jis pažeidžia Sutartį, o Užsakovas savo sprendimu turi teisę dėl to pritaikyti Sutartyje numatytą sankciją.
       38. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:
       38.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
       38.2. reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius;
       38.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius, baudas;
       38.4. nutraukti Sutartį Sutartyje nustatyta tvarka;
       38.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus teisių gynimo būdus.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

       39. Rangovas, nepagrįstai praleidęs Sutartyje numatytą galutinį Darbų atlikimo terminą, moka Užsakovui 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku neatliktų Darbų kainos dalies iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, pradedant skaičiuoti nuo termino praleidimo dienos. Praėjus Šalių sutartam 30 dienų terminui ir Rangovui per šį terminą neužbaigus Darbų, Užsakovas taikys Sutarties 40 punkte numatytą baudą ir gali vienašališkai nutraukti Sutartį.
       40. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas – bauda. Rangovui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius Sutartyje ar jos prieduose nustatytų įsipareigojimų (Darbai atlikti nekokybiškai ir defektai nepašalinti per Sutartyje numatytą terminą, vieną kartą praleistas Sutartyje Šalių sutartas 30 dienų terminas Darbų užbaigimui), Rangovas moka Užsakovui 10 % dydžio baudą nuo bendros Sutarties sumos – 9473,09 Eur su PVM.
      41. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus ir perduotus Darbus Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos Darbų kainos pagal PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigių ir baudos sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos įvykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

IX. SUBRANGOVAI (SUBTIEKĖJAI), SPECIALISTAI

        42. Rangovas nenumato pasitelkti subtiekėjų (subrangovų).

X. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

        43. Esant nuo Užsakovo nepriklausančioms aplinkybėms, kurių protinga ir apdairi Sutarties Šalis negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, dėl kurių Darbai negali būti atliekami arba Užsakovas negali priimti atliktų Darbų, Užsakovas privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti apie tai Rangovą ir turi teisę raštu nurodyti sustabdyti Sutarties vykdymą nuo tinkamo informavimo momento iki Sutarties vykdymą ribojančių aplinkybių pasibaigimo. Pasibaigus Sutarties vykdymą ribojančioms aplinkybėms, Užsakovas turi nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai raštu informuoti Rangovą.
       44. Esant nuo Rangovo nepriklausančioms aplinkybėms, kurių protinga ir apdairi Sutarties Šalis negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, dėl kurių Rangovas negali atlikti Darbų, Rangovas turi nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti apie tai Užsakovą bei pateikti dokumentus, įrodančius, kaip šios Sutarties vykdymą ribojančios aplinkybės įtakoja Sutarties vykdymą ir turi teisę reikalauti sustabdyti Sutarties vykdymą nuo tinkamo informavimo momento iki Sutarties vykdymą ribojančių aplinkybių pasibaigimo. Pasibaigus Sutarties vykdymą ribojančioms aplinkybėms, Rangovas turi nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai raštu informuoti Užsakovą.
       45. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomas Darbų atlikimas, yra:
       45.1. sustabdytas Užsakovo finansavimas arba trūksta finansavimo;
       45.2. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl atliekamo Sutarties pakeitimo;
      45.3. Užsakovo, Rangovo ar Sutarties vykdymui reikalingų prekių (medžiagų) gaminimo valstybėse paskelbus epidemijas ir (arba) pandemiją;
       45.4. trečiųjų šalių įtaka;
      45.5. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
        45.6. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Sutarties sudarymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Rangovas/Užsakovas.
        46. Sutarties vykdymas Sutartyje numatytais atvejais gali būti sustabdytas ne ilgiau kaip 6 (šešis) kalendorinius mėnesius per visą Sutarties vykdymo laikotarpį.
       47. Sutartinių įsipareigojimų, kurių vykdymas buvo sustabdytas, vykdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris, išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas, pagal Sutartį buvo likęs Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas.
       48.Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas ir atnaujinimas įforminami Šalims pasirašant papildomą susitarimą prie Sutarties.
       49. Toks sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymas neturi įtakos Sutarties kainai, tačiau, jei dėl sustabdymo Rangovas patiria pagrįstas ir faktiškai dokumentuotas išlaidas, Užsakovas įsipareigoja jas kompensuoti.“
       50. Kai aplinkybės, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas, dar nėra išnykusios, o Sutarties sustabdymas trunka ilgiau nei Sutartyje nustatytas maksimalus sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas, Sutarties Šalys gali susitarti dėl Sutarties nutraukimo.
       51. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, jei Sutarties sustabdymas ir vėlesnis Sutarties įvykdymas Užsakovui neleistų pasiekti Sutarties tikslo bei faktiškai nebeliktų poreikio ją vykdyti.

XI. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, PRATĘSIMAS IR NUTRAUKIMAS

      52. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 60 mėn. nuo įsigaliojimo dienos, jei Šalys nenutraukia jos anksčiau Sutartyje nustatyta tvarka, arba iki Sutartis pasibaigia joje numatytais atvejais.
      53. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.
      54. Sutartis gali būti nutraukta bendru Šalių susitarimu, vienašališkai vienos iš Šalių iniciatyva arba Lietuvos Respublikos civiliame kodekse nustatytais pagrindais. Nutraukdamos Sutartį bendru susitarimu, Šalys susitaria ir dėl paties Sutarties nutraukimo fakto, ir dėl nutraukimo tvarkos bei teisinių padarinių.
       55. Sutartis gal būti vienašališkai nutraukta šiais atvejais:
   55.1. Rangovo iniciatyva vienašališkai, nesikreipiant į teismą, jeigu Užsakovas nepagrįstai ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų vėluoja apmokėti už atliktus Darbus;
       55.2. Užsakovo iniciatyva vienašališkai, nesikreipiant į teismą:
        55.2.1. paaiškėjus, kad Rangovas, su kuriuos sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 str. 1 d.;
        55.2.2. jei Rangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;
       55.3. Vienos iš Šalių iniciatyva vienašališkai, nesikreipiant į teismą, kitai Šaliai iš esmės pažeidus Sutartį. Ar Sutarties pažeidimas yra esminis, sprendžiama pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus.
    56. Jeigu Sutartis nutraukiama vadovaujantis Sutarties 55.2 arba 55.3 punktu, dėl Sutarties nutraukimo kaltoji Šalis nukentėjusiai Šaliai privalo sumokėti 10 proc. (dešimties procentų) Sutartyje nurodytos Sutarties vertės dydžio sumą, kuri Šalių susitarimu laikoma minimaliais nukentėjusios Šalies patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kurių ši suma nekompensuoja.
       57. Apie Sutarties nutraukimą Šalis, inicijuojanti Sutarties nutraukimą, informuoja kitą Šalį raštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų.
     58. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus pasirašant Aktą. Užsakovas privalo už tinkamai atliktus ir perduotus Darbus apmokėti Rangovui, iš mokėtinos sumos išskaičiavęs netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukta dėl Rangovo kaltės.
     59. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
     60. Sutarties nutraukimas nepanaikina Šalių teisės reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei delspinigių, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, mokėjimo.
        61. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas taip pat neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių ar kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę išlieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo (taip pat išlieka galioti visi atsiradę ir tinkamai neįvykdyti Šalių tarpusavio finansiniai įsipareigojimai, jeigu Šalys nesutaria kitaip).
    62. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)
       63. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
     64. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė arba turėjo atsižvelgti, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę kai kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
        65. Šalys turi teisę nutraukti Sutartį, kai jos vykdyti neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 4 (keturioms) savaitėms dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Šalis neatsako.
       66. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr.222, ar juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

    XIII. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

        67. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys:
       67.1. Už Užsakovo įsipareigojimų vykdymo, Darbų terminų laikymosi koordinavimą (organizavimą), taip pat Darbų atitikties Sutartyje numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams stebėseną, Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingas – Dainius Sodaitis, Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas.
        67.2. Už Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas Evaldas Jakubavičius, direktorius;
       68. Visus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.
       69. Visi pranešimai, sutikimai ir kita informacija pagal Sutartį turi būti sudaromo raštu ir laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai arba pasiunčiami registruotu laišku.
       70. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adreso, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus, priešingu atveju senaisiais rekvizitais išsiųsti pranešimai bus laikomi įteiktais tinkamai. Nepranešusi apie adreso pasikeitimą Šalis atsako kitai Šaliai už visus su nepranešimu susijusius tiesioginius nuostolius.
       71. Visa informacija, kurią Šalys sužinojo viena iš kitos Sutarties sudarymo ir vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra įstatyminis pagrindas arba yra gautas išankstinis kitos Sutarties Šalies sutikimas raštu.
       72. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, bus sprendžiamas derybų keliu. Nepavykus nesutarimų ar reikalavimų išspręsti Šalių derybomis, bet kurios iš Šalių iniciatyva ginčo sprendimas gali būti perduotas kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui taikant Lietuvos Respublikos teisę. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės registracijos vietą.
        73. Visi šios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja, jei yra sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių parašais ir antspaudais (jei numatyta steigimo dokumentuose).
      74. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Užsakovas ir/ar Rangovas Sutarties pagrindu, privalės sumokėti pats Užsakovas ir/ar Rangovas.
        75. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vieną teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
       76. Sutartis, įskaitant Rangovo pasiūlymą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, išskyrus informaciją, kuri vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu, yra konfidenciali ir kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus Rangovo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai.

XIV. PATVIRTINIMAI

       77. Šalys patvirtina, kad jos turi teisę sudaryti Sutartį, taip pat vykdyti visus Sutartyje numatytus sutartinius įsipareigojimus.
        78. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

XV. SUTARTIES PRIEDAI

       Sutarties priedai:
       1.Techninė specifikacija (1 priedas);
       2. Rangovo pasiūlymas (2 priedas);

XVI. ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI
## Užsakovas: Rangovas:

Prienų rajono savivaldybės administracija	VEESLA Energy, UAB
Įmonės kodas 288742590	Įmonės kodas 307001798
Laisvės a.12, Prienai	Galinės g. 8, Galinės k., LT-14247 Vilniaus r.
Tel. (8 319) 61 103	Tel. +37062558999
A. s. LT087300010076935559	LT597300010189338823,Swedbank AB
AB „Swedbank“	PVM kodas LT100017247610
Banko kodas 73000
Administracijos direktorė	Direktorius

Jūratė Mickevičienė	Evaldas Jakubavičius
A.V.	A.V.