Pirkimo Specialiųjų sąlygų

Priedas Nr. 1

VAGONŲ STABDIKLIŲ TIEKIMO SU PROJEKTAVIMU BEI DERINIMO DARBAIS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTAS: Vagonų stabdiklių tiekimas su projektavimu bei derinimo darbais. BVPŽ kodai 34632000-6, 71320000-7 ir 50220000-3.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS: Bugenių geležinkelio stoties skirstomojo kalnelio vagonų stabdiklių keitimas.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PIRKIMO OBJEKTAS:

  - TIEKĖJO VYKDOMŲ DARBŲ SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR NORIMAS REZULTATAS:

    - Pateikti keturis ZVUM-900-3-2 tipo arba lygiaverčius stabdiklius bei visas būtinas medžiagas jų pajungimui prie esamos skirstomojo kalnelio KV-3-72 vagonų stabdiklių sistemos;

    - Pateikti signalizacijos dalies principines pajungimo schemas keičiamiems Bugenių geležinkelių stoties skirstomojo kalnelio keturiems KV-3-72 stabdikliams į keturis ZVUM-900-3-2 tipo arba lygiaverčius stabdiklius (nekeičiant stabdiklių padėties ir profilio);

    - Parengti stabdiklių keitimo projektą;

    - Pateikti valdymo aparatūros įrengimo principines schemas bei VUPZ-05E arba lygiavertę stabdiklių ir oro surinkimo valdymo aparatūrą, vietoj šiuo metu naudojamos stabdiklių ir oro surinkimo valdymo aparatūros VUPE-72;

    - Pateikti infraraudonųjų spindulių daviklių įrengimo principines schemas (prie iešmų Nr. 100, 102, 104, 118, 120, 128 ir 130) bei infraraudonųjų spindulių daviklius su naujais pamatais ir stiebais, vietoj šiuo metu naudojamų FEU1 daviklių;

    - Suprojektuoti ir įrengti naujus ar suremontuoti esamus stabdiklių pamatus. Darbus atlikti savo medžiagomis;

    - Atlikti stabdiklių bei jiems priklausančios įrangos derinimo darbus;

    - Pasiūlius lygiavertę Prekę, Tiekėjas privalo pateikti, gamintojo dokumentą, liudijantį, kad Prekės tarpusavyje keičiamos bei jų mechaninių ir elektrinių charakteristikų aprašymus originalo kalba su tinkamai patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi).

  - NURODOMAS STANDARTAS, TECHNINIS LIUDIJIMAS AR BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS:

    - Tiekėjo vykdomi darbai bei tiekiama įranga turi atitikti:

      - Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, patvirtintas 1996 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. Į-1240 (galiojančia redakcija),

      - STR 1. 06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statybos techninės priežiūra“,

      - STR 1.05.01:2017 ,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas, Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“,

      - Saugaus traukinių eismo užtikrinimo instrukcija remontuojant kelią K/078,

      - Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai ADV/001,

      - Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklės ADV/002,

      - K/138 Geležinkelio kelio remonto darbų priėmimo taisyklės,

      - K/111 Geležinkelio kelio priežiūros taisyklės,

      - 15/LG Geležinkelio stočių projektavimo taisyklės,

      - 133/AA mechanizuotų ir automatizuotų skirstomųjų kalnelių techninės priežiūros instrukcija,

      - 25/AA Geležinkelių signalizacijos įrenginių technologinio projektavimo taisyklės,

      - 187/AA Geležinkelių signalizacijos įrenginių montavimo taisyklės,

      - 245/AA Signalizacijos įrenginių kabelių tiesimo taisyklės,

      - 2001 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 456 AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus patvirtinta Statinių artumo gabaritų taikymo instrukcija 163/K;

      - GOST 9238-83 1520 (1524) mm vėžės geležinkelių statinių artumo ir riedmenų gabaritai;

    - Paruoštą projektą derinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ nustatyta tvarka vadovaujantis 2016 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. Į-434 ir jo pakeitimais. Po projekto suderinimo iš Užsakovo gaunamas leidimas pradėti darbus;

  - UŽSAKOVO VYKDOMI DARBAI:

    - Tiekiamos įrangos iškrovimas;

    - Esamų Bugenių geležinkelių stoties skirstomojo kalnelio stabdiklių KV-3-72 demontavimas;

    - Tiekėjo pateiktų naujų vagonų stabdiklių montavimo bei pajungimo darbai ant Tiekėjo suremontuotų ar naujai įrengtų pamatų;

    - Vagonų stabdikliams priklausančios įrangos montavimo bei pajungimo darbai.

  - KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS:

    - Tiekiamų vagonų stabdiklių apatinė žyma, už kurios neturi išlįsti nei viena vagonų stabdiklio dalis nestabdymo būsenai, turi atitikti standartą GOST 9238-83 arba lygiavertį be pakeitimų arba lygiavertį;

    - Atstumas nuo tiekiamų vagonų stabdiklių viršutinės stabdymo sijų plokštumos iki stabdiklio bėgio galvutės lygio nestabdymo padėtyje negali būti didesnis nei 75 mm.

    - Tiekiamų stabdiklių skirstomų vagonų skaičius viename sukabinime turi būti ne mažesnis nei 7 vnt.;

    - Stabdikliai keičiami dviem etapais (2+2 principu): pirmuoju etapu keičiami 2 stabdikliai, juos pakeitus ir pajungus prie valdymo bus keičiami likusieji 2 stabdikliai.

    - Įrangos tiekimo bei darbų vykdymo trukmė:

      - Visi techninėje specifikacijoje numatyti darbai turi būti atlikti per 5 (penkis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos;

      - Nuo sutarties įsigaliojimo dienos, per 3 (tris) mėnesius, visa įranga turi būti pristatyta į darbų atlikimo vietą;

      - Nuo sutarties įsigaliojimo dienos, per 3 (tris) mėnesius, turi būti perduotas parengtas bei suderintas projektas bei visos techninėje specifikacijoje išvardytos schemos;

      - Demontavus 2 esamus stabdiklius Tiekėjui skiriamos 2 (dvi) savaitės esamų pamatų remontui ar naujų pamatų įrengimui. Šis etapas kartojamas 2 kartus, kadangi stabdikliai keičiami 2 etapais;

      - Sumontavus 2 naujus stabdiklius Tiekėjui skiriamos 2 (dvi) darbo dienos atlikti stabdiklių bei jiems priklausančios įrangos derinimo darbams. Šis etapas kartojamas 2 kartus, kadangi stabdikliai keičiami 2 etapais.

      - Visi techninėje specifikacijoje numatyti darbai bei įrangos tiekimas vykdomas pagal Užsakovo ir Tiekėjo, pagal techninių specifikacijų reikalavimus, suderintą darbų atlikimo bei įrangos tiekimo grafiką.

- DOKUMENTAI, REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SĄVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI:

  - DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU:

    - Gamintojų nesertifikuojamai Prekei pateikiama gamintojo atitikties deklaracija, kuri patvirtina, kad Prekės atitinka keliamus reikalavimus. Gamintojų sertifikuojamai Prekei pateikiama akredituotos sertifikavimo įstaigos išduoto galiojančio atitikties sertifikato skaitmeninė kopija. Atitikties sertifikato kopija turi būti patvirtinta gamintojo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“, pareigų pavadinimą, vardą, pavardę, datą ir antspaudą (jeigu turi). Abiem atvejais dokumentai pateikiami originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą;

    - Techninių ir elektrinių charakteristikų aprašymus, originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą;

  - DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PERDUOTI ATLIKUS VEIKLAS:

    - stabdiklių su valdymo aparatūra priežiūros technologinę kortelę originalo ir lietuvių kalba;

    - Prekių pasus (originalus) arba įrodančius dokumentus, kad prekių gamintojas jų neišduoda;

    - Vagonų stabdiklių priėmimo-perdavimo aktas;

    - Su užsakovu suderintas projektas;

    - Techninę ir išpildomą dokumentaciją lietuvių kalba pateikti:

      - Popieriuje – 3 egzempliorius;

      - Brėžinius ir schemas kompiuterinėje laikmenoje (AutoCad redaktorius);

      - Sąnaudų kiekių žiniaraščius kompiuterinėje laikmenoje (Excel redaktorius);

      - Technines specifikacijas, aiškinamąjį raštą kompiuterinėje laikmenoje (Pdf. Word redaktoriai).