SUSITARIMAS

DĖL 2019 M. GEGUŽĖS 15 D. STATYBOS RANGOS (UŽSAKYMO) SUTARTIES NR. SP(DI) - 54 DARBŲ VYKDYMO TERMINO PRATĘSIMO

2019 m. lapkričio mėn.          d.  Nr.

Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“, juridinio asmens kodas 110053842, atstovaujama generalinio direktoriaus Manto Bartuškos, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau  Užsakovas), ir UAB Geležinkelio tiesimo centras, juridinio asmens kodas 181628163, atstovaujama generalinio direktoriaus Vytauto Radzevičiaus, veikiančio pagal Bendrovės įstatus (toliau  Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į Rangovo 2019-11-04 rašte Nr. 2-1858/19 nurodytas aplinkybes ir vadovaudamosi 2019-05-15 Statybos rangos (užsakymo) sutarties Nr. SP(DI)-54 (toliau – Sutartis) bendrųjų sąlygų 20.6 punkto nuostatomis sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

- Pratęsti geležinkelio kelio remonto darbų Šiaulių regione (toliau – Darbai) terminą iš 2019-11-27 į 2020-01-11 neįskaičiuojant apmokėjimo termino už kokybiškai ir laiku atliktus darbus, kadangi Užsakovas nesuteikė Rangovui eismo pertraukų pagal suderintą darbų vykdymo grafiką rugpjūčio mėn. 12 d., 19 d., 26 d., rugsėjo mėn. 17 d., 18 d., 19 d., 24 d., 25 d., 26 d. ir spalio mėn. 1 – 4 d., dėl ko Rangovas negalėjo vykdyti Darbų.

- Sutarties galiojimo terminas nesikeičia. Sutartis galioja 9 (devynis) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, t. y. iki 2020-02-27.

- Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja iki tol, kol galioja Sutartis. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis.

- Šalys patvirtina, kad pasirašo Susitarimą, kaip visiškai atitinkantį jų valią ir tikslus.

- Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.

- Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

- Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.

- Susitarimas surašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

| UŽSAKOVAS | RANGOVAS |
| --- | --- |
| Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, Lietuva Įmonės kodas 110053842 PVM kodas LT100538411 Tel.: +370 5 2692038 Faksas: +370 5 2692128 A. s. Nr. LT68 7044 0600 0029 4239 AB SEB bankas, b.k. 70440 | Uždaroji akcinė bendrovė Geležinkelio tiesimo centras Trikampio g. 10, 25112 Lentvaris Juridinio asmens kodas 181628163 PVM mokėtojo kodas LT816281610 Tel. +370 5 269 3202; faksas +370 5 282 4975 AB SEB bankas Banko kodas 70440 A. s. LT70 7044 0600 0040 1776 |

Generalinis direktorius                                                                           Generalinis direktorius

Mantas Bartuška                                                                                    Vytautas Radzevičius

___________________				                            ___________________

(parašas)                                                                                                    (parašas)

________________					              _____________

(data)							           (data)

Susitarimo rengėja: AB „Lietuvos geležinkeliai“ Pirkimo paslaugų centro Sudėtingų pirkimų skyriaus Rangos grupės projekto vadovė Skaistė Guigaitė, el. p. skaiste.guigaite@litrail.lt, tel. 8 623 06166.

Už Sutarties vykdymą atsakingas: AB „Lietuvos geležinkeliai“ Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Projektų valdymo departamento Projektų įgyvendinimo skyriaus Bendrovės investicinių projektų valdymo grupės projekto vadovas <...>.

Už Sutarties vykdymą iš Rangovo pusės atsakingas: UAB Geležinkelio tiesimo centras Projektų valdymo ir technologijų departamento Projektų valdymo skyriaus projektų vadovas <...>.