SUSITARIMAS

DĖL PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES PAKEITIMO

| STABDOMA SUTARTIS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sutarties dalykas |  | Vilniaus metodinio STEAM centro žvaigždžių salės projekcijų erdvės sistema |  |  |  |
| Sutarties pasirašymo data |  | 2025-03-20 | Užsakovo suteiktas Sutarties registracijos numeris |  | (1.78 Mr) SU-655 |
| Sutarties įsigaliojimo data |  | 2025-03-20 |  |  |  |
| Sutarties pabaigos terminas |  | 2026-06-21 |  |  |  |
| Sutarties įvykdymo užtikrinimas |  | ☒ Banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto nereikalauta ☐ Banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo raštas galioja iki: data |  |  |  |
| SUSITARIMAS |  |  |  |  |  |
| Susitarimo dalykas |  | Sutarties sustabdymas |  |  |  |
| Susitarimo numeris |  | 1 |  |  |  |
| SUSITARIMO ŠALYS |  |  |  |  |  |
| Pirkėjas | Pavadinimas |  | Vilniaus universitetas |  |  |
|  | Juridinio asmens kodas |  | 211950810 |  |  |
|  | Adresas |  | Universiteto g. 3, 01513 Vilnius |  |  |
|  | PVM mokėtojo kodas |  | LT119508113 |  |  |
|  | El. paštas |  | infor@cr.vu.lt |  |  |
|  | Šalies atstovo pareigos |  | Kancleris |  |  |
|  | Šalies atstovo vardas, pavardė |  | Raimundas Balčiūnaitis |  |  |
|  | Atstovavimo pagrindas |  | 2025-04-01 rektoriaus įgaliojimas Nr. RI-86 |  |  |
| Tiekėjas | Pavadinimas |  | UAB „Audiotonas“ |  |  |
|  | Juridinio asmens kodas |  | 110603713 |  |  |
|  | Adresas |  | Neries krantinė 14, LT-48397 Kaunas |  |  |
|  | PVM mokėtojo kodas |  | LT106037113 |  |  |
|  | El. paštas |  | info@audiotonas.lt |  |  |
|  | Šalies atstovo pareigos |  | Direktorius |  |  |
|  | Šalies atstovo vardas, pavardė |  | Robertas Lučinskas |  |  |
|  | Atstovavimo pagrindas |  | Įmonės įstatai |  |  |
| SUSITARIMO INICIAVIMAS |  |  |  |  |  |
| Inicijuojanti Šalis | ☒ Pirkėjas |  |  | ☐ Tiekėjas |  |
| Priežastis / Pagrindimas | Pagal Sutarties vykdymo grafiką, Tiekėjas pastato, esančio Konstitucijos pr. 12A, Vilnius, planetariumo (žvaigždžių) salėje (toliau – Patalpa) turi pradėti parengiamuosius darbus, kad 2025 m. spalio mėn. jau montuotų pirmąją planetariumo dalį – kupolą (ekraną). Prieš Tiekėjui pradedant parengiamuosius darbus Pirkėjas turi paruošti Patalpą: 1. Įrengti metalinę konstrukciją, ant kurios montuojasi kupolas (ekranas); 2. Atlikti kitus patalpos remonto darbus, įskaitant akustinių sprendimų už kupolo (ekrano) įrengimą. 2025-04-30 pastate Konstitucijos 12A, Vilniuje, kilo gaisras. Gaisro metu nudegė ir gesinimo metu buvo nuardyta dalis pastato stogo kupolo dangos, žemiau esančios patalpos, įskaitant planetariumo (žvaigždžių) salę, sulietos vandeniu. Visos veiklos pastate buvo sustabdytos. Dėl to Pirkėjas vėluoja atlikti aukščiau paminėtus Patalpos paruošimo darbus: 1. 2025-08-20 sudaryta sutartis su UAB Nermonas dėl metalinės konstrukcijos įrengimo (Nr. (5.74 Mr) SU-2381), kurios sutarties vykdymo terminas – 2025-10-15; 2. Akustinių sprendimų už kupolo (ekrano) įrengimo pirkimas šiuo metu vykdomas. Kol Pirkėjas neparuoš Patalpos, Tiekėjas negali pradėti parengiamųjų darbų ir vykdyti Sutarties pagal suderintą grafiką, todėl būtina stabdyti Sutarties vykdymą. Atsižvelgus į tai, kad siekiant atlikti Patalpos paruošimo darbus pirkimas dėl akustinių sprendimų už kupolo (ekrano) įrengimo dar vykdomas ir nėra aišku, kada bus sudaryta ir įvykdyta sutartis, Pirkėjas Susitarimo sudarymo metu negali tiksliai nustatyti, kada bus galima atnaujinti Sutartį. Tačiau Tiekėjas negali parengiamųjų darbų atidėti ilgiau nei iki 2025-11-03. Todėl vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.6 ir 21.7 punktais Sutarties įsipareigojimų vykdymas turi būti stabdomas ne ilgesniam laikotarpiui nei Pirkėjui užtruks Patalpos paruošimas arba iki 2025-11-03, priklausomai nuo to, kuris įvyksta anksčiau. Remiantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.3. punktu, jei prekių tiekimo stabdymas atliekamas dėl 21.2 punkte nurodytų aplinkybių ir tęsiasi ne ilgiau kaip 3 mėnesius, toks stabdymas laikomas Sutarties keitimu joje numatytomis sąlygomis. |  |  |  |  |
| SUSITARIMO TEISINIS PAGRINDAS |  |  |  |  |  |
| Sutarties sąlygos | 21.2. Prekių (jų dalies) tiekimas gali būti stabdomas esant bent vienai iš šių aplinkybių: <...> 21.2.2. Pirkėjas Sutartyje nurodyta tvarka negali priimti Prekių (pavyzdžiui, nebaigta įrengti patalpa, kurioje turi būti įmontuojamos Prekės), o Tiekėjas dėl to negali vykdyti Sutarties; <...> |  |  |  |  |
| Viešųjų pirkimų įstatymo nuostata | 89 straipsnio 1 dalies 1 punktas. |  |  |  |  |
| SUSITARIMO TURINYS |  |  |  |  |  |
| - Sutarties Šalių sutartinių įsipareigojimų vykdymas stabdomas nuo Susitarimo įsigaliojimo iki Sutarties vykdymą ribojančių aplinkybių pasibaigimo, bet ne ilgiau nei iki 2025-11-03. - Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo ir yra neatskiriama Sutarties dalis. - Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles. - Susitarimas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais. |  |  |  |  |  |
| PRIEDAI |  |  |  |  |  |
| Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus raštas |  |  |  |  |  |